## Leia-me
Dataset — Gestão de Projetos (dados sintéticos p/ portfólio)
Gerado para prática de Power Query, modelagem relacional, DAX e análise de série temporal em Python.
Modelo relacional (esquema estrela)
dim_projeto (1) ──< fato_tarefas (N) via projeto_id
dim_projeto (1) ──< fato_progresso_semanal (N) via projeto_id
dim_projeto (1) ──< fato_marcos (N) via projeto_id
dim_projeto (1) ──< fato_financeiro_mensal (N) via projeto_id
dim_colaborador (1) ──< fato_tarefas (N) via colaborador_id
dim_colaborador (1) ──< dim_projeto (N) via gerente_projeto_id
dim_colaborador (1) ──< fato_financeiro_mensal (N) via aprovado_por_colaborador_id
dim_calendario (1) ──< fato_progresso_semanal (N) via data_semana
dim_calendario (1) ──< fato_financeiro_mensal (N) via ano_mes (crie coluna ano_mes na dim_calendario, já existe)
Descrição das tabelas
Tabela | Tipo | Descrição
dim_projeto | Dimensão | 1 linha por projeto: atributos, orçamento planejado e status.
dim_colaborador | Dimensão | 1 linha por colaborador: cargo, senioridade, custo/hora.
dim_calendario | Dimensão | 1 linha por dia (2023-2025), obrigatória para inteligência de tempo no DAX.
fato_tarefas | Fato | 1 linha por tarefa executada em um projeto (horas planejadas x reais).
fato_progresso_semanal | Fato | 1 linha por projeto/semana — série temporal p/ forecast (horas, % concluído).
fato_marcos | Fato | 1 linha por marco/milestone do projeto (data prevista x real).
fato_financeiro_mensal | Fato | 1 linha por projeto/mês/categoria de custo (planejado x realizado).
Pontos de atenção para o ETL (Power Query)
• data_fim_real / data_real / data_inicio_real ficam vazias quando o item ainda não terminou — trate os nulos.
• customer_id-like: gerente_projeto_id e aprovado_por_colaborador_id são FKs para dim_colaborador (mesma tabela, dois papéis).
• Para comparar orçamento planejado x realizado por projeto, agregue fato_financeiro_mensal por projeto_id e compare com dim_projeto.orcamento_planejado_rs.
• fato_progresso_semanal tem sazonalidade real embutida (queda em dez/jan e julho) — bom para decomposição de série temporal.
• status_tarefa, status_marco e status (projeto) são calculados de forma consistente com a data de corte 30/06/2025.

## dim_projeto
projeto_id | nome_projeto | departamento | tipo_projeto | metodologia | prioridade | patrocinador | gerente_projeto_id | orcamento_planejado_rs | data_inicio_planejada | data_fim_planejada | data_fim_real | status
PRJ001 | Portal do Cliente | Operações | Expansão / Nova Unidade | Ágil (Scrum) | Média | Cliente Externo | COL008 | 338788.97 | 2023-12-04 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | Concluído
PRJ002 | CRM Integrado | TI | Desenvolvimento de Produto | Kanban | Média | Área de Operações | COL008 | 462282.41 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | Concluído
PRJ003 | App Mobile | Financeiro | Desenvolvimento de Produto | Ágil (Scrum) | Alta | Área de TI | COL035 | 223953.1 | 2023-07-14 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | Concluído
PRJ004 | Automação de Faturamento | Produto | Expansão / Nova Unidade | Kanban | Alta | Área de Operações | COL008 | 97199.34 | 2023-04-04 | 2023-10-04 | 2023-11-21 | Concluído
PRJ005 | Migração para Nuvem | Produto | Implementação de Sistema | Kanban | Média | Área de Operações | COL001 | 317178.67 | 2024-06-09 | 2025-02-03 | 2025-01-30 | Concluído
PRJ006 | Programa de Fidelidade | TI | Campanha Estratégica | Ágil (Scrum) | Alta | Área Financeira | COL035 | 288254.73 | 2023-05-12 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | Concluído
PRJ007 | Redesenho de Onboarding | Operações | Expansão / Nova Unidade | Cascata | Baixa | Diretoria Executiva | COL001 | 460730.03 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | 2024-05-07 | Cancelado
PRJ008 | Painel de BI Corporativo | Produto | Campanha Estratégica | Cascata | Baixa | Cliente Externo | COL012 | 235172.57 | 2023-07-21 | 2024-01-28 | 2024-01-20 | Concluído
PRJ009 | Loja Virtual | Produto | Melhoria de Processo | Cascata | Média | Cliente Externo | COL001 | 431714.76 | 2024-01-16 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | Concluído
PRJ010 | Central de Atendimento | Financeiro | Desenvolvimento de Produto | Ágil (Scrum) | Média | Área Financeira | COL035 | 372421.08 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 2025-02-09 | Concluído
PRJ011 | Gestão de Estoque | Operações | Campanha Estratégica | Kanban | Alta | Cliente Externo | COL035 | 400852.23 | 2023-06-18 | 2023-10-19 | 2023-10-09 | Concluído
PRJ012 | Plataforma de RH | RH | Pesquisa e Inovação | Ágil (Scrum) | Alta | Área de TI | COL035 | 91542.64 | 2024-04-08 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | Concluído
PRJ013 | Certificação de Qualidade | TI | Pesquisa e Inovação | Cascata | Alta | Diretoria Executiva | COL035 | 430452.69 | 2024-12-25 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | Concluído
PRJ014 | Expansão Regional Nordeste | Financeiro | Implementação de Sistema | Kanban | Baixa | Cliente Externo | COL001 | 137044.14 | 2023-09-02 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Concluído
PRJ015 | Expansão Regional Sudeste | Financeiro | Campanha Estratégica | Ágil (Scrum) | Alta | Cliente Externo | COL008 | 293713 | 2023-03-31 | 2023-06-17 | 2023-08-05 | Concluído
PRJ016 | Sustentabilidade Operacional | Operações | Melhoria de Processo | Kanban | Alta | Cliente Externo | COL001 | 247844.65 | 2024-12-29 | 2025-09-24 |  | Em Andamento
PRJ017 | Otimização Logística | Produto | Campanha Estratégica | Híbrido | Média | Cliente Externo | COL035 | 337832.03 | 2023-07-23 | 2023-10-26 | 2023-10-20 | Concluído
PRJ018 | Programa de Inovação Aberta | Produto | Reestruturação Organizacional | Ágil (Scrum) | Média | Área Financeira | COL008 | 72545.52 | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Concluído
PRJ019 | Segurança da Informação | Marketing | Expansão / Nova Unidade | Ágil (Scrum) | Média | Área de Marketing | COL001 | 445035.92 | 2023-04-07 | 2023-10-15 | 2023-10-12 | Concluído
PRJ020 | Experiência do Colaborador | TI | Pesquisa e Inovação | Ágil (Scrum) | Baixa | Área de Operações | COL035 | 464297.84 | 2024-04-07 | 2025-01-19 | 2025-01-25 | Concluído
PRJ021 | Pesquisa de Mercado | TI | Desenvolvimento de Produto | Kanban | Média | Cliente Externo | COL008 | 400684.31 | 2023-11-12 | 2024-05-16 | 2024-03-17 | Cancelado
PRJ022 | Reformulação de Marca | TI | Desenvolvimento de Produto | Kanban | Média | Diretoria Executiva | COL012 | 206845.78 | 2024-01-23 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | Concluído
PRJ023 | Integração de Sistemas Legados | Marketing | Melhoria de Processo | Kanban | Baixa | Área Financeira | COL035 | 130245.4 | 2024-12-03 | 2025-09-23 |  | Em Andamento
PRJ024 | Chatbot de Atendimento | TI | Desenvolvimento de Produto | Cascata | Baixa | Diretoria Executiva | COL035 | 398468.85 | 2024-12-01 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | Concluído
PRJ025 | Gestão de Fornecedores | TI | Expansão / Nova Unidade | Ágil (Scrum) | Média | Diretoria Executiva | COL012 | 86430.23 | 2024-11-03 | 2025-06-12 |  | Em Andamento
PRJ026 | Portal do Cliente 2 | Financeiro | Expansão / Nova Unidade | Kanban | Alta | Área Financeira | COL012 | 331532.25 | 2023-02-10 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | Concluído
PRJ027 | CRM Integrado 2 | Marketing | Melhoria de Processo | Ágil (Scrum) | Média | Área de Marketing | COL035 | 125086.37 | 2024-06-21 | 2025-04-13 | 2024-11-19 | Cancelado
PRJ028 | App Mobile 2 | TI | Campanha Estratégica | Ágil (Scrum) | Alta | Área de TI | COL035 | 62277.43 | 2023-10-31 | 2024-03-15 | 2024-03-05 | Concluído
PRJ029 | Automação de Faturamento 2 | RH | Pesquisa e Inovação | Kanban | Média | Área de Marketing | COL012 | 387942.03 | 2024-05-18 | 2024-08-12 | 2024-08-05 | Concluído
PRJ030 | Migração para Nuvem 2 | RH | Expansão / Nova Unidade | Kanban | Média | Área de Operações | COL012 | 413771.05 | 2024-07-22 | 2025-04-07 | 2025-03-30 | Concluído
PRJ031 | Programa de Fidelidade 2 | Operações | Desenvolvimento de Produto | Cascata | Média | Área de TI | COL012 | 123145.02 | 2023-07-02 | 2023-11-10 | 2023-11-19 | Concluído
PRJ032 | Redesenho de Onboarding 2 | Financeiro | Reestruturação Organizacional | Kanban | Média | Área de Operações | COL008 | 456218.94 | 2023-08-28 | 2024-02-21 | 2024-02-16 | Concluído
PRJ033 | Painel de BI Corporativo 2 | Financeiro | Campanha Estratégica | Híbrido | Alta | Cliente Externo | COL001 | 262715.86 | 2023-12-03 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | Concluído
PRJ034 | Loja Virtual 2 | RH | Pesquisa e Inovação | Híbrido | Alta | Área de Marketing | COL012 | 76427.82 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | Concluído
PRJ035 | Central de Atendimento 2 | RH | Expansão / Nova Unidade | Híbrido | Média | Área de Operações | COL035 | 387411.14 | 2024-02-28 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Concluído
PRJ036 | Gestão de Estoque 2 | RH | Implementação de Sistema | Ágil (Scrum) | Média | Área de Marketing | COL001 | 289385.29 | 2024-08-03 | 2025-06-10 |  | Em Andamento
PRJ037 | Plataforma de RH 2 | Financeiro | Campanha Estratégica | Kanban | Baixa | Área de Marketing | COL008 | 258023.78 | 2023-05-06 | 2023-08-08 | 2023-08-06 | Concluído
PRJ038 | Certificação de Qualidade 2 | TI | Expansão / Nova Unidade | Híbrido | Baixa | Área de TI | COL035 | 55784.69 | 2023-06-22 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | Concluído
PRJ039 | Expansão Regional Nordeste 2 | Produto | Desenvolvimento de Produto | Kanban | Média | Área de Marketing | COL008 | 369577.45 | 2024-07-19 | 2024-11-12 | 2024-12-22 | Concluído
PRJ040 | Expansão Regional Sudeste 2 | Operações | Melhoria de Processo | Híbrido | Alta | Área de Marketing | COL035 | 193243.72 | 2023-08-17 | 2023-11-27 | 2023-12-30 | Concluído
PRJ041 | Sustentabilidade Operacional 2 | TI | Migração de Dados | Kanban | Baixa | Área de TI | COL001 | 473783.67 | 2024-11-14 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Concluído
PRJ042 | Otimização Logística 2 | Produto | Pesquisa e Inovação | Ágil (Scrum) | Alta | Área de TI | COL012 | 334034.81 | 2023-07-17 | 2024-05-01 | 2024-04-28 | Concluído
PRJ043 | Programa de Inovação Aberta 2 | Produto | Reestruturação Organizacional | Híbrido | Baixa | Área de Marketing | COL001 | 155396.24 | 2024-08-25 | 2025-02-17 | 2025-02-11 | Concluído
PRJ044 | Segurança da Informação 2 | RH | Migração de Dados | Kanban | Alta | Área de Marketing | COL001 | 64485.08 | 2023-10-13 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | Concluído
PRJ045 | Experiência do Colaborador 2 | Operações | Melhoria de Processo | Kanban | Baixa | Área de Operações | COL001 | 126985.05 | 2024-04-19 | 2024-12-03 | 2024-05-18 | Cancelado
PRJ046 | Pesquisa de Mercado 2 | TI | Campanha Estratégica | Híbrido | Baixa | Área de Operações | COL035 | 39020.93 | 2023-01-11 | 2023-11-12 | 2023-01-22 | Cancelado
PRJ047 | Reformulação de Marca 2 | TI | Campanha Estratégica | Kanban | Baixa | Área de Operações | COL035 | 446424.88 | 2023-06-24 | 2023-11-08 | 2023-12-28 | Concluído
PRJ048 | Integração de Sistemas Legados 2 | Produto | Pesquisa e Inovação | Híbrido | Alta | Área Financeira | COL008 | 361512.48 | 2023-11-22 | 2024-01-31 | 2024-03-12 | Concluído
PRJ049 | Chatbot de Atendimento 2 | Produto | Reestruturação Organizacional | Híbrido | Média | Área de Marketing | COL001 | 345105.68 | 2023-04-24 | 2024-01-28 | 2024-03-12 | Concluído
PRJ050 | Gestão de Fornecedores 2 | Financeiro | Desenvolvimento de Produto | Ágil (Scrum) | Baixa | Cliente Externo | COL008 | 95504.45 | 2023-02-21 | 2023-10-05 | 2023-11-01 | Concluído
PRJ051 | Portal do Cliente 3 | Operações | Campanha Estratégica | Híbrido | Média | Diretoria Executiva | COL001 | 310929.88 | 2024-12-16 | 2025-07-23 |  | Em Andamento
PRJ052 | CRM Integrado 3 | Marketing | Desenvolvimento de Produto | Híbrido | Média | Área Financeira | COL001 | 340395.81 | 2024-11-21 | 2025-06-15 |  | Em Andamento
PRJ053 | App Mobile 3 | RH | Melhoria de Processo | Kanban | Alta | Diretoria Executiva | COL008 | 70436.15 | 2023-04-19 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | Concluído
PRJ054 | Automação de Faturamento 3 | Operações | Campanha Estratégica | Ágil (Scrum) | Baixa | Área de Marketing | COL012 | 205084.15 | 2024-03-24 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | Concluído
PRJ055 | Migração para Nuvem 3 | TI | Pesquisa e Inovação | Cascata | Média | Área de Marketing | COL012 | 119900.68 | 2023-08-20 | 2024-06-23 | 2024-06-13 | Concluído
PRJ056 | Programa de Fidelidade 3 | Financeiro | Melhoria de Processo | Cascata | Média | Área de Marketing | COL012 | 270352.14 | 2024-02-04 | 2024-09-25 | 2024-09-18 | Concluído

## dim_colaborador
colaborador_id | nome_colaborador | cargo | senioridade | departamento | custo_hora_rs | data_admissao
COL001 | Ana Beatriz Souza | Gerente de Projetos | Pleno | Financeiro | 70.36 | 2020-05-11
COL002 | Bruno Almeida | Designer de Produto | Pleno | TI | 58.3 | 2018-10-18
COL003 | Carla Mendes | Desenvolvedor | Sênior | RH | 143.28 | 2018-09-05
COL004 | Diego Ferreira | Analista de Negócios | Pleno | Produto | 70.76 | 2022-03-01
COL005 | Elisa Rocha | Desenvolvedor | Sênior | Operações | 154.87 | 2018-04-19
COL006 | Fábio Nogueira | Desenvolvedor | Júnior | Operações | 43.87 | 2018-01-20
COL007 | Gabriela Lima | Analista de Dados | Júnior | Marketing | 46.09 | 2017-09-02
COL008 | Henrique Castro | Gerente de Projetos | Sênior | RH | 134.22 | 2018-01-10
COL009 | Isabela Martins | Analista de PMO | Pleno | Financeiro | 67.41 | 2022-07-09
COL010 | João Pedro Silva | Analista de Qualidade | Júnior | Operações | 50.57 | 2017-08-21
COL011 | Karina Duarte | Especialista em Processos | Sênior | Marketing | 122.67 | 2019-12-23
COL012 | Lucas Barbosa | Gerente de Projetos | Sênior | Produto | 137.81 | 2022-01-03
COL013 | Mariana Costa | Designer de Produto | Pleno | Financeiro | 88.86 | 2020-06-28
COL014 | Nicolas Teixeira | Coordenador de Projetos | Sênior | RH | 122.87 | 2020-09-23
COL015 | Olívia Ramos | Analista de Negócios | Pleno | Marketing | 59.55 | 2018-11-11
COL016 | Pedro Henrique Alves | Analista de Dados | Júnior | Marketing | 48.4 | 2021-07-30
COL017 | Queila Santos | Analista de Qualidade | Júnior | Operações | 51.65 | 2019-03-13
COL018 | Rafael Moura | Desenvolvedor | Júnior | TI | 51.65 | 2021-01-27
COL019 | Sabrina Pereira | Analista de Dados | Júnior | Financeiro | 42.75 | 2017-08-11
COL020 | Thiago Cardoso | Coordenador de Projetos | Sênior | Marketing | 99.78 | 2018-11-19
COL021 | Ursula Farias | Analista de Negócios | Pleno | Marketing | 55.26 | 2018-03-17
COL022 | Vinícius Gomes | Analista de Negócios | Pleno | Financeiro | 79.68 | 2018-12-27
COL023 | Wanda Freitas | Analista de PMO | Júnior | Financeiro | 44.18 | 2019-12-06
COL024 | Xavier Monteiro | Desenvolvedor | Sênior | TI | 98.02 | 2022-02-04
COL025 | Yasmin Rodrigues | Analista de Dados | Júnior | Financeiro | 44.42 | 2017-11-12
COL026 | Zeca Andrade | Desenvolvedor | Sênior | TI | 134.43 | 2018-05-25
COL027 | Camila Vieira | Desenvolvedor | Sênior | Produto | 129.14 | 2018-03-21
COL028 | Daniel Pinto | Coordenador de Projetos | Sênior | Produto | 120.57 | 2022-09-27
COL029 | Eduarda Nascimento | Analista de Qualidade | Júnior | Marketing | 43.17 | 2017-01-18
COL030 | Felipe Araújo | Analista de Negócios | Pleno | TI | 57.04 | 2021-07-15
COL031 | Giovanna Melo | Analista de Negócios | Pleno | Marketing | 65.28 | 2020-05-08
COL032 | Hugo Barros | Desenvolvedor | Júnior | TI | 50.68 | 2019-08-17
COL033 | Ingrid Correia | Analista de Qualidade | Júnior | Produto | 43.13 | 2020-06-13
COL034 | José Ricardo Lopes | Analista de Negócios | Pleno | Marketing | 55.79 | 2021-12-07
COL035 | Larissa Dias | Gerente de Projetos | Pleno | TI | 80.28 | 2018-10-19

## dim_calendario
data | ano | mes | nome_mes | trimestre | semana_ano | nome_dia_semana | fim_de_semana | ano_mes
2023-01-01 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 52 | Domingo | TRUE | 2023-01
2023-01-02 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Segunda-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-03 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Terça-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-04 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quarta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-05 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quinta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-06 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sexta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-07 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sábado | TRUE | 2023-01
2023-01-08 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Domingo | TRUE | 2023-01
2023-01-09 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Segunda-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-10 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Terça-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-11 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quarta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-12 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quinta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-13 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sexta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-14 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sábado | TRUE | 2023-01
2023-01-15 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Domingo | TRUE | 2023-01
2023-01-16 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Segunda-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-17 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Terça-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-18 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quarta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-19 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quinta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-20 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sexta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-21 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sábado | TRUE | 2023-01
2023-01-22 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Domingo | TRUE | 2023-01
2023-01-23 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Segunda-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-24 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Terça-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-25 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quarta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-26 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quinta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-27 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sexta-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-28 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sábado | TRUE | 2023-01
2023-01-29 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Domingo | TRUE | 2023-01
2023-01-30 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Segunda-feira | FALSE | 2023-01
2023-01-31 | 2023 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Terça-feira | FALSE | 2023-01
2023-02-01 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Quarta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-02 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Quinta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-03 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Sexta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-04 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Sábado | TRUE | 2023-02
2023-02-05 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Domingo | TRUE | 2023-02
2023-02-06 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Segunda-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-07 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Terça-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-08 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quarta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-09 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quinta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-10 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sexta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-11 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sábado | TRUE | 2023-02
2023-02-12 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Domingo | TRUE | 2023-02
2023-02-13 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Segunda-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-14 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Terça-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-15 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quarta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-16 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quinta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-17 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sexta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-18 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sábado | TRUE | 2023-02
2023-02-19 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Domingo | TRUE | 2023-02
2023-02-20 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Segunda-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-21 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Terça-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-22 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quarta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-23 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quinta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-24 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sexta-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-25 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sábado | TRUE | 2023-02
2023-02-26 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Domingo | TRUE | 2023-02
2023-02-27 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Segunda-feira | FALSE | 2023-02
2023-02-28 | 2023 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Terça-feira | FALSE | 2023-02
2023-03-01 | 2023 | 3 | Março | T1 | 9 | Quarta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-02 | 2023 | 3 | Março | T1 | 9 | Quinta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-03 | 2023 | 3 | Março | T1 | 9 | Sexta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-04 | 2023 | 3 | Março | T1 | 9 | Sábado | TRUE | 2023-03
2023-03-05 | 2023 | 3 | Março | T1 | 9 | Domingo | TRUE | 2023-03
2023-03-06 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Segunda-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-07 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Terça-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-08 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Quarta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-09 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Quinta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-10 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Sexta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-11 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Sábado | TRUE | 2023-03
2023-03-12 | 2023 | 3 | Março | T1 | 10 | Domingo | TRUE | 2023-03
2023-03-13 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Segunda-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-14 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Terça-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-15 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Quarta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-16 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Quinta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-17 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Sexta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-18 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Sábado | TRUE | 2023-03
2023-03-19 | 2023 | 3 | Março | T1 | 11 | Domingo | TRUE | 2023-03
2023-03-20 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Segunda-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-21 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Terça-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-22 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Quarta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-23 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Quinta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-24 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Sexta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-25 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Sábado | TRUE | 2023-03
2023-03-26 | 2023 | 3 | Março | T1 | 12 | Domingo | TRUE | 2023-03
2023-03-27 | 2023 | 3 | Março | T1 | 13 | Segunda-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-28 | 2023 | 3 | Março | T1 | 13 | Terça-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-29 | 2023 | 3 | Março | T1 | 13 | Quarta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-30 | 2023 | 3 | Março | T1 | 13 | Quinta-feira | FALSE | 2023-03
2023-03-31 | 2023 | 3 | Março | T1 | 13 | Sexta-feira | FALSE | 2023-03
2023-04-01 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 13 | Sábado | TRUE | 2023-04
2023-04-02 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 13 | Domingo | TRUE | 2023-04
2023-04-03 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Segunda-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-04 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Terça-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-05 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quarta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-06 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quinta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-07 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sexta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-08 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sábado | TRUE | 2023-04
2023-04-09 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 14 | Domingo | TRUE | 2023-04
2023-04-10 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Segunda-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-11 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Terça-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-12 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quarta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-13 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quinta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-14 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sexta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-15 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sábado | TRUE | 2023-04
2023-04-16 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 15 | Domingo | TRUE | 2023-04
2023-04-17 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Segunda-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-18 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Terça-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-19 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quarta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-20 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quinta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-21 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sexta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-22 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sábado | TRUE | 2023-04
2023-04-23 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 16 | Domingo | TRUE | 2023-04
2023-04-24 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Segunda-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-25 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Terça-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-26 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quarta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-27 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quinta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-28 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sexta-feira | FALSE | 2023-04
2023-04-29 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sábado | TRUE | 2023-04
2023-04-30 | 2023 | 4 | Abril | T2 | 17 | Domingo | TRUE | 2023-04
2023-05-01 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Segunda-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-02 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Terça-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-03 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Quarta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-04 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Quinta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-05 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sexta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-06 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sábado | TRUE | 2023-05
2023-05-07 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 18 | Domingo | TRUE | 2023-05
2023-05-08 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Segunda-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-09 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Terça-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-10 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quarta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-11 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quinta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-12 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sexta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-13 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sábado | TRUE | 2023-05
2023-05-14 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 19 | Domingo | TRUE | 2023-05
2023-05-15 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Segunda-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-16 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Terça-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-17 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quarta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-18 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quinta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-19 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sexta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-20 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sábado | TRUE | 2023-05
2023-05-21 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 20 | Domingo | TRUE | 2023-05
2023-05-22 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Segunda-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-23 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Terça-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-24 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quarta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-25 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quinta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-26 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sexta-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-27 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sábado | TRUE | 2023-05
2023-05-28 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 21 | Domingo | TRUE | 2023-05
2023-05-29 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 22 | Segunda-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-30 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 22 | Terça-feira | FALSE | 2023-05
2023-05-31 | 2023 | 5 | Maio | T2 | 22 | Quarta-feira | FALSE | 2023-05
2023-06-01 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 22 | Quinta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-02 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 22 | Sexta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-03 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 22 | Sábado | TRUE | 2023-06
2023-06-04 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 22 | Domingo | TRUE | 2023-06
2023-06-05 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Segunda-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-06 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Terça-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-07 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quarta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-08 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quinta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-09 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sexta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-10 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sábado | TRUE | 2023-06
2023-06-11 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 23 | Domingo | TRUE | 2023-06
2023-06-12 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Segunda-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-13 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Terça-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-14 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quarta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-15 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quinta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-16 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sexta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-17 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sábado | TRUE | 2023-06
2023-06-18 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 24 | Domingo | TRUE | 2023-06
2023-06-19 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Segunda-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-20 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Terça-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-21 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quarta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-22 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quinta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-23 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sexta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-24 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sábado | TRUE | 2023-06
2023-06-25 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 25 | Domingo | TRUE | 2023-06
2023-06-26 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 26 | Segunda-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-27 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 26 | Terça-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-28 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quarta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-29 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quinta-feira | FALSE | 2023-06
2023-06-30 | 2023 | 6 | Junho | T2 | 26 | Sexta-feira | FALSE | 2023-06
2023-07-01 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 26 | Sábado | TRUE | 2023-07
2023-07-02 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 26 | Domingo | TRUE | 2023-07
2023-07-03 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Segunda-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-04 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Terça-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-05 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quarta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-06 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quinta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-07 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sexta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-08 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sábado | TRUE | 2023-07
2023-07-09 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 27 | Domingo | TRUE | 2023-07
2023-07-10 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Segunda-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-11 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Terça-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-12 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quarta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-13 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quinta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-14 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sexta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-15 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sábado | TRUE | 2023-07
2023-07-16 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 28 | Domingo | TRUE | 2023-07
2023-07-17 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Segunda-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-18 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Terça-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-19 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quarta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-20 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quinta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-21 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sexta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-22 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sábado | TRUE | 2023-07
2023-07-23 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 29 | Domingo | TRUE | 2023-07
2023-07-24 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Segunda-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-25 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Terça-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-26 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quarta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-27 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quinta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-28 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sexta-feira | FALSE | 2023-07
2023-07-29 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sábado | TRUE | 2023-07
2023-07-30 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 30 | Domingo | TRUE | 2023-07
2023-07-31 | 2023 | 7 | Julho | T3 | 31 | Segunda-feira | FALSE | 2023-07
2023-08-01 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Terça-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-02 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Quarta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-03 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Quinta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-04 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sexta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-05 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sábado | TRUE | 2023-08
2023-08-06 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Domingo | TRUE | 2023-08
2023-08-07 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Segunda-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-08 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Terça-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-09 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quarta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-10 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quinta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-11 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sexta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-12 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sábado | TRUE | 2023-08
2023-08-13 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Domingo | TRUE | 2023-08
2023-08-14 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Segunda-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-15 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Terça-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-16 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quarta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-17 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quinta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-18 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sexta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-19 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sábado | TRUE | 2023-08
2023-08-20 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Domingo | TRUE | 2023-08
2023-08-21 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Segunda-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-22 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Terça-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-23 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quarta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-24 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quinta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-25 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sexta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-26 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sábado | TRUE | 2023-08
2023-08-27 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Domingo | TRUE | 2023-08
2023-08-28 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Segunda-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-29 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Terça-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-30 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quarta-feira | FALSE | 2023-08
2023-08-31 | 2023 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quinta-feira | FALSE | 2023-08
2023-09-01 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 35 | Sexta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-02 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 35 | Sábado | TRUE | 2023-09
2023-09-03 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 35 | Domingo | TRUE | 2023-09
2023-09-04 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Segunda-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-05 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Terça-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-06 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quarta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-07 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quinta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-08 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sexta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-09 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sábado | TRUE | 2023-09
2023-09-10 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Domingo | TRUE | 2023-09
2023-09-11 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Segunda-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-12 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Terça-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-13 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quarta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-14 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quinta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-15 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sexta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-16 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sábado | TRUE | 2023-09
2023-09-17 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Domingo | TRUE | 2023-09
2023-09-18 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Segunda-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-19 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Terça-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-20 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quarta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-21 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quinta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-22 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sexta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-23 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sábado | TRUE | 2023-09
2023-09-24 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Domingo | TRUE | 2023-09
2023-09-25 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Segunda-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-26 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Terça-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-27 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quarta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-28 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quinta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-29 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sexta-feira | FALSE | 2023-09
2023-09-30 | 2023 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sábado | TRUE | 2023-09
2023-10-01 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 39 | Domingo | TRUE | 2023-10
2023-10-02 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Segunda-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-03 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Terça-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-04 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quarta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-05 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quinta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-06 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sexta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-07 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sábado | TRUE | 2023-10
2023-10-08 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Domingo | TRUE | 2023-10
2023-10-09 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Segunda-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-10 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Terça-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-11 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quarta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-12 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quinta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-13 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sexta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-14 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sábado | TRUE | 2023-10
2023-10-15 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Domingo | TRUE | 2023-10
2023-10-16 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Segunda-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-17 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Terça-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-18 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quarta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-19 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quinta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-20 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sexta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-21 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sábado | TRUE | 2023-10
2023-10-22 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Domingo | TRUE | 2023-10
2023-10-23 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Segunda-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-24 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Terça-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-25 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quarta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-26 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quinta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-27 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sexta-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-28 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sábado | TRUE | 2023-10
2023-10-29 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Domingo | TRUE | 2023-10
2023-10-30 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Segunda-feira | FALSE | 2023-10
2023-10-31 | 2023 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Terça-feira | FALSE | 2023-10
2023-11-01 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Quarta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-02 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Quinta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-03 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Sexta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-04 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Sábado | TRUE | 2023-11
2023-11-05 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Domingo | TRUE | 2023-11
2023-11-06 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Segunda-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-07 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Terça-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-08 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quarta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-09 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quinta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-10 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sexta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-11 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sábado | TRUE | 2023-11
2023-11-12 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Domingo | TRUE | 2023-11
2023-11-13 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Segunda-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-14 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Terça-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-15 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quarta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-16 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quinta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-17 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sexta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-18 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sábado | TRUE | 2023-11
2023-11-19 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Domingo | TRUE | 2023-11
2023-11-20 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Segunda-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-21 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Terça-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-22 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quarta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-23 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quinta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-24 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sexta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-25 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sábado | TRUE | 2023-11
2023-11-26 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Domingo | TRUE | 2023-11
2023-11-27 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Segunda-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-28 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Terça-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-29 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quarta-feira | FALSE | 2023-11
2023-11-30 | 2023 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quinta-feira | FALSE | 2023-11
2023-12-01 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 48 | Sexta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-02 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 48 | Sábado | TRUE | 2023-12
2023-12-03 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 48 | Domingo | TRUE | 2023-12
2023-12-04 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Segunda-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-05 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Terça-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-06 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quarta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-07 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quinta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-08 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sexta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-09 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sábado | TRUE | 2023-12
2023-12-10 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Domingo | TRUE | 2023-12
2023-12-11 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Segunda-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-12 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Terça-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-13 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quarta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-14 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quinta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-15 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sexta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-16 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sábado | TRUE | 2023-12
2023-12-17 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Domingo | TRUE | 2023-12
2023-12-18 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Segunda-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-19 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Terça-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-20 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quarta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-21 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quinta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-22 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sexta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-23 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sábado | TRUE | 2023-12
2023-12-24 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Domingo | TRUE | 2023-12
2023-12-25 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Segunda-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-26 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Terça-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-27 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quarta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-28 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quinta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-29 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sexta-feira | FALSE | 2023-12
2023-12-30 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sábado | TRUE | 2023-12
2023-12-31 | 2023 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Domingo | TRUE | 2023-12
2024-01-01 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Segunda-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-02 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Terça-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-03 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quarta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-04 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quinta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-05 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sexta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-06 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sábado | TRUE | 2024-01
2024-01-07 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Domingo | TRUE | 2024-01
2024-01-08 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Segunda-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-09 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Terça-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-10 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quarta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-11 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quinta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-12 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sexta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-13 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sábado | TRUE | 2024-01
2024-01-14 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Domingo | TRUE | 2024-01
2024-01-15 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Segunda-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-16 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Terça-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-17 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quarta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-18 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quinta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-19 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sexta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-20 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sábado | TRUE | 2024-01
2024-01-21 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Domingo | TRUE | 2024-01
2024-01-22 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Segunda-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-23 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Terça-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-24 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quarta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-25 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quinta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-26 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sexta-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-27 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sábado | TRUE | 2024-01
2024-01-28 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Domingo | TRUE | 2024-01
2024-01-29 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Segunda-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-30 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Terça-feira | FALSE | 2024-01
2024-01-31 | 2024 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Quarta-feira | FALSE | 2024-01
2024-02-01 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Quinta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-02 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Sexta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-03 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Sábado | TRUE | 2024-02
2024-02-04 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Domingo | TRUE | 2024-02
2024-02-05 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Segunda-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-06 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Terça-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-07 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quarta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-08 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quinta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-09 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sexta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-10 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sábado | TRUE | 2024-02
2024-02-11 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Domingo | TRUE | 2024-02
2024-02-12 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Segunda-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-13 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Terça-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-14 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quarta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-15 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quinta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-16 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sexta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-17 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sábado | TRUE | 2024-02
2024-02-18 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Domingo | TRUE | 2024-02
2024-02-19 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Segunda-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-20 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Terça-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-21 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quarta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-22 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quinta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-23 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sexta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-24 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sábado | TRUE | 2024-02
2024-02-25 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Domingo | TRUE | 2024-02
2024-02-26 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Segunda-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-27 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Terça-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-28 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Quarta-feira | FALSE | 2024-02
2024-02-29 | 2024 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Quinta-feira | FALSE | 2024-02
2024-03-01 | 2024 | 3 | Março | T1 | 9 | Sexta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-02 | 2024 | 3 | Março | T1 | 9 | Sábado | TRUE | 2024-03
2024-03-03 | 2024 | 3 | Março | T1 | 9 | Domingo | TRUE | 2024-03
2024-03-04 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Segunda-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-05 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Terça-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-06 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Quarta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-07 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Quinta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-08 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Sexta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-09 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Sábado | TRUE | 2024-03
2024-03-10 | 2024 | 3 | Março | T1 | 10 | Domingo | TRUE | 2024-03
2024-03-11 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Segunda-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-12 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Terça-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-13 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Quarta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-14 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Quinta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-15 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Sexta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-16 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Sábado | TRUE | 2024-03
2024-03-17 | 2024 | 3 | Março | T1 | 11 | Domingo | TRUE | 2024-03
2024-03-18 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Segunda-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-19 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Terça-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-20 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Quarta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-21 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Quinta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-22 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Sexta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-23 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Sábado | TRUE | 2024-03
2024-03-24 | 2024 | 3 | Março | T1 | 12 | Domingo | TRUE | 2024-03
2024-03-25 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Segunda-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-26 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Terça-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-27 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Quarta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-28 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Quinta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-29 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Sexta-feira | FALSE | 2024-03
2024-03-30 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Sábado | TRUE | 2024-03
2024-03-31 | 2024 | 3 | Março | T1 | 13 | Domingo | TRUE | 2024-03
2024-04-01 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Segunda-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-02 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Terça-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-03 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quarta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-04 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quinta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-05 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sexta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-06 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sábado | TRUE | 2024-04
2024-04-07 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 14 | Domingo | TRUE | 2024-04
2024-04-08 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Segunda-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-09 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Terça-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-10 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quarta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-11 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quinta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-12 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sexta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-13 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sábado | TRUE | 2024-04
2024-04-14 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 15 | Domingo | TRUE | 2024-04
2024-04-15 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Segunda-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-16 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Terça-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-17 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quarta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-18 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quinta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-19 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sexta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-20 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sábado | TRUE | 2024-04
2024-04-21 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 16 | Domingo | TRUE | 2024-04
2024-04-22 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Segunda-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-23 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Terça-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-24 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quarta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-25 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quinta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-26 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sexta-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-27 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sábado | TRUE | 2024-04
2024-04-28 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 17 | Domingo | TRUE | 2024-04
2024-04-29 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 18 | Segunda-feira | FALSE | 2024-04
2024-04-30 | 2024 | 4 | Abril | T2 | 18 | Terça-feira | FALSE | 2024-04
2024-05-01 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 18 | Quarta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-02 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 18 | Quinta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-03 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sexta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-04 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sábado | TRUE | 2024-05
2024-05-05 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 18 | Domingo | TRUE | 2024-05
2024-05-06 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Segunda-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-07 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Terça-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-08 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quarta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-09 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quinta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-10 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sexta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-11 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sábado | TRUE | 2024-05
2024-05-12 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 19 | Domingo | TRUE | 2024-05
2024-05-13 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Segunda-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-14 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Terça-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-15 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quarta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-16 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quinta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-17 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sexta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-18 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sábado | TRUE | 2024-05
2024-05-19 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 20 | Domingo | TRUE | 2024-05
2024-05-20 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Segunda-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-21 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Terça-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-22 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quarta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-23 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quinta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-24 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sexta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-25 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sábado | TRUE | 2024-05
2024-05-26 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 21 | Domingo | TRUE | 2024-05
2024-05-27 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 22 | Segunda-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-28 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 22 | Terça-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-29 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 22 | Quarta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-30 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 22 | Quinta-feira | FALSE | 2024-05
2024-05-31 | 2024 | 5 | Maio | T2 | 22 | Sexta-feira | FALSE | 2024-05
2024-06-01 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 22 | Sábado | TRUE | 2024-06
2024-06-02 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 22 | Domingo | TRUE | 2024-06
2024-06-03 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Segunda-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-04 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Terça-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-05 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quarta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-06 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quinta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-07 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sexta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-08 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sábado | TRUE | 2024-06
2024-06-09 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 23 | Domingo | TRUE | 2024-06
2024-06-10 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Segunda-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-11 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Terça-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-12 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quarta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-13 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quinta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-14 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sexta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-15 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sábado | TRUE | 2024-06
2024-06-16 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 24 | Domingo | TRUE | 2024-06
2024-06-17 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Segunda-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-18 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Terça-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-19 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quarta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-20 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quinta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-21 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sexta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-22 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sábado | TRUE | 2024-06
2024-06-23 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 25 | Domingo | TRUE | 2024-06
2024-06-24 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Segunda-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-25 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Terça-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-26 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quarta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-27 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quinta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-28 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Sexta-feira | FALSE | 2024-06
2024-06-29 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Sábado | TRUE | 2024-06
2024-06-30 | 2024 | 6 | Junho | T2 | 26 | Domingo | TRUE | 2024-06
2024-07-01 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Segunda-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-02 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Terça-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-03 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quarta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-04 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quinta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-05 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sexta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-06 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sábado | TRUE | 2024-07
2024-07-07 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 27 | Domingo | TRUE | 2024-07
2024-07-08 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Segunda-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-09 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Terça-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-10 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quarta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-11 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quinta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-12 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sexta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-13 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sábado | TRUE | 2024-07
2024-07-14 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 28 | Domingo | TRUE | 2024-07
2024-07-15 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Segunda-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-16 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Terça-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-17 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quarta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-18 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quinta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-19 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sexta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-20 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sábado | TRUE | 2024-07
2024-07-21 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 29 | Domingo | TRUE | 2024-07
2024-07-22 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Segunda-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-23 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Terça-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-24 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quarta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-25 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quinta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-26 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sexta-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-27 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sábado | TRUE | 2024-07
2024-07-28 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 30 | Domingo | TRUE | 2024-07
2024-07-29 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 31 | Segunda-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-30 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 31 | Terça-feira | FALSE | 2024-07
2024-07-31 | 2024 | 7 | Julho | T3 | 31 | Quarta-feira | FALSE | 2024-07
2024-08-01 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Quinta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-02 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sexta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-03 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sábado | TRUE | 2024-08
2024-08-04 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Domingo | TRUE | 2024-08
2024-08-05 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Segunda-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-06 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Terça-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-07 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quarta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-08 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quinta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-09 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sexta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-10 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sábado | TRUE | 2024-08
2024-08-11 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Domingo | TRUE | 2024-08
2024-08-12 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Segunda-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-13 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Terça-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-14 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quarta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-15 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quinta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-16 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sexta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-17 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sábado | TRUE | 2024-08
2024-08-18 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Domingo | TRUE | 2024-08
2024-08-19 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Segunda-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-20 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Terça-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-21 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quarta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-22 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quinta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-23 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sexta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-24 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sábado | TRUE | 2024-08
2024-08-25 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Domingo | TRUE | 2024-08
2024-08-26 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Segunda-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-27 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Terça-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-28 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quarta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-29 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quinta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-30 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Sexta-feira | FALSE | 2024-08
2024-08-31 | 2024 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Sábado | TRUE | 2024-08
2024-09-01 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 35 | Domingo | TRUE | 2024-09
2024-09-02 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Segunda-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-03 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Terça-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-04 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quarta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-05 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quinta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-06 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sexta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-07 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sábado | TRUE | 2024-09
2024-09-08 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Domingo | TRUE | 2024-09
2024-09-09 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Segunda-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-10 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Terça-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-11 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quarta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-12 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quinta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-13 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sexta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-14 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sábado | TRUE | 2024-09
2024-09-15 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Domingo | TRUE | 2024-09
2024-09-16 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Segunda-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-17 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Terça-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-18 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quarta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-19 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quinta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-20 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sexta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-21 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sábado | TRUE | 2024-09
2024-09-22 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Domingo | TRUE | 2024-09
2024-09-23 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Segunda-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-24 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Terça-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-25 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quarta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-26 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quinta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-27 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sexta-feira | FALSE | 2024-09
2024-09-28 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sábado | TRUE | 2024-09
2024-09-29 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Domingo | TRUE | 2024-09
2024-09-30 | 2024 | 9 | Setembro | T3 | 40 | Segunda-feira | FALSE | 2024-09
2024-10-01 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Terça-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-02 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quarta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-03 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quinta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-04 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sexta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-05 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sábado | TRUE | 2024-10
2024-10-06 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Domingo | TRUE | 2024-10
2024-10-07 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Segunda-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-08 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Terça-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-09 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quarta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-10 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quinta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-11 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sexta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-12 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sábado | TRUE | 2024-10
2024-10-13 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Domingo | TRUE | 2024-10
2024-10-14 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Segunda-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-15 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Terça-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-16 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quarta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-17 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quinta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-18 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sexta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-19 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sábado | TRUE | 2024-10
2024-10-20 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Domingo | TRUE | 2024-10
2024-10-21 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Segunda-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-22 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Terça-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-23 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quarta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-24 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quinta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-25 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sexta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-26 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sábado | TRUE | 2024-10
2024-10-27 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Domingo | TRUE | 2024-10
2024-10-28 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Segunda-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-29 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Terça-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-30 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Quarta-feira | FALSE | 2024-10
2024-10-31 | 2024 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Quinta-feira | FALSE | 2024-10
2024-11-01 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Sexta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-02 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Sábado | TRUE | 2024-11
2024-11-03 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Domingo | TRUE | 2024-11
2024-11-04 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Segunda-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-05 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Terça-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-06 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quarta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-07 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quinta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-08 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sexta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-09 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sábado | TRUE | 2024-11
2024-11-10 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Domingo | TRUE | 2024-11
2024-11-11 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Segunda-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-12 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Terça-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-13 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quarta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-14 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quinta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-15 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sexta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-16 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sábado | TRUE | 2024-11
2024-11-17 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Domingo | TRUE | 2024-11
2024-11-18 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Segunda-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-19 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Terça-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-20 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quarta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-21 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quinta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-22 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sexta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-23 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sábado | TRUE | 2024-11
2024-11-24 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Domingo | TRUE | 2024-11
2024-11-25 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Segunda-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-26 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Terça-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-27 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quarta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-28 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quinta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-29 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Sexta-feira | FALSE | 2024-11
2024-11-30 | 2024 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Sábado | TRUE | 2024-11
2024-12-01 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 48 | Domingo | TRUE | 2024-12
2024-12-02 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Segunda-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-03 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Terça-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-04 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quarta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-05 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quinta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-06 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sexta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-07 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sábado | TRUE | 2024-12
2024-12-08 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Domingo | TRUE | 2024-12
2024-12-09 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Segunda-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-10 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Terça-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-11 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quarta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-12 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quinta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-13 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sexta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-14 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sábado | TRUE | 2024-12
2024-12-15 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Domingo | TRUE | 2024-12
2024-12-16 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Segunda-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-17 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Terça-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-18 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quarta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-19 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quinta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-20 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sexta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-21 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sábado | TRUE | 2024-12
2024-12-22 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Domingo | TRUE | 2024-12
2024-12-23 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Segunda-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-24 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Terça-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-25 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quarta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-26 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quinta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-27 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sexta-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-28 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sábado | TRUE | 2024-12
2024-12-29 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Domingo | TRUE | 2024-12
2024-12-30 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 1 | Segunda-feira | FALSE | 2024-12
2024-12-31 | 2024 | 12 | Dezembro | T4 | 1 | Terça-feira | FALSE | 2024-12
2025-01-01 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quarta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-02 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Quinta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-03 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sexta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-04 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Sábado | TRUE | 2025-01
2025-01-05 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 1 | Domingo | TRUE | 2025-01
2025-01-06 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Segunda-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-07 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Terça-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-08 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quarta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-09 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Quinta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-10 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sexta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-11 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Sábado | TRUE | 2025-01
2025-01-12 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 2 | Domingo | TRUE | 2025-01
2025-01-13 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Segunda-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-14 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Terça-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-15 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quarta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-16 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Quinta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-17 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sexta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-18 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Sábado | TRUE | 2025-01
2025-01-19 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 3 | Domingo | TRUE | 2025-01
2025-01-20 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Segunda-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-21 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Terça-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-22 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quarta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-23 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Quinta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-24 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sexta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-25 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Sábado | TRUE | 2025-01
2025-01-26 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 4 | Domingo | TRUE | 2025-01
2025-01-27 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Segunda-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-28 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Terça-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-29 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Quarta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-30 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Quinta-feira | FALSE | 2025-01
2025-01-31 | 2025 | 1 | Janeiro | T1 | 5 | Sexta-feira | FALSE | 2025-01
2025-02-01 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Sábado | TRUE | 2025-02
2025-02-02 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 5 | Domingo | TRUE | 2025-02
2025-02-03 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Segunda-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-04 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Terça-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-05 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quarta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-06 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Quinta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-07 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sexta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-08 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Sábado | TRUE | 2025-02
2025-02-09 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 6 | Domingo | TRUE | 2025-02
2025-02-10 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Segunda-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-11 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Terça-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-12 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quarta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-13 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Quinta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-14 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sexta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-15 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Sábado | TRUE | 2025-02
2025-02-16 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 7 | Domingo | TRUE | 2025-02
2025-02-17 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Segunda-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-18 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Terça-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-19 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quarta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-20 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Quinta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-21 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sexta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-22 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Sábado | TRUE | 2025-02
2025-02-23 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 8 | Domingo | TRUE | 2025-02
2025-02-24 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Segunda-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-25 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Terça-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-26 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Quarta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-27 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Quinta-feira | FALSE | 2025-02
2025-02-28 | 2025 | 2 | Fevereiro | T1 | 9 | Sexta-feira | FALSE | 2025-02
2025-03-01 | 2025 | 3 | Março | T1 | 9 | Sábado | TRUE | 2025-03
2025-03-02 | 2025 | 3 | Março | T1 | 9 | Domingo | TRUE | 2025-03
2025-03-03 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Segunda-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-04 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Terça-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-05 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Quarta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-06 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Quinta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-07 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Sexta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-08 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Sábado | TRUE | 2025-03
2025-03-09 | 2025 | 3 | Março | T1 | 10 | Domingo | TRUE | 2025-03
2025-03-10 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Segunda-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-11 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Terça-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-12 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Quarta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-13 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Quinta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-14 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Sexta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-15 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Sábado | TRUE | 2025-03
2025-03-16 | 2025 | 3 | Março | T1 | 11 | Domingo | TRUE | 2025-03
2025-03-17 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Segunda-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-18 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Terça-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-19 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Quarta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-20 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Quinta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-21 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Sexta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-22 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Sábado | TRUE | 2025-03
2025-03-23 | 2025 | 3 | Março | T1 | 12 | Domingo | TRUE | 2025-03
2025-03-24 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Segunda-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-25 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Terça-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-26 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Quarta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-27 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Quinta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-28 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Sexta-feira | FALSE | 2025-03
2025-03-29 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Sábado | TRUE | 2025-03
2025-03-30 | 2025 | 3 | Março | T1 | 13 | Domingo | TRUE | 2025-03
2025-03-31 | 2025 | 3 | Março | T1 | 14 | Segunda-feira | FALSE | 2025-03
2025-04-01 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Terça-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-02 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quarta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-03 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Quinta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-04 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sexta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-05 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Sábado | TRUE | 2025-04
2025-04-06 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 14 | Domingo | TRUE | 2025-04
2025-04-07 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Segunda-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-08 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Terça-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-09 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quarta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-10 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Quinta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-11 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sexta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-12 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Sábado | TRUE | 2025-04
2025-04-13 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 15 | Domingo | TRUE | 2025-04
2025-04-14 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Segunda-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-15 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Terça-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-16 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quarta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-17 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Quinta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-18 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sexta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-19 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Sábado | TRUE | 2025-04
2025-04-20 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 16 | Domingo | TRUE | 2025-04
2025-04-21 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Segunda-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-22 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Terça-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-23 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quarta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-24 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Quinta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-25 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sexta-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-26 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Sábado | TRUE | 2025-04
2025-04-27 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 17 | Domingo | TRUE | 2025-04
2025-04-28 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 18 | Segunda-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-29 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 18 | Terça-feira | FALSE | 2025-04
2025-04-30 | 2025 | 4 | Abril | T2 | 18 | Quarta-feira | FALSE | 2025-04
2025-05-01 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 18 | Quinta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-02 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sexta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-03 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 18 | Sábado | TRUE | 2025-05
2025-05-04 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 18 | Domingo | TRUE | 2025-05
2025-05-05 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Segunda-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-06 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Terça-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-07 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quarta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-08 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Quinta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-09 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sexta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-10 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Sábado | TRUE | 2025-05
2025-05-11 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 19 | Domingo | TRUE | 2025-05
2025-05-12 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Segunda-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-13 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Terça-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-14 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quarta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-15 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Quinta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-16 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sexta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-17 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Sábado | TRUE | 2025-05
2025-05-18 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 20 | Domingo | TRUE | 2025-05
2025-05-19 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Segunda-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-20 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Terça-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-21 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quarta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-22 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Quinta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-23 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sexta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-24 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Sábado | TRUE | 2025-05
2025-05-25 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 21 | Domingo | TRUE | 2025-05
2025-05-26 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Segunda-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-27 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Terça-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-28 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Quarta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-29 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Quinta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-30 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Sexta-feira | FALSE | 2025-05
2025-05-31 | 2025 | 5 | Maio | T2 | 22 | Sábado | TRUE | 2025-05
2025-06-01 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 22 | Domingo | TRUE | 2025-06
2025-06-02 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Segunda-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-03 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Terça-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-04 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quarta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-05 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Quinta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-06 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sexta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-07 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Sábado | TRUE | 2025-06
2025-06-08 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 23 | Domingo | TRUE | 2025-06
2025-06-09 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Segunda-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-10 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Terça-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-11 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quarta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-12 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Quinta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-13 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sexta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-14 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Sábado | TRUE | 2025-06
2025-06-15 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 24 | Domingo | TRUE | 2025-06
2025-06-16 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Segunda-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-17 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Terça-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-18 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quarta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-19 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Quinta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-20 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sexta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-21 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Sábado | TRUE | 2025-06
2025-06-22 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 25 | Domingo | TRUE | 2025-06
2025-06-23 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Segunda-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-24 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Terça-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-25 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quarta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-26 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Quinta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-27 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Sexta-feira | FALSE | 2025-06
2025-06-28 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Sábado | TRUE | 2025-06
2025-06-29 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 26 | Domingo | TRUE | 2025-06
2025-06-30 | 2025 | 6 | Junho | T2 | 27 | Segunda-feira | FALSE | 2025-06
2025-07-01 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Terça-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-02 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quarta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-03 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Quinta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-04 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sexta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-05 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Sábado | TRUE | 2025-07
2025-07-06 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 27 | Domingo | TRUE | 2025-07
2025-07-07 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Segunda-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-08 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Terça-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-09 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quarta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-10 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Quinta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-11 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sexta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-12 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Sábado | TRUE | 2025-07
2025-07-13 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 28 | Domingo | TRUE | 2025-07
2025-07-14 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Segunda-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-15 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Terça-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-16 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quarta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-17 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Quinta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-18 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sexta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-19 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Sábado | TRUE | 2025-07
2025-07-20 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 29 | Domingo | TRUE | 2025-07
2025-07-21 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Segunda-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-22 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Terça-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-23 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quarta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-24 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Quinta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-25 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sexta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-26 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Sábado | TRUE | 2025-07
2025-07-27 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 30 | Domingo | TRUE | 2025-07
2025-07-28 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 31 | Segunda-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-29 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 31 | Terça-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-30 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 31 | Quarta-feira | FALSE | 2025-07
2025-07-31 | 2025 | 7 | Julho | T3 | 31 | Quinta-feira | FALSE | 2025-07
2025-08-01 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sexta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-02 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Sábado | TRUE | 2025-08
2025-08-03 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 31 | Domingo | TRUE | 2025-08
2025-08-04 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Segunda-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-05 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Terça-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-06 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quarta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-07 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Quinta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-08 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sexta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-09 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Sábado | TRUE | 2025-08
2025-08-10 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 32 | Domingo | TRUE | 2025-08
2025-08-11 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Segunda-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-12 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Terça-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-13 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quarta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-14 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Quinta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-15 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sexta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-16 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Sábado | TRUE | 2025-08
2025-08-17 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 33 | Domingo | TRUE | 2025-08
2025-08-18 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Segunda-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-19 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Terça-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-20 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quarta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-21 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Quinta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-22 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sexta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-23 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Sábado | TRUE | 2025-08
2025-08-24 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 34 | Domingo | TRUE | 2025-08
2025-08-25 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Segunda-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-26 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Terça-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-27 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quarta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-28 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Quinta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-29 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Sexta-feira | FALSE | 2025-08
2025-08-30 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Sábado | TRUE | 2025-08
2025-08-31 | 2025 | 8 | Agosto | T3 | 35 | Domingo | TRUE | 2025-08
2025-09-01 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Segunda-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-02 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Terça-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-03 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quarta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-04 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Quinta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-05 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sexta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-06 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Sábado | TRUE | 2025-09
2025-09-07 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 36 | Domingo | TRUE | 2025-09
2025-09-08 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Segunda-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-09 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Terça-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-10 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quarta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-11 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Quinta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-12 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sexta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-13 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Sábado | TRUE | 2025-09
2025-09-14 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 37 | Domingo | TRUE | 2025-09
2025-09-15 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Segunda-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-16 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Terça-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-17 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quarta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-18 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Quinta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-19 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sexta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-20 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Sábado | TRUE | 2025-09
2025-09-21 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 38 | Domingo | TRUE | 2025-09
2025-09-22 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Segunda-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-23 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Terça-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-24 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quarta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-25 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Quinta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-26 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sexta-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-27 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Sábado | TRUE | 2025-09
2025-09-28 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 39 | Domingo | TRUE | 2025-09
2025-09-29 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 40 | Segunda-feira | FALSE | 2025-09
2025-09-30 | 2025 | 9 | Setembro | T3 | 40 | Terça-feira | FALSE | 2025-09
2025-10-01 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quarta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-02 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Quinta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-03 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sexta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-04 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Sábado | TRUE | 2025-10
2025-10-05 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 40 | Domingo | TRUE | 2025-10
2025-10-06 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Segunda-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-07 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Terça-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-08 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quarta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-09 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Quinta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-10 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sexta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-11 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Sábado | TRUE | 2025-10
2025-10-12 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 41 | Domingo | TRUE | 2025-10
2025-10-13 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Segunda-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-14 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Terça-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-15 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quarta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-16 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Quinta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-17 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sexta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-18 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Sábado | TRUE | 2025-10
2025-10-19 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 42 | Domingo | TRUE | 2025-10
2025-10-20 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Segunda-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-21 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Terça-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-22 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quarta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-23 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Quinta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-24 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sexta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-25 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Sábado | TRUE | 2025-10
2025-10-26 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 43 | Domingo | TRUE | 2025-10
2025-10-27 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Segunda-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-28 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Terça-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-29 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Quarta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-30 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Quinta-feira | FALSE | 2025-10
2025-10-31 | 2025 | 10 | Outubro | T4 | 44 | Sexta-feira | FALSE | 2025-10
2025-11-01 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Sábado | TRUE | 2025-11
2025-11-02 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 44 | Domingo | TRUE | 2025-11
2025-11-03 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Segunda-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-04 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Terça-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-05 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quarta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-06 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Quinta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-07 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sexta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-08 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Sábado | TRUE | 2025-11
2025-11-09 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 45 | Domingo | TRUE | 2025-11
2025-11-10 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Segunda-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-11 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Terça-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-12 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quarta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-13 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Quinta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-14 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sexta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-15 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Sábado | TRUE | 2025-11
2025-11-16 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 46 | Domingo | TRUE | 2025-11
2025-11-17 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Segunda-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-18 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Terça-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-19 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quarta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-20 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Quinta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-21 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sexta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-22 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Sábado | TRUE | 2025-11
2025-11-23 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 47 | Domingo | TRUE | 2025-11
2025-11-24 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Segunda-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-25 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Terça-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-26 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quarta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-27 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Quinta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-28 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Sexta-feira | FALSE | 2025-11
2025-11-29 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Sábado | TRUE | 2025-11
2025-11-30 | 2025 | 11 | Novembro | T4 | 48 | Domingo | TRUE | 2025-11
2025-12-01 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Segunda-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-02 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Terça-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-03 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quarta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-04 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Quinta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-05 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sexta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-06 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Sábado | TRUE | 2025-12
2025-12-07 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 49 | Domingo | TRUE | 2025-12
2025-12-08 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Segunda-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-09 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Terça-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-10 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quarta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-11 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Quinta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-12 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sexta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-13 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Sábado | TRUE | 2025-12
2025-12-14 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 50 | Domingo | TRUE | 2025-12
2025-12-15 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Segunda-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-16 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Terça-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-17 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quarta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-18 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Quinta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-19 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sexta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-20 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Sábado | TRUE | 2025-12
2025-12-21 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 51 | Domingo | TRUE | 2025-12
2025-12-22 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Segunda-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-23 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Terça-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-24 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quarta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-25 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Quinta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-26 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sexta-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-27 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Sábado | TRUE | 2025-12
2025-12-28 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 52 | Domingo | TRUE | 2025-12
2025-12-29 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 1 | Segunda-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-30 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 1 | Terça-feira | FALSE | 2025-12
2025-12-31 | 2025 | 12 | Dezembro | T4 | 1 | Quarta-feira | FALSE | 2025-12

## fato_tarefas
tarefa_id | projeto_id | colaborador_id | fase | nome_tarefa | data_inicio_planejada | data_fim_planejada | data_inicio_real | data_fim_real | horas_planejadas | horas_reais | status_tarefa
TSK00001 | PRJ001 | COL018 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 71.4 | 60.9 | Concluída
TSK00002 | PRJ001 | COL003 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-04-10 | 2024-04-27 | 2024-04-09 | 2024-04-28 | 41.6 | 47.2 | Concluída
TSK00003 | PRJ001 | COL001 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-02-24 | 2024-03-05 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 27.9 | 20.8 | Concluída
TSK00004 | PRJ001 | COL016 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 49.7 | 71.7 | Concluída
TSK00005 | PRJ001 | COL023 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-02-21 | 2024-03-05 | 57.6 | 62.7 | Cancelada
TSK00006 | PRJ001 | COL029 | Execução | Auditoria de processo | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 16.6 | 13.9 | Concluída
TSK00007 | PRJ001 | COL027 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 33.8 | 44.4 | Concluída
TSK00008 | PRJ001 | COL035 | Iniciação | Reunião de status | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-02-16 | 2024-02-28 | 72.9 | 72.8 | Concluída
TSK00009 | PRJ001 | COL023 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-04-04 | 22.5 | 21 | Concluída
TSK00010 | PRJ001 | COL019 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 31.9 | 33.6 | Concluída
TSK00011 | PRJ001 | COL030 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 73.1 | 61.2 | Concluída
TSK00012 | PRJ001 | COL022 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-08-07 | 2024-08-25 | 2024-08-07 | 2024-08-26 | 51.9 | 54.8 | Concluída
TSK00013 | PRJ001 | COL010 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-03-24 | 2024-04-02 | 2024-03-24 | 2024-04-05 | 49.5 | 54.9 | Concluída
TSK00014 | PRJ001 | COL022 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 40.3 | 32.1 | Concluída
TSK00015 | PRJ001 | COL020 | Execução | Definição de escopo | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 59.7 | 72.3 | Concluída
TSK00016 | PRJ001 | COL018 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 59.8 | 46.5 | Concluída
TSK00017 | PRJ001 | COL015 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2024-04-02 | 2024-04-20 | 39.3 | 45.6 | Concluída
TSK00018 | PRJ001 | COL013 | Execução | Definição de escopo | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 74.3 | 78.1 | Concluída
TSK00019 | PRJ001 | COL026 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-05-19 | 2024-06-03 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 62.8 | 63.2 | Concluída
TSK00020 | PRJ001 | COL027 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2023-12-30 | 2024-01-20 | 69.2 | 79.6 | Concluída
TSK00021 | PRJ001 | COL013 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-07-13 | 2024-07-25 | 2024-07-14 | 2024-07-25 | 22.1 | 20.1 | Concluída
TSK00022 | PRJ001 | COL016 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-03-24 | 2024-04-02 | 2024-03-23 | 2024-04-02 | 24.9 | 26.1 | Concluída
TSK00023 | PRJ001 | COL005 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 26.5 | 18.8 | Concluída
TSK00024 | PRJ001 | COL020 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-04-04 | 2024-04-22 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 41.8 | 48.8 | Concluída
TSK00025 | PRJ001 | COL034 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 2024-03-27 | 2024-04-12 | 30.1 | 25.1 | Concluída
TSK00026 | PRJ002 | COL019 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-12-01 | 2024-12-09 | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 28.7 | 31.2 | Concluída
TSK00027 | PRJ002 | COL003 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-05-18 | 2024-05-24 | 22.3 | 22.9 | Concluída
TSK00028 | PRJ002 | COL035 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-11-08 | 2024-11-20 | 2024-11-10 | 2024-11-20 | 37.3 | 33.7 | Concluída
TSK00029 | PRJ002 | COL005 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-06-23 | 2024-07-01 | 11.7 | 10.9 | Concluída
TSK00030 | PRJ002 | COL003 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 7.1 | 7.5 | Concluída
TSK00031 | PRJ002 | COL035 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-05-24 | 2024-05-26 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 12.5 | 10.4 | Concluída
TSK00032 | PRJ002 | COL031 | Execução | Testes de qualidade | 2024-08-10 | 2024-08-16 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 4.1 | 4.3 | Cancelada
TSK00033 | PRJ002 | COL021 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | 36.8 | 41.9 | Concluída
TSK00034 | PRJ002 | COL033 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-08-29 | 2024-09-15 | 2024-08-28 | 2024-09-15 | 21.3 | 17.1 | Concluída
TSK00035 | PRJ002 | COL029 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 7.6 | 9.1 | Cancelada
TSK00036 | PRJ002 | COL021 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 22.4 | 22.1 | Concluída
TSK00037 | PRJ002 | COL020 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-09-10 | 2024-09-23 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 16.4 | 15.2 | Concluída
TSK00038 | PRJ002 | COL012 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | 31.5 | 32.6 | Concluída
TSK00039 | PRJ002 | COL025 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 28.1 | 30.7 | Concluída
TSK00040 | PRJ002 | COL032 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 2024-10-23 | 2024-11-10 | 60.1 | 58.4 | Concluída
TSK00041 | PRJ002 | COL020 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | 17.1 | 16.4 | Cancelada
TSK00042 | PRJ002 | COL019 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-09-22 | 2024-09-30 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 72.2 | 68.4 | Concluída
TSK00043 | PRJ002 | COL006 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 26.4 | 29.6 | Cancelada
TSK00044 | PRJ002 | COL014 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-11-26 | 2024-12-13 | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 50.4 | 58.6 | Concluída
TSK00045 | PRJ002 | COL013 | Execução | Documentação técnica | 2024-07-13 | 2024-07-28 | 2024-07-14 | 2024-07-28 | 78.7 | 69.5 | Cancelada
TSK00046 | PRJ002 | COL024 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-08-13 | 2024-08-31 | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 71.6 | 57.2 | Concluída
TSK00047 | PRJ002 | COL023 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 2024-10-13 | 2024-10-17 | 69.3 | 47.9 | Concluída
TSK00048 | PRJ002 | COL028 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 60.4 | 48.4 | Concluída
TSK00049 | PRJ003 | COL027 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-02-24 | 2024-03-12 | 2024-02-24 | 2024-03-20 | 11.6 | 15.8 | Cancelada
TSK00050 | PRJ003 | COL014 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 2024-02-09 | 2024-02-22 | 71.5 | 78.5 | Concluída
TSK00051 | PRJ003 | COL014 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 39.5 | 42.7 | Concluída
TSK00052 | PRJ003 | COL021 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 29.8 | 28.6 | Concluída
TSK00053 | PRJ003 | COL017 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-09-24 | 2023-10-04 | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 18.1 | 18.3 | Concluída
TSK00054 | PRJ003 | COL011 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-08-06 | 2023-08-25 | 2023-08-05 | 2023-08-25 | 53.6 | 50.2 | Concluída
TSK00055 | PRJ003 | COL034 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 78.8 | 79.9 | Concluída
TSK00056 | PRJ003 | COL003 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-09-10 | 2023-09-21 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 11.4 | 10.4 | Concluída
TSK00057 | PRJ003 | COL011 | Execução | Definição de escopo | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 48.4 | 49.8 | Concluída
TSK00058 | PRJ003 | COL014 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-07-21 | 2023-08-05 | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 19.7 | 15.3 | Concluída
TSK00059 | PRJ003 | COL009 | Iniciação | Reunião de status | 2024-02-19 | 2024-03-03 | 2024-02-18 | 2024-03-01 | 35.4 | 40.5 | Concluída
TSK00060 | PRJ003 | COL003 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-01-23 | 2024-02-04 | 44.3 | 42.1 | Concluída
TSK00061 | PRJ003 | COL019 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 41.3 | 40.5 | Concluída
TSK00062 | PRJ003 | COL006 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-08-30 | 2023-09-18 | 2023-08-29 | 2023-09-16 | 40.6 | 32.4 | Concluída
TSK00063 | PRJ003 | COL022 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 2023-07-23 | 2023-07-27 | 73.7 | 74.7 | Concluída
TSK00064 | PRJ003 | COL030 | Execução | Encerramento contratual | 2024-01-02 | 2024-01-07 | 2024-01-03 | 2024-01-07 | 79.1 | 82.1 | Concluída
TSK00065 | PRJ003 | COL022 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 30 | 30.9 | Concluída
TSK00066 | PRJ003 | COL031 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-09-06 | 2023-09-24 | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 37.3 | 34.7 | Concluída
TSK00067 | PRJ003 | COL014 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-11-10 | 2023-11-26 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 15.6 | 12.8 | Concluída
TSK00068 | PRJ003 | COL020 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-01-17 | 2024-01-27 | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 54.2 | 40.1 | Concluída
TSK00069 | PRJ003 | COL032 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 7.1 | 7.5 | Concluída
TSK00070 | PRJ003 | COL032 | Execução | Reunião de status | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 27 | 25.7 | Concluída
TSK00071 | PRJ003 | COL023 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-01-16 | 2024-01-28 | 72.9 | 66.2 | Concluída
TSK00072 | PRJ003 | COL032 | Execução | Testes de qualidade | 2023-09-19 | 2023-09-23 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 11 | 11.3 | Concluída
TSK00073 | PRJ003 | COL024 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 69.4 | 72.1 | Concluída
TSK00074 | PRJ003 | COL027 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-09-24 | 2023-10-02 | 55.3 | 36.2 | Concluída
TSK00075 | PRJ003 | COL035 | Execução | Reunião de status | 2023-12-20 | 2024-01-04 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 51.5 | 46.1 | Concluída
TSK00076 | PRJ003 | COL012 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 2023-12-01 | 2023-12-09 | 70.5 | 75.5 | Concluída
TSK00077 | PRJ003 | COL009 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-12-03 | 2023-12-17 | 2023-12-05 | 2023-12-16 | 52 | 54.7 | Concluída
TSK00078 | PRJ003 | COL025 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-03-14 | 2024-04-02 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 60.6 | 46.3 | Concluída
TSK00079 | PRJ003 | COL015 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 23.6 | 21.3 | Concluída
TSK00080 | PRJ003 | COL025 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 4.6 | 4.4 | Concluída
TSK00081 | PRJ003 | COL006 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2023-08-13 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 79.9 | 120 | Concluída
TSK00082 | PRJ003 | COL008 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-09-29 | 2023-10-22 | 9.3 | 10.2 | Concluída
TSK00083 | PRJ003 | COL020 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-08-12 | 2023-08-26 | 2023-08-13 | 2023-08-26 | 17.4 | 19 | Concluída
TSK00084 | PRJ003 | COL012 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 2023-07-13 | 2023-07-31 | 80 | 89.3 | Concluída
TSK00085 | PRJ003 | COL013 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-11-11 | 2023-11-16 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 7.9 | 6.1 | Concluída
TSK00086 | PRJ003 | COL010 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 28.4 | 26.5 | Concluída
TSK00087 | PRJ003 | COL003 | Execução | Definição de escopo | 2024-02-28 | 2024-03-17 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 15.7 | 15.2 | Concluída
TSK00088 | PRJ003 | COL003 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 6.6 | 6.2 | Concluída
TSK00089 | PRJ003 | COL014 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 66.3 | 72.2 | Concluída
TSK00090 | PRJ003 | COL023 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 61 | 54.2 | Concluída
TSK00091 | PRJ004 | COL030 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-08-17 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 17.4 | 21.3 | Concluída
TSK00092 | PRJ004 | COL035 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-07-29 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 33.9 | 25.7 | Concluída
TSK00093 | PRJ004 | COL013 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 2023-06-28 | 2023-07-08 | 26 | 34.8 | Concluída
TSK00094 | PRJ004 | COL010 | Execução | Definição de escopo | 2023-04-08 | 2023-04-19 | 2023-04-09 | 2023-04-17 | 49.7 | 47.6 | Concluída
TSK00095 | PRJ004 | COL023 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-06-05 | 2023-06-17 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 33.3 | 40.2 | Concluída
TSK00096 | PRJ004 | COL023 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-04-15 | 2023-04-23 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 20.1 | 19.1 | Concluída
TSK00097 | PRJ004 | COL011 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 75.1 | 67.3 | Concluída
TSK00098 | PRJ004 | COL007 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-13 | 2023-05-28 | 19.7 | 17.2 | Concluída
TSK00099 | PRJ004 | COL029 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 8.2 | 7.4 | Concluída
TSK00100 | PRJ004 | COL022 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 2023-09-16 | 2023-10-01 | 12.2 | 15.6 | Concluída
TSK00101 | PRJ004 | COL017 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-04-22 | 2023-05-08 | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 44 | 47.5 | Concluída
TSK00102 | PRJ004 | COL018 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-07-15 | 2023-08-02 | 2023-07-15 | 2023-08-02 | 16.9 | 10.6 | Concluída
TSK00103 | PRJ004 | COL028 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2023-08-25 | 2023-09-03 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 48.4 | 63.5 | Concluída
TSK00104 | PRJ004 | COL023 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-07-17 | 2023-07-29 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 35.1 | 24.5 | Concluída
TSK00105 | PRJ004 | COL013 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 2023-08-19 | 2023-08-25 | 38.3 | 33 | Concluída
TSK00106 | PRJ004 | COL026 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 11.2 | 13.4 | Concluída
TSK00107 | PRJ004 | COL035 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 23.6 | 25 | Concluída
TSK00108 | PRJ004 | COL001 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 74.2 | 90 | Concluída
TSK00109 | PRJ004 | COL020 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 60.5 | 59.2 | Concluída
TSK00110 | PRJ004 | COL010 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-06-01 | 2023-06-18 | 2023-05-31 | 2023-06-18 | 32.4 | 29.5 | Concluída
TSK00111 | PRJ004 | COL034 | Execução | Encerramento contratual | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-14 | 2023-05-23 | 77.4 | 63.9 | Concluída
TSK00112 | PRJ004 | COL020 | Execução | Encerramento contratual | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 65.6 | 53.8 | Concluída
TSK00113 | PRJ004 | COL025 | Execução | Testes de qualidade | 2023-09-17 | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 2023-10-03 | 35.7 | 40.7 | Concluída
TSK00114 | PRJ004 | COL025 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-09-06 | 2023-09-09 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 43.6 | 38.6 | Concluída
TSK00115 | PRJ004 | COL021 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 7 | 6.7 | Concluída
TSK00116 | PRJ004 | COL029 | Execução | Reunião de status | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 76 | 79.1 | Concluída
TSK00117 | PRJ004 | COL013 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-09-27 | 2023-10-14 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 52.2 | 46.5 | Concluída
TSK00118 | PRJ004 | COL032 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 57.6 | 60.7 | Concluída
TSK00119 | PRJ004 | COL031 | Encerramento | Reunião de status | 2023-09-13 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 8.5 | 7.6 | Concluída
TSK00120 | PRJ004 | COL011 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-06-13 | 2023-06-28 | 8.8 | 9 | Concluída
TSK00121 | PRJ004 | COL013 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 69.9 | 72 | Concluída
TSK00122 | PRJ004 | COL032 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-04-26 | 2023-05-14 | 2023-04-28 | 2023-05-14 | 45.5 | 52.5 | Concluída
TSK00123 | PRJ004 | COL020 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-06-24 | 2023-07-04 | 2023-06-24 | 2023-07-02 | 33.4 | 27 | Concluída
TSK00124 | PRJ004 | COL006 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 50.5 | 68.6 | Concluída
TSK00125 | PRJ004 | COL033 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-06-11 | 2023-06-22 | 2023-06-10 | 2023-06-20 | 75.1 | 70.5 | Concluída
TSK00126 | PRJ004 | COL022 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 73.3 | 66.5 | Concluída
TSK00127 | PRJ004 | COL022 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-07-29 | 2023-08-15 | 2023-07-28 | 2023-08-13 | 76.1 | 85.2 | Concluída
TSK00128 | PRJ004 | COL012 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 45.1 | 42.5 | Concluída
TSK00129 | PRJ004 | COL021 | Execução | Documentação técnica | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | 58.9 | 55.9 | Concluída
TSK00130 | PRJ004 | COL018 | Execução | Auditoria de processo | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 37.2 | 32.4 | Concluída
TSK00131 | PRJ004 | COL018 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-08-12 | 2023-08-24 | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 21.3 | 25.5 | Concluída
TSK00132 | PRJ004 | COL028 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 2023-06-28 | 2023-07-09 | 66.5 | 63.4 | Concluída
TSK00133 | PRJ004 | COL021 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | 30.4 | 25.6 | Concluída
TSK00134 | PRJ005 | COL014 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 60 | 59.2 | Concluída
TSK00135 | PRJ005 | COL004 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 2024-11-03 | 2024-11-13 | 72 | 73.5 | Concluída
TSK00136 | PRJ005 | COL027 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 44.2 | 37.5 | Concluída
TSK00137 | PRJ005 | COL005 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-09-28 | 2024-10-12 | 24.8 | 20.1 | Concluída
TSK00138 | PRJ005 | COL010 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-15 | 2024-09-25 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 63.4 | 56.1 | Concluída
TSK00139 | PRJ005 | COL009 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 39.5 | 50.2 | Concluída
TSK00140 | PRJ005 | COL003 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 37.4 | 37.5 | Concluída
TSK00141 | PRJ005 | COL022 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 69.9 | 65.8 | Concluída
TSK00142 | PRJ005 | COL016 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | 10.2 | 11.9 | Concluída
TSK00143 | PRJ005 | COL028 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 2024-10-15 | 2024-11-06 | 12.3 | 11.6 | Concluída
TSK00144 | PRJ005 | COL016 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-06 | 2024-07-24 | 2024-07-06 | 2024-07-24 | 27.9 | 26.1 | Concluída
TSK00145 | PRJ005 | COL003 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-11-02 | 16.9 | 17.3 | Concluída
TSK00146 | PRJ005 | COL027 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-06-09 | 2024-06-23 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 18.6 | 19 | Concluída
TSK00147 | PRJ005 | COL034 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-11-14 | 2024-12-03 | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 21.9 | 26 | Concluída
TSK00148 | PRJ005 | COL024 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | 63 | 49.2 | Concluída
TSK00149 | PRJ005 | COL019 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-10-20 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 2024-11-06 | 6.9 | 6.7 | Concluída
TSK00150 | PRJ005 | COL026 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 32.2 | 28.1 | Concluída
TSK00151 | PRJ005 | COL015 | Execução | Auditoria de processo | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 78.7 | 95 | Concluída
TSK00152 | PRJ005 | COL009 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 11.4 | 13.4 | Concluída
TSK00153 | PRJ005 | COL010 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 65 | 71 | Concluída
TSK00154 | PRJ005 | COL028 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 21.1 | 22.3 | Concluída
TSK00155 | PRJ005 | COL030 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-08 | 2024-12-11 | 73.7 | 75.6 | Concluída
TSK00156 | PRJ005 | COL004 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 51 | 57.8 | Concluída
TSK00157 | PRJ005 | COL029 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 44.1 | 39.7 | Concluída
TSK00158 | PRJ005 | COL034 | Iniciação | Encerramento contratual | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 42.2 | 36.5 | Concluída
TSK00159 | PRJ005 | COL007 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 55.5 | 39.2 | Concluída
TSK00160 | PRJ005 | COL008 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-12-16 | 2025-01-03 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 78.8 | 90.5 | Concluída
TSK00161 | PRJ005 | COL014 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-09-13 | 2024-09-26 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 25.6 | 25.4 | Concluída
TSK00162 | PRJ005 | COL016 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 29.6 | 27.5 | Concluída
TSK00163 | PRJ005 | COL013 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 41.7 | 46.6 | Concluída
TSK00164 | PRJ005 | COL011 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-14 | 2024-10-03 | 2024-09-14 | 2024-10-02 | 7.9 | 7 | Concluída
TSK00165 | PRJ005 | COL001 | Execução | Definição de escopo | 2024-10-11 | 2024-10-20 | 2024-10-11 | 2024-10-28 | 22.7 | 22.8 | Concluída
TSK00166 | PRJ005 | COL001 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 44.4 | 49.9 | Concluída
TSK00167 | PRJ006 | COL029 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 48 | 47.6 | Concluída
TSK00168 | PRJ006 | COL003 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 10.8 | 13.5 | Concluída
TSK00169 | PRJ006 | COL016 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-08-19 | 2023-09-04 | 2023-08-20 | 2023-09-02 | 48.1 | 46.4 | Concluída
TSK00170 | PRJ006 | COL006 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-09-22 | 2023-10-01 | 2023-09-21 | 2023-09-30 | 30.3 | 29.9 | Concluída
TSK00171 | PRJ006 | COL031 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | 68 | 60.1 | Concluída
TSK00172 | PRJ006 | COL011 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-07-08 | 2023-07-23 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 56.4 | 64 | Concluída
TSK00173 | PRJ006 | COL020 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-07-04 | 2023-07-17 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 50.4 | 43 | Concluída
TSK00174 | PRJ006 | COL008 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2023-05-27 | 2023-06-14 | 35.1 | 52.7 | Concluída
TSK00175 | PRJ006 | COL026 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 45.5 | 51.8 | Concluída
TSK00176 | PRJ006 | COL003 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-08-12 | 2023-08-31 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 49.8 | 30.1 | Concluída
TSK00177 | PRJ006 | COL006 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-07-13 | 2023-07-23 | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 39.6 | 44.4 | Concluída
TSK00178 | PRJ006 | COL002 | Execução | Definição de escopo | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 62.5 | 59.2 | Concluída
TSK00179 | PRJ006 | COL006 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 51.6 | 50.8 | Concluída
TSK00180 | PRJ006 | COL035 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-10-29 | 2023-11-17 | 2023-10-29 | 2023-11-16 | 61.5 | 62.2 | Concluída
TSK00181 | PRJ006 | COL026 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2023-09-17 | 2023-09-23 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 48.3 | 45 | Concluída
TSK00182 | PRJ006 | COL011 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 44.2 | 53.2 | Concluída
TSK00183 | PRJ006 | COL007 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-10-31 | 2023-11-18 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 64.7 | 75.5 | Concluída
TSK00184 | PRJ006 | COL012 | Execução | Documentação técnica | 2023-09-08 | 2023-09-17 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 60.9 | 67.1 | Concluída
TSK00185 | PRJ006 | COL004 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 21.3 | 22.8 | Cancelada
TSK00186 | PRJ006 | COL021 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-09-12 | 2023-09-30 | 2023-09-14 | 2023-10-03 | 8.9 | 11 | Cancelada
TSK00187 | PRJ006 | COL005 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-08-17 | 2023-08-29 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 37.8 | 38.3 | Concluída
TSK00188 | PRJ006 | COL008 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 2023-07-05 | 45.8 | 45.2 | Concluída
TSK00189 | PRJ006 | COL026 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-11-08 | 2023-11-27 | 2023-11-08 | 2023-11-27 | 41.5 | 30.1 | Concluída
TSK00190 | PRJ006 | COL023 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-07-17 | 2023-07-27 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | 5.4 | 5.4 | Concluída
TSK00191 | PRJ006 | COL031 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-23 | 2023-07-05 | 11.8 | 11 | Concluída
TSK00192 | PRJ006 | COL033 | Execução | Documentação técnica | 2023-08-05 | 2023-08-09 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 17.4 | 18.5 | Concluída
TSK00193 | PRJ006 | COL009 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-07-08 | 2023-07-26 | 2023-07-10 | 2023-08-03 | 76.3 | 87.4 | Concluída
TSK00194 | PRJ006 | COL022 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-08-23 | 2023-09-08 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 68.6 | 77.1 | Concluída
TSK00195 | PRJ006 | COL020 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 9.7 | 9.3 | Concluída
TSK00196 | PRJ006 | COL008 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 32 | 30.4 | Concluída
TSK00197 | PRJ006 | COL017 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 69.3 | 58.9 | Concluída
TSK00198 | PRJ006 | COL004 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 79 | 74.5 | Concluída
TSK00199 | PRJ006 | COL012 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 61.3 | 68.2 | Concluída
TSK00200 | PRJ006 | COL031 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-08-03 | 2023-08-19 | 2023-08-03 | 2023-08-28 | 53.5 | 55.6 | Concluída
TSK00201 | PRJ006 | COL019 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-06-15 | 2023-07-05 | 7.6 | 9.1 | Concluída
TSK00202 | PRJ006 | COL023 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 50.7 | 50.8 | Concluída
TSK00203 | PRJ006 | COL006 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 2023-07-14 | 2023-07-22 | 33.9 | 28.9 | Concluída
TSK00204 | PRJ006 | COL028 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 2023-09-04 | 36 | 40.1 | Concluída
TSK00205 | PRJ006 | COL026 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 25.6 | 33.3 | Concluída
TSK00206 | PRJ006 | COL035 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-08-03 | 2023-08-22 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 15.2 | 12.2 | Cancelada
TSK00207 | PRJ007 | COL005 | Execução | Auditoria de processo | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 78.3 | 94.6 | Concluída
TSK00208 | PRJ007 | COL035 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-16 | 2024-07-27 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 10.9 | 9.3 | Concluída
TSK00209 | PRJ007 | COL030 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 38.1 | 38.4 | Concluída
TSK00210 | PRJ007 | COL017 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 26.9 | 27.2 | Concluída
TSK00211 | PRJ007 | COL026 | Execução | Definição de escopo | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 31 | 23.7 | Concluída
TSK00212 | PRJ007 | COL020 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-03-09 | 2024-03-21 | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 20.3 | 16 | Concluída
TSK00213 | PRJ007 | COL033 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-12 | 2024-04-24 | 13.9 | 12.2 | Concluída
TSK00214 | PRJ007 | COL016 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 30 | 31.6 | Concluída
TSK00215 | PRJ007 | COL004 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 24.1 | 25.1 | Concluída
TSK00216 | PRJ007 | COL012 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 18.7 | 15.6 | Concluída
TSK00217 | PRJ007 | COL033 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 61.5 | 55.3 | Concluída
TSK00218 | PRJ007 | COL025 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-07 | 2024-03-19 | 62.1 | 61.1 | Concluída
TSK00219 | PRJ007 | COL027 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 11.2 | 9.7 | Concluída
TSK00220 | PRJ007 | COL035 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 64.7 | 64.8 | Concluída
TSK00221 | PRJ007 | COL015 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 24.2 | 23.9 | Concluída
TSK00222 | PRJ007 | COL002 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 28.9 | 27.9 | Concluída
TSK00223 | PRJ007 | COL009 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 35.4 | 32.3 | Concluída
TSK00224 | PRJ007 | COL012 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-06-09 | 2024-06-26 | 2024-06-08 | 2024-06-25 | 14.8 | 17.2 | Concluída
TSK00225 | PRJ007 | COL003 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 2024-08-09 | 2024-08-25 | 46.9 | 52.1 | Concluída
TSK00226 | PRJ007 | COL010 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-05-28 | 2024-06-08 | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 23.7 | 23.8 | Concluída
TSK00227 | PRJ007 | COL006 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 58.6 | 68.3 | Concluída
TSK00228 | PRJ007 | COL012 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 2024-07-14 | 2024-08-05 | 10.7 | 10.6 | Concluída
TSK00229 | PRJ007 | COL009 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-05-18 | 2024-06-02 | 2024-05-20 | 2024-06-01 | 18.4 | 19.2 | Concluída
TSK00230 | PRJ007 | COL015 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-03-20 | 2024-04-02 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 29.8 | 21.1 | Concluída
TSK00231 | PRJ007 | COL011 | Execução | Reunião de status | 2024-03-23 | 2024-04-09 | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 32 | 26.2 | Concluída
TSK00232 | PRJ007 | COL025 | Planejamento | Reunião de status | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 19 | 18.2 | Concluída
TSK00233 | PRJ007 | COL019 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 48.7 | 50.4 | Concluída
TSK00234 | PRJ007 | COL002 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 57.1 | 48 | Concluída
TSK00235 | PRJ007 | COL023 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 59 | 58 | Concluída
TSK00236 | PRJ007 | COL018 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-05-30 | 2024-06-16 | 2024-05-29 | 2024-06-16 | 6.8 | 6.9 | Concluída
TSK00237 | PRJ007 | COL004 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 57.5 | 61.3 | Concluída
TSK00238 | PRJ007 | COL025 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 77.9 | 81.3 | Concluída
TSK00239 | PRJ007 | COL034 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-07-07 | 2024-07-16 | 4.4 | 4.7 | Concluída
TSK00240 | PRJ007 | COL022 | Execução | Auditoria de processo | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 28.7 | 30.2 | Concluída
TSK00241 | PRJ007 | COL011 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 17.7 | 16.6 | Concluída
TSK00242 | PRJ007 | COL014 | Execução | Auditoria de processo | 2024-06-15 | 2024-07-03 | 2024-06-15 | 2024-07-04 | 6.5 | 7.1 | Concluída
TSK00243 | PRJ007 | COL021 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 47.6 | 54.1 | Concluída
TSK00244 | PRJ007 | COL012 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-07-06 | 2024-07-15 | 2024-07-06 | 2024-07-15 | 56.4 | 41.3 | Concluída
TSK00245 | PRJ007 | COL003 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-03-12 | 2024-03-23 | 2024-03-11 | 2024-03-23 | 25.9 | 22.2 | Concluída
TSK00246 | PRJ007 | COL010 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 8.3 | 8.5 | Concluída
TSK00247 | PRJ008 | COL004 | Execução | Encerramento contratual | 2023-07-26 | 2023-08-06 | 2023-07-28 | 2023-08-12 | 79.2 | 101.8 | Concluída
TSK00248 | PRJ008 | COL013 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2023-11-21 | 2023-12-09 | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 24 | 24.8 | Concluída
TSK00249 | PRJ008 | COL021 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 23.1 | 27.5 | Concluída
TSK00250 | PRJ008 | COL001 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 2023-11-28 | 2023-12-24 | 22.1 | 24.1 | Concluída
TSK00251 | PRJ008 | COL020 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2023-09-19 | 60.9 | 47 | Concluída
TSK00252 | PRJ008 | COL005 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 2023-11-22 | 23.6 | 27.8 | Concluída
TSK00253 | PRJ008 | COL031 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-11-26 | 2023-12-11 | 2023-11-25 | 2023-12-09 | 71.8 | 73.1 | Concluída
TSK00254 | PRJ008 | COL019 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-01-10 | 2024-01-21 | 2024-01-09 | 2024-01-21 | 78.1 | 93.1 | Concluída
TSK00255 | PRJ008 | COL030 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-01-18 | 2024-01-29 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 9.1 | 8.7 | Concluída
TSK00256 | PRJ008 | COL023 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-06 | 2024-01-22 | 9.2 | 8.5 | Concluída
TSK00257 | PRJ008 | COL015 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-12-31 | 2024-01-12 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 28.5 | 30.5 | Concluída
TSK00258 | PRJ008 | COL019 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-12-08 | 2023-12-16 | 2023-12-09 | 2023-12-25 | 16.2 | 14.7 | Concluída
TSK00259 | PRJ008 | COL010 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 48.3 | 48.9 | Concluída
TSK00260 | PRJ008 | COL010 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-11-14 | 2023-12-03 | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 50.1 | 36.3 | Concluída
TSK00261 | PRJ008 | COL034 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 49 | 62.9 | Concluída
TSK00262 | PRJ008 | COL019 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 69.7 | 63.1 | Concluída
TSK00263 | PRJ008 | COL008 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 32.4 | 24 | Concluída
TSK00264 | PRJ008 | COL004 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-12-19 | 2024-01-05 | 2023-12-20 | 2024-01-04 | 62.7 | 51.6 | Concluída
TSK00265 | PRJ008 | COL027 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 74.2 | 80.2 | Concluída
TSK00266 | PRJ008 | COL030 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-10-21 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 55.9 | 50.8 | Concluída
TSK00267 | PRJ008 | COL009 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 44.5 | 30.9 | Concluída
TSK00268 | PRJ008 | COL020 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 2023-09-04 | 2023-09-17 | 15.1 | 15.3 | Concluída
TSK00269 | PRJ008 | COL034 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 2023-12-17 | 2023-12-25 | 51.6 | 54.6 | Concluída
TSK00270 | PRJ008 | COL001 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-11-15 | 2023-11-26 | 2023-11-16 | 2023-11-25 | 52.6 | 44.1 | Concluída
TSK00271 | PRJ008 | COL030 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-08-16 | 2023-08-24 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 4.9 | 5.8 | Concluída
TSK00272 | PRJ008 | COL012 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-27 | 2023-11-13 | 2023-10-28 | 2023-11-17 | 77.7 | 96.6 | Concluída
TSK00273 | PRJ008 | COL009 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-08-10 | 2023-08-23 | 2023-08-11 | 2023-08-28 | 76.2 | 85.1 | Cancelada
TSK00274 | PRJ008 | COL019 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-07-26 | 2023-08-11 | 2023-07-25 | 2023-08-10 | 55.6 | 51.4 | Concluída
TSK00275 | PRJ008 | COL017 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-12-03 | 2023-12-06 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 53.8 | 52.3 | Concluída
TSK00276 | PRJ008 | COL005 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 57 | 53.5 | Concluída
TSK00277 | PRJ008 | COL008 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 18.8 | 18.8 | Concluída
TSK00278 | PRJ008 | COL005 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-10-03 | 2023-10-20 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | 71.9 | 60.4 | Concluída
TSK00279 | PRJ008 | COL025 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 75.6 | 82.3 | Concluída
TSK00280 | PRJ008 | COL024 | Execução | Encerramento contratual | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 50.7 | 53.9 | Concluída
TSK00281 | PRJ008 | COL020 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-08 | 62.7 | 81.2 | Concluída
TSK00282 | PRJ008 | COL033 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-01-04 | 2024-01-12 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 76.9 | 85.4 | Concluída
TSK00283 | PRJ008 | COL020 | Execução | Análise de riscos | 2023-09-23 | 2023-10-01 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 25.9 | 28.7 | Concluída
TSK00284 | PRJ008 | COL029 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 39.3 | 48.2 | Concluída
TSK00285 | PRJ008 | COL001 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-01-21 | 2024-02-02 | 2024-01-23 | 2024-02-10 | 69.6 | 78.4 | Concluída
TSK00286 | PRJ008 | COL027 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 35.9 | 41.5 | Concluída
TSK00287 | PRJ008 | COL020 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 2023-10-07 | 2023-10-20 | 12.1 | 13.4 | Concluída
TSK00288 | PRJ009 | COL020 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-06-23 | 2024-07-09 | 2024-06-24 | 2024-07-16 | 72 | 86.7 | Concluída
TSK00289 | PRJ009 | COL017 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 48.2 | 58.7 | Concluída
TSK00290 | PRJ009 | COL013 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-19 | 2024-08-04 | 2024-07-20 | 2024-08-05 | 68.9 | 88.4 | Concluída
TSK00291 | PRJ009 | COL014 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-24 | 2024-07-27 | 42.8 | 48.8 | Concluída
TSK00292 | PRJ009 | COL024 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-03-06 | 2024-03-10 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | 66.3 | 65.8 | Concluída
TSK00293 | PRJ009 | COL032 | Iniciação | Reunião de status | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 57.9 | 51.7 | Concluída
TSK00294 | PRJ009 | COL012 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-08-30 | 2024-09-18 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 22.8 | 21.8 | Concluída
TSK00295 | PRJ009 | COL029 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 46.3 | 40 | Concluída
TSK00296 | PRJ009 | COL025 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-03-28 | 2024-04-14 | 63.6 | 68.5 | Concluída
TSK00297 | PRJ009 | COL007 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-06-22 | 24.7 | 29.8 | Concluída
TSK00298 | PRJ009 | COL007 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 68.2 | 66.6 | Concluída
TSK00299 | PRJ009 | COL026 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-08 | 2024-03-29 | 6.5 | 6 | Concluída
TSK00300 | PRJ009 | COL027 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 70.1 | 72.1 | Concluída
TSK00301 | PRJ009 | COL016 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 9.5 | 9.8 | Concluída
TSK00302 | PRJ009 | COL023 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-04-07 | 64.8 | 51.8 | Concluída
TSK00303 | PRJ009 | COL004 | Execução | Testes de qualidade | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 14.3 | 18.2 | Concluída
TSK00304 | PRJ009 | COL025 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 2024-08-21 | 2024-09-01 | 56.2 | 70 | Concluída
TSK00305 | PRJ009 | COL022 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 68.3 | 56.6 | Concluída
TSK00306 | PRJ009 | COL023 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-04-20 | 2024-05-09 | 2024-04-21 | 2024-05-14 | 41.4 | 33.7 | Concluída
TSK00307 | PRJ009 | COL031 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-08-10 | 2024-08-26 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 16.6 | 18.9 | Concluída
TSK00308 | PRJ010 | COL033 | Execução | Análise de riscos | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 2024-09-08 | 2024-09-18 | 49.4 | 53.5 | Concluída
TSK00309 | PRJ010 | COL019 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-11-24 | 2024-12-13 | 2024-11-24 | 2024-12-11 | 78.5 | 68 | Concluída
TSK00310 | PRJ010 | COL024 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-06-22 | 2024-07-09 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 39.2 | 37.1 | Concluída
TSK00311 | PRJ010 | COL027 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-01 | 2024-09-09 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 7.5 | 9 | Concluída
TSK00312 | PRJ010 | COL014 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 8.9 | 7.9 | Concluída
TSK00313 | PRJ010 | COL035 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 61.6 | 66 | Concluída
TSK00314 | PRJ010 | COL005 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 11.9 | 9.8 | Concluída
TSK00315 | PRJ010 | COL031 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 51.2 | 45.3 | Concluída
TSK00316 | PRJ010 | COL006 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 44.2 | 52.9 | Concluída
TSK00317 | PRJ010 | COL007 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 20.9 | 22.6 | Concluída
TSK00318 | PRJ010 | COL004 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | 50.4 | 56.2 | Concluída
TSK00319 | PRJ010 | COL024 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 33.2 | 32.6 | Concluída
TSK00320 | PRJ010 | COL025 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-12-15 | 2024-12-27 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 74.1 | 65 | Concluída
TSK00321 | PRJ010 | COL028 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 15.8 | 15.1 | Concluída
TSK00322 | PRJ010 | COL021 | Execução | Documentação técnica | 2024-05-02 | 2024-05-19 | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 55.2 | 53.1 | Concluída
TSK00323 | PRJ011 | COL031 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-09-08 | 2023-09-19 | 2023-09-09 | 2023-09-18 | 19.8 | 13.7 | Concluída
TSK00324 | PRJ011 | COL035 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 22.6 | 22.6 | Concluída
TSK00325 | PRJ011 | COL034 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-07-21 | 2023-08-05 | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 28.7 | 29.1 | Concluída
TSK00326 | PRJ011 | COL012 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 73.4 | 70.2 | Concluída
TSK00327 | PRJ011 | COL021 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-10-03 | 2023-10-07 | 2023-10-04 | 2023-10-15 | 77.7 | 73.9 | Concluída
TSK00328 | PRJ011 | COL010 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-04 | 47.6 | 51.7 | Concluída
TSK00329 | PRJ011 | COL026 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 53.7 | 34.1 | Concluída
TSK00330 | PRJ011 | COL033 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 50.1 | 48.7 | Concluída
TSK00331 | PRJ011 | COL020 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2023-08-29 | 2023-09-10 | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 66.5 | 51 | Concluída
TSK00332 | PRJ011 | COL010 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 78.4 | 52.5 | Concluída
TSK00333 | PRJ011 | COL003 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 48.8 | 50.6 | Concluída
TSK00334 | PRJ011 | COL021 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | 2023-09-06 | 57.1 | 51.6 | Concluída
TSK00335 | PRJ011 | COL020 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-14 | 2023-07-23 | 60.4 | 59.6 | Concluída
TSK00336 | PRJ011 | COL014 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-09-26 | 2023-10-13 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 49.8 | 48.5 | Concluída
TSK00337 | PRJ011 | COL007 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 51 | 54.8 | Concluída
TSK00338 | PRJ011 | COL024 | Encerramento | Encerramento contratual | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 38 | 36.1 | Concluída
TSK00339 | PRJ011 | COL028 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 2023-07-16 | 2023-07-22 | 11.4 | 10.3 | Concluída
TSK00340 | PRJ011 | COL012 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 24.5 | 23.5 | Concluída
TSK00341 | PRJ011 | COL016 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-08-09 | 2023-08-27 | 2023-08-08 | 2023-08-26 | 17.8 | 20.6 | Cancelada
TSK00342 | PRJ011 | COL028 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-08-20 | 2023-09-04 | 2023-08-20 | 2023-09-03 | 70.1 | 79.1 | Concluída
TSK00343 | PRJ011 | COL027 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 54.1 | 47.9 | Concluída
TSK00344 | PRJ011 | COL005 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-09-13 | 2023-09-24 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 73.9 | 58.1 | Concluída
TSK00345 | PRJ011 | COL006 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-06-23 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 33.7 | 29.5 | Concluída
TSK00346 | PRJ011 | COL001 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-09-09 | 2023-09-24 | 2023-09-09 | 2023-09-23 | 52.7 | 59.7 | Concluída
TSK00347 | PRJ011 | COL016 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-07-23 | 2023-08-06 | 2023-07-22 | 2023-08-04 | 58 | 48.5 | Concluída
TSK00348 | PRJ012 | COL012 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-05-13 | 2024-06-01 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 16.3 | 18.2 | Concluída
TSK00349 | PRJ012 | COL019 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-05-14 | 2024-05-25 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | 13.8 | 12.4 | Concluída
TSK00350 | PRJ012 | COL002 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 61.8 | 60 | Concluída
TSK00351 | PRJ012 | COL003 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 79.7 | 67.3 | Concluída
TSK00352 | PRJ012 | COL013 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 4.1 | 3.7 | Concluída
TSK00353 | PRJ012 | COL034 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-04-14 | 2024-04-17 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 8.3 | 6.9 | Concluída
TSK00354 | PRJ012 | COL007 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-11 | 2024-07-21 | 56.5 | 51.4 | Concluída
TSK00355 | PRJ012 | COL026 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 58 | 63.1 | Concluída
TSK00356 | PRJ012 | COL018 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 75.2 | 83.9 | Concluída
TSK00357 | PRJ012 | COL009 | Iniciação | Reunião de status | 2024-08-10 | 2024-08-25 | 2024-08-10 | 2024-08-31 | 69.7 | 73.7 | Concluída
TSK00358 | PRJ012 | COL004 | Execução | Reunião de status | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 33.5 | 35.3 | Concluída
TSK00359 | PRJ012 | COL009 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-05-19 | 2024-06-06 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 73.7 | 72.1 | Concluída
TSK00360 | PRJ012 | COL028 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-04-22 | 2024-05-11 | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 30.7 | 28.9 | Concluída
TSK00361 | PRJ012 | COL002 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-05-11 | 2024-05-19 | 2024-05-11 | 2024-05-20 | 5 | 6 | Concluída
TSK00362 | PRJ012 | COL007 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 65.4 | 57.5 | Concluída
TSK00363 | PRJ012 | COL009 | Execução | Testes de qualidade | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 43.4 | 50.4 | Concluída
TSK00364 | PRJ012 | COL033 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2024-05-26 | 2024-06-06 | 72.3 | 57.2 | Concluída
TSK00365 | PRJ012 | COL015 | Execução | Testes de qualidade | 2024-05-17 | 2024-05-25 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 64.9 | 71.4 | Concluída
TSK00366 | PRJ012 | COL011 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 65.1 | 77 | Concluída
TSK00367 | PRJ012 | COL035 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 9.5 | 8 | Concluída
TSK00368 | PRJ012 | COL023 | Planejamento | Reunião de status | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-11 | 2024-08-17 | 76.9 | 69.8 | Concluída
TSK00369 | PRJ012 | COL002 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-05-01 | 2024-05-11 | 2024-04-30 | 2024-05-11 | 44.5 | 46.4 | Concluída
TSK00370 | PRJ012 | COL015 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-04-20 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 52.5 | 58.9 | Concluída
TSK00371 | PRJ012 | COL034 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-06-29 | 2024-07-13 | 2024-06-29 | 2024-07-11 | 48 | 47.2 | Concluída
TSK00372 | PRJ012 | COL009 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 75.6 | 58.6 | Concluída
TSK00373 | PRJ012 | COL019 | Iniciação | Reunião de status | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 5.9 | 5.3 | Concluída
TSK00374 | PRJ012 | COL004 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 8.9 | 9 | Concluída
TSK00375 | PRJ012 | COL004 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-08-15 | 2024-08-24 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 57.8 | 57.7 | Concluída
TSK00376 | PRJ012 | COL001 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 75.8 | 100.6 | Concluída
TSK00377 | PRJ012 | COL014 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-05-22 | 2024-06-02 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 71.1 | 71.6 | Concluída
TSK00378 | PRJ012 | COL021 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-04-21 | 2024-05-05 | 2024-04-20 | 2024-05-04 | 55.1 | 52 | Concluída
TSK00379 | PRJ012 | COL033 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 6.9 | 6.3 | Concluída
TSK00380 | PRJ012 | COL021 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 28.2 | 31.9 | Concluída
TSK00381 | PRJ012 | COL031 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-06-24 | 2024-07-12 | 53.2 | 52.8 | Concluída
TSK00382 | PRJ012 | COL033 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 36.2 | 44.2 | Concluída
TSK00383 | PRJ013 | COL024 | Iniciação | Documentação técnica | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 46.3 | 46.5 | Concluída
TSK00384 | PRJ013 | COL031 | Execução | Encerramento contratual | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 14.5 | 12.6 | Cancelada
TSK00385 | PRJ013 | COL003 | Encerramento | Documentação técnica | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 56.6 | 57.3 | Concluída
TSK00386 | PRJ013 | COL028 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-12-29 | 2025-01-15 | 2024-12-29 | 2025-01-14 | 65.8 | 45.2 | Concluída
TSK00387 | PRJ013 | COL009 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 8.1 | 8.3 | Concluída
TSK00388 | PRJ013 | COL013 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 69.4 | 69.2 | Concluída
TSK00389 | PRJ013 | COL020 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-01-02 | 2025-01-19 | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 74.2 | 41.9 | Concluída
TSK00390 | PRJ013 | COL012 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 46.7 | 29.5 | Cancelada
TSK00391 | PRJ013 | COL012 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 31.7 | 31.3 | Concluída
TSK00392 | PRJ013 | COL023 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-03-23 | 2025-04-08 | 56.6 | 60.2 | Concluída
TSK00393 | PRJ013 | COL016 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 5.6 | 5.4 | Concluída
TSK00394 | PRJ013 | COL029 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 64.3 | 45.7 | Concluída
TSK00395 | PRJ013 | COL016 | Execução | Elaboração de cronograma | 2025-02-05 | 2025-02-21 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 35.1 | 31.4 | Concluída
TSK00396 | PRJ013 | COL007 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2025-01-21 | 2025-02-02 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 37.6 | 40.5 | Concluída
TSK00397 | PRJ013 | COL021 | Planejamento | Documentação técnica | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 19.9 | 12.8 | Cancelada
TSK00398 | PRJ013 | COL032 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-01-29 | 2025-02-02 | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 66 | 73.4 | Concluída
TSK00399 | PRJ013 | COL020 | Encerramento | Análise de riscos | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 53 | 54.4 | Concluída
TSK00400 | PRJ013 | COL032 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 76.9 | 70.7 | Concluída
TSK00401 | PRJ013 | COL019 | Encerramento | Reunião de status | 2025-02-20 | 2025-03-09 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 45.3 | 57.4 | Concluída
TSK00402 | PRJ013 | COL017 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | 36.9 | 45.3 | Concluída
TSK00403 | PRJ013 | COL028 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 16.5 | 13.9 | Concluída
TSK00404 | PRJ013 | COL023 | Iniciação | Documentação técnica | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 71.5 | 55.3 | Concluída
TSK00405 | PRJ013 | COL031 | Execução | Elaboração de cronograma | 2025-02-08 | 2025-02-27 | 2025-02-08 | 2025-02-27 | 12.7 | 9.4 | Concluída
TSK00406 | PRJ014 | COL022 | Planejamento | Análise de riscos | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 41.9 | 47.8 | Concluída
TSK00407 | PRJ014 | COL020 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-09-19 | 2023-10-07 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 18 | 20.4 | Concluída
TSK00408 | PRJ014 | COL016 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-11-12 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 14.7 | 14.8 | Concluída
TSK00409 | PRJ014 | COL021 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 60.6 | 63.2 | Concluída
TSK00410 | PRJ014 | COL028 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-04-02 | 2024-04-20 | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 33.7 | 35.4 | Concluída
TSK00411 | PRJ014 | COL011 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 10.6 | 11.2 | Concluída
TSK00412 | PRJ014 | COL008 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 13.9 | 13.6 | Concluída
TSK00413 | PRJ014 | COL001 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-10-29 | 2023-11-04 | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 19.1 | 16.2 | Concluída
TSK00414 | PRJ014 | COL012 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-01-20 | 2024-02-01 | 2024-01-22 | 2024-02-08 | 31.8 | 38.8 | Concluída
TSK00415 | PRJ014 | COL033 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-02-18 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 67.5 | 69.6 | Concluída
TSK00416 | PRJ014 | COL015 | Iniciação | Reunião de status | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 77.4 | 61.3 | Concluída
TSK00417 | PRJ014 | COL024 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-09-19 | 2023-09-24 | 2023-09-19 | 2023-09-23 | 65.1 | 68.8 | Concluída
TSK00418 | PRJ014 | COL009 | Execução | Auditoria de processo | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 30.6 | 33 | Concluída
TSK00419 | PRJ014 | COL019 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-03-31 | 2024-04-08 | 19.4 | 18.6 | Concluída
TSK00420 | PRJ014 | COL009 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-10-21 | 2023-11-08 | 2023-10-21 | 2023-11-08 | 71.6 | 91.5 | Concluída
TSK00421 | PRJ014 | COL033 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 47.8 | 40.6 | Concluída
TSK00422 | PRJ014 | COL002 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-03-24 | 2024-04-01 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 47.4 | 48.2 | Concluída
TSK00423 | PRJ014 | COL013 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-02-18 | 2024-02-28 | 2024-02-18 | 2024-03-05 | 18 | 23.4 | Concluída
TSK00424 | PRJ014 | COL027 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 2023-09-10 | 2023-09-16 | 11 | 9.4 | Concluída
TSK00425 | PRJ014 | COL019 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 36.7 | 42.2 | Concluída
TSK00426 | PRJ014 | COL026 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-10-07 | 2023-10-20 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 54.9 | 52.7 | Concluída
TSK00427 | PRJ014 | COL021 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 68.8 | 79 | Concluída
TSK00428 | PRJ014 | COL029 | Iniciação | Análise de riscos | 2024-01-28 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 68.7 | 52.8 | Concluída
TSK00429 | PRJ014 | COL032 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 2024-01-13 | 2024-01-23 | 61.5 | 72.8 | Concluída
TSK00430 | PRJ014 | COL016 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 59.1 | 62.9 | Concluída
TSK00431 | PRJ014 | COL021 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-03-07 | 2024-03-16 | 10.9 | 11.2 | Concluída
TSK00432 | PRJ014 | COL017 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | 38.3 | 37.9 | Concluída
TSK00433 | PRJ014 | COL029 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 16.5 | 13.4 | Concluída
TSK00434 | PRJ014 | COL023 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 29.6 | 24 | Concluída
TSK00435 | PRJ014 | COL004 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-02-03 | 2024-02-19 | 2024-02-04 | 2024-02-18 | 64.2 | 61.4 | Concluída
TSK00436 | PRJ015 | COL019 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-05-06 | 2023-05-26 | 74.9 | 67.1 | Concluída
TSK00437 | PRJ015 | COL001 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 20.8 | 22 | Concluída
TSK00438 | PRJ015 | COL003 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 63.2 | 53.9 | Cancelada
TSK00439 | PRJ015 | COL023 | Execução | Auditoria de processo | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 16 | 17.8 | Concluída
TSK00440 | PRJ015 | COL003 | Execução | Testes de qualidade | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 2023-05-31 | 2023-06-11 | 46.9 | 52.4 | Concluída
TSK00441 | PRJ015 | COL019 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 2023-05-19 | 2023-06-05 | 62.4 | 75 | Concluída
TSK00442 | PRJ015 | COL028 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-04-20 | 2023-04-26 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 28.9 | 40.2 | Concluída
TSK00443 | PRJ015 | COL002 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-06 | 2023-05-09 | 37.4 | 35.3 | Concluída
TSK00444 | PRJ015 | COL023 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-03 | 2023-06-12 | 53.6 | 41.8 | Concluída
TSK00445 | PRJ015 | COL013 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-23 | 36.2 | 45.4 | Concluída
TSK00446 | PRJ015 | COL032 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-04-27 | 2023-05-13 | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 37.3 | 38.5 | Concluída
TSK00447 | PRJ015 | COL010 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-04-25 | 2023-04-30 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 28.6 | 29.4 | Concluída
TSK00448 | PRJ015 | COL006 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | 2023-06-11 | 12.5 | 13.6 | Concluída
TSK00449 | PRJ015 | COL025 | Iniciação | Reunião de status | 2023-04-01 | 2023-04-17 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 58.5 | 55.2 | Concluída
TSK00450 | PRJ015 | COL025 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-04-06 | 2023-04-23 | 2023-04-05 | 2023-04-28 | 74.6 | 78.1 | Concluída
TSK00451 | PRJ015 | COL005 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-06-06 | 2023-06-25 | 2023-06-08 | 2023-06-24 | 27.6 | 27.9 | Concluída
TSK00452 | PRJ015 | COL019 | Encerramento | Reunião de status | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2023-05-26 | 2023-06-07 | 44.3 | 42.6 | Concluída
TSK00453 | PRJ015 | COL014 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 40.1 | 36.9 | Concluída
TSK00454 | PRJ015 | COL010 | Execução | Encerramento contratual | 2023-06-06 | 2023-06-17 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 54.2 | 70 | Concluída
TSK00455 | PRJ015 | COL005 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 44.8 | 42.3 | Concluída
TSK00456 | PRJ015 | COL015 | Execução | Documentação técnica | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 6.7 | 6.4 | Concluída
TSK00457 | PRJ015 | COL022 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 18.1 | 19.8 | Concluída
TSK00458 | PRJ015 | COL027 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 70.6 | 83.8 | Concluída
TSK00459 | PRJ015 | COL004 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 79.2 | 83.5 | Concluída
TSK00460 | PRJ015 | COL007 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2023-04-09 | 2023-04-23 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 24.8 | 22.6 | Concluída
TSK00461 | PRJ015 | COL007 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-04-10 | 2023-04-23 | 2023-04-11 | 2023-04-23 | 15 | 17.3 | Concluída
TSK00462 | PRJ015 | COL008 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-05-17 | 2023-05-21 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 41.5 | 32.7 | Concluída
TSK00463 | PRJ015 | COL035 | Iniciação | Reunião de status | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-04-26 | 2023-04-30 | 20.7 | 18.1 | Concluída
TSK00464 | PRJ015 | COL026 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 28.6 | 41.4 | Concluída
TSK00465 | PRJ015 | COL009 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 31.1 | 24 | Concluída
TSK00466 | PRJ015 | COL020 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-05-28 | 2023-06-01 | 2023-05-28 | 2023-05-30 | 16.3 | 16.6 | Concluída
TSK00467 | PRJ015 | COL004 | Execução | Auditoria de processo | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 23 | 17.4 | Concluída
TSK00468 | PRJ015 | COL022 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 72.6 | 72.7 | Concluída
TSK00469 | PRJ015 | COL020 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-04 | 2023-06-13 | 31 | 31 | Concluída
TSK00470 | PRJ016 | COL014 | Encerramento | Encerramento contratual | 2025-08-09 | 2025-08-20 |  |  | 66.4 | 0 | Não Iniciada
TSK00471 | PRJ016 | COL012 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 14.3 | 13 | Concluída
TSK00472 | PRJ016 | COL020 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 76.2 | 88.9 | Concluída
TSK00473 | PRJ016 | COL027 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 76.5 | 62.2 | Concluída
TSK00474 | PRJ016 | COL025 | Execução | Go-live / Implantação | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 64 | 72 | Concluída
TSK00475 | PRJ016 | COL016 | Planejamento | Reunião de status | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 2025-04-13 | 2025-04-28 | 35.9 | 36.8 | Concluída
TSK00476 | PRJ016 | COL026 | Iniciação | Encerramento contratual | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-08 | 2025-03-03 | 32.1 | 36 | Concluída
TSK00477 | PRJ016 | COL021 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2025-03-16 | 2025-04-04 | 50.9 | 53.1 | Concluída
TSK00478 | PRJ016 | COL022 | Execução | Treinamento de equipe | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 28.6 | 26.4 | Concluída
TSK00479 | PRJ016 | COL002 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 46.5 | 49.9 | Concluída
TSK00480 | PRJ016 | COL019 | Execução | Análise de riscos | 2025-08-27 | 2025-09-06 |  |  | 28.4 | 0 | Não Iniciada
TSK00481 | PRJ016 | COL012 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2025-08-21 | 2025-09-05 |  |  | 42 | 0 | Não Iniciada
TSK00482 | PRJ016 | COL017 | Planejamento | Reunião de status | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 69.8 | 74.4 | Concluída
TSK00483 | PRJ016 | COL019 | Encerramento | Encerramento contratual | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 79.7 | 77.4 | Concluída
TSK00484 | PRJ016 | COL022 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2025-07-10 | 2025-07-26 |  |  | 36.5 | 0 | Não Iniciada
TSK00485 | PRJ016 | COL023 | Execução | Homologação com stakeholders | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 5.5 | 5.2 | Concluída
TSK00486 | PRJ016 | COL009 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2025-05-17 | 2025-06-02 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 33.1 | 29.4 | Concluída
TSK00487 | PRJ016 | COL002 | Execução | Levantamento de requisitos | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 23 | 24.3 | Concluída
TSK00488 | PRJ016 | COL003 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 38.3 | 0 | Não Iniciada
TSK00489 | PRJ016 | COL031 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2025-06-22 | 2025-07-03 | 2025-06-23 |  | 25.3 | 14.8 | Em Andamento
TSK00490 | PRJ016 | COL014 | Planejamento | Reunião de status | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  |  | 34.7 | 0 | Não Iniciada
TSK00491 | PRJ016 | COL011 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 57.7 | 51.6 | Concluída
TSK00492 | PRJ016 | COL013 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2025-05-24 | 2025-06-12 | 2025-05-25 | 2025-06-10 | 53.7 | 45.5 | Concluída
TSK00493 | PRJ016 | COL029 | Execução | Encerramento contratual | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  |  | 11.9 | 0 | Não Iniciada
TSK00494 | PRJ017 | COL020 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-07-29 | 2023-08-17 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 10.1 | 10.5 | Concluída
TSK00495 | PRJ017 | COL030 | Execução | Definição de escopo | 2023-10-14 | 2023-10-18 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 71.2 | 85.2 | Concluída
TSK00496 | PRJ017 | COL003 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2023-09-25 | 61.1 | 71 | Concluída
TSK00497 | PRJ017 | COL012 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-08-13 | 2023-08-21 | 2023-08-14 | 2023-08-27 | 38.2 | 37.6 | Concluída
TSK00498 | PRJ017 | COL012 | Iniciação | Reunião de status | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 17.8 | 18.7 | Concluída
TSK00499 | PRJ017 | COL017 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-09-25 | 2023-10-07 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 17.4 | 15.3 | Concluída
TSK00500 | PRJ017 | COL031 | Planejamento | Análise de riscos | 2023-09-30 | 2023-10-14 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 17.1 | 17.3 | Concluída
TSK00501 | PRJ017 | COL011 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-10-19 | 2023-11-04 | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 40.2 | 28.5 | Concluída
TSK00502 | PRJ017 | COL007 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-08-09 | 2023-08-21 | 2023-08-08 | 2023-08-29 | 29.9 | 38.3 | Concluída
TSK00503 | PRJ017 | COL016 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 39.4 | 36.9 | Concluída
TSK00504 | PRJ017 | COL029 | Execução | Documentação técnica | 2023-10-04 | 2023-10-22 | 2023-10-04 | 2023-10-22 | 42.9 | 42.1 | Concluída
TSK00505 | PRJ017 | COL033 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2023-09-03 | 2023-09-13 | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 65.3 | 66.6 | Concluída
TSK00506 | PRJ017 | COL022 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 4.6 | 4.7 | Concluída
TSK00507 | PRJ017 | COL007 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 20.4 | 21.6 | Concluída
TSK00508 | PRJ017 | COL021 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 34.6 | 29.4 | Concluída
TSK00509 | PRJ017 | COL007 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 2023-08-13 | 2023-08-28 | 79.8 | 88 | Concluída
TSK00510 | PRJ017 | COL010 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 43.5 | 42.5 | Concluída
TSK00511 | PRJ017 | COL002 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 63.9 | 67.2 | Concluída
TSK00512 | PRJ017 | COL026 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-07-28 | 2023-08-13 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 45.9 | 55.8 | Concluída
TSK00513 | PRJ018 | COL003 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-10-06 | 2024-10-13 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 40 | 40.2 | Cancelada
TSK00514 | PRJ018 | COL013 | Execução | Auditoria de processo | 2024-09-14 | 2024-09-30 | 2024-09-15 | 2024-10-07 | 13.7 | 12.6 | Concluída
TSK00515 | PRJ018 | COL007 | Encerramento | Reunião de status | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | 43.5 | 40.4 | Concluída
TSK00516 | PRJ018 | COL025 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 2024-09-09 | 2024-09-26 | 56.6 | 64.4 | Concluída
TSK00517 | PRJ018 | COL005 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 2024-09-13 | 2024-09-29 | 78.4 | 68.2 | Concluída
TSK00518 | PRJ018 | COL008 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-09-22 | 2024-10-01 | 2024-09-23 | 2024-10-05 | 25.6 | 23.5 | Concluída
TSK00519 | PRJ018 | COL019 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-23 | 2024-10-08 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 72.1 | 67.5 | Concluída
TSK00520 | PRJ018 | COL019 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 73.6 | 63.5 | Concluída
TSK00521 | PRJ018 | COL016 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 53.7 | 52.7 | Concluída
TSK00522 | PRJ018 | COL032 | Iniciação | Reunião de status | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 64.6 | 73.3 | Concluída
TSK00523 | PRJ018 | COL013 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-05 | 2024-10-19 | 70.5 | 51 | Concluída
TSK00524 | PRJ018 | COL011 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 62.9 | 60.5 | Cancelada
TSK00525 | PRJ018 | COL014 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-08-20 | 2024-08-31 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 21.4 | 21.1 | Concluída
TSK00526 | PRJ018 | COL001 | Planejamento | Reunião de status | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 27.4 | 34.1 | Concluída
TSK00527 | PRJ018 | COL002 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 26.5 | 25.8 | Concluída
TSK00528 | PRJ018 | COL005 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 38.8 | 39.7 | Concluída
TSK00529 | PRJ018 | COL012 | Execução | Testes de qualidade | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 2024-10-07 | 2024-10-19 | 54.2 | 40.7 | Concluída
TSK00530 | PRJ018 | COL031 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-09-21 | 2024-10-07 | 2024-09-21 | 2024-10-06 | 36 | 36.8 | Concluída
TSK00531 | PRJ019 | COL003 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-06-13 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 79.4 | 84.1 | Concluída
TSK00532 | PRJ019 | COL029 | Encerramento | Encerramento contratual | 2023-07-08 | 2023-07-12 | 2023-07-09 | 2023-07-18 | 44.8 | 38.2 | Concluída
TSK00533 | PRJ019 | COL027 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 22.4 | 19.4 | Concluída
TSK00534 | PRJ019 | COL004 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 2023-07-16 | 2023-08-02 | 68.6 | 79.7 | Concluída
TSK00535 | PRJ019 | COL028 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 69.1 | 56.5 | Concluída
TSK00536 | PRJ019 | COL027 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-05-01 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 35.3 | 35.3 | Concluída
TSK00537 | PRJ019 | COL022 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-09-13 | 2023-09-30 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 13.3 | 12.9 | Concluída
TSK00538 | PRJ019 | COL030 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-05-24 | 2023-06-04 | 35.4 | 38.4 | Concluída
TSK00539 | PRJ019 | COL031 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 21.8 | 20.5 | Concluída
TSK00540 | PRJ019 | COL005 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-07-09 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 54.6 | 59.9 | Concluída
TSK00541 | PRJ019 | COL005 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-06-22 | 2023-07-11 | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 41.5 | 40 | Concluída
TSK00542 | PRJ019 | COL024 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | 55.9 | 53.9 | Concluída
TSK00543 | PRJ019 | COL031 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 5.9 | 5.5 | Concluída
TSK00544 | PRJ019 | COL020 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 2023-05-07 | 2023-05-24 | 61.4 | 71.3 | Concluída
TSK00545 | PRJ019 | COL030 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 31.7 | 39.2 | Concluída
TSK00546 | PRJ019 | COL035 | Execução | Definição de escopo | 2023-04-21 | 2023-05-05 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 64.1 | 64.3 | Concluída
TSK00547 | PRJ019 | COL002 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-06-25 | 2023-07-13 | 2023-06-24 | 2023-07-13 | 52.9 | 43 | Concluída
TSK00548 | PRJ019 | COL012 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 37 | 32.3 | Concluída
TSK00549 | PRJ019 | COL026 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 53.5 | 41.4 | Concluída
TSK00550 | PRJ019 | COL017 | Iniciação | Reunião de status | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 27.1 | 25.2 | Concluída
TSK00551 | PRJ019 | COL033 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-07-04 | 2023-07-15 | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 37.9 | 35.9 | Concluída
TSK00552 | PRJ019 | COL007 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-04-27 | 2023-05-09 | 68.6 | 67.3 | Concluída
TSK00553 | PRJ019 | COL007 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-07-30 | 2023-08-07 | 24.6 | 27.2 | Concluída
TSK00554 | PRJ019 | COL002 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 4.1 | 3.3 | Concluída
TSK00555 | PRJ019 | COL024 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 27.6 | 26.9 | Concluída
TSK00556 | PRJ019 | COL021 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-06-23 | 2023-07-09 | 2023-06-25 | 2023-07-17 | 71 | 69.3 | Concluída
TSK00557 | PRJ019 | COL014 | Encerramento | Encerramento contratual | 2023-06-21 | 2023-07-01 | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 10.3 | 8 | Concluída
TSK00558 | PRJ019 | COL010 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 27.3 | 30 | Concluída
TSK00559 | PRJ019 | COL012 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 9.9 | 9.5 | Concluída
TSK00560 | PRJ019 | COL030 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 25.7 | 21.5 | Concluída
TSK00561 | PRJ019 | COL009 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-06-25 | 2023-07-10 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | 68.9 | 80.1 | Concluída
TSK00562 | PRJ019 | COL014 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 37.8 | 41.5 | Concluída
TSK00563 | PRJ020 | COL009 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 30.3 | 27.8 | Concluída
TSK00564 | PRJ020 | COL007 | Execução | Reunião de status | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 30.2 | 31.8 | Concluída
TSK00565 | PRJ020 | COL029 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2024-06-22 | 2024-07-09 | 9.3 | 11.8 | Concluída
TSK00566 | PRJ020 | COL027 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 73.6 | 101.5 | Concluída
TSK00567 | PRJ020 | COL008 | Iniciação | Reunião de status | 2024-04-20 | 2024-04-28 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 52.5 | 52.4 | Concluída
TSK00568 | PRJ020 | COL009 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-06-09 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 37.7 | 29.9 | Concluída
TSK00569 | PRJ020 | COL015 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 74.2 | 65.1 | Concluída
TSK00570 | PRJ020 | COL019 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-07-06 | 2024-07-17 | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 42.3 | 42.1 | Concluída
TSK00571 | PRJ020 | COL014 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-09-14 | 2024-09-27 | 57.9 | 48.6 | Cancelada
TSK00572 | PRJ020 | COL023 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 36.7 | 35.8 | Concluída
TSK00573 | PRJ020 | COL012 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 77.5 | 74 | Concluída
TSK00574 | PRJ020 | COL035 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 5.3 | 6.4 | Concluída
TSK00575 | PRJ020 | COL008 | Execução | Documentação técnica | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 61.6 | 53.2 | Concluída
TSK00576 | PRJ020 | COL008 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2025-01-04 | 2025-01-19 | 2025-01-04 | 2025-01-18 | 35.1 | 35.4 | Concluída
TSK00577 | PRJ020 | COL009 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 2024-09-14 | 36.5 | 43.8 | Concluída
TSK00578 | PRJ020 | COL030 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 24.9 | 22.9 | Concluída
TSK00579 | PRJ020 | COL011 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-08-01 | 2024-08-18 | 2024-07-31 | 2024-08-18 | 73.1 | 88.9 | Concluída
TSK00580 | PRJ021 | COL006 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 4.8 | 4.9 | Concluída
TSK00581 | PRJ021 | COL027 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 34 | 32.2 | Concluída
TSK00582 | PRJ021 | COL004 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 2023-12-20 | 2024-01-02 | 65.2 | 78.4 | Concluída
TSK00583 | PRJ021 | COL031 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 25.2 | 25.4 | Concluída
TSK00584 | PRJ021 | COL023 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 22.1 | 16.7 | Concluída
TSK00585 | PRJ021 | COL032 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-12-26 | 2024-01-07 | 2023-12-25 | 2024-01-07 | 43.5 | 43.4 | Concluída
TSK00586 | PRJ021 | COL031 | Execução | Definição de escopo | 2023-12-09 | 2023-12-27 | 2023-12-10 | 2023-12-26 | 49.8 | 37.1 | Concluída
TSK00587 | PRJ021 | COL024 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 80 | 83.6 | Concluída
TSK00588 | PRJ021 | COL028 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 42.5 | 35.8 | Concluída
TSK00589 | PRJ021 | COL016 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-04-20 | 2024-05-07 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 58 | 61.3 | Concluída
TSK00590 | PRJ021 | COL012 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 33.4 | 36.6 | Concluída
TSK00591 | PRJ021 | COL007 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-11-30 | 2023-12-16 | 33.6 | 41.2 | Concluída
TSK00592 | PRJ021 | COL027 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2023-12-22 | 2024-01-08 | 58.5 | 59.8 | Concluída
TSK00593 | PRJ021 | COL014 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 15.7 | 16.6 | Concluída
TSK00594 | PRJ021 | COL029 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 78.8 | 71.1 | Concluída
TSK00595 | PRJ021 | COL033 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 21.3 | 18.1 | Concluída
TSK00596 | PRJ021 | COL006 | Execução | Reunião de status | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 2024-04-14 | 2024-04-24 | 31.4 | 25.7 | Concluída
TSK00597 | PRJ021 | COL021 | Planejamento | Análise de riscos | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-20 | 2023-12-24 | 4.7 | 4 | Concluída
TSK00598 | PRJ021 | COL015 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 70.3 | 52.7 | Concluída
TSK00599 | PRJ021 | COL007 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-05 | 2024-01-29 | 73.2 | 84.6 | Concluída
TSK00600 | PRJ021 | COL001 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-03-05 | 2024-03-16 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 73.9 | 81.8 | Concluída
TSK00601 | PRJ021 | COL012 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-03-10 | 2024-03-22 | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 21 | 24.3 | Concluída
TSK00602 | PRJ021 | COL016 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-03-10 | 2024-03-16 | 2024-03-11 | 2024-03-23 | 16.7 | 18.6 | Concluída
TSK00603 | PRJ021 | COL003 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 2024-04-06 | 2024-04-14 | 21.9 | 18.5 | Concluída
TSK00604 | PRJ022 | COL017 | Execução | Análise de riscos | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 49.7 | 48.7 | Concluída
TSK00605 | PRJ022 | COL021 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-07-06 | 2024-07-13 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 37.1 | 35.5 | Cancelada
TSK00606 | PRJ022 | COL020 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 43.9 | 31.2 | Concluída
TSK00607 | PRJ022 | COL014 | Encerramento | Reunião de status | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 15.5 | 11.7 | Concluída
TSK00608 | PRJ022 | COL027 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 16.1 | 13.4 | Concluída
TSK00609 | PRJ022 | COL022 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 45.7 | 37.8 | Concluída
TSK00610 | PRJ022 | COL014 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 15 | 17.7 | Concluída
TSK00611 | PRJ022 | COL018 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-06-02 | 2024-06-10 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 30.1 | 34.3 | Concluída
TSK00612 | PRJ022 | COL013 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 30.6 | 32.6 | Concluída
TSK00613 | PRJ022 | COL033 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-09-22 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 63.6 | 64.9 | Concluída
TSK00614 | PRJ022 | COL022 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 31.7 | 31.5 | Concluída
TSK00615 | PRJ022 | COL022 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 2024-09-05 | 2024-09-15 | 26.4 | 22.8 | Concluída
TSK00616 | PRJ022 | COL012 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 42.8 | 41.1 | Concluída
TSK00617 | PRJ022 | COL002 | Iniciação | Reunião de status | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 49.7 | 41.6 | Concluída
TSK00618 | PRJ022 | COL028 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-18 | 2024-02-27 | 46.1 | 33.3 | Concluída
TSK00619 | PRJ022 | COL017 | Execução | Documentação técnica | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 17.3 | 18.7 | Concluída
TSK00620 | PRJ022 | COL027 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 21.3 | 18.2 | Concluída
TSK00621 | PRJ022 | COL032 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 72.1 | 78.9 | Concluída
TSK00622 | PRJ022 | COL011 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-04 | 2024-10-19 | 20.5 | 17.6 | Concluída
TSK00623 | PRJ022 | COL015 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 75.4 | 61 | Concluída
TSK00624 | PRJ022 | COL034 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 13.4 | 15 | Concluída
TSK00625 | PRJ022 | COL018 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-03-08 | 2024-03-26 | 2024-03-07 | 2024-03-27 | 18.6 | 19 | Concluída
TSK00626 | PRJ022 | COL016 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 55.2 | 57.2 | Cancelada
TSK00627 | PRJ022 | COL024 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-06-19 | 2024-07-11 | 55.8 | 76.3 | Concluída
TSK00628 | PRJ022 | COL011 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 61.3 | 53.2 | Concluída
TSK00629 | PRJ022 | COL003 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 8 | 6.9 | Concluída
TSK00630 | PRJ022 | COL012 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2024-02-28 | 2024-03-17 | 73.2 | 76.6 | Concluída
TSK00631 | PRJ022 | COL004 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-02-24 | 2024-03-05 | 2024-02-24 | 2024-03-06 | 46.6 | 57.6 | Concluída
TSK00632 | PRJ022 | COL012 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 18.7 | 21.9 | Concluída
TSK00633 | PRJ022 | COL016 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 2024-07-27 | 2024-08-13 | 18 | 18.9 | Concluída
TSK00634 | PRJ022 | COL020 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 23.9 | 21.4 | Concluída
TSK00635 | PRJ022 | COL029 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-08-23 | 2024-09-01 | 8.7 | 9.4 | Concluída
TSK00636 | PRJ022 | COL031 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 2024-05-11 | 36.4 | 41.9 | Concluída
TSK00637 | PRJ022 | COL033 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 28.9 | 24.7 | Concluída
TSK00638 | PRJ022 | COL026 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 69.3 | 74.1 | Concluída
TSK00639 | PRJ022 | COL014 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 27 | 32.7 | Concluída
TSK00640 | PRJ022 | COL014 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-06-29 | 2024-07-10 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | 27.3 | 35.6 | Concluída
TSK00641 | PRJ022 | COL010 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 2024-08-08 | 2024-09-02 | 79.3 | 102.2 | Concluída
TSK00642 | PRJ022 | COL034 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-07 | 2024-08-25 | 29.5 | 33.6 | Concluída
TSK00643 | PRJ022 | COL023 | Encerramento | Reunião de status | 2024-04-05 | 2024-04-13 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 23.1 | 22.8 | Concluída
TSK00644 | PRJ023 | COL015 | Iniciação | Documentação técnica | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 28.9 | 0 | Não Iniciada
TSK00645 | PRJ023 | COL013 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2025-07-20 | 2025-08-02 |  |  | 69.7 | 0 | Não Iniciada
TSK00646 | PRJ023 | COL016 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 49.8 | 46.6 | Concluída
TSK00647 | PRJ023 | COL010 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 16.2 | 14.4 | Concluída
TSK00648 | PRJ023 | COL021 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-02-22 | 2025-03-09 | 7.2 | 8 | Concluída
TSK00649 | PRJ023 | COL027 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2025-07-08 | 2025-07-23 |  |  | 54.6 | 0 | Não Iniciada
TSK00650 | PRJ023 | COL027 | Execução | Análise de riscos | 2025-08-23 | 2025-09-01 |  |  | 54 | 0 | Não Iniciada
TSK00651 | PRJ023 | COL022 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2025-07-16 | 2025-08-03 |  |  | 74.6 | 0 | Não Iniciada
TSK00652 | PRJ023 | COL003 | Planejamento | Documentação técnica | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 66.2 | 56.9 | Concluída
TSK00653 | PRJ023 | COL018 | Encerramento | Auditoria de processo | 2025-04-05 | 2025-04-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 36.5 | 36.2 | Concluída
TSK00654 | PRJ023 | COL009 | Encerramento | Reunião de status | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 53.4 | 65.5 | Concluída
TSK00655 | PRJ023 | COL024 | Encerramento | Definição de escopo | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 56.9 | 57.2 | Concluída
TSK00656 | PRJ023 | COL014 | Iniciação | Definição de escopo | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-01-27 | 2025-02-04 | 74.7 | 50 | Concluída
TSK00657 | PRJ023 | COL010 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2025-05-30 | 2025-06-08 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 27.7 | 24.1 | Concluída
TSK00658 | PRJ023 | COL013 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-03-25 | 2025-04-06 | 46 | 37.8 | Concluída
TSK00659 | PRJ023 | COL025 | Encerramento | Testes de qualidade | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 62.9 | 0 | Não Iniciada
TSK00660 | PRJ024 | COL035 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 39.6 | 57.2 | Concluída
TSK00661 | PRJ024 | COL023 | Encerramento | Análise de riscos | 2025-01-10 | 2025-01-25 | 2025-01-09 | 2025-01-25 | 4.5 | 3.8 | Concluída
TSK00662 | PRJ024 | COL010 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-12-13 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | 2024-12-25 | 31.2 | 36.6 | Concluída
TSK00663 | PRJ024 | COL005 | Execução | Levantamento de requisitos | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 75.7 | 90.4 | Concluída
TSK00664 | PRJ024 | COL003 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-12-24 | 2025-01-12 | 2024-12-24 | 2025-01-11 | 24.6 | 20.8 | Concluída
TSK00665 | PRJ024 | COL019 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2025-01-17 | 2025-01-28 | 2025-01-18 | 2025-01-28 | 17.3 | 17.8 | Concluída
TSK00666 | PRJ024 | COL012 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 56.1 | 63.2 | Concluída
TSK00667 | PRJ024 | COL023 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 43.4 | 39.1 | Concluída
TSK00668 | PRJ024 | COL004 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-14 | 2025-03-01 | 13.8 | 13.2 | Concluída
TSK00669 | PRJ024 | COL031 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-12-30 | 2025-01-17 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 71.2 | 70.5 | Concluída
TSK00670 | PRJ024 | COL033 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 54.4 | 58.8 | Concluída
TSK00671 | PRJ024 | COL018 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 23.4 | 25.2 | Concluída
TSK00672 | PRJ024 | COL024 | Encerramento | Reunião de status | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 16.8 | 14.6 | Concluída
TSK00673 | PRJ024 | COL007 | Iniciação | Análise de riscos | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 12.4 | 11.5 | Concluída
TSK00674 | PRJ024 | COL033 | Execução | Testes de qualidade | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 23 | 24.5 | Concluída
TSK00675 | PRJ024 | COL030 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 65.6 | 70.8 | Concluída
TSK00676 | PRJ024 | COL024 | Encerramento | Reunião de status | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 26.6 | 21.5 | Cancelada
TSK00677 | PRJ024 | COL035 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2025-01-19 | 2025-01-28 | 2025-01-18 | 2025-02-03 | 45.8 | 53.7 | Concluída
TSK00678 | PRJ024 | COL031 | Execução | Testes de qualidade | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 8.9 | 8.6 | Concluída
TSK00679 | PRJ024 | COL013 | Execução | Encerramento contratual | 2024-12-28 | 2025-01-05 | 2024-12-28 | 2025-01-05 | 15.3 | 15.6 | Concluída
TSK00680 | PRJ024 | COL029 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 54.3 | 61.3 | Concluída
TSK00681 | PRJ024 | COL035 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2025-01-11 | 2025-01-19 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 28.8 | 24.2 | Concluída
TSK00682 | PRJ024 | COL008 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 33.2 | 27.1 | Concluída
TSK00683 | PRJ024 | COL028 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-12-25 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 2025-01-05 | 50.6 | 47.9 | Concluída
TSK00684 | PRJ024 | COL015 | Execução | Definição de escopo | 2024-12-21 | 2025-01-03 | 2024-12-22 | 2025-01-01 | 73.6 | 75.5 | Concluída
TSK00685 | PRJ024 | COL003 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 2025-02-12 | 2025-02-23 | 45.7 | 38.3 | Concluída
TSK00686 | PRJ024 | COL006 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 58 | 75 | Concluída
TSK00687 | PRJ024 | COL011 | Iniciação | Encerramento contratual | 2025-02-08 | 2025-02-27 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 9.2 | 5.7 | Concluída
TSK00688 | PRJ024 | COL026 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2025-02-11 | 2025-02-23 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 59.8 | 64.5 | Concluída
TSK00689 | PRJ024 | COL010 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2025-01-04 | 2025-01-08 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 12.6 | 11.3 | Concluída
TSK00690 | PRJ024 | COL027 | Execução | Reunião de status | 2024-12-14 | 2024-12-23 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 64.6 | 75.3 | Concluída
TSK00691 | PRJ024 | COL016 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 17.9 | 14.7 | Concluída
TSK00692 | PRJ025 | COL027 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-18 | 2025-01-08 | 64.8 | 72.1 | Concluída
TSK00693 | PRJ025 | COL025 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 20 | 20.5 | Concluída
TSK00694 | PRJ025 | COL019 | Encerramento | Auditoria de processo | 2025-03-15 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 31.5 | 33.4 | Concluída
TSK00695 | PRJ025 | COL030 | Execução | Treinamento de equipe | 2025-01-04 | 2025-01-19 | 2025-01-04 | 2025-01-18 | 32.1 | 26.3 | Concluída
TSK00696 | PRJ025 | COL032 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 18.8 | 19.6 | Concluída
TSK00697 | PRJ025 | COL021 | Execução | Levantamento de requisitos | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 61 | 53.8 | Concluída
TSK00698 | PRJ025 | COL019 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 8.8 | 8.1 | Concluída
TSK00699 | PRJ025 | COL023 | Encerramento | Definição de escopo | 2025-04-19 | 2025-04-22 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 50.8 | 42.8 | Concluída
TSK00700 | PRJ025 | COL004 | Execução | Testes de qualidade | 2024-12-15 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 2025-01-03 | 79.8 | 79.4 | Concluída
TSK00701 | PRJ025 | COL011 | Iniciação | Testes de qualidade | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-03-29 | 2025-04-14 | 64.8 | 66.7 | Concluída
TSK00702 | PRJ025 | COL006 | Iniciação | Auditoria de processo | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 55.7 | 65.2 | Concluída
TSK00703 | PRJ025 | COL013 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-11-17 | 2024-12-05 | 2024-11-18 | 2024-12-03 | 32.9 | 33 | Concluída
TSK00704 | PRJ025 | COL034 | Execução | Testes de qualidade | 2024-11-17 | 2024-11-19 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 76.5 | 73 | Concluída
TSK00705 | PRJ025 | COL001 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-01-12 | 2025-01-26 | 10.5 | 7.5 | Concluída
TSK00706 | PRJ025 | COL017 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 60.6 | 76.2 | Concluída
TSK00707 | PRJ025 | COL012 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2025-03-22 | 2025-03-30 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 60.7 | 62.9 | Concluída
TSK00708 | PRJ025 | COL004 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 45.7 | 52.1 | Concluída
TSK00709 | PRJ025 | COL035 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-12-01 | 2024-12-18 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 22.5 | 17 | Concluída
TSK00710 | PRJ025 | COL028 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 14.1 | 15.6 | Concluída
TSK00711 | PRJ025 | COL022 | Encerramento | Documentação técnica | 2025-02-23 | 2025-03-08 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 34.1 | 34.7 | Concluída
TSK00712 | PRJ025 | COL027 | Planejamento | Análise de riscos | 2025-04-09 | 2025-04-26 | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 67.1 | 69.2 | Concluída
TSK00713 | PRJ025 | COL011 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 43.8 | 54.9 | Concluída
TSK00714 | PRJ025 | COL013 | Execução | Ajuste de orçamento | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 58.8 | 55.6 | Concluída
TSK00715 | PRJ026 | COL012 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-04-07 | 2023-04-18 | 2023-04-09 | 2023-04-26 | 55 | 56.1 | Concluída
TSK00716 | PRJ026 | COL022 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-05-18 | 2023-06-04 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 43 | 35.3 | Concluída
TSK00717 | PRJ026 | COL008 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 71.6 | 73.6 | Concluída
TSK00718 | PRJ026 | COL024 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-05-11 | 2023-05-28 | 2023-05-10 | 2023-06-01 | 5.8 | 6.7 | Concluída
TSK00719 | PRJ026 | COL023 | Execução | Reunião de status | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 49.7 | 49.6 | Concluída
TSK00720 | PRJ026 | COL021 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 58.4 | 60.1 | Concluída
TSK00721 | PRJ026 | COL007 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-02-26 | 2023-03-01 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 40.3 | 42.6 | Concluída
TSK00722 | PRJ026 | COL017 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 63.7 | 60.5 | Concluída
TSK00723 | PRJ026 | COL019 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-05-11 | 2023-05-30 | 2023-05-11 | 2023-05-28 | 77.5 | 73 | Concluída
TSK00724 | PRJ026 | COL025 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-03-12 | 2023-03-17 | 67.9 | 62.3 | Concluída
TSK00725 | PRJ026 | COL022 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-05-06 | 2023-05-22 | 2023-05-05 | 2023-05-21 | 71 | 68.3 | Concluída
TSK00726 | PRJ026 | COL031 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 44.2 | 43.8 | Concluída
TSK00727 | PRJ026 | COL027 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-05-13 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 39.4 | 37.2 | Concluída
TSK00728 | PRJ026 | COL030 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 66.1 | 54.3 | Concluída
TSK00729 | PRJ026 | COL014 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 46 | 40.1 | Concluída
TSK00730 | PRJ026 | COL019 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-04-18 | 2023-04-30 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 15.2 | 13.5 | Concluída
TSK00731 | PRJ026 | COL017 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-03-22 | 2023-04-04 | 30.4 | 30.7 | Concluída
TSK00732 | PRJ026 | COL035 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 9.7 | 9.1 | Cancelada
TSK00733 | PRJ026 | COL011 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-03-15 | 2023-04-03 | 2023-03-14 | 2023-04-03 | 22.3 | 22.3 | Concluída
TSK00734 | PRJ026 | COL013 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-03-23 | 44.7 | 43.1 | Concluída
TSK00735 | PRJ026 | COL029 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 42.1 | 46.9 | Concluída
TSK00736 | PRJ026 | COL024 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 32.7 | 24.6 | Concluída
TSK00737 | PRJ027 | COL018 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 2025-04-03 | 2025-04-13 | 32.6 | 37.5 | Concluída
TSK00738 | PRJ027 | COL018 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 2024-07-24 | 2024-08-12 | 15.9 | 20.3 | Concluída
TSK00739 | PRJ027 | COL026 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-07-17 | 2024-08-04 | 61.8 | 48.1 | Concluída
TSK00740 | PRJ027 | COL035 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 60.5 | 58.2 | Concluída
TSK00741 | PRJ027 | COL015 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-28 | 2024-08-14 | 2024-07-27 | 2024-08-21 | 70.2 | 73.3 | Concluída
TSK00742 | PRJ027 | COL031 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 5.6 | 5.9 | Concluída
TSK00743 | PRJ027 | COL017 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 38.5 | 38.4 | Concluída
TSK00744 | PRJ027 | COL016 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-10-13 | 2024-10-25 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 24.2 | 28.4 | Concluída
TSK00745 | PRJ027 | COL026 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 6.9 | 7.5 | Concluída
TSK00746 | PRJ027 | COL031 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 34.5 | 26.9 | Concluída
TSK00747 | PRJ027 | COL005 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-08 | 2024-12-17 | 73.8 | 72 | Concluída
TSK00748 | PRJ027 | COL007 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 9.2 | 9.8 | Concluída
TSK00749 | PRJ027 | COL024 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 64.8 | 71.1 | Concluída
TSK00750 | PRJ027 | COL014 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 50.1 | 51.8 | Concluída
TSK00751 | PRJ027 | COL031 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 46 | 46.9 | Concluída
TSK00752 | PRJ027 | COL003 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 31.9 | 31.5 | Concluída
TSK00753 | PRJ027 | COL009 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 62 | 60.2 | Concluída
TSK00754 | PRJ027 | COL012 | Execução | Auditoria de processo | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 30 | 32.1 | Concluída
TSK00755 | PRJ027 | COL030 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-02 | 2024-07-06 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 25.8 | 23.1 | Concluída
TSK00756 | PRJ027 | COL007 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | 17.9 | 21.7 | Concluída
TSK00757 | PRJ027 | COL027 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 53.4 | 27.9 | Concluída
TSK00758 | PRJ027 | COL004 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 25.5 | 27.7 | Concluída
TSK00759 | PRJ027 | COL030 | Iniciação | Análise de riscos | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 56.4 | 53.3 | Concluída
TSK00760 | PRJ027 | COL035 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-12-13 | 2024-12-28 | 2024-12-14 | 2024-12-27 | 30.3 | 29.8 | Concluída
TSK00761 | PRJ027 | COL001 | Execução | Levantamento de requisitos | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 79.3 | 81.6 | Concluída
TSK00762 | PRJ027 | COL026 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-12-07 | 54.2 | 58 | Concluída
TSK00763 | PRJ027 | COL004 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 2025-02-02 | 2025-02-23 | 67.8 | 81.7 | Concluída
TSK00764 | PRJ027 | COL018 | Execução | Documentação técnica | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 39 | 41.5 | Concluída
TSK00765 | PRJ028 | COL002 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-11-19 | 2023-12-06 | 2023-11-21 | 2023-12-13 | 34.1 | 37.6 | Concluída
TSK00766 | PRJ028 | COL014 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-12-15 | 2023-12-23 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 49.5 | 58.8 | Concluída
TSK00767 | PRJ028 | COL006 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 20.4 | 11.9 | Concluída
TSK00768 | PRJ028 | COL029 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 38.4 | 39.3 | Concluída
TSK00769 | PRJ028 | COL030 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-12-16 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 36 | 36.1 | Concluída
TSK00770 | PRJ028 | COL013 | Iniciação | Análise de riscos | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2023-12-24 | 2024-01-01 | 64.2 | 61.2 | Concluída
TSK00771 | PRJ028 | COL013 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-12-19 | 2023-12-24 | 2023-12-19 | 2023-12-24 | 19.6 | 19.5 | Concluída
TSK00772 | PRJ028 | COL016 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 40.6 | 44.7 | Concluída
TSK00773 | PRJ028 | COL002 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-12-29 | 2024-01-06 | 2023-12-29 | 2024-01-06 | 9.7 | 12.3 | Cancelada
TSK00774 | PRJ028 | COL007 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-01-20 | 2024-02-04 | 6 | 6.9 | Concluída
TSK00775 | PRJ028 | COL004 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 24.4 | 26.4 | Concluída
TSK00776 | PRJ028 | COL034 | Execução | Auditoria de processo | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 29.4 | 30.1 | Concluída
TSK00777 | PRJ028 | COL010 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 65.1 | 75.7 | Concluída
TSK00778 | PRJ028 | COL003 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-02-18 | 2024-02-29 | 2024-02-17 | 2024-02-29 | 16.3 | 20.1 | Concluída
TSK00779 | PRJ028 | COL006 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-01-31 | 2024-02-17 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 68.3 | 67 | Concluída
TSK00780 | PRJ028 | COL010 | Execução | Definição de escopo | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 41.1 | 52.7 | Concluída
TSK00781 | PRJ028 | COL015 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 68.3 | 69.7 | Concluída
TSK00782 | PRJ028 | COL017 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-12-05 | 2023-12-16 | 2023-12-05 | 2023-12-16 | 39.7 | 26.9 | Concluída
TSK00783 | PRJ028 | COL016 | Execução | Auditoria de processo | 2024-02-01 | 2024-02-12 | 2024-02-01 | 2024-02-12 | 72.8 | 68.7 | Concluída
TSK00784 | PRJ028 | COL014 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-12-24 | 2024-01-08 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 41.6 | 39.5 | Concluída
TSK00785 | PRJ029 | COL005 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-07-28 | 2024-08-07 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 28.9 | 24.4 | Concluída
TSK00786 | PRJ029 | COL016 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-06-30 | 2024-07-06 | 70.1 | 61.5 | Concluída
TSK00787 | PRJ029 | COL013 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-06-24 | 2024-07-11 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 7.9 | 8.6 | Concluída
TSK00788 | PRJ029 | COL031 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 39.2 | 38.1 | Concluída
TSK00789 | PRJ029 | COL020 | Iniciação | Análise de riscos | 2024-06-02 | 2024-06-19 | 2024-06-04 | 2024-06-28 | 25 | 26.5 | Concluída
TSK00790 | PRJ029 | COL028 | Encerramento | Reunião de status | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 49.7 | 38.4 | Concluída
TSK00791 | PRJ029 | COL023 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 19.8 | 26 | Concluída
TSK00792 | PRJ029 | COL027 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 20.1 | 24.7 | Concluída
TSK00793 | PRJ029 | COL022 | Execução | Documentação técnica | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-03 | 2024-08-07 | 38.2 | 35.6 | Concluída
TSK00794 | PRJ029 | COL005 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-07-11 | 2024-07-20 | 2024-07-11 | 2024-07-28 | 10.1 | 12.6 | Concluída
TSK00795 | PRJ029 | COL005 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-03 | 2024-08-16 | 37.6 | 39.9 | Concluída
TSK00796 | PRJ029 | COL032 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-06-12 | 2024-06-29 | 2024-06-13 | 2024-06-29 | 47.7 | 50.7 | Concluída
TSK00797 | PRJ029 | COL002 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 56.4 | 47.5 | Concluída
TSK00798 | PRJ029 | COL017 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-06-27 | 2024-07-03 | 54.7 | 54 | Concluída
TSK00799 | PRJ029 | COL013 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 60.2 | 67.3 | Concluída
TSK00800 | PRJ029 | COL022 | Encerramento | Reunião de status | 2024-07-16 | 2024-07-29 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 69.8 | 73.6 | Concluída
TSK00801 | PRJ029 | COL004 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 64.1 | 61.6 | Concluída
TSK00802 | PRJ029 | COL009 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-07-27 | 2024-08-12 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 78 | 78.9 | Concluída
TSK00803 | PRJ029 | COL023 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-06-16 | 2024-06-22 | 2024-06-15 | 2024-06-21 | 54.5 | 54.2 | Concluída
TSK00804 | PRJ029 | COL012 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-06-25 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-29 | 48.6 | 47.4 | Concluída
TSK00805 | PRJ029 | COL001 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 2024-06-12 | 75.7 | 85.8 | Concluída
TSK00806 | PRJ029 | COL026 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 2024-06-02 | 2024-06-06 | 15.4 | 18.5 | Concluída
TSK00807 | PRJ029 | COL010 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 38.1 | 51.7 | Concluída
TSK00808 | PRJ029 | COL025 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 24.8 | 30 | Concluída
TSK00809 | PRJ029 | COL006 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 48.6 | 34.2 | Concluída
TSK00810 | PRJ029 | COL020 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 68.3 | 79 | Concluída
TSK00811 | PRJ029 | COL025 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-06-15 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 67.8 | 59 | Concluída
TSK00812 | PRJ029 | COL005 | Execução | Encerramento contratual | 2024-07-27 | 2024-08-09 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 38.4 | 41.4 | Concluída
TSK00813 | PRJ029 | COL032 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-07-15 | 2024-07-27 | 2024-07-17 | 2024-07-27 | 42.1 | 38.1 | Concluída
TSK00814 | PRJ029 | COL027 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-07-06 | 2024-07-14 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 51.5 | 47.5 | Concluída
TSK00815 | PRJ029 | COL002 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 2024-08-02 | 2024-08-18 | 60.9 | 65.4 | Concluída
TSK00816 | PRJ029 | COL016 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 23.3 | 26.9 | Concluída
TSK00817 | PRJ029 | COL029 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 33.9 | 37.7 | Concluída
TSK00818 | PRJ029 | COL001 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-05-26 | 2024-06-07 | 2024-05-26 | 2024-06-15 | 20.8 | 22.2 | Concluída
TSK00819 | PRJ029 | COL001 | Execução | Testes de qualidade | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 78.9 | 94.7 | Concluída
TSK00820 | PRJ029 | COL001 | Execução | Documentação técnica | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 4.2 | 3.8 | Concluída
TSK00821 | PRJ029 | COL008 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-06-17 | 2024-06-22 | 2024-06-16 | 2024-06-21 | 57.2 | 44.9 | Concluída
TSK00822 | PRJ029 | COL014 | Execução | Reunião de status | 2024-06-08 | 2024-06-18 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 57.4 | 47 | Cancelada
TSK00823 | PRJ030 | COL001 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 11.6 | 11.4 | Concluída
TSK00824 | PRJ030 | COL028 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-12-16 | 2025-01-04 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 54.9 | 46.9 | Concluída
TSK00825 | PRJ030 | COL005 | Execução | Ajuste de orçamento | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 29.3 | 28.2 | Concluída
TSK00826 | PRJ030 | COL023 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2025-02-07 | 2025-02-23 | 2025-02-09 | 2025-03-03 | 40.3 | 48.1 | Concluída
TSK00827 | PRJ030 | COL032 | Execução | Reunião de status | 2024-11-09 | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 14.4 | 12.5 | Concluída
TSK00828 | PRJ030 | COL029 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-08-27 | 2024-09-13 | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 49.1 | 50.7 | Concluída
TSK00829 | PRJ030 | COL032 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-09 | 2024-12-25 | 38.3 | 46.6 | Concluída
TSK00830 | PRJ030 | COL017 | Planejamento | Auditoria de processo | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 13.4 | 16.2 | Concluída
TSK00831 | PRJ030 | COL019 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 41.6 | 49 | Concluída
TSK00832 | PRJ030 | COL015 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-12-26 | 2025-01-12 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 27.7 | 15.1 | Concluída
TSK00833 | PRJ030 | COL015 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-12-27 | 2025-01-04 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 33.9 | 36.1 | Concluída
TSK00834 | PRJ030 | COL027 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-12 | 2024-10-11 | 24.9 | 22.5 | Concluída
TSK00835 | PRJ030 | COL021 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-02-09 | 2025-02-19 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 78.3 | 99.3 | Concluída
TSK00836 | PRJ030 | COL004 | Execução | Documentação técnica | 2024-08-25 | 2024-09-02 | 2024-08-24 | 2024-09-11 | 8.6 | 7.2 | Concluída
TSK00837 | PRJ030 | COL028 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 5.3 | 6.4 | Concluída
TSK00838 | PRJ030 | COL021 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-10-20 | 2024-11-06 | 71.3 | 82.2 | Concluída
TSK00839 | PRJ030 | COL017 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | 52.9 | 48.9 | Concluída
TSK00840 | PRJ030 | COL002 | Planejamento | Reunião de status | 2024-08-13 | 2024-08-25 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 39.3 | 41.8 | Concluída
TSK00841 | PRJ030 | COL022 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-10-20 | 2024-10-31 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 32.9 | 32.3 | Concluída
TSK00842 | PRJ030 | COL003 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 58.7 | 78.2 | Concluída
TSK00843 | PRJ030 | COL007 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 46.2 | 47.2 | Concluída
TSK00844 | PRJ031 | COL028 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-09-23 | 2023-09-30 | 2023-09-23 | 2023-09-29 | 32.8 | 35.5 | Concluída
TSK00845 | PRJ031 | COL014 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 2023-10-17 | 2023-11-03 | 16.8 | 18.2 | Concluída
TSK00846 | PRJ031 | COL024 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-09-19 | 2023-10-01 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 13.4 | 10.8 | Concluída
TSK00847 | PRJ031 | COL027 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-10-08 | 2023-10-24 | 46.4 | 63.8 | Concluída
TSK00848 | PRJ031 | COL006 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 78 | 74.3 | Concluída
TSK00849 | PRJ031 | COL028 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-10-22 | 2023-11-09 | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 57.4 | 50.1 | Concluída
TSK00850 | PRJ031 | COL035 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-07-29 | 2023-08-01 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 19.3 | 14.7 | Concluída
TSK00851 | PRJ031 | COL012 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-08-12 | 2023-08-16 | 2023-08-12 | 2023-08-18 | 29.6 | 40.1 | Concluída
TSK00852 | PRJ031 | COL013 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-10-24 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 28.7 | 25.8 | Concluída
TSK00853 | PRJ031 | COL015 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-09-24 | 2023-10-06 | 2023-09-24 | 2023-10-04 | 55.8 | 45.6 | Concluída
TSK00854 | PRJ031 | COL003 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-07-05 | 2023-07-23 | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 55.5 | 61.5 | Concluída
TSK00855 | PRJ031 | COL010 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 76.7 | 73.9 | Concluída
TSK00856 | PRJ031 | COL005 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 20 | 21 | Concluída
TSK00857 | PRJ031 | COL023 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-06 | 2023-09-24 | 31.4 | 33.3 | Concluída
TSK00858 | PRJ031 | COL027 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-10-03 | 2023-10-19 | 2023-10-03 | 2023-10-19 | 79 | 67.4 | Concluída
TSK00859 | PRJ031 | COL022 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-07-11 | 2023-07-26 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 71.3 | 76.2 | Concluída
TSK00860 | PRJ031 | COL006 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-10-09 | 2023-10-21 | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 42.7 | 44.6 | Concluída
TSK00861 | PRJ031 | COL002 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-07-08 | 2023-07-27 | 2023-07-09 | 2023-07-27 | 22.4 | 20.7 | Concluída
TSK00862 | PRJ031 | COL025 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-10-24 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 9.2 | 10.7 | Concluída
TSK00863 | PRJ031 | COL035 | Execução | Reunião de status | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 62.8 | 60 | Concluída
TSK00864 | PRJ031 | COL017 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 52 | 41.8 | Concluída
TSK00865 | PRJ031 | COL033 | Planejamento | Reunião de status | 2023-08-01 | 2023-08-19 | 2023-08-02 | 2023-08-27 | 31.1 | 35.2 | Concluída
TSK00866 | PRJ031 | COL028 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2023-09-07 | 2023-09-24 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 49.4 | 59.2 | Concluída
TSK00867 | PRJ031 | COL022 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-08-08 | 2023-08-20 | 2023-08-07 | 2023-08-20 | 6.1 | 6.9 | Concluída
TSK00868 | PRJ031 | COL023 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-10-31 | 2023-11-12 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 62.3 | 62.7 | Concluída
TSK00869 | PRJ031 | COL006 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 13.7 | 12.7 | Concluída
TSK00870 | PRJ031 | COL027 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 69.7 | 53.2 | Concluída
TSK00871 | PRJ032 | COL001 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-01-28 | 2024-02-17 | 65.7 | 65.8 | Concluída
TSK00872 | PRJ032 | COL019 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-12-07 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 58.6 | 60.4 | Concluída
TSK00873 | PRJ032 | COL017 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-03 | 2023-12-12 | 78.5 | 72.6 | Concluída
TSK00874 | PRJ032 | COL016 | Execução | Definição de escopo | 2023-09-10 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 50.5 | 61.5 | Concluída
TSK00875 | PRJ032 | COL032 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 11.8 | 12.3 | Concluída
TSK00876 | PRJ032 | COL015 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 21.6 | 24.7 | Concluída
TSK00877 | PRJ032 | COL016 | Execução | Testes de qualidade | 2023-10-17 | 2023-11-05 | 2023-10-19 | 2023-11-05 | 20.8 | 20.6 | Concluída
TSK00878 | PRJ032 | COL006 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-01-28 | 2024-02-01 | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 48.4 | 46 | Cancelada
TSK00879 | PRJ032 | COL015 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 58.7 | 56.1 | Concluída
TSK00880 | PRJ032 | COL014 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 44.3 | 35.9 | Concluída
TSK00881 | PRJ032 | COL008 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-02-08 | 2024-02-23 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 67.8 | 66.3 | Concluída
TSK00882 | PRJ032 | COL018 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 17.8 | 15 | Concluída
TSK00883 | PRJ032 | COL009 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 40.4 | 45.5 | Cancelada
TSK00884 | PRJ032 | COL006 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 8.7 | 7.6 | Concluída
TSK00885 | PRJ032 | COL019 | Execução | Reunião de status | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 48.4 | 45.6 | Concluída
TSK00886 | PRJ032 | COL021 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 21.5 | 24.7 | Cancelada
TSK00887 | PRJ032 | COL030 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-10-17 | 2023-11-05 | 2023-10-19 | 2023-11-05 | 28.1 | 30.2 | Concluída
TSK00888 | PRJ032 | COL010 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 36.1 | 22.3 | Concluída
TSK00889 | PRJ032 | COL004 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 2023-09-23 | 2023-10-04 | 58.2 | 77.4 | Concluída
TSK00890 | PRJ032 | COL030 | Planejamento | Reunião de status | 2023-10-27 | 2023-11-11 | 2023-10-28 | 2023-11-09 | 59.4 | 41 | Concluída
TSK00891 | PRJ032 | COL007 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-01-14 | 2024-01-18 | 2024-01-14 | 2024-01-18 | 69 | 54.3 | Concluída
TSK00892 | PRJ032 | COL018 | Execução | Reunião de status | 2023-09-26 | 2023-10-08 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 64.7 | 57.6 | Concluída
TSK00893 | PRJ032 | COL023 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 45.4 | 44.6 | Concluída
TSK00894 | PRJ032 | COL014 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-01-26 | 2024-02-14 | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 74.1 | 79.7 | Concluída
TSK00895 | PRJ032 | COL006 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 23.8 | 21.7 | Concluída
TSK00896 | PRJ032 | COL009 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-12-24 | 2024-01-04 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 41.4 | 40.9 | Concluída
TSK00897 | PRJ032 | COL035 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 30.1 | 33.4 | Concluída
TSK00898 | PRJ032 | COL035 | Execução | Análise de riscos | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 17.2 | 15.5 | Concluída
TSK00899 | PRJ032 | COL010 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-01-15 | 2024-02-01 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 56.5 | 36.6 | Concluída
TSK00900 | PRJ032 | COL030 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-09-24 | 2023-10-05 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 14.3 | 16 | Cancelada
TSK00901 | PRJ033 | COL034 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 20.9 | 20.8 | Concluída
TSK00902 | PRJ033 | COL011 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-04-05 | 2024-04-21 | 2024-04-04 | 2024-04-20 | 68.3 | 70.7 | Concluída
TSK00903 | PRJ033 | COL018 | Execução | Documentação técnica | 2024-04-20 | 2024-05-09 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 70.8 | 72.6 | Concluída
TSK00904 | PRJ033 | COL016 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 44.9 | 56.8 | Concluída
TSK00905 | PRJ033 | COL034 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-05-01 | 2024-05-18 | 2024-04-30 | 2024-05-16 | 66.8 | 58.4 | Concluída
TSK00906 | PRJ033 | COL033 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-04-06 | 2024-04-14 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 31.2 | 36.1 | Cancelada
TSK00907 | PRJ033 | COL002 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 33.8 | 35.7 | Concluída
TSK00908 | PRJ033 | COL028 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 74.9 | 61.6 | Concluída
TSK00909 | PRJ033 | COL023 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 24.3 | 19.4 | Concluída
TSK00910 | PRJ033 | COL024 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 52.9 | 55.4 | Concluída
TSK00911 | PRJ033 | COL020 | Execução | Testes de qualidade | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 9.5 | 8.9 | Concluída
TSK00912 | PRJ033 | COL031 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-02-23 | 2024-03-13 | 27.7 | 24.2 | Concluída
TSK00913 | PRJ033 | COL006 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 6.8 | 7.2 | Concluída
TSK00914 | PRJ033 | COL031 | Planejamento | Reunião de status | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-02-25 | 2024-03-04 | 36.4 | 44 | Concluída
TSK00915 | PRJ033 | COL018 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-06-05 | 2024-06-23 | 2024-06-04 | 2024-06-21 | 52.8 | 47.9 | Concluída
TSK00916 | PRJ033 | COL012 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 27.9 | 26.5 | Concluída
TSK00917 | PRJ033 | COL029 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 16 | 15.3 | Concluída
TSK00918 | PRJ033 | COL027 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 53.8 | 57.1 | Concluída
TSK00919 | PRJ033 | COL002 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 16.9 | 19 | Concluída
TSK00920 | PRJ033 | COL003 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 45.7 | 55.2 | Concluída
TSK00921 | PRJ033 | COL015 | Planejamento | Reunião de status | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 32.8 | 35.6 | Concluída
TSK00922 | PRJ033 | COL001 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2023-12-28 | 2024-01-07 | 2023-12-27 | 2024-01-08 | 21 | 18 | Concluída
TSK00923 | PRJ033 | COL013 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 33.6 | 35.9 | Concluída
TSK00924 | PRJ033 | COL034 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-02-04 | 2024-02-19 | 2024-02-03 | 2024-02-24 | 45.2 | 42.5 | Concluída
TSK00925 | PRJ033 | COL016 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 60 | 75.3 | Concluída
TSK00926 | PRJ033 | COL007 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2024-05-26 | 2024-06-13 | 11.3 | 8.2 | Concluída
TSK00927 | PRJ033 | COL021 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 79.4 | 74.2 | Concluída
TSK00928 | PRJ033 | COL004 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 2024-05-04 | 4.7 | 5.5 | Concluída
TSK00929 | PRJ033 | COL027 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-02-18 | 2024-03-06 | 2024-02-17 | 2024-03-06 | 66.2 | 68.4 | Concluída
TSK00930 | PRJ033 | COL011 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | 2024-03-02 | 41.2 | 48.6 | Concluída
TSK00931 | PRJ033 | COL007 | Encerramento | Reunião de status | 2024-01-28 | 2024-02-08 | 2024-01-27 | 2024-02-08 | 59.6 | 51.2 | Concluída
TSK00932 | PRJ033 | COL008 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-12-10 | 2023-12-22 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 76.4 | 78 | Concluída
TSK00933 | PRJ033 | COL002 | Execução | Documentação técnica | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 65.9 | 67.8 | Concluída
TSK00934 | PRJ033 | COL033 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-01-26 | 2024-02-03 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 73 | 72.6 | Concluída
TSK00935 | PRJ033 | COL016 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-12-14 | 2023-12-30 | 2023-12-13 | 2024-01-04 | 24.1 | 19.5 | Cancelada
TSK00936 | PRJ033 | COL012 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-05-04 | 2024-05-03 | 72.3 | 72 | Concluída
TSK00937 | PRJ033 | COL013 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-12-17 | 2023-12-28 | 2023-12-17 | 2024-01-01 | 59.7 | 41.6 | Concluída
TSK00938 | PRJ033 | COL020 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-05-19 | 2024-06-03 | 2024-05-20 | 2024-06-02 | 48.4 | 39.4 | Concluída
TSK00939 | PRJ034 | COL001 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 55.1 | 67.5 | Concluída
TSK00940 | PRJ034 | COL032 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 2024-08-29 | 18.4 | 20 | Concluída
TSK00941 | PRJ034 | COL012 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 33.7 | 35.9 | Concluída
TSK00942 | PRJ034 | COL017 | Encerramento | Reunião de status | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 24.4 | 18.8 | Concluída
TSK00943 | PRJ034 | COL001 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 8.2 | 8.3 | Concluída
TSK00944 | PRJ034 | COL010 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-07-30 | 2024-08-04 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 55.9 | 46.9 | Concluída
TSK00945 | PRJ034 | COL011 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 13.1 | 11.1 | Concluída
TSK00946 | PRJ034 | COL001 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-06-28 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2024-07-14 | 78.2 | 59.4 | Concluída
TSK00947 | PRJ034 | COL013 | Encerramento | Reunião de status | 2024-08-21 | 2024-09-01 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | 6.1 | 4.4 | Concluída
TSK00948 | PRJ034 | COL012 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 46.1 | 34.5 | Concluída
TSK00949 | PRJ034 | COL022 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-07-13 | 2024-07-26 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 66.4 | 72.5 | Concluída
TSK00950 | PRJ034 | COL016 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 49.6 | 42.5 | Concluída
TSK00951 | PRJ034 | COL032 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 2024-08-24 | 2024-09-05 | 9 | 6.8 | Concluída
TSK00952 | PRJ034 | COL034 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-07-14 | 2024-07-23 | 2024-07-14 | 2024-07-22 | 34.6 | 41.1 | Concluída
TSK00953 | PRJ034 | COL015 | Execução | Reunião de status | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 2024-07-24 | 12.1 | 11.5 | Concluída
TSK00954 | PRJ034 | COL013 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 67.7 | 78.3 | Concluída
TSK00955 | PRJ034 | COL014 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 76.1 | 77.7 | Concluída
TSK00956 | PRJ034 | COL034 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 2024-07-27 | 2024-08-16 | 56.8 | 70.3 | Concluída
TSK00957 | PRJ034 | COL008 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-08-11 | 2024-08-28 | 2024-08-11 | 2024-08-31 | 44.1 | 52.8 | Concluída
TSK00958 | PRJ034 | COL017 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 45.9 | 37.5 | Concluída
TSK00959 | PRJ034 | COL018 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-07-18 | 2024-08-03 | 2024-07-19 | 2024-08-03 | 32 | 29.2 | Concluída
TSK00960 | PRJ034 | COL019 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-07-28 | 2024-08-06 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 39.6 | 37.2 | Concluída
TSK00961 | PRJ034 | COL001 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-08-24 | 2024-09-04 | 38.3 | 26.9 | Concluída
TSK00962 | PRJ034 | COL014 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 32 | 31.1 | Concluída
TSK00963 | PRJ034 | COL021 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-07-27 | 2024-08-03 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 67.1 | 74.1 | Concluída
TSK00964 | PRJ034 | COL012 | Execução | Análise de riscos | 2024-08-18 | 2024-08-31 | 2024-08-17 | 2024-08-29 | 36.5 | 21 | Concluída
TSK00965 | PRJ034 | COL010 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-16 | 2024-08-02 | 36.4 | 42.6 | Concluída
TSK00966 | PRJ034 | COL028 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-08-07 | 2024-08-22 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 37.3 | 42.8 | Concluída
TSK00967 | PRJ034 | COL006 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | 24.2 | 21.3 | Concluída
TSK00968 | PRJ034 | COL002 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 2024-07-30 | 2024-08-03 | 66.6 | 67.4 | Concluída
TSK00969 | PRJ034 | COL028 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 2024-07-21 | 2024-08-06 | 66 | 59.3 | Concluída
TSK00970 | PRJ034 | COL033 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 65.7 | 49.4 | Concluída
TSK00971 | PRJ034 | COL020 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-08-17 | 2024-08-29 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 6.1 | 6.3 | Concluída
TSK00972 | PRJ034 | COL033 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-03 | 2024-08-17 | 52.2 | 64.9 | Concluída
TSK00973 | PRJ034 | COL024 | Execução | Treinamento de equipe | 2024-06-23 | 2024-06-29 | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 10.7 | 8.5 | Concluída
TSK00974 | PRJ034 | COL009 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 57.7 | 44.7 | Concluída
TSK00975 | PRJ035 | COL030 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 68.3 | 66.2 | Concluída
TSK00976 | PRJ035 | COL031 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-03-30 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 59.9 | 61.1 | Concluída
TSK00977 | PRJ035 | COL025 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-04-17 | 2024-05-03 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 30.9 | 28.8 | Concluída
TSK00978 | PRJ035 | COL025 | Planejamento | Reunião de status | 2024-05-10 | 2024-05-29 | 2024-05-11 | 2024-05-27 | 14.1 | 14.3 | Concluída
TSK00979 | PRJ035 | COL033 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 54.1 | 48.6 | Concluída
TSK00980 | PRJ035 | COL006 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 19.7 | 21.6 | Concluída
TSK00981 | PRJ035 | COL009 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 10.8 | 10.2 | Concluída
TSK00982 | PRJ035 | COL003 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | 2024-05-05 | 70.6 | 64.5 | Concluída
TSK00983 | PRJ035 | COL007 | Planejamento | Reunião de status | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 25.8 | 24.5 | Concluída
TSK00984 | PRJ035 | COL009 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 64.2 | 81.2 | Concluída
TSK00985 | PRJ035 | COL032 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 13.7 | 12.9 | Concluída
TSK00986 | PRJ035 | COL010 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-04-13 | 2024-04-27 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 6.5 | 6.3 | Concluída
TSK00987 | PRJ035 | COL004 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 63.1 | 56.8 | Concluída
TSK00988 | PRJ035 | COL008 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 31.3 | 36.9 | Concluída
TSK00989 | PRJ035 | COL007 | Execução | Definição de escopo | 2024-04-03 | 2024-04-21 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 11.8 | 15.9 | Concluída
TSK00990 | PRJ035 | COL034 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2024-05-11 | 2024-05-28 | 2024-05-13 | 2024-05-26 | 31.3 | 27 | Concluída
TSK00991 | PRJ035 | COL025 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-03-28 | 2024-04-10 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 67 | 66.7 | Concluída
TSK00992 | PRJ035 | COL002 | Execução | Reunião de status | 2024-05-05 | 2024-05-23 | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 78.5 | 63.4 | Concluída
TSK00993 | PRJ035 | COL026 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-04-19 | 2024-04-28 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 65.8 | 74.5 | Concluída
TSK00994 | PRJ035 | COL003 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 26.5 | 15.9 | Concluída
TSK00995 | PRJ035 | COL018 | Planejamento | Reunião de status | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 21.4 | 23.7 | Concluída
TSK00996 | PRJ035 | COL032 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-03-18 | 2024-04-11 | 35.5 | 28 | Concluída
TSK00997 | PRJ035 | COL012 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 67.7 | 71.3 | Concluída
TSK00998 | PRJ035 | COL006 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 56.5 | 54 | Concluída
TSK00999 | PRJ035 | COL009 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 7.3 | 6.9 | Concluída
TSK01000 | PRJ035 | COL016 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 76.8 | 70.4 | Concluída
TSK01001 | PRJ035 | COL017 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-03-29 | 2024-04-17 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 62.4 | 62 | Concluída
TSK01002 | PRJ035 | COL002 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 11.1 | 10.5 | Concluída
TSK01003 | PRJ035 | COL029 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 76.4 | 78.4 | Concluída
TSK01004 | PRJ035 | COL021 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-04-21 | 2024-04-30 | 66 | 53.8 | Concluída
TSK01005 | PRJ035 | COL021 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 4.2 | 3.9 | Concluída
TSK01006 | PRJ035 | COL009 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-03-14 | 2024-03-24 | 76 | 76.9 | Concluída
TSK01007 | PRJ035 | COL016 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-03-24 | 2024-04-12 | 2024-03-24 | 2024-04-12 | 49 | 45.9 | Concluída
TSK01008 | PRJ035 | COL030 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2024-05-04 | 2024-05-19 | 2024-05-03 | 2024-05-23 | 41.4 | 47.2 | Concluída
TSK01009 | PRJ035 | COL018 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 74.8 | 76.4 | Concluída
TSK01010 | PRJ035 | COL033 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-03-29 | 2024-04-06 | 2024-03-31 | 2024-04-06 | 73.1 | 59.7 | Concluída
TSK01011 | PRJ035 | COL016 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-05 | 2024-05-18 | 71 | 68.2 | Concluída
TSK01012 | PRJ035 | COL035 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 35.4 | 41 | Concluída
TSK01013 | PRJ035 | COL023 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-03-26 | 2024-04-06 | 78.8 | 62.8 | Concluída
TSK01014 | PRJ035 | COL005 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-03-17 | 2024-03-28 | 9.8 | 8.9 | Concluída
TSK01015 | PRJ036 | COL010 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-12-22 | 2024-12-28 | 2024-12-21 | 2024-12-29 | 29.8 | 29.8 | Concluída
TSK01016 | PRJ036 | COL016 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 44.2 | 33.5 | Concluída
TSK01017 | PRJ036 | COL030 | Iniciação | Reunião de status | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-15 | 2025-03-26 | 6 | 6 | Concluída
TSK01018 | PRJ036 | COL028 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 75.9 | 64.2 | Concluída
TSK01019 | PRJ036 | COL025 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 32.6 | 29 | Concluída
TSK01020 | PRJ036 | COL001 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-12-07 | 2024-12-16 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | 57.1 | 58.3 | Concluída
TSK01021 | PRJ036 | COL002 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 2025-04-11 | 2025-04-26 | 35.9 | 27 | Concluída
TSK01022 | PRJ036 | COL035 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 25.5 | 24.6 | Concluída
TSK01023 | PRJ036 | COL021 | Iniciação | Testes de qualidade | 2025-04-12 | 2025-04-30 | 2025-04-13 | 2025-04-28 | 43 | 27.6 | Concluída
TSK01024 | PRJ036 | COL007 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 20.3 | 23.8 | Concluída
TSK01025 | PRJ036 | COL035 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-10-10 | 2024-10-28 | 2024-10-11 | 2024-10-27 | 55.1 | 52.4 | Concluída
TSK01026 | PRJ036 | COL009 | Encerramento | Reunião de status | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 49 | 47.6 | Concluída
TSK01027 | PRJ036 | COL018 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 23.4 | 23.2 | Concluída
TSK01028 | PRJ036 | COL002 | Encerramento | Definição de escopo | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 35.4 | 45.2 | Concluída
TSK01029 | PRJ036 | COL008 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 43.5 | 39.3 | Concluída
TSK01030 | PRJ036 | COL024 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-09-18 | 2024-10-07 | 2024-09-18 | 2024-10-07 | 23.7 | 24.4 | Concluída
TSK01031 | PRJ036 | COL024 | Encerramento | Definição de escopo | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 36.6 | 44.1 | Concluída
TSK01032 | PRJ036 | COL012 | Iniciação | Testes de qualidade | 2025-03-13 | 2025-03-30 | 2025-03-15 | 2025-03-30 | 47.6 | 50.6 | Concluída
TSK01033 | PRJ036 | COL006 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | 14.5 | 14.5 | Concluída
TSK01034 | PRJ036 | COL012 | Planejamento | Documentação técnica | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 74.2 | 66.7 | Concluída
TSK01035 | PRJ037 | COL013 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-07-11 | 2023-07-19 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 8.5 | 9.6 | Concluída
TSK01036 | PRJ037 | COL014 | Execução | Análise de riscos | 2023-05-19 | 2023-06-04 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 33.7 | 33.2 | Concluída
TSK01037 | PRJ037 | COL018 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 19.2 | 15.9 | Concluída
TSK01038 | PRJ037 | COL034 | Iniciação | Análise de riscos | 2023-05-13 | 2023-05-28 | 2023-05-14 | 2023-05-28 | 75.4 | 88.7 | Concluída
TSK01039 | PRJ037 | COL024 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 41.1 | 44 | Concluída
TSK01040 | PRJ037 | COL017 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 74.4 | 70 | Concluída
TSK01041 | PRJ037 | COL004 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 16.7 | 26.3 | Concluída
TSK01042 | PRJ037 | COL010 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-05-06 | 2023-05-16 | 2023-05-05 | 2023-05-16 | 35.5 | 43.9 | Cancelada
TSK01043 | PRJ037 | COL015 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-05-19 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 20.7 | 22.3 | Concluída
TSK01044 | PRJ037 | COL002 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 72 | 77.7 | Concluída
TSK01045 | PRJ037 | COL033 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-06-07 | 2023-06-25 | 2023-06-07 | 2023-06-25 | 70.1 | 77.7 | Concluída
TSK01046 | PRJ037 | COL020 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 20.3 | 17.6 | Concluída
TSK01047 | PRJ037 | COL013 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-05-13 | 2023-05-26 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 10.1 | 8.2 | Concluída
TSK01048 | PRJ037 | COL024 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-06-10 | 2023-06-19 | 2023-06-10 | 2023-06-19 | 16.4 | 12.7 | Concluída
TSK01049 | PRJ037 | COL026 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 14.7 | 15.5 | Concluída
TSK01050 | PRJ037 | COL005 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-05-23 | 2023-06-03 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 64.5 | 67.5 | Concluída
TSK01051 | PRJ037 | COL011 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-07-07 | 2023-07-25 | 2023-07-08 | 2023-07-24 | 40.8 | 46.2 | Concluída
TSK01052 | PRJ037 | COL008 | Execução | Reunião de status | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 36.1 | 34.5 | Concluída
TSK01053 | PRJ037 | COL010 | Execução | Definição de escopo | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 67.6 | 67.9 | Concluída
TSK01054 | PRJ037 | COL021 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 33.3 | 35.6 | Concluída
TSK01055 | PRJ037 | COL026 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 38 | 33.3 | Concluída
TSK01056 | PRJ037 | COL021 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 2023-08-02 | 2023-08-26 | 42.3 | 40.5 | Concluída
TSK01057 | PRJ037 | COL013 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 58.2 | 56.5 | Concluída
TSK01058 | PRJ037 | COL030 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 66.9 | 73.3 | Concluída
TSK01059 | PRJ037 | COL020 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-05-07 | 2023-05-24 | 2023-05-07 | 2023-05-22 | 53.8 | 48.8 | Concluída
TSK01060 | PRJ037 | COL031 | Execução | Análise de riscos | 2023-07-30 | 2023-08-11 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | 4.6 | 5 | Concluída
TSK01061 | PRJ037 | COL001 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 64.7 | 51.3 | Concluída
TSK01062 | PRJ037 | COL024 | Execução | Auditoria de processo | 2023-06-11 | 2023-06-29 | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 5.7 | 4.7 | Concluída
TSK01063 | PRJ037 | COL011 | Encerramento | Encerramento contratual | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 15.6 | 18.2 | Concluída
TSK01064 | PRJ037 | COL024 | Execução | Reunião de status | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 2023-07-04 | 2023-07-16 | 73.9 | 74.5 | Concluída
TSK01065 | PRJ037 | COL029 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-05-07 | 2023-05-16 | 2023-05-07 | 2023-05-16 | 42.2 | 38.8 | Concluída
TSK01066 | PRJ037 | COL016 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 21.6 | 17.7 | Concluída
TSK01067 | PRJ038 | COL030 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-07-29 | 2023-08-10 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | 45.8 | 49.4 | Concluída
TSK01068 | PRJ038 | COL022 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 19.7 | 23.7 | Concluída
TSK01069 | PRJ038 | COL001 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-07-26 | 2023-07-30 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 46.3 | 47 | Concluída
TSK01070 | PRJ038 | COL012 | Execução | Testes de qualidade | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 25.2 | 19.1 | Concluída
TSK01071 | PRJ038 | COL020 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-10-14 | 2023-10-30 | 2023-10-13 | 2023-10-29 | 77 | 67.7 | Concluída
TSK01072 | PRJ038 | COL002 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 50.9 | 48.3 | Concluída
TSK01073 | PRJ038 | COL023 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 2023-12-17 | 2023-12-29 | 60.9 | 58.7 | Concluída
TSK01074 | PRJ038 | COL003 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 21.5 | 22.9 | Concluída
TSK01075 | PRJ038 | COL018 | Execução | Encerramento contratual | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 78 | 68.8 | Concluída
TSK01076 | PRJ038 | COL029 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 50.3 | 50.6 | Concluída
TSK01077 | PRJ038 | COL011 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-11-15 | 2023-12-02 | 2023-11-17 | 2023-12-02 | 26.8 | 33.2 | Concluída
TSK01078 | PRJ038 | COL013 | Planejamento | Análise de riscos | 2023-10-19 | 2023-10-28 | 2023-10-19 | 2023-10-28 | 32 | 32.2 | Concluída
TSK01079 | PRJ038 | COL019 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-01-11 | 2024-01-30 | 2024-01-10 | 2024-01-30 | 34.4 | 34 | Cancelada
TSK01080 | PRJ038 | COL021 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 48.4 | 60.9 | Cancelada
TSK01081 | PRJ038 | COL019 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-07-22 | 2023-07-28 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 40.9 | 49.3 | Concluída
TSK01082 | PRJ039 | COL015 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-07-27 | 2024-08-03 | 2024-07-28 | 2024-08-03 | 54.2 | 49.4 | Concluída
TSK01083 | PRJ039 | COL031 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | 79.1 | 72.1 | Concluída
TSK01084 | PRJ039 | COL005 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-08-05 | 2024-08-10 | 2024-08-06 | 2024-08-17 | 52.9 | 63.4 | Concluída
TSK01085 | PRJ039 | COL025 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 59.2 | 55.8 | Concluída
TSK01086 | PRJ039 | COL031 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-24 | 2024-08-10 | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 72.8 | 76.4 | Concluída
TSK01087 | PRJ039 | COL007 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2024-10-29 | 2024-11-10 | 12.2 | 10.5 | Concluída
TSK01088 | PRJ039 | COL012 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 8.4 | 6.9 | Concluída
TSK01089 | PRJ039 | COL008 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 53 | 57.2 | Concluída
TSK01090 | PRJ039 | COL015 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 41.3 | 42.1 | Concluída
TSK01091 | PRJ039 | COL009 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 9.8 | 7.5 | Concluída
TSK01092 | PRJ039 | COL005 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 78.9 | 90 | Concluída
TSK01093 | PRJ039 | COL016 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 56.7 | 78.6 | Concluída
TSK01094 | PRJ039 | COL029 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-08-02 | 2024-08-11 | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 23.5 | 29.9 | Concluída
TSK01095 | PRJ039 | COL009 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 64.2 | 66.7 | Concluída
TSK01096 | PRJ039 | COL017 | Execução | Reunião de status | 2024-08-18 | 2024-08-24 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 20 | 19.5 | Concluída
TSK01097 | PRJ039 | COL014 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 30.6 | 22.9 | Concluída
TSK01098 | PRJ039 | COL002 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-07-21 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-07-27 | 8.3 | 5.7 | Concluída
TSK01099 | PRJ039 | COL034 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 42.5 | 41.2 | Concluída
TSK01100 | PRJ039 | COL027 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 32.8 | 35 | Concluída
TSK01101 | PRJ039 | COL031 | Planejamento | Reunião de status | 2024-07-23 | 2024-08-08 | 2024-07-24 | 2024-08-15 | 52.6 | 72.8 | Concluída
TSK01102 | PRJ039 | COL020 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 2024-09-03 | 2024-09-15 | 69.1 | 59 | Concluída
TSK01103 | PRJ039 | COL008 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2024-08-10 | 2024-08-26 | 2024-08-10 | 2024-08-28 | 14.4 | 14.9 | Concluída
TSK01104 | PRJ039 | COL014 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 24.5 | 27.5 | Concluída
TSK01105 | PRJ039 | COL003 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-07-30 | 2024-08-11 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 10 | 10.8 | Concluída
TSK01106 | PRJ039 | COL009 | Iniciação | Reunião de status | 2024-08-07 | 2024-08-18 | 2024-08-06 | 2024-08-17 | 64.7 | 66.8 | Concluída
TSK01107 | PRJ039 | COL031 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-08-03 | 2024-08-11 | 59.2 | 55.2 | Concluída
TSK01108 | PRJ039 | COL020 | Encerramento | Reunião de status | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 29.1 | 24.9 | Concluída
TSK01109 | PRJ039 | COL014 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 2024-08-24 | 2024-09-06 | 35.1 | 40.8 | Concluída
TSK01110 | PRJ040 | COL013 | Execução | Reunião de status | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 63.9 | 51.4 | Concluída
TSK01111 | PRJ040 | COL028 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-11-19 | 2023-11-30 | 27.8 | 25.4 | Concluída
TSK01112 | PRJ040 | COL019 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-08-25 | 2023-09-03 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 52.6 | 59.2 | Concluída
TSK01113 | PRJ040 | COL004 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-09-03 | 2023-09-18 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 8.9 | 8.4 | Concluída
TSK01114 | PRJ040 | COL013 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-11 | 2023-10-29 | 59.6 | 66.4 | Concluída
TSK01115 | PRJ040 | COL021 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-10-14 | 2023-10-21 | 2023-10-13 | 2023-10-21 | 49.4 | 34.3 | Concluída
TSK01116 | PRJ040 | COL001 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 14.3 | 13.7 | Concluída
TSK01117 | PRJ040 | COL030 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 20.3 | 21.6 | Concluída
TSK01118 | PRJ040 | COL002 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 34.9 | 20.2 | Concluída
TSK01119 | PRJ040 | COL007 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-08-19 | 2023-09-04 | 2023-08-20 | 2023-09-02 | 70.9 | 84.8 | Concluída
TSK01120 | PRJ040 | COL029 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-11-02 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 5.9 | 4.5 | Concluída
TSK01121 | PRJ040 | COL009 | Execução | Reunião de status | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 2023-08-19 | 2023-08-27 | 57.7 | 44.6 | Concluída
TSK01122 | PRJ040 | COL025 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 28.3 | 28.7 | Concluída
TSK01123 | PRJ040 | COL016 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 34.9 | 27.5 | Concluída
TSK01124 | PRJ040 | COL007 | Execução | Encerramento contratual | 2023-09-11 | 2023-09-24 | 2023-09-11 | 2023-09-24 | 34.8 | 31.3 | Concluída
TSK01125 | PRJ040 | COL013 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-28 | 2023-11-07 | 2023-10-27 | 2023-11-11 | 60.8 | 60.3 | Concluída
TSK01126 | PRJ040 | COL019 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 2023-11-14 | 32.9 | 30.3 | Concluída
TSK01127 | PRJ040 | COL016 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 2023-11-04 | 2023-11-22 | 20.6 | 22.2 | Concluída
TSK01128 | PRJ040 | COL016 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 2023-09-10 | 2023-09-26 | 63.7 | 56.5 | Concluída
TSK01129 | PRJ040 | COL017 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 29.1 | 34.4 | Concluída
TSK01130 | PRJ040 | COL023 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-21 | 51 | 49.7 | Concluída
TSK01131 | PRJ041 | COL034 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2025-04-05 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 28.3 | 27.6 | Concluída
TSK01132 | PRJ041 | COL033 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 9.9 | 10.7 | Concluída
TSK01133 | PRJ041 | COL032 | Execução | Auditoria de processo | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 52.5 | 55.8 | Concluída
TSK01134 | PRJ041 | COL005 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 71 | 73.2 | Concluída
TSK01135 | PRJ041 | COL002 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 39.3 | 47.1 | Concluída
TSK01136 | PRJ041 | COL020 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-11-18 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 57.6 | 59.2 | Concluída
TSK01137 | PRJ041 | COL004 | Execução | Homologação com stakeholders | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 71.6 | 69.3 | Concluída
TSK01138 | PRJ041 | COL032 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 27.1 | 33.4 | Concluída
TSK01139 | PRJ041 | COL017 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 2025-01-06 | 66.9 | 76.5 | Concluída
TSK01140 | PRJ041 | COL020 | Iniciação | Encerramento contratual | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 26 | 27.9 | Concluída
TSK01141 | PRJ041 | COL004 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 31.7 | 31.4 | Concluída
TSK01142 | PRJ041 | COL033 | Execução | Homologação com stakeholders | 2025-04-13 | 2025-04-26 | 2025-04-12 | 2025-04-25 | 10.8 | 12.6 | Concluída
TSK01143 | PRJ041 | COL018 | Encerramento | Documentação técnica | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 79.6 | 91.5 | Concluída
TSK01144 | PRJ041 | COL021 | Iniciação | Análise de riscos | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 49.8 | 39.5 | Concluída
TSK01145 | PRJ041 | COL016 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 54.5 | 64.3 | Concluída
TSK01146 | PRJ041 | COL005 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 39.5 | 37.6 | Concluída
TSK01147 | PRJ041 | COL034 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 66.3 | 63.6 | Concluída
TSK01148 | PRJ041 | COL020 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-01 | 39.1 | 34.5 | Concluída
TSK01149 | PRJ041 | COL011 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 58.5 | 64.6 | Concluída
TSK01150 | PRJ042 | COL006 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-01-26 | 2024-02-14 | 2024-01-26 | 2024-02-14 | 31.7 | 38.5 | Concluída
TSK01151 | PRJ042 | COL034 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-12-25 | 2024-01-13 | 2023-12-24 | 2024-01-12 | 68.7 | 53.5 | Concluída
TSK01152 | PRJ042 | COL002 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-11-28 | 2023-12-17 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | 23.5 | 18.9 | Concluída
TSK01153 | PRJ042 | COL018 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-12 | 2023-11-16 | 6 | 5.4 | Concluída
TSK01154 | PRJ042 | COL017 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-01-04 | 2024-01-13 | 2024-01-05 | 2024-01-14 | 75.7 | 100.1 | Concluída
TSK01155 | PRJ042 | COL013 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 12.6 | 14.3 | Concluída
TSK01156 | PRJ042 | COL031 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-07-30 | 2023-08-17 | 2023-07-29 | 2023-08-20 | 39.1 | 49 | Concluída
TSK01157 | PRJ042 | COL022 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-01-25 | 2024-02-13 | 2024-01-27 | 2024-02-12 | 41.3 | 36.3 | Concluída
TSK01158 | PRJ042 | COL004 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 55.5 | 47 | Concluída
TSK01159 | PRJ042 | COL004 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 2023-12-05 | 2023-12-16 | 6.8 | 5.2 | Concluída
TSK01160 | PRJ042 | COL005 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-08-22 | 2023-09-10 | 2023-08-24 | 2023-09-09 | 60.7 | 40.6 | Concluída
TSK01161 | PRJ042 | COL020 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-12-11 | 2023-12-24 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 41 | 40.3 | Concluída
TSK01162 | PRJ042 | COL034 | Execução | Análise de riscos | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 77.1 | 91.3 | Cancelada
TSK01163 | PRJ042 | COL014 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-11-12 | 2023-11-18 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 60.6 | 48.6 | Concluída
TSK01164 | PRJ042 | COL031 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 78.6 | 46.4 | Concluída
TSK01165 | PRJ042 | COL035 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 7.7 | 7 | Concluída
TSK01166 | PRJ042 | COL013 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 64.2 | 66.5 | Concluída
TSK01167 | PRJ042 | COL018 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 77 | 83.6 | Cancelada
TSK01168 | PRJ042 | COL001 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-09-08 | 2023-09-20 | 2023-09-09 | 2023-09-19 | 39.8 | 46.8 | Concluída
TSK01169 | PRJ042 | COL019 | Execução | Análise de riscos | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 66.7 | 70.2 | Concluída
TSK01170 | PRJ042 | COL008 | Execução | Documentação técnica | 2023-11-08 | 2023-11-27 | 2023-11-10 | 2023-11-25 | 12.6 | 10.4 | Concluída
TSK01171 | PRJ042 | COL027 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-16 | 2024-04-03 | 70.3 | 85.3 | Concluída
TSK01172 | PRJ042 | COL009 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-07-22 | 2023-07-28 | 69.1 | 90.3 | Concluída
TSK01173 | PRJ042 | COL031 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 41.1 | 41.7 | Concluída
TSK01174 | PRJ042 | COL027 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 2024-04-06 | 2024-04-14 | 69.8 | 64.7 | Concluída
TSK01175 | PRJ042 | COL013 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 11.2 | 8.8 | Concluída
TSK01176 | PRJ042 | COL024 | Iniciação | Reunião de status | 2024-02-24 | 2024-03-05 | 2024-02-24 | 2024-03-04 | 68.1 | 77 | Concluída
TSK01177 | PRJ042 | COL032 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-09-27 | 2023-10-15 | 2023-09-27 | 2023-10-14 | 17.1 | 17.7 | Concluída
TSK01178 | PRJ042 | COL017 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 25.5 | 29.4 | Concluída
TSK01179 | PRJ042 | COL002 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-08-02 | 2023-08-13 | 2023-08-02 | 2023-08-11 | 49.7 | 42.1 | Concluída
TSK01180 | PRJ042 | COL030 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-09-01 | 2023-09-17 | 2023-09-02 | 2023-09-15 | 36 | 31.9 | Concluída
TSK01181 | PRJ042 | COL014 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-03-10 | 2024-03-18 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 51.9 | 42.4 | Concluída
TSK01182 | PRJ042 | COL028 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-08-04 | 2023-08-19 | 2023-08-05 | 2023-08-19 | 42.5 | 47.4 | Concluída
TSK01183 | PRJ042 | COL016 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 9.3 | 10.4 | Concluída
TSK01184 | PRJ042 | COL035 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 57.4 | 56.6 | Concluída
TSK01185 | PRJ042 | COL035 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-01-31 | 2024-02-04 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 47.6 | 63.3 | Concluída
TSK01186 | PRJ042 | COL031 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 35.8 | 34 | Concluída
TSK01187 | PRJ042 | COL030 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 5 | 5.6 | Concluída
TSK01188 | PRJ042 | COL023 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 2023-09-24 | 46.9 | 49.5 | Concluída
TSK01189 | PRJ042 | COL018 | Execução | Encerramento contratual | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 57.9 | 40 | Concluída
TSK01190 | PRJ042 | COL029 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 2024-01-23 | 2024-02-04 | 31.1 | 28.7 | Concluída
TSK01191 | PRJ042 | COL002 | Execução | Testes de qualidade | 2024-02-11 | 2024-02-24 | 2024-02-11 | 2024-02-29 | 78.2 | 97.9 | Concluída
TSK01192 | PRJ043 | COL030 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2025-01-05 | 2025-01-16 | 2025-01-05 | 2025-01-14 | 37.5 | 48.2 | Concluída
TSK01193 | PRJ043 | COL020 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 62.7 | 62.8 | Concluída
TSK01194 | PRJ043 | COL025 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 57.6 | 65.9 | Concluída
TSK01195 | PRJ043 | COL004 | Execução | Documentação técnica | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 30.4 | 32.8 | Concluída
TSK01196 | PRJ043 | COL035 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-09-17 | 2024-09-29 | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 17.6 | 15.8 | Concluída
TSK01197 | PRJ043 | COL021 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 78.2 | 91.8 | Concluída
TSK01198 | PRJ043 | COL013 | Execução | Encerramento contratual | 2024-12-17 | 2025-01-05 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 5.5 | 6.4 | Concluída
TSK01199 | PRJ043 | COL022 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 58.7 | 56.4 | Concluída
TSK01200 | PRJ043 | COL032 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-10-07 | 2024-10-26 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 42.8 | 48.6 | Concluída
TSK01201 | PRJ043 | COL015 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-11-05 | 2024-11-17 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | 10.2 | 11.8 | Concluída
TSK01202 | PRJ043 | COL021 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-12-21 | 2025-01-05 | 2024-12-23 | 2025-01-11 | 52 | 50.8 | Concluída
TSK01203 | PRJ043 | COL017 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 9.6 | 10.8 | Concluída
TSK01204 | PRJ043 | COL005 | Execução | Revisão pós-implantação | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 31.4 | 30.7 | Concluída
TSK01205 | PRJ043 | COL004 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2025-01-11 | 2025-01-22 | 2025-01-12 | 2025-01-20 | 10.5 | 8.6 | Concluída
TSK01206 | PRJ043 | COL033 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 77.1 | 84 | Concluída
TSK01207 | PRJ043 | COL001 | Planejamento | Reunião de status | 2024-10-05 | 2024-10-19 | 2024-10-07 | 2024-10-19 | 10.7 | 11 | Concluída
TSK01208 | PRJ043 | COL006 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 57.1 | 38.8 | Concluída
TSK01209 | PRJ043 | COL017 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 15.1 | 15.8 | Concluída
TSK01210 | PRJ043 | COL023 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 8.4 | 10.2 | Concluída
TSK01211 | PRJ043 | COL027 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 52.1 | 46.5 | Concluída
TSK01212 | PRJ043 | COL003 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 55.9 | 47 | Concluída
TSK01213 | PRJ043 | COL035 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 65.5 | 61 | Concluída
TSK01214 | PRJ043 | COL018 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-12-26 | 2025-01-05 | 2024-12-28 | 2025-01-03 | 73.4 | 58 | Concluída
TSK01215 | PRJ043 | COL029 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-12-20 | 2025-01-04 | 2024-12-19 | 2025-01-04 | 45.1 | 45.5 | Concluída
TSK01216 | PRJ043 | COL013 | Execução | Encerramento contratual | 2025-02-02 | 2025-02-11 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 44.1 | 37.1 | Concluída
TSK01217 | PRJ043 | COL033 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 7.9 | 6.7 | Concluída
TSK01218 | PRJ043 | COL028 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-09-22 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 76.2 | 91.3 | Concluída
TSK01219 | PRJ043 | COL012 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 54.3 | 44.5 | Concluída
TSK01220 | PRJ043 | COL011 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-08-29 | 2024-09-17 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | 65.5 | 60.3 | Concluída
TSK01221 | PRJ043 | COL002 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 69.6 | 55.4 | Concluída
TSK01222 | PRJ043 | COL030 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 16.4 | 17.6 | Concluída
TSK01223 | PRJ043 | COL019 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 34.1 | 25.7 | Concluída
TSK01224 | PRJ043 | COL031 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-12-29 | 2025-01-04 | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 79.7 | 67.4 | Concluída
TSK01225 | PRJ044 | COL025 | Execução | Reunião de status | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 12.3 | 11.2 | Concluída
TSK01226 | PRJ044 | COL026 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-07 | 2024-01-16 | 76.8 | 103 | Cancelada
TSK01227 | PRJ044 | COL026 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 2023-11-12 | 2023-11-16 | 38 | 35.1 | Concluída
TSK01228 | PRJ044 | COL008 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-07-13 | 2024-07-23 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 36.3 | 53.2 | Concluída
TSK01229 | PRJ044 | COL033 | Iniciação | Reunião de status | 2024-01-11 | 2024-01-22 | 2024-01-12 | 2024-01-20 | 13.7 | 11.3 | Concluída
TSK01230 | PRJ044 | COL023 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-03-23 | 2024-04-01 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 69.3 | 68.4 | Concluída
TSK01231 | PRJ044 | COL017 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 59.5 | 51 | Concluída
TSK01232 | PRJ044 | COL028 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2023-11-04 | 2023-11-08 | 23.1 | 22.3 | Concluída
TSK01233 | PRJ044 | COL007 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 48.8 | 57.3 | Concluída
TSK01234 | PRJ044 | COL035 | Execução | Encerramento contratual | 2024-03-09 | 2024-03-17 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 47.8 | 50.9 | Concluída
TSK01235 | PRJ044 | COL012 | Execução | Análise de riscos | 2024-07-10 | 2024-07-23 | 2024-07-10 | 2024-07-21 | 76.7 | 56.7 | Cancelada
TSK01236 | PRJ044 | COL001 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-08-25 | 2024-09-09 | 2024-08-24 | 2024-09-16 | 43.9 | 51.7 | Concluída
TSK01237 | PRJ044 | COL023 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 44.4 | 54.5 | Concluída
TSK01238 | PRJ044 | COL009 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-04-15 | 2024-04-27 | 58.8 | 80.9 | Concluída
TSK01239 | PRJ044 | COL024 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 17.8 | 17.6 | Concluída
TSK01240 | PRJ044 | COL011 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 32.5 | 29.2 | Concluída
TSK01241 | PRJ044 | COL011 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-10-27 | 2023-11-07 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 50.2 | 59.3 | Concluída
TSK01242 | PRJ044 | COL008 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 56.3 | 61 | Concluída
TSK01243 | PRJ044 | COL023 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 27.6 | 24 | Concluída
TSK01244 | PRJ044 | COL025 | Iniciação | Reunião de status | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-16 | 4.4 | 4 | Concluída
TSK01245 | PRJ044 | COL018 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-06 | 2024-03-10 | 7.5 | 7.4 | Concluída
TSK01246 | PRJ044 | COL015 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 58 | 44.7 | Cancelada
TSK01247 | PRJ044 | COL007 | Iniciação | Reunião de status | 2024-07-14 | 2024-07-25 | 2024-07-16 | 2024-08-03 | 49.2 | 42.9 | Concluída
TSK01248 | PRJ044 | COL022 | Execução | Homologação com stakeholders | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 33.6 | 37.3 | Concluída
TSK01249 | PRJ044 | COL022 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-12-03 | 2023-12-13 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 11.2 | 10.9 | Concluída
TSK01250 | PRJ044 | COL011 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 8.6 | 8.4 | Concluída
TSK01251 | PRJ044 | COL023 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 7.3 | 5.4 | Concluída
TSK01252 | PRJ044 | COL013 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-30 | 2023-12-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 69.5 | 82.8 | Concluída
TSK01253 | PRJ044 | COL033 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 62.8 | 67.5 | Concluída
TSK01254 | PRJ044 | COL012 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 45.3 | 50.4 | Concluída
TSK01255 | PRJ044 | COL021 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 58.2 | 51.6 | Concluída
TSK01256 | PRJ044 | COL035 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 69.3 | 75.1 | Concluída
TSK01257 | PRJ044 | COL032 | Execução | Reunião de status | 2024-01-19 | 2024-01-28 | 2024-01-21 | 2024-02-03 | 35.4 | 41.3 | Concluída
TSK01258 | PRJ044 | COL017 | Execução | Documentação técnica | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 11.3 | 12.6 | Concluída
TSK01259 | PRJ044 | COL031 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-05 | 2023-11-29 | 42 | 47 | Concluída
TSK01260 | PRJ044 | COL015 | Planejamento | Testes de qualidade | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-06-02 | 2024-06-18 | 57.7 | 45.3 | Concluída
TSK01261 | PRJ044 | COL020 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 22.3 | 26.1 | Cancelada
TSK01262 | PRJ044 | COL005 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 55.7 | 64.3 | Concluída
TSK01263 | PRJ044 | COL001 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-10 | 2024-03-23 | 14.9 | 11.1 | Cancelada
TSK01264 | PRJ044 | COL024 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-06-25 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 44.5 | 35.1 | Concluída
TSK01265 | PRJ044 | COL005 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-11-19 | 2023-12-05 | 67.9 | 70.7 | Concluída
TSK01266 | PRJ044 | COL020 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-11 | 2024-02-20 | 50.2 | 61.8 | Concluída
TSK01267 | PRJ045 | COL026 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-06 | 2024-08-18 | 32.1 | 28.8 | Concluída
TSK01268 | PRJ045 | COL008 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 58.8 | 61.6 | Concluída
TSK01269 | PRJ045 | COL001 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 78.4 | 83.2 | Concluída
TSK01270 | PRJ045 | COL028 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-05-25 | 2024-06-02 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 11.8 | 13.2 | Concluída
TSK01271 | PRJ045 | COL007 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 27.7 | 26 | Concluída
TSK01272 | PRJ045 | COL026 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 47.8 | 32.9 | Concluída
TSK01273 | PRJ045 | COL025 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 43.7 | 32.5 | Concluída
TSK01274 | PRJ045 | COL001 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-07 | 2024-09-13 | 77.1 | 62.4 | Cancelada
TSK01275 | PRJ045 | COL028 | Execução | Encerramento contratual | 2024-10-16 | 2024-11-02 | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 17.1 | 15 | Concluída
TSK01276 | PRJ045 | COL033 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-08-04 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 9.3 | 8.4 | Concluída
TSK01277 | PRJ045 | COL025 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 43.9 | 40.9 | Concluída
TSK01278 | PRJ045 | COL019 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2024-08-21 | 2024-09-02 | 2024-08-21 | 2024-08-31 | 58.6 | 56.7 | Concluída
TSK01279 | PRJ045 | COL024 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-05-17 | 2024-05-30 | 2024-05-19 | 2024-05-30 | 65.5 | 47.3 | Concluída
TSK01280 | PRJ045 | COL024 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 52.2 | 55.6 | Concluída
TSK01281 | PRJ045 | COL004 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 78.1 | 78.5 | Concluída
TSK01282 | PRJ045 | COL014 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 69.4 | 83 | Concluída
TSK01283 | PRJ045 | COL001 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 37.1 | 32.8 | Concluída
TSK01284 | PRJ045 | COL011 | Execução | Ajuste de orçamento | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 13.6 | 15.9 | Cancelada
TSK01285 | PRJ045 | COL010 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 70.8 | 79.1 | Concluída
TSK01286 | PRJ045 | COL001 | Planejamento | Encerramento contratual | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 31.5 | 28.2 | Concluída
TSK01287 | PRJ045 | COL001 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-09-15 | 2024-09-26 | 2024-09-14 | 2024-09-27 | 74 | 69.1 | Concluída
TSK01288 | PRJ045 | COL012 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 29.9 | 31.6 | Concluída
TSK01289 | PRJ045 | COL028 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 15.1 | 11.2 | Concluída
TSK01290 | PRJ045 | COL018 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-11-07 | 2024-11-17 | 2024-11-07 | 2024-11-25 | 71.9 | 75.5 | Concluída
TSK01291 | PRJ045 | COL021 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 56.2 | 59.9 | Concluída
TSK01292 | PRJ045 | COL004 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-09-01 | 2024-09-18 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 7.7 | 9.5 | Concluída
TSK01293 | PRJ046 | COL017 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 13 | 12.1 | Cancelada
TSK01294 | PRJ046 | COL018 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-05-20 | 2023-06-02 | 51.8 | 47.6 | Concluída
TSK01295 | PRJ046 | COL010 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-08-09 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 42.9 | 45.5 | Concluída
TSK01296 | PRJ046 | COL010 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 46.9 | 45.5 | Concluída
TSK01297 | PRJ046 | COL025 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 58.5 | 40.6 | Concluída
TSK01298 | PRJ046 | COL025 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-07-12 | 2023-07-15 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 8.8 | 10 | Concluída
TSK01299 | PRJ046 | COL013 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-09-02 | 2023-09-16 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 66.4 | 80 | Concluída
TSK01300 | PRJ046 | COL029 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 29.7 | 27.9 | Concluída
TSK01301 | PRJ046 | COL012 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 78.6 | 73.9 | Concluída
TSK01302 | PRJ046 | COL001 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-03-26 | 2023-04-04 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 32.6 | 30.2 | Concluída
TSK01303 | PRJ046 | COL028 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2023-04-12 | 2023-05-01 | 40 | 38.7 | Concluída
TSK01304 | PRJ046 | COL016 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 2023-09-19 | 2023-10-05 | 30.9 | 40.5 | Concluída
TSK01305 | PRJ046 | COL034 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-11-02 | 2023-11-15 | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 68.2 | 71.5 | Concluída
TSK01306 | PRJ046 | COL031 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-03-08 | 2023-03-26 | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 41.9 | 40 | Concluída
TSK01307 | PRJ046 | COL021 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-01-29 | 2023-02-07 | 2023-01-29 | 2023-02-06 | 60.2 | 62.2 | Concluída
TSK01308 | PRJ046 | COL007 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-23 | 70.1 | 75.9 | Concluída
TSK01309 | PRJ046 | COL025 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-01-18 | 2023-01-27 | 2023-01-17 | 2023-01-26 | 47.5 | 48.9 | Concluída
TSK01310 | PRJ046 | COL013 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 2023-05-11 | 2023-05-29 | 35.7 | 25.2 | Concluída
TSK01311 | PRJ046 | COL032 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-01-10 | 2023-01-23 | 18.7 | 16.7 | Concluída
TSK01312 | PRJ046 | COL010 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 18.3 | 15.3 | Concluída
TSK01313 | PRJ046 | COL014 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-08-30 | 2023-09-09 | 2023-08-29 | 2023-09-09 | 5.4 | 4.9 | Concluída
TSK01314 | PRJ046 | COL009 | Execução | Documentação técnica | 2023-07-29 | 2023-08-06 | 2023-07-29 | 2023-08-10 | 67 | 65.2 | Concluída
TSK01315 | PRJ047 | COL030 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 54.1 | 49.5 | Concluída
TSK01316 | PRJ047 | COL016 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2023-09-21 | 2023-09-30 | 20.6 | 24.2 | Concluída
TSK01317 | PRJ047 | COL013 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 12.5 | 11.6 | Concluída
TSK01318 | PRJ047 | COL001 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-02 | 2023-09-10 | 55.8 | 55 | Concluída
TSK01319 | PRJ047 | COL021 | Planejamento | Reunião de status | 2023-07-08 | 2023-07-21 | 2023-07-07 | 2023-07-30 | 49.7 | 61.3 | Concluída
TSK01320 | PRJ047 | COL014 | Execução | Reunião de status | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 37.5 | 45.5 | Concluída
TSK01321 | PRJ047 | COL018 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 42.5 | 38.1 | Concluída
TSK01322 | PRJ047 | COL005 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-09-17 | 2023-09-27 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 42.5 | 43.1 | Concluída
TSK01323 | PRJ047 | COL002 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2023-11-02 | 2023-11-12 | 2023-11-03 | 2023-11-16 | 10.4 | 9 | Concluída
TSK01324 | PRJ047 | COL028 | Execução | Testes de qualidade | 2023-07-28 | 2023-08-16 | 2023-07-29 | 2023-08-22 | 40.9 | 36.8 | Concluída
TSK01325 | PRJ047 | COL009 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 25.5 | 17 | Concluída
TSK01326 | PRJ047 | COL035 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-10-23 | 2023-11-11 | 2023-10-22 | 2023-11-10 | 27.1 | 30.5 | Concluída
TSK01327 | PRJ047 | COL012 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-09-23 | 2023-10-19 | 10.4 | 11 | Concluída
TSK01328 | PRJ047 | COL007 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 63.3 | 61.6 | Concluída
TSK01329 | PRJ047 | COL034 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 5.2 | 5 | Concluída
TSK01330 | PRJ047 | COL027 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 21.9 | 21.5 | Concluída
TSK01331 | PRJ047 | COL014 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-08-27 | 2023-09-06 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 37 | 42.9 | Concluída
TSK01332 | PRJ047 | COL003 | Encerramento | Auditoria de processo | 2023-09-17 | 2023-10-03 | 2023-09-17 | 2023-10-06 | 52.3 | 56.7 | Concluída
TSK01333 | PRJ047 | COL009 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-09-23 | 2023-10-03 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 76.2 | 85.5 | Concluída
TSK01334 | PRJ047 | COL006 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-09-19 | 2023-10-01 | 2023-09-21 | 2023-10-08 | 31.8 | 37 | Concluída
TSK01335 | PRJ047 | COL008 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-08-08 | 2023-08-20 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 10.4 | 10.3 | Concluída
TSK01336 | PRJ047 | COL023 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-08-16 | 2023-08-26 | 2023-08-16 | 2023-09-04 | 17 | 22.9 | Concluída
TSK01337 | PRJ047 | COL032 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-09-14 | 2023-09-29 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | 5.5 | 4.8 | Concluída
TSK01338 | PRJ047 | COL013 | Iniciação | Auditoria de processo | 2023-07-08 | 2023-07-22 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | 56.9 | 66.2 | Concluída
TSK01339 | PRJ047 | COL029 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 2023-07-18 | 2023-07-29 | 62.9 | 50.3 | Concluída
TSK01340 | PRJ047 | COL014 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 68.1 | 74.2 | Concluída
TSK01341 | PRJ047 | COL020 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 74.5 | 77.6 | Concluída
TSK01342 | PRJ047 | COL029 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 29.6 | 28.6 | Concluída
TSK01343 | PRJ047 | COL022 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 67.2 | 61.6 | Concluída
TSK01344 | PRJ047 | COL015 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 55.5 | 49.1 | Concluída
TSK01345 | PRJ047 | COL005 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 42.7 | 51.6 | Concluída
TSK01346 | PRJ048 | COL003 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-01-23 | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 8.8 | 7.5 | Concluída
TSK01347 | PRJ048 | COL026 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 9.4 | 10.6 | Concluída
TSK01348 | PRJ048 | COL007 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-12-24 | 2024-01-01 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 75 | 91.7 | Concluída
TSK01349 | PRJ048 | COL024 | Iniciação | Encerramento contratual | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 32.7 | 28.7 | Concluída
TSK01350 | PRJ048 | COL026 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-01-06 | 2024-01-15 | 2024-01-06 | 2024-01-15 | 73 | 53.7 | Concluída
TSK01351 | PRJ048 | COL035 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 2024-01-18 | 2024-02-04 | 16.5 | 18.2 | Concluída
TSK01352 | PRJ048 | COL031 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 71.9 | 64.3 | Concluída
TSK01353 | PRJ048 | COL029 | Execução | Documentação técnica | 2024-01-24 | 2024-02-05 | 2024-01-25 | 2024-02-04 | 28.4 | 21.4 | Concluída
TSK01354 | PRJ048 | COL005 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 66.1 | 66.1 | Concluída
TSK01355 | PRJ048 | COL035 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 14 | 8.7 | Concluída
TSK01356 | PRJ048 | COL031 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2023-12-25 | 2024-01-08 | 6.3 | 5.8 | Concluída
TSK01357 | PRJ048 | COL027 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 47.6 | 41.4 | Concluída
TSK01358 | PRJ048 | COL025 | Execução | Encerramento contratual | 2023-12-21 | 2024-01-06 | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 65.9 | 70.1 | Concluída
TSK01359 | PRJ048 | COL003 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2023-12-23 | 2023-12-30 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 70.5 | 66.2 | Concluída
TSK01360 | PRJ048 | COL010 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-12-24 | 2024-01-03 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 50 | 46.8 | Concluída
TSK01361 | PRJ048 | COL020 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-01-04 | 2024-01-19 | 2024-01-06 | 2024-01-17 | 46.7 | 41.8 | Concluída
TSK01362 | PRJ048 | COL023 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 41.8 | 44.5 | Concluída
TSK01363 | PRJ048 | COL002 | Iniciação | Análise de riscos | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 2023-11-24 | 2023-12-07 | 17.2 | 15.2 | Concluída
TSK01364 | PRJ048 | COL011 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-11-23 | 2023-12-07 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 50.5 | 43 | Concluída
TSK01365 | PRJ048 | COL014 | Encerramento | Análise de riscos | 2024-01-24 | 2024-02-04 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 39.2 | 38.3 | Concluída
TSK01366 | PRJ048 | COL012 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2024-01-21 | 2024-02-06 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | 6.1 | 7.8 | Concluída
TSK01367 | PRJ048 | COL024 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 27.8 | 30.8 | Concluída
TSK01368 | PRJ048 | COL014 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-12-27 | 2024-01-13 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 40.9 | 34.7 | Concluída
TSK01369 | PRJ048 | COL016 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 26.4 | 33.9 | Concluída
TSK01370 | PRJ048 | COL004 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 36.1 | 35.6 | Concluída
TSK01371 | PRJ048 | COL010 | Planejamento | Documentação técnica | 2024-01-09 | 2024-01-14 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 39.3 | 44.9 | Concluída
TSK01372 | PRJ048 | COL034 | Encerramento | Documentação técnica | 2024-01-07 | 2024-01-22 | 2024-01-06 | 2024-01-30 | 14.4 | 12.8 | Concluída
TSK01373 | PRJ048 | COL011 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 46.5 | 41.2 | Concluída
TSK01374 | PRJ048 | COL013 | Iniciação | Testes de qualidade | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 2024-01-14 | 2024-01-23 | 49.2 | 50.7 | Concluída
TSK01375 | PRJ048 | COL011 | Execução | Análise de riscos | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 33.6 | 29 | Concluída
TSK01376 | PRJ048 | COL007 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2024-01-02 | 2024-01-17 | 2024-01-02 | 2024-01-24 | 59.2 | 69.9 | Concluída
TSK01377 | PRJ048 | COL019 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2023-12-19 | 2024-01-01 | 53.3 | 55.9 | Concluída
TSK01378 | PRJ048 | COL004 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 27.8 | 32.5 | Concluída
TSK01379 | PRJ048 | COL009 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 62.9 | 73.2 | Concluída
TSK01380 | PRJ049 | COL016 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-03 | 2023-11-11 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 64.7 | 73.4 | Concluída
TSK01381 | PRJ049 | COL019 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-09-12 | 2023-09-30 | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 24.7 | 29.1 | Concluída
TSK01382 | PRJ049 | COL010 | Execução | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-18 | 2023-12-05 | 2023-11-19 | 2023-12-03 | 19.8 | 21.2 | Concluída
TSK01383 | PRJ049 | COL009 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-17 | 38.6 | 48 | Concluída
TSK01384 | PRJ049 | COL004 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 29.5 | 29.5 | Concluída
TSK01385 | PRJ049 | COL026 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-08-04 | 2023-08-22 | 2023-08-06 | 2023-08-22 | 21.5 | 18.5 | Concluída
TSK01386 | PRJ049 | COL034 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 39.3 | 39.1 | Concluída
TSK01387 | PRJ049 | COL008 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 16.3 | 10.1 | Concluída
TSK01388 | PRJ049 | COL025 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-10-26 | 2023-11-05 | 65.5 | 68.5 | Concluída
TSK01389 | PRJ049 | COL009 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-01-01 | 2024-01-19 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 77.3 | 75.2 | Concluída
TSK01390 | PRJ049 | COL007 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 32 | 37.9 | Concluída
TSK01391 | PRJ049 | COL032 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-12-03 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 23.6 | 21.6 | Concluída
TSK01392 | PRJ049 | COL024 | Encerramento | Documentação técnica | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | 2023-12-07 | 32.6 | 24.5 | Concluída
TSK01393 | PRJ049 | COL002 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-08-18 | 2023-09-05 | 2023-08-20 | 2023-09-04 | 76.9 | 92.1 | Concluída
TSK01394 | PRJ049 | COL034 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-01-06 | 2024-01-20 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 61.5 | 50.8 | Concluída
TSK01395 | PRJ049 | COL025 | Execução | Definição de escopo | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 20.6 | 23.9 | Concluída
TSK01396 | PRJ049 | COL020 | Execução | Auditoria de processo | 2023-09-11 | 2023-09-23 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 49.8 | 52.2 | Concluída
TSK01397 | PRJ049 | COL003 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 25.2 | 20.8 | Concluída
TSK01398 | PRJ049 | COL008 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-07-07 | 2023-07-15 | 2023-07-09 | 2023-07-13 | 14.6 | 7.3 | Concluída
TSK01399 | PRJ049 | COL020 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 2023-09-19 | 2023-10-01 | 58.3 | 45.1 | Concluída
TSK01400 | PRJ049 | COL002 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 73.1 | 58.9 | Concluída
TSK01401 | PRJ049 | COL021 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-25 | 2023-07-29 | 65.4 | 51.2 | Concluída
TSK01402 | PRJ049 | COL019 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-10-24 | 2023-11-09 | 2023-10-25 | 2023-11-07 | 78.1 | 77.1 | Concluída
TSK01403 | PRJ049 | COL019 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 75 | 80.3 | Concluída
TSK01404 | PRJ049 | COL010 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 75.2 | 67.4 | Concluída
TSK01405 | PRJ049 | COL011 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 2023-07-04 | 2023-07-19 | 43.4 | 31.5 | Concluída
TSK01406 | PRJ049 | COL032 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 50.4 | 35.9 | Concluída
TSK01407 | PRJ049 | COL006 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 31.7 | 25.8 | Concluída
TSK01408 | PRJ049 | COL021 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 10.2 | 9.5 | Concluída
TSK01409 | PRJ049 | COL015 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | 72.3 | 93.5 | Concluída
TSK01410 | PRJ049 | COL003 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 76.7 | 97.4 | Concluída
TSK01411 | PRJ049 | COL007 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-06-16 | 2023-06-29 | 2023-06-17 | 2023-07-05 | 56.2 | 72 | Concluída
TSK01412 | PRJ049 | COL009 | Execução | Encerramento contratual | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 48.8 | 43.6 | Concluída
TSK01413 | PRJ049 | COL032 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-07-14 | 2023-07-16 | 2023-07-14 | 2023-07-25 | 55.1 | 52.7 | Concluída
TSK01414 | PRJ049 | COL016 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-10-08 | 2023-10-26 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 17.1 | 22.7 | Concluída
TSK01415 | PRJ049 | COL034 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-11-11 | 2023-11-22 | 2023-11-12 | 2023-11-20 | 12.1 | 12.2 | Concluída
TSK01416 | PRJ049 | COL024 | Iniciação | Documentação técnica | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 72.5 | 58.3 | Concluída
TSK01417 | PRJ049 | COL020 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 20.9 | 21.9 | Concluída
TSK01418 | PRJ049 | COL032 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2024-01-16 | 2024-01-24 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 74.7 | 67.2 | Concluída
TSK01419 | PRJ049 | COL026 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-20 | 2023-06-04 | 58.5 | 48.2 | Concluída
TSK01420 | PRJ049 | COL009 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2023-05-23 | 2023-06-03 | 2023-05-23 | 2023-06-10 | 14.6 | 18.2 | Concluída
TSK01421 | PRJ049 | COL011 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2023-12-11 | 2024-01-01 | 70.6 | 67.8 | Concluída
TSK01422 | PRJ050 | COL024 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-06-23 | 2023-07-09 | 2023-06-25 | 2023-07-10 | 48.7 | 49.9 | Concluída
TSK01423 | PRJ050 | COL018 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 76.7 | 64.2 | Concluída
TSK01424 | PRJ050 | COL012 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2023-08-27 | 2023-09-08 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 21.3 | 25 | Concluída
TSK01425 | PRJ050 | COL015 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-09-16 | 2023-09-24 | 2023-09-15 | 2023-09-23 | 20.8 | 17.7 | Concluída
TSK01426 | PRJ050 | COL032 | Execução | Go-live / Implantação | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 50.4 | 69.4 | Concluída
TSK01427 | PRJ050 | COL006 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-03-19 | 2023-04-05 | 2023-03-19 | 2023-04-12 | 17.6 | 18.8 | Concluída
TSK01428 | PRJ050 | COL033 | Encerramento | Definição de escopo | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 50.8 | 44.4 | Concluída
TSK01429 | PRJ050 | COL014 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-06 | 2023-09-23 | 43.8 | 33.5 | Concluída
TSK01430 | PRJ050 | COL009 | Execução | Levantamento de requisitos | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 22.9 | 31.4 | Concluída
TSK01431 | PRJ050 | COL021 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-09-27 | 2023-10-08 | 66.8 | 65.3 | Concluída
TSK01432 | PRJ050 | COL006 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 64.2 | 60.1 | Concluída
TSK01433 | PRJ050 | COL017 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-04-14 | 2023-05-01 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 23 | 28.4 | Concluída
TSK01434 | PRJ050 | COL026 | Iniciação | Reunião de status | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-07-21 | 2023-08-08 | 7.8 | 8.2 | Concluída
TSK01435 | PRJ050 | COL005 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-09-03 | 2023-09-13 | 2023-09-03 | 2023-09-18 | 25.8 | 26.1 | Concluída
TSK01436 | PRJ050 | COL032 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 28.3 | 25 | Concluída
TSK01437 | PRJ050 | COL004 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2023-03-22 | 2023-04-02 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 35 | 34.1 | Concluída
TSK01438 | PRJ050 | COL011 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 25.6 | 30.2 | Concluída
TSK01439 | PRJ050 | COL030 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-05-11 | 2023-05-28 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 45.9 | 44.6 | Concluída
TSK01440 | PRJ050 | COL009 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 42 | 42.2 | Concluída
TSK01441 | PRJ050 | COL015 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2023-04-21 | 2023-05-16 | 4.8 | 4.8 | Concluída
TSK01442 | PRJ050 | COL023 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-09-03 | 2023-09-06 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 20.9 | 15.7 | Concluída
TSK01443 | PRJ050 | COL012 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-05-06 | 2023-05-24 | 2023-05-05 | 2023-05-29 | 69.3 | 69.5 | Concluída
TSK01444 | PRJ050 | COL020 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2023-09-09 | 2023-09-28 | 2023-09-09 | 2023-09-27 | 50.2 | 60.3 | Concluída
TSK01445 | PRJ050 | COL022 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-04-16 | 2023-04-27 | 2023-04-16 | 2023-05-02 | 42.6 | 50.8 | Concluída
TSK01446 | PRJ050 | COL004 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2023-04-21 | 2023-05-05 | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 43.3 | 49.9 | Concluída
TSK01447 | PRJ050 | COL006 | Execução | Testes de qualidade | 2023-05-24 | 2023-06-09 | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 15.1 | 15.2 | Concluída
TSK01448 | PRJ050 | COL024 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-08-13 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 66.7 | 64.9 | Concluída
TSK01449 | PRJ050 | COL006 | Execução | Testes de qualidade | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 52 | 50.2 | Concluída
TSK01450 | PRJ050 | COL012 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 9 | 8 | Concluída
TSK01451 | PRJ050 | COL009 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 44.5 | 37.5 | Concluída
TSK01452 | PRJ050 | COL019 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 29.6 | 22.9 | Concluída
TSK01453 | PRJ050 | COL028 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-08-27 | 2023-08-31 | 15.3 | 14.5 | Concluída
TSK01454 | PRJ050 | COL002 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-09-16 | 2023-09-29 | 2023-09-16 | 2023-09-28 | 35.6 | 27 | Concluída
TSK01455 | PRJ050 | COL027 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 46.2 | 45.7 | Concluída
TSK01456 | PRJ050 | COL013 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 2023-05-16 | 2023-06-07 | 58.9 | 55.5 | Concluída
TSK01457 | PRJ050 | COL005 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2023-08-24 | 2023-09-11 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 9.6 | 10.9 | Concluída
TSK01458 | PRJ050 | COL012 | Encerramento | Testes de qualidade | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-16 | 2023-04-27 | 45 | 47.9 | Concluída
TSK01459 | PRJ050 | COL001 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2023-04-22 | 2023-05-04 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 7.8 | 8.3 | Concluída
TSK01460 | PRJ050 | COL029 | Monitoramento e Controle | Desenvolvimento - Sprint | 2023-06-03 | 2023-06-14 | 2023-06-03 | 2023-06-14 | 67.6 | 53.9 | Concluída
TSK01461 | PRJ051 | COL024 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-12-29 | 2025-01-16 | 2024-12-29 | 2025-01-16 | 4.4 | 4 | Concluída
TSK01462 | PRJ051 | COL027 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2025-05-22 | 2025-06-08 | 2025-05-22 | 2025-06-07 | 31.2 | 23.6 | Concluída
TSK01463 | PRJ051 | COL028 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-28 | 8.1 | 8.4 | Concluída
TSK01464 | PRJ051 | COL010 | Execução | Auditoria de processo | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 13.4 | 15.5 | Concluída
TSK01465 | PRJ051 | COL015 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 60 | 69 | Cancelada
TSK01466 | PRJ051 | COL014 | Encerramento | Auditoria de processo | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 79.1 | 70.2 | Concluída
TSK01467 | PRJ051 | COL029 | Execução | Testes de qualidade | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 71.3 | 66 | Cancelada
TSK01468 | PRJ051 | COL021 | Planejamento | Auditoria de processo | 2025-07-17 | 2025-08-04 |  |  | 13.4 | 0 | Não Iniciada
TSK01469 | PRJ051 | COL023 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 78.9 | 80.4 | Concluída
TSK01470 | PRJ051 | COL009 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-17 |  | 72.3 | 17.7 | Em Andamento
TSK01471 | PRJ051 | COL003 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-05-28 | 2025-06-15 | 47.9 | 40.1 | Concluída
TSK01472 | PRJ051 | COL012 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 16.5 | 14.6 | Concluída
TSK01473 | PRJ051 | COL013 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2025-06-15 | 2025-06-28 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 56.9 | 51.9 | Concluída
TSK01474 | PRJ051 | COL011 | Iniciação | Auditoria de processo | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-24 | 2025-01-18 | 47.8 | 61.9 | Concluída
TSK01475 | PRJ051 | COL016 | Planejamento | Ajuste de orçamento | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-05-18 | 2025-06-05 | 68.5 | 63.9 | Concluída
TSK01476 | PRJ051 | COL025 | Execução | Testes de qualidade | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 59.7 | 34.2 | Concluída
TSK01477 | PRJ051 | COL002 | Iniciação | Análise de riscos | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-06-29 |  | 9.2 | 3 | Em Andamento
TSK01478 | PRJ051 | COL014 | Execução | Análise de riscos | 2025-04-13 | 2025-04-19 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 62 | 45.6 | Concluída
TSK01479 | PRJ051 | COL027 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 12.6 | 14 | Concluída
TSK01480 | PRJ051 | COL025 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 32.9 | 36.3 | Concluída
TSK01481 | PRJ051 | COL007 | Iniciação | Definição de escopo | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-06-28 |  | 79.5 | 46.4 | Atrasada
TSK01482 | PRJ051 | COL003 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 4.3 | 4.9 | Concluída
TSK01483 | PRJ051 | COL009 | Execução | Análise de riscos | 2025-01-15 | 2025-02-02 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | 15.1 | 18.8 | Concluída
TSK01484 | PRJ051 | COL007 | Execução | Testes de qualidade | 2025-07-05 | 2025-07-19 |  |  | 66.5 | 0 | Não Iniciada
TSK01485 | PRJ051 | COL024 | Execução | Go-live / Implantação | 2025-01-29 | 2025-02-16 | 2025-01-30 | 2025-02-16 | 28.3 | 21.2 | Concluída
TSK01486 | PRJ051 | COL014 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-12-22 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 42.8 | 35.5 | Concluída
TSK01487 | PRJ051 | COL007 | Execução | Homologação com stakeholders | 2025-01-01 | 2025-01-04 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 50.3 | 60.1 | Concluída
TSK01488 | PRJ051 | COL008 | Planejamento | Reunião de status | 2025-03-12 | 2025-03-29 | 2025-03-13 | 2025-03-29 | 36.1 | 41.4 | Concluída
TSK01489 | PRJ051 | COL028 | Encerramento | Revisão pós-implantação | 2025-02-25 | 2025-03-08 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 15.1 | 15.2 | Concluída
TSK01490 | PRJ051 | COL017 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | 53.8 | 60.9 | Concluída
TSK01491 | PRJ051 | COL008 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-10 | 63 | 78 | Concluída
TSK01492 | PRJ051 | COL012 | Execução | Revisão pós-implantação | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 34.7 | 38.9 | Concluída
TSK01493 | PRJ052 | COL022 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 49.3 | 37.8 | Concluída
TSK01494 | PRJ052 | COL029 | Iniciação | Análise de riscos | 2025-01-21 | 2025-02-01 | 2025-01-21 | 2025-02-01 | 59.6 | 60.8 | Concluída
TSK01495 | PRJ052 | COL013 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 42.2 | 50.6 | Concluída
TSK01496 | PRJ052 | COL013 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 8.1 | 9.6 | Concluída
TSK01497 | PRJ052 | COL009 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-02-22 | 2025-03-08 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 47.9 | 39.3 | Concluída
TSK01498 | PRJ052 | COL025 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 38.5 | 44 | Concluída
TSK01499 | PRJ052 | COL031 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2025-01-17 | 2025-02-05 | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 13 | 10.2 | Concluída
TSK01500 | PRJ052 | COL011 | Iniciação | Auditoria de processo | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 36.3 | 38 | Concluída
TSK01501 | PRJ052 | COL035 | Planejamento | Reunião de status | 2024-12-22 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 27.6 | 22.3 | Concluída
TSK01502 | PRJ052 | COL011 | Execução | Encerramento contratual | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 76.9 | 80.4 | Concluída
TSK01503 | PRJ052 | COL024 | Execução | Levantamento de requisitos | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 15.3 | 14.7 | Concluída
TSK01504 | PRJ052 | COL023 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2025-01-04 | 2025-01-19 | 2025-01-06 | 2025-01-18 | 42.5 | 43.6 | Concluída
TSK01505 | PRJ052 | COL001 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 31.5 | 36.7 | Concluída
TSK01506 | PRJ052 | COL028 | Execução | Auditoria de processo | 2025-03-29 | 2025-04-06 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 52 | 60.5 | Concluída
TSK01507 | PRJ052 | COL024 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 17.4 | 20.2 | Concluída
TSK01508 | PRJ052 | COL026 | Execução | Ajuste de orçamento | 2025-01-18 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 35.1 | 29.3 | Concluída
TSK01509 | PRJ052 | COL004 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | 19 | 21.3 | Concluída
TSK01510 | PRJ052 | COL002 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2025-02-26 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-03-23 | 52.9 | 62.9 | Concluída
TSK01511 | PRJ052 | COL033 | Planejamento | Desenvolvimento - Sprint | 2025-01-08 | 2025-01-24 | 2025-01-08 | 2025-01-24 | 53.8 | 61.4 | Concluída
TSK01512 | PRJ052 | COL016 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 20 | 15.9 | Concluída
TSK01513 | PRJ052 | COL023 | Execução | Reunião de status | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 52.3 | 56.2 | Concluída
TSK01514 | PRJ052 | COL007 | Execução | Testes de qualidade | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 2025-02-19 | 2025-03-02 | 62.5 | 60.7 | Concluída
TSK01515 | PRJ052 | COL014 | Planejamento | Análise de riscos | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-01 | 2025-01-14 | 71.8 | 84.4 | Concluída
TSK01516 | PRJ052 | COL029 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 79.6 | 89.6 | Concluída
TSK01517 | PRJ052 | COL015 | Planejamento | Levantamento de requisitos | 2025-04-19 | 2025-05-05 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 17.1 | 21 | Concluída
TSK01518 | PRJ052 | COL002 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-02 | 2025-03-18 | 64.2 | 64.5 | Concluída
TSK01519 | PRJ052 | COL008 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 76.2 | 62.7 | Concluída
TSK01520 | PRJ052 | COL028 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-11-23 | 2024-11-29 | 2024-11-24 | 2024-11-28 | 15.7 | 15.4 | Concluída
TSK01521 | PRJ052 | COL035 | Planejamento | Testes de qualidade | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 76.3 | 79 | Concluída
TSK01522 | PRJ052 | COL022 | Execução | Homologação com stakeholders | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 65.8 | 75.3 | Concluída
TSK01523 | PRJ052 | COL021 | Encerramento | Treinamento de equipe | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 78.9 | 99.4 | Concluída
TSK01524 | PRJ052 | COL007 | Monitoramento e Controle | Treinamento de equipe | 2025-04-19 | 2025-05-08 | 2025-04-21 | 2025-05-08 | 59.6 | 54.6 | Concluída
TSK01525 | PRJ052 | COL030 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2025-03-09 | 2025-03-23 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 67.3 | 65.7 | Concluída
TSK01526 | PRJ052 | COL026 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 79.9 | 72.8 | Concluída
TSK01527 | PRJ052 | COL018 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 18.1 | 16.7 | Concluída
TSK01528 | PRJ052 | COL030 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2025-05-11 | 2025-05-29 | 2025-05-11 | 2025-05-28 | 10.3 | 9.9 | Concluída
TSK01529 | PRJ052 | COL018 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 2024-12-29 | 2025-01-13 | 19.8 | 15.4 | Concluída
TSK01530 | PRJ052 | COL012 | Execução | Análise de riscos | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 26.5 | 31.5 | Concluída
TSK01531 | PRJ052 | COL023 | Encerramento | Encerramento contratual | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 11.9 | 12.8 | Concluída
TSK01532 | PRJ052 | COL007 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 38.3 | 32.3 | Concluída
TSK01533 | PRJ052 | COL006 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 54.7 | 72.1 | Concluída
TSK01534 | PRJ052 | COL022 | Planejamento | Encerramento contratual | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 34.8 | 27.4 | Concluída
TSK01535 | PRJ052 | COL003 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2025-01-15 | 2025-02-03 | 2025-01-14 | 2025-02-08 | 17.3 | 18.4 | Concluída
TSK01536 | PRJ053 | COL002 | Encerramento | Encerramento contratual | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 71.9 | 104.3 | Concluída
TSK01537 | PRJ053 | COL012 | Execução | Reunião de status | 2023-08-01 | 2023-08-19 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 25 | 25.6 | Cancelada
TSK01538 | PRJ053 | COL015 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-08-30 | 2023-09-17 | 2023-08-31 | 2023-09-17 | 40.2 | 39 | Concluída
TSK01539 | PRJ053 | COL019 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 70 | 66 | Concluída
TSK01540 | PRJ053 | COL027 | Iniciação | Homologação com stakeholders | 2023-08-20 | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 2023-09-11 | 74.1 | 64.5 | Concluída
TSK01541 | PRJ053 | COL004 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 42.3 | 42 | Concluída
TSK01542 | PRJ053 | COL008 | Execução | Ajuste de orçamento | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 73.1 | 85.5 | Concluída
TSK01543 | PRJ053 | COL034 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 37.1 | 42.9 | Concluída
TSK01544 | PRJ053 | COL010 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 31.8 | 38 | Concluída
TSK01545 | PRJ053 | COL012 | Iniciação | Elaboração de cronograma | 2023-05-11 | 2023-05-22 | 2023-05-10 | 2023-05-21 | 72.5 | 67.1 | Concluída
TSK01546 | PRJ053 | COL022 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-05-14 | 2023-05-27 | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 15.6 | 22.8 | Concluída
TSK01547 | PRJ053 | COL005 | Planejamento | Go-live / Implantação | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-07-05 | 33.7 | 26.8 | Concluída
TSK01548 | PRJ053 | COL002 | Iniciação | Definição de escopo | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 35.7 | 28.1 | Concluída
TSK01549 | PRJ053 | COL026 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 38.6 | 36.9 | Concluída
TSK01550 | PRJ053 | COL025 | Planejamento | Auditoria de processo | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 58.7 | 64.8 | Concluída
TSK01551 | PRJ053 | COL003 | Execução | Definição de escopo | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 26.8 | 27.1 | Concluída
TSK01552 | PRJ053 | COL001 | Iniciação | Revisão pós-implantação | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 64.9 | 63 | Concluída
TSK01553 | PRJ053 | COL006 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 2023-09-01 | 2023-09-10 | 52.8 | 58.3 | Concluída
TSK01554 | PRJ053 | COL016 | Execução | Documentação técnica | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 19 | 19.7 | Concluída
TSK01555 | PRJ053 | COL005 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 2023-08-24 | 2023-09-03 | 68.2 | 62.9 | Concluída
TSK01556 | PRJ053 | COL022 | Monitoramento e Controle | Testes de qualidade | 2023-10-01 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2023-10-11 | 58.7 | 73 | Concluída
TSK01557 | PRJ053 | COL020 | Planejamento | Treinamento de equipe | 2023-08-06 | 2023-08-11 | 2023-08-06 | 2023-08-16 | 68 | 85.4 | Concluída
TSK01558 | PRJ053 | COL001 | Execução | Análise de riscos | 2023-04-26 | 2023-05-13 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | 29.3 | 33.2 | Concluída
TSK01559 | PRJ053 | COL006 | Execução | Testes de qualidade | 2023-08-08 | 2023-08-27 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 4.9 | 5.1 | Concluída
TSK01560 | PRJ053 | COL020 | Iniciação | Reunião de status | 2023-07-30 | 2023-08-02 | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 33.1 | 36.2 | Concluída
TSK01561 | PRJ053 | COL032 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 61.1 | 61.7 | Concluída
TSK01562 | PRJ053 | COL033 | Execução | Revisão pós-implantação | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | 29.2 | 27.3 | Concluída
TSK01563 | PRJ053 | COL035 | Execução | Homologação com stakeholders | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 36.6 | 40.3 | Concluída
TSK01564 | PRJ053 | COL013 | Execução | Encerramento contratual | 2023-05-14 | 2023-05-28 | 2023-05-13 | 2023-06-02 | 58.9 | 64.2 | Cancelada
TSK01565 | PRJ053 | COL003 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 74.4 | 85 | Concluída
TSK01566 | PRJ053 | COL030 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 2023-08-27 | 77.7 | 77.2 | Concluída
TSK01567 | PRJ053 | COL019 | Planejamento | Encerramento contratual | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 43.7 | 46.5 | Concluída
TSK01568 | PRJ053 | COL028 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-09-22 | 2023-10-07 | 2023-09-24 | 2023-10-11 | 5.9 | 6.4 | Concluída
TSK01569 | PRJ053 | COL008 | Monitoramento e Controle | Elaboração de cronograma | 2023-09-02 | 2023-09-16 | 2023-09-02 | 2023-09-15 | 39.6 | 30.9 | Concluída
TSK01570 | PRJ053 | COL006 | Execução | Elaboração de cronograma | 2023-08-22 | 2023-08-27 | 2023-08-24 | 2023-09-03 | 7.5 | 7.8 | Concluída
TSK01571 | PRJ054 | COL031 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-05-30 | 2024-06-09 | 2024-05-31 | 2024-06-08 | 75.7 | 82.9 | Concluída
TSK01572 | PRJ054 | COL020 | Monitoramento e Controle | Ajuste de orçamento | 2024-09-02 | 2024-09-14 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 51.8 | 50.1 | Concluída
TSK01573 | PRJ054 | COL018 | Planejamento | Auditoria de processo | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 58.4 | 61.2 | Concluída
TSK01574 | PRJ054 | COL016 | Encerramento | Ajuste de orçamento | 2024-03-30 | 2024-04-08 | 2024-03-31 | 2024-04-10 | 15 | 13.7 | Concluída
TSK01575 | PRJ054 | COL031 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 28.3 | 26 | Concluída
TSK01576 | PRJ054 | COL030 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 55.3 | 59.2 | Concluída
TSK01577 | PRJ054 | COL007 | Encerramento | Reunião de status | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-07-05 | 35.5 | 35.3 | Concluída
TSK01578 | PRJ054 | COL023 | Encerramento | Definição de escopo | 2024-04-17 | 2024-04-28 | 2024-04-17 | 2024-05-01 | 46.6 | 57.2 | Concluída
TSK01579 | PRJ054 | COL022 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 11.1 | 5.8 | Concluída
TSK01580 | PRJ054 | COL033 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-08-07 | 2024-08-18 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 15.6 | 19.6 | Concluída
TSK01581 | PRJ054 | COL033 | Execução | Encerramento contratual | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-05-08 | 51.1 | 71.6 | Concluída
TSK01582 | PRJ054 | COL022 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 44.4 | 49.2 | Concluída
TSK01583 | PRJ054 | COL016 | Encerramento | Levantamento de requisitos | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 45.2 | 45.7 | Concluída
TSK01584 | PRJ054 | COL028 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 9.9 | 8.8 | Concluída
TSK01585 | PRJ054 | COL026 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 28.5 | 24.3 | Concluída
TSK01586 | PRJ054 | COL002 | Execução | Levantamento de requisitos | 2024-07-30 | 2024-08-11 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 43.4 | 42.2 | Concluída
TSK01587 | PRJ054 | COL011 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 11.1 | 10 | Concluída
TSK01588 | PRJ054 | COL023 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2024-08-29 | 2024-09-15 | 2024-08-31 | 2024-09-22 | 44.1 | 49.1 | Concluída
TSK01589 | PRJ054 | COL031 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-07-27 | 2024-08-12 | 76.1 | 74.3 | Concluída
TSK01590 | PRJ054 | COL001 | Execução | Encerramento contratual | 2024-04-23 | 2024-05-11 | 2024-04-22 | 2024-05-09 | 26.6 | 26.2 | Concluída
TSK01591 | PRJ054 | COL005 | Monitoramento e Controle | Auditoria de processo | 2024-05-01 | 2024-05-19 | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 79.8 | 86.7 | Concluída
TSK01592 | PRJ054 | COL020 | Encerramento | Testes de qualidade | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 11.3 | 11 | Concluída
TSK01593 | PRJ054 | COL019 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-09 | 2024-06-19 | 21.2 | 17 | Concluída
TSK01594 | PRJ054 | COL025 | Encerramento | Elaboração de cronograma | 2024-06-08 | 2024-06-17 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 67.6 | 65.7 | Concluída
TSK01595 | PRJ054 | COL031 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 64.5 | 69.6 | Concluída
TSK01596 | PRJ055 | COL019 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-02-23 | 2024-03-10 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 25.9 | 20.5 | Concluída
TSK01597 | PRJ055 | COL023 | Monitoramento e Controle | Homologação com stakeholders | 2023-10-24 | 2023-11-09 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 49.4 | 51.6 | Concluída
TSK01598 | PRJ055 | COL030 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-01-11 | 2024-01-28 | 2024-01-13 | 2024-02-04 | 53.1 | 55.6 | Concluída
TSK01599 | PRJ055 | COL010 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-12-30 | 2024-01-16 | 2024-01-01 | 2024-01-24 | 20.4 | 16.5 | Concluída
TSK01600 | PRJ055 | COL015 | Monitoramento e Controle | Definição de escopo | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-09-24 | 2023-10-13 | 38.6 | 26.9 | Concluída
TSK01601 | PRJ055 | COL025 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 2023-11-02 | 2023-11-18 | 47.8 | 47.8 | Concluída
TSK01602 | PRJ055 | COL034 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 19.6 | 15.1 | Concluída
TSK01603 | PRJ055 | COL020 | Iniciação | Testes de qualidade | 2023-11-27 | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 19.4 | 16.1 | Concluída
TSK01604 | PRJ055 | COL020 | Monitoramento e Controle | Reunião de status | 2023-08-20 | 2023-08-24 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 58.2 | 57.6 | Concluída
TSK01605 | PRJ055 | COL011 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-10 | 2023-12-12 | 27.5 | 24.1 | Concluída
TSK01606 | PRJ055 | COL016 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-28 | 46 | 49.2 | Concluída
TSK01607 | PRJ055 | COL014 | Planejamento | Documentação técnica | 2023-10-19 | 2023-10-28 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 33.7 | 31.9 | Concluída
TSK01608 | PRJ055 | COL018 | Encerramento | Homologação com stakeholders | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 10.3 | 9.6 | Concluída
TSK01609 | PRJ055 | COL015 | Encerramento | Auditoria de processo | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 30.6 | 39.1 | Concluída
TSK01610 | PRJ055 | COL025 | Execução | Treinamento de equipe | 2023-09-02 | 2023-09-16 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 73.4 | 75.4 | Concluída
TSK01611 | PRJ055 | COL007 | Iniciação | Treinamento de equipe | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-10 | 2024-06-22 | 39.6 | 42.7 | Concluída
TSK01612 | PRJ055 | COL032 | Monitoramento e Controle | Encerramento contratual | 2023-09-16 | 2023-09-23 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 8.5 | 8.4 | Concluída
TSK01613 | PRJ055 | COL034 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-04-13 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 2024-04-28 | 52 | 47.4 | Concluída
TSK01614 | PRJ055 | COL021 | Planejamento | Análise de riscos | 2023-11-22 | 2023-12-07 | 2023-11-21 | 2023-12-07 | 73.3 | 71.3 | Concluída
TSK01615 | PRJ055 | COL007 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 68.4 | 73 | Concluída
TSK01616 | PRJ055 | COL028 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 46.3 | 49.7 | Concluída
TSK01617 | PRJ055 | COL019 | Execução | Elaboração de cronograma | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 75.4 | 68.7 | Concluída
TSK01618 | PRJ055 | COL025 | Monitoramento e Controle | Levantamento de requisitos | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 59.4 | 65.7 | Concluída
TSK01619 | PRJ055 | COL019 | Monitoramento e Controle | Documentação técnica | 2024-04-14 | 2024-04-28 | 2024-04-15 | 2024-04-27 | 41.2 | 41.9 | Concluída
TSK01620 | PRJ055 | COL023 | Execução | Go-live / Implantação | 2024-03-23 | 2024-04-10 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 14.3 | 14.3 | Concluída
TSK01621 | PRJ055 | COL007 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 24.3 | 19.6 | Concluída
TSK01622 | PRJ055 | COL008 | Planejamento | Definição de escopo | 2023-10-20 | 2023-11-08 | 2023-10-21 | 2023-11-06 | 28.7 | 31.7 | Concluída
TSK01623 | PRJ055 | COL033 | Execução | Auditoria de processo | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 71.8 | 71.9 | Concluída
TSK01624 | PRJ055 | COL031 | Planejamento | Testes de qualidade | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11.1 | 7.7 | Concluída
TSK01625 | PRJ055 | COL027 | Encerramento | Go-live / Implantação | 2023-08-30 | 2023-09-18 | 2023-08-31 | 2023-09-16 | 13.1 | 11.9 | Concluída
TSK01626 | PRJ055 | COL012 | Monitoramento e Controle | Go-live / Implantação | 2023-10-22 | 2023-10-29 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 47.7 | 45.6 | Concluída
TSK01627 | PRJ055 | COL025 | Encerramento | Desenvolvimento - Sprint | 2024-04-10 | 2024-04-28 | 2024-04-09 | 2024-04-27 | 44.7 | 42.9 | Concluída
TSK01628 | PRJ055 | COL031 | Encerramento | Análise de riscos | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 15.8 | 10.3 | Concluída
TSK01629 | PRJ055 | COL026 | Execução | Revisão pós-implantação | 2024-01-22 | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 23.6 | 27.1 | Concluída
TSK01630 | PRJ056 | COL005 | Planejamento | Homologação com stakeholders | 2024-02-25 | 2024-03-10 | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 78 | 91 | Concluída
TSK01631 | PRJ056 | COL033 | Execução | Auditoria de processo | 2024-09-04 | 2024-09-17 | 2024-09-03 | 2024-09-21 | 75.1 | 86.6 | Concluída
TSK01632 | PRJ056 | COL031 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 30.1 | 23.5 | Concluída
TSK01633 | PRJ056 | COL009 | Execução | Encerramento contratual | 2024-08-18 | 2024-09-04 | 2024-08-18 | 2024-09-04 | 10 | 8 | Concluída
TSK01634 | PRJ056 | COL028 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-03-04 | 2024-03-16 | 2024-03-03 | 2024-03-15 | 15.3 | 16.1 | Concluída
TSK01635 | PRJ056 | COL020 | Planejamento | Definição de escopo | 2024-06-23 | 2024-07-02 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | 66.1 | 76.1 | Concluída
TSK01636 | PRJ056 | COL020 | Iniciação | Desenvolvimento - Sprint | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 49.8 | 60.1 | Concluída
TSK01637 | PRJ056 | COL019 | Iniciação | Definição de escopo | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 8 | 7.5 | Concluída
TSK01638 | PRJ056 | COL012 | Planejamento | Análise de riscos | 2024-07-21 | 2024-08-03 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 42.4 | 42.8 | Concluída
TSK01639 | PRJ056 | COL010 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-02-11 | 2024-02-17 | 2024-02-11 | 2024-02-19 | 53.7 | 65.2 | Cancelada
TSK01640 | PRJ056 | COL033 | Monitoramento e Controle | Análise de riscos | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 46.5 | 34.8 | Concluída
TSK01641 | PRJ056 | COL020 | Iniciação | Ajuste de orçamento | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 2024-06-08 | 2024-06-17 | 20.4 | 19.2 | Concluída
TSK01642 | PRJ056 | COL013 | Iniciação | Go-live / Implantação | 2024-07-04 | 2024-07-14 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 24.2 | 22.1 | Concluída
TSK01643 | PRJ056 | COL035 | Planejamento | Revisão pós-implantação | 2024-09-01 | 2024-09-12 | 2024-08-31 | 2024-09-18 | 18.6 | 21.4 | Concluída
TSK01644 | PRJ056 | COL014 | Execução | Testes de qualidade | 2024-08-21 | 2024-09-09 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 60.5 | 60.4 | Concluída
TSK01645 | PRJ056 | COL033 | Iniciação | Reunião de status | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 13.7 | 7.2 | Concluída
TSK01646 | PRJ056 | COL019 | Iniciação | Documentação técnica | 2024-05-08 | 2024-05-19 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 20.9 | 20.4 | Concluída
TSK01647 | PRJ056 | COL010 | Iniciação | Análise de riscos | 2024-07-22 | 2024-08-04 | 2024-07-21 | 2024-08-04 | 58 | 55.1 | Concluída
TSK01648 | PRJ056 | COL020 | Planejamento | Elaboração de cronograma | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 63.7 | 50.4 | Concluída
TSK01649 | PRJ056 | COL019 | Iniciação | Encerramento contratual | 2024-03-04 | 2024-03-17 | 2024-03-05 | 2024-03-24 | 71.1 | 81.2 | Concluída
TSK01650 | PRJ056 | COL014 | Iniciação | Reunião de status | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-02 | 2024-03-15 | 62.9 | 69.3 | Concluída
TSK01651 | PRJ056 | COL003 | Monitoramento e Controle | Revisão pós-implantação | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 11.9 | 10.4 | Concluída
TSK01652 | PRJ056 | COL025 | Iniciação | Levantamento de requisitos | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 71.9 | 68 | Concluída

## fato_progresso_semanal
progresso_id | projeto_id | data_semana | horas_trabalhadas_semana | custo_realizado_semana_rs | percentual_concluido_acumulado | num_tarefas_concluidas_semana | desvio_prazo_dias_acumulado
PRG000001 | PRJ001 | 2023-12-04 | 50.3 | 4950.51 | 1.1 | 1 | 0
PRG000002 | PRJ001 | 2023-12-11 | 76.7 | 6002.99 | 1.1 | 0 | 0
PRG000003 | PRJ001 | 2023-12-18 | 71.3 | 3781.95 | 3.1 | 1 | 0
PRG000004 | PRJ001 | 2023-12-25 | 52.4 | 4353.61 | 4.8 | 1 | 0
PRG000005 | PRJ001 | 2024-01-01 | 64.5 | 6855.77 | 8.6 | 0 | 0
PRG000006 | PRJ001 | 2024-01-08 | 59.2 | 5784.59 | 10.6 | 0 | 0
PRG000007 | PRJ001 | 2024-01-15 | 33.5 | 6951.79 | 16.9 | 1 | 0
PRG000008 | PRJ001 | 2024-01-22 | 82.5 | 4420.23 | 21.8 | 1 | 0
PRG000009 | PRJ001 | 2024-01-29 | 106.8 | 5575.22 | 21.8 | 1 | 0
PRG000010 | PRJ001 | 2024-02-05 | 51.6 | 8629.25 | 24 | 4 | 0
PRG000011 | PRJ001 | 2024-02-12 | 132.4 | 9548.62 | 26 | 2 | 0
PRG000012 | PRJ001 | 2024-02-19 | 109.9 | 10501.21 | 26 | 1 | 0
PRG000013 | PRJ001 | 2024-02-26 | 85.7 | 7624.66 | 30.4 | 1 | 0
PRG000014 | PRJ001 | 2024-03-04 | 110.4 | 12317.12 | 33.6 | 2 | 0
PRG000015 | PRJ001 | 2024-03-11 | 84.6 | 9097.68 | 35.1 | 3 | 0
PRG000016 | PRJ001 | 2024-03-18 | 103.8 | 8323.54 | 39.1 | 1 | 0
PRG000017 | PRJ001 | 2024-03-25 | 111.3 | 11953.69 | 39.1 | 1 | 0
PRG000018 | PRJ001 | 2024-04-01 | 165.4 | 6428.1 | 41.9 | 2 | 0
PRG000019 | PRJ001 | 2024-04-08 | 120.9 | 9217.87 | 42.7 | 3 | 0
PRG000020 | PRJ001 | 2024-04-15 | 108.4 | 5861.43 | 43.5 | 3 | 0
PRG000021 | PRJ001 | 2024-04-22 | 128.5 | 7851.89 | 46.5 | 3 | 0
PRG000022 | PRJ001 | 2024-04-29 | 76.2 | 8075.18 | 47.5 | 1 | 0
PRG000023 | PRJ001 | 2024-05-06 | 89.9 | 7719.76 | 49.6 | 1 | 0
PRG000024 | PRJ001 | 2024-05-13 | 54.3 | 7286.61 | 51.2 | 1 | 0
PRG000025 | PRJ001 | 2024-05-20 | 185.4 | 13096.69 | 54.1 | 1 | 0
PRG000026 | PRJ001 | 2024-05-27 | 110 | 6613.3 | 55.4 | 0 | 0
PRG000027 | PRJ001 | 2024-06-03 | 158 | 6471.99 | 55.4 | 0 | 0
PRG000028 | PRJ001 | 2024-06-10 | 180.8 | 8723.71 | 56.4 | 3 | 0
PRG000029 | PRJ001 | 2024-06-17 | 88.3 | 9183.95 | 58.3 | 1 | 0
PRG000030 | PRJ001 | 2024-06-24 | 99.7 | 10734.94 | 58.3 | 2 | 0
PRG000031 | PRJ001 | 2024-07-01 | 127 | 5449.17 | 58.9 | 1 | 0
PRG000032 | PRJ001 | 2024-07-08 | 70.8 | 6561.53 | 61.6 | 2 | 0
PRG000033 | PRJ001 | 2024-07-15 | 147 | 7450.8 | 64.8 | 5 | 0
PRG000034 | PRJ001 | 2024-07-22 | 74.4 | 7061.9 | 68.7 | 2 | 0
PRG000035 | PRJ001 | 2024-07-29 | 155.2 | 6542.83 | 71 | 2 | 0
PRG000036 | PRJ001 | 2024-08-05 | 125.6 | 8389.69 | 73.6 | 0 | 0
PRG000037 | PRJ002 | 2024-05-20 | 136.5 | 14164.97 | 1.2 | 0 | 0
PRG000038 | PRJ002 | 2024-05-27 | 105.1 | 10231.67 | 5.1 | 3 | 0
PRG000039 | PRJ002 | 2024-06-03 | 120.3 | 12090.53 | 6.6 | 0 | 0
PRG000040 | PRJ002 | 2024-06-10 | 166.4 | 16875.46 | 8.2 | 5 | 0
PRG000041 | PRJ002 | 2024-06-17 | 128.9 | 12557.62 | 12.3 | 3 | 0
PRG000042 | PRJ002 | 2024-06-24 | 71.7 | 15235.02 | 17.5 | 3 | 0
PRG000043 | PRJ002 | 2024-07-01 | 40.9 | 12261.33 | 21.2 | 2 | 0
PRG000044 | PRJ002 | 2024-07-08 | 75.9 | 10841.59 | 23.4 | 1 | 0
PRG000045 | PRJ002 | 2024-07-15 | 102.9 | 11214.58 | 23.4 | 1 | 0
PRG000046 | PRJ002 | 2024-07-22 | 94.2 | 12491.51 | 25.3 | 3 | 0
PRG000047 | PRJ002 | 2024-07-29 | 103.3 | 11709.39 | 28 | 1 | 0
PRG000048 | PRJ002 | 2024-08-05 | 97.6 | 14302.57 | 30 | 1 | 0
PRG000049 | PRJ002 | 2024-08-12 | 65.8 | 20182.69 | 30 | 2 | 0
PRG000050 | PRJ002 | 2024-08-19 | 67.5 | 14459.81 | 33 | 1 | 0
PRG000051 | PRJ002 | 2024-08-26 | 79.8 | 11680.82 | 36.8 | 1 | 0
PRG000052 | PRJ002 | 2024-09-02 | 126.9 | 13570.65 | 44 | 0 | 0
PRG000053 | PRJ002 | 2024-09-09 | 121.8 | 15783.96 | 44.7 | 2 | 0
PRG000054 | PRJ002 | 2024-09-16 | 187 | 14777.99 | 51.4 | 2 | 0
PRG000055 | PRJ002 | 2024-09-23 | 116.6 | 15640.26 | 53.1 | 3 | 0
PRG000056 | PRJ002 | 2024-09-30 | 146.7 | 9330.2 | 55.1 | 3 | 0
PRG000057 | PRJ002 | 2024-10-07 | 88 | 11463.83 | 56.5 | 4 | 0
PRG000058 | PRJ002 | 2024-10-14 | 160.8 | 13952.34 | 58.6 | 1 | 0
PRG000059 | PRJ002 | 2024-10-21 | 84.6 | 17500.98 | 58.6 | 3 | 0
PRG000060 | PRJ002 | 2024-10-28 | 141.6 | 10697.68 | 64.7 | 1 | 0
PRG000061 | PRJ002 | 2024-11-04 | 49.9 | 13986.32 | 64.9 | 3 | 0
PRG000062 | PRJ002 | 2024-11-11 | 110.6 | 14194.32 | 68.1 | 0 | 0
PRG000063 | PRJ002 | 2024-11-18 | 14.4 | 17803.16 | 69.6 | 0 | 0
PRG000064 | PRJ002 | 2024-11-25 | 136.6 | 13153.94 | 69.6 | 2 | 0
PRG000065 | PRJ002 | 2024-12-02 | 44.9 | 9743.93 | 69.6 | 2 | 0
PRG000066 | PRJ002 | 2024-12-09 | 57 | 8431.29 | 69.7 | 2 | 0
PRG000067 | PRJ002 | 2024-12-16 | 76.5 | 8604.24 | 73.5 | 2 | 0
PRG000068 | PRJ002 | 2024-12-23 | 65.3 | 4266.28 | 73.5 | 0 | 0
PRG000069 | PRJ003 | 2023-07-17 | 99.7 | 4002.03 | 4.9 | 5 | 0
PRG000070 | PRJ003 | 2023-07-24 | 85.1 | 4357.37 | 10.7 | 1 | 0
PRG000071 | PRJ003 | 2023-07-31 | 80.2 | 3888.49 | 13.1 | 4 | 0
PRG000072 | PRJ003 | 2023-08-07 | 98.7 | 5504.74 | 18.3 | 3 | 0
PRG000073 | PRJ003 | 2023-08-14 | 100.3 | 6759.22 | 23.1 | 1 | 0
PRG000074 | PRJ003 | 2023-08-21 | 145 | 4715.64 | 26 | 0 | 0
PRG000075 | PRJ003 | 2023-08-28 | 73.5 | 6287.44 | 29.3 | 3 | 0
PRG000076 | PRJ003 | 2023-09-04 | 122.3 | 4800.43 | 32.1 | 2 | 0
PRG000077 | PRJ003 | 2023-09-11 | 79 | 4611.89 | 34.4 | 1 | 0
PRG000078 | PRJ003 | 2023-09-18 | 149.9 | 5265.11 | 34.4 | 8 | 0
PRG000079 | PRJ003 | 2023-09-25 | 92.2 | 4964.28 | 40.1 | 0 | 0
PRG000080 | PRJ003 | 2023-10-02 | 172.2 | 5462.43 | 40.7 | 0 | 0
PRG000081 | PRJ003 | 2023-10-09 | 61.8 | 5802.85 | 45.2 | 1 | 0
PRG000082 | PRJ003 | 2023-10-16 | 97.7 | 6001.46 | 46.3 | 0 | 0
PRG000083 | PRJ003 | 2023-10-23 | 133 | 4744.8 | 48.4 | 4 | 0
PRG000084 | PRJ003 | 2023-10-30 | 117.8 | 4428.07 | 55.6 | 1 | 0
PRG000085 | PRJ003 | 2023-11-06 | 98.8 | 7213.33 | 58.9 | 6 | 0
PRG000086 | PRJ003 | 2023-11-13 | 129 | 7930.41 | 60.8 | 1 | 0
PRG000087 | PRJ003 | 2023-11-20 | 62.7 | 4828.76 | 66.8 | 0 | 0
PRG000088 | PRJ003 | 2023-11-27 | 140.9 | 6347.3 | 66.8 | 1 | 0
PRG000089 | PRJ003 | 2023-12-04 | 92.2 | 3498.72 | 69.1 | 0 | 0
PRG000090 | PRJ003 | 2023-12-11 | 55 | 3133 | 69.1 | 1 | 0
PRG000091 | PRJ003 | 2023-12-18 | 66.6 | 3504.17 | 69.9 | 2 | 0
PRG000092 | PRJ003 | 2023-12-25 | 79.2 | 2609.34 | 69.9 | 0 | 0
PRG000093 | PRJ003 | 2024-01-01 | 36.3 | 3508.19 | 74.8 | 1 | 0
PRG000094 | PRJ003 | 2024-01-08 | 49.6 | 2349.67 | 74.8 | 1 | 0
PRG000095 | PRJ003 | 2024-01-15 | 60.2 | 3664.1 | 74.8 | 2 | 0
PRG000096 | PRJ003 | 2024-01-22 | 45.6 | 3147.54 | 75.3 | 1 | 0
PRG000097 | PRJ003 | 2024-01-29 | 67.7 | 3849.93 | 78.5 | 1 | 0
PRG000098 | PRJ003 | 2024-02-05 | 124.4 | 6313.1 | 82.3 | 2 | 0
PRG000099 | PRJ003 | 2024-02-12 | 87.3 | 6979.47 | 84.1 | 2 | 0
PRG000100 | PRJ003 | 2024-02-19 | 113.5 | 7557.84 | 91 | 0 | 0
PRG000101 | PRJ003 | 2024-02-26 | 148.2 | 6502.77 | 93.6 | 4 | 0
PRG000102 | PRJ003 | 2024-03-04 | 112.3 | 5978.83 | 97.6 | 3 | 0
PRG000103 | PRJ003 | 2024-03-11 | 175 | 6902.3 | 99.9 | 4 | 0
PRG000104 | PRJ003 | 2024-03-18 | 132.6 | 5384.84 | 100 | 3 | 0
PRG000105 | PRJ003 | 2024-03-25 | 119.7 | 5140.81 | 100 | 1 | 0
PRG000106 | PRJ003 | 2024-04-01 | 151.6 | 4282.5 | 100 | 3 | 0
PRG000107 | PRJ003 | 2024-04-08 | 61.7 | 4866.36 | 100 | 4 | 0
PRG000108 | PRJ004 | 2023-04-10 | 115.5 | 3553.73 | 2.2 | 1 | 0
PRG000109 | PRJ004 | 2023-04-17 | 90 | 3356.9 | 2.2 | 0 | 0
PRG000110 | PRJ004 | 2023-04-24 | 127.2 | 3875.72 | 7.3 | 3 | 0
PRG000111 | PRJ004 | 2023-05-01 | 67.3 | 3812.43 | 9.6 | 1 | 0
PRG000112 | PRJ004 | 2023-05-08 | 97.9 | 1862.61 | 15.9 | 1 | 0
PRG000113 | PRJ004 | 2023-05-15 | 127.2 | 3172.51 | 18.4 | 0 | 0
PRG000114 | PRJ004 | 2023-05-22 | 139.2 | 2479.61 | 22.9 | 4 | 0
PRG000115 | PRJ004 | 2023-05-29 | 94.4 | 2953.35 | 22.9 | 3 | 0
PRG000116 | PRJ004 | 2023-06-05 | 162.7 | 3480.84 | 25.6 | 0 | 0
PRG000117 | PRJ004 | 2023-06-12 | 136.6 | 3153.6 | 27 | 4 | 0
PRG000118 | PRJ004 | 2023-06-19 | 101.5 | 2623.52 | 27.2 | 5 | 0
PRG000119 | PRJ004 | 2023-06-26 | 129.5 | 2580.84 | 30.5 | 1 | 0
PRG000120 | PRJ004 | 2023-07-03 | 156.6 | 2728.02 | 32.1 | 2 | 0
PRG000121 | PRJ004 | 2023-07-10 | 110.6 | 1968.8 | 37 | 1 | 0
PRG000122 | PRJ004 | 2023-07-17 | 87.7 | 2514.63 | 40.4 | 1 | 0
PRG000123 | PRJ004 | 2023-07-24 | 111.8 | 1285.82 | 43.6 | 2 | 0
PRG000124 | PRJ004 | 2023-07-31 | 139.4 | 2136.51 | 48.6 | 3 | 0
PRG000125 | PRJ004 | 2023-08-07 | 94.1 | 4185.62 | 59 | 3 | 0
PRG000126 | PRJ004 | 2023-08-14 | 149.3 | 3426.1 | 61.5 | 0 | 0
PRG000127 | PRJ004 | 2023-08-21 | 78.9 | 2900.2 | 64.4 | 2 | 0
PRG000128 | PRJ004 | 2023-08-28 | 74.6 | 2749.26 | 67.2 | 1 | 0
PRG000129 | PRJ004 | 2023-09-04 | 156.3 | 2876.03 | 70.8 | 0 | 0
PRG000130 | PRJ004 | 2023-09-11 | 97 | 2747.74 | 75.5 | 1 | 0
PRG000131 | PRJ004 | 2023-09-18 | 152.6 | 3879.84 | 81.2 | 2 | 0
PRG000132 | PRJ004 | 2023-09-25 | 142.1 | 2537.15 | 81.2 | 2 | 0
PRG000133 | PRJ004 | 2023-10-02 | 75.9 | 2946.2 | 81.2 | 4 | 0
PRG000134 | PRJ004 | 2023-10-09 | 79.8 | 1934.96 | 82.4 | 2 | 0
PRG000135 | PRJ004 | 2023-10-16 | 111.4 | 4254.38 | 85.9 | 1 | 0
PRG000136 | PRJ004 | 2023-10-23 | 83.9 | 3001.55 | 89.4 | 1 | 1
PRG000137 | PRJ004 | 2023-10-30 | 90.5 | 3814.37 | 89.4 | 1 | 3
PRG000138 | PRJ004 | 2023-11-06 | 52.9 | 3414.12 | 95.5 | 2 | 4
PRG000139 | PRJ004 | 2023-11-13 | 133.3 | 2521.37 | 95.5 | 2 | 5
PRG000140 | PRJ004 | 2023-11-20 | 152.9 | 2457.72 | 100 | 2 | 5
PRG000141 | PRJ005 | 2024-06-10 | 82.7 | 5162.99 | 3 | 2 | 0
PRG000142 | PRJ005 | 2024-06-17 | 62.3 | 10124.26 | 3 | 0 | 0
PRG000143 | PRJ005 | 2024-06-24 | 73.9 | 8105.13 | 5.3 | 5 | 0
PRG000144 | PRJ005 | 2024-07-01 | 87.4 | 5910.04 | 5.6 | 3 | 0
PRG000145 | PRJ005 | 2024-07-08 | 55.6 | 8736.5 | 7.8 | 0 | 0
PRG000146 | PRJ005 | 2024-07-15 | 125.7 | 6398.6 | 12.1 | 1 | 0
PRG000147 | PRJ005 | 2024-07-22 | 31.7 | 7633.03 | 15.8 | 1 | 0
PRG000148 | PRJ005 | 2024-07-29 | 44.3 | 7372.77 | 19.1 | 1 | 0
PRG000149 | PRJ005 | 2024-08-05 | 172.4 | 10101 | 23.5 | 2 | 0
PRG000150 | PRJ005 | 2024-08-12 | 127.2 | 10135.78 | 28.7 | 3 | 0
PRG000151 | PRJ005 | 2024-08-19 | 115.6 | 6566.68 | 34.5 | 3 | 0
PRG000152 | PRJ005 | 2024-08-26 | 171.5 | 11362.71 | 34.9 | 1 | 0
PRG000153 | PRJ005 | 2024-09-02 | 144.6 | 8251.36 | 37.8 | 2 | 0
PRG000154 | PRJ005 | 2024-09-09 | 104.6 | 8876.24 | 41 | 1 | 0
PRG000155 | PRJ005 | 2024-09-16 | 108.2 | 7901.33 | 41.8 | 2 | 0
PRG000156 | PRJ005 | 2024-09-23 | 131.2 | 7356.95 | 46.2 | 1 | 0
PRG000157 | PRJ005 | 2024-09-30 | 162.8 | 9938.77 | 46.9 | 4 | 0
PRG000158 | PRJ005 | 2024-10-07 | 49.1 | 10312.38 | 49 | 2 | 0
PRG000159 | PRJ005 | 2024-10-14 | 155.8 | 9710.97 | 51.1 | 1 | 0
PRG000160 | PRJ005 | 2024-10-21 | 95 | 8726.75 | 58.2 | 5 | 0
PRG000161 | PRJ005 | 2024-10-28 | 76.2 | 5143.43 | 61.3 | 3 | 0
PRG000162 | PRJ005 | 2024-11-04 | 165.5 | 9283.53 | 63.9 | 2 | 0
PRG000163 | PRJ005 | 2024-11-11 | 179.8 | 10326.91 | 66.6 | 3 | 0
PRG000164 | PRJ005 | 2024-11-18 | 101.9 | 11199.23 | 76.1 | 2 | 0
PRG000165 | PRJ005 | 2024-11-25 | 125.1 | 9959.54 | 81.6 | 4 | 0
PRG000166 | PRJ005 | 2024-12-02 | 54.6 | 4882.62 | 82.2 | 1 | 0
PRG000167 | PRJ005 | 2024-12-09 | 47.4 | 7220.41 | 86.1 | 1 | 0
PRG000168 | PRJ005 | 2024-12-16 | 28.1 | 4887.6 | 90 | 1 | 0
PRG000169 | PRJ005 | 2024-12-23 | 64.5 | 5003.95 | 92.5 | 1 | 0
PRG000170 | PRJ005 | 2024-12-30 | 68.8 | 7014.76 | 94.2 | 1 | 0
PRG000171 | PRJ005 | 2025-01-06 | 38.4 | 4651.59 | 94.2 | 1 | 0
PRG000172 | PRJ005 | 2025-01-13 | 55.1 | 4192.41 | 96.7 | 1 | 0
PRG000173 | PRJ005 | 2025-01-20 | 70.7 | 3175.98 | 96.7 | 0 | 0
PRG000174 | PRJ005 | 2025-01-27 | 87.8 | 4331.75 | 96.9 | 3 | 0
PRG000175 | PRJ006 | 2023-05-15 | 110.7 | 8933.42 | 8 | 2 | 0
PRG000176 | PRJ006 | 2023-05-22 | 93.3 | 10658.08 | 15.2 | 3 | 0
PRG000177 | PRJ006 | 2023-05-29 | 153.4 | 11470.3 | 20.6 | 4 | 0
PRG000178 | PRJ006 | 2023-06-05 | 148.5 | 6446.39 | 20.8 | 0 | 0
PRG000179 | PRJ006 | 2023-06-12 | 162.2 | 7672.4 | 22.7 | 5 | 0
PRG000180 | PRJ006 | 2023-06-19 | 119.3 | 9234.65 | 25.2 | 3 | 0
PRG000181 | PRJ006 | 2023-06-26 | 187.5 | 9895.66 | 27 | 3 | 0
PRG000182 | PRJ006 | 2023-07-03 | 85.4 | 5909.88 | 29.8 | 0 | 0
PRG000183 | PRJ006 | 2023-07-10 | 85.3 | 8009.83 | 30.1 | 3 | 0
PRG000184 | PRJ006 | 2023-07-17 | 114.3 | 5261.67 | 31 | 1 | 0
PRG000185 | PRJ006 | 2023-07-24 | 86 | 4895.88 | 31 | 0 | 0
PRG000186 | PRJ006 | 2023-07-31 | 138.7 | 6673.79 | 36.1 | 1 | 0
PRG000187 | PRJ006 | 2023-08-07 | 52.6 | 11576.47 | 38.1 | 3 | 0
PRG000188 | PRJ006 | 2023-08-14 | 194.7 | 11417.77 | 42 | 8 | 0
PRG000189 | PRJ006 | 2023-08-21 | 128.7 | 10829.17 | 45.1 | 3 | 0
PRG000190 | PRJ006 | 2023-08-28 | 104.3 | 5796.81 | 48 | 4 | 0
PRG000191 | PRJ006 | 2023-09-04 | 86.3 | 6245.33 | 51.7 | 4 | 0
PRG000192 | PRJ006 | 2023-09-11 | 132 | 10593.47 | 52.9 | 6 | 0
PRG000193 | PRJ006 | 2023-09-18 | 141.7 | 9923.39 | 57 | 3 | 0
PRG000194 | PRJ006 | 2023-09-25 | 119.2 | 6942.7 | 59.4 | 0 | 0
PRG000195 | PRJ006 | 2023-10-02 | 157.7 | 8787.22 | 62.8 | 2 | 0
PRG000196 | PRJ006 | 2023-10-09 | 122.7 | 9095.62 | 69 | 4 | 0
PRG000197 | PRJ006 | 2023-10-16 | 126.7 | 8524.43 | 73.7 | 2 | 0
PRG000198 | PRJ006 | 2023-10-23 | 119.4 | 11131.9 | 77.7 | 1 | 0
PRG000199 | PRJ006 | 2023-10-30 | 163.7 | 10834.82 | 84.2 | 4 | 0
PRG000200 | PRJ006 | 2023-11-06 | 141.3 | 9190.18 | 87.1 | 2 | 0
PRG000201 | PRJ006 | 2023-11-13 | 139 | 9597.49 | 92.1 | 3 | 0
PRG000202 | PRJ006 | 2023-11-20 | 187.1 | 10652.72 | 95.6 | 2 | 0
PRG000203 | PRJ006 | 2023-11-27 | 95.6 | 12023.16 | 100 | 0 | 1
PRG000204 | PRJ006 | 2023-12-04 | 60.9 | 4118.27 | 100 | 0 | 1
PRG000205 | PRJ006 | 2023-12-11 | 71.2 | 5180.15 | 100 | 1 | 2
PRG000206 | PRJ006 | 2023-12-18 | 76.2 | 5505.87 | 100 | 4 | 3
PRG000207 | PRJ006 | 2023-12-25 | 65.9 | 5288.74 | 100 | 1 | 4
PRG000208 | PRJ007 | 2024-03-04 | 95.7 | 41070.48 | 9.3 | 5 | 0
PRG000209 | PRJ007 | 2024-03-11 | 87.8 | 35601.86 | 22.1 | 6 | 0
PRG000210 | PRJ007 | 2024-03-18 | 157.7 | 38169.06 | 26.2 | 3 | 0
PRG000211 | PRJ007 | 2024-03-25 | 184 | 45078.4 | 35.6 | 2 | 0
PRG000212 | PRJ007 | 2024-04-01 | 110 | 41132.96 | 41.6 | 1 | 0
PRG000213 | PRJ007 | 2024-04-08 | 74.1 | 36741.72 | 46.3 | 2 | 0
PRG000214 | PRJ007 | 2024-04-15 | 145.1 | 35664.9 | 55 | 5 | 0
PRG000215 | PRJ007 | 2024-04-22 | 141.5 | 55532.72 | 61.6 | 5 | 0
PRG000216 | PRJ007 | 2024-04-29 | 79.8 | 53630.97 | 71.8 | 2 | 0
PRG000217 | PRJ007 | 2024-05-06 | 126 | 39537.2 | 80.7 | 4 | 0
PRG000218 | PRJ008 | 2023-07-24 | 127.2 | 8683.54 | 4.5 | 3 | 0
PRG000219 | PRJ008 | 2023-07-31 | 99.3 | 2110.33 | 10.1 | 2 | 0
PRG000220 | PRJ008 | 2023-08-07 | 142 | 7805 | 16.4 | 3 | 0
PRG000221 | PRJ008 | 2023-08-14 | 130.6 | 11415.58 | 18.2 | 1 | 0
PRG000222 | PRJ008 | 2023-08-21 | 73.2 | 9345.7 | 18.2 | 0 | 0
PRG000223 | PRJ008 | 2023-08-28 | 186.7 | 9236.6 | 20.8 | 2 | 0
PRG000224 | PRJ008 | 2023-09-04 | 87.1 | 7948.7 | 31.1 | 2 | 0
PRG000225 | PRJ008 | 2023-09-11 | 89.8 | 11550.39 | 33.6 | 8 | 0
PRG000226 | PRJ008 | 2023-09-18 | 154.7 | 10250.89 | 39.3 | 3 | 0
PRG000227 | PRJ008 | 2023-09-25 | 115.6 | 9746.78 | 46.8 | 1 | 0
PRG000228 | PRJ008 | 2023-10-02 | 74.5 | 8849.54 | 47.8 | 3 | 0
PRG000229 | PRJ008 | 2023-10-09 | 116.7 | 11183.79 | 52.1 | 0 | 0
PRG000230 | PRJ008 | 2023-10-16 | 95.6 | 10215.04 | 57.1 | 3 | 0
PRG000231 | PRJ008 | 2023-10-23 | 148.1 | 9969.55 | 60.5 | 1 | 0
PRG000232 | PRJ008 | 2023-10-30 | 109.3 | 7168.31 | 65.4 | 1 | 0
PRG000233 | PRJ008 | 2023-11-06 | 84.7 | 11943.53 | 65.4 | 4 | 0
PRG000234 | PRJ008 | 2023-11-13 | 115.8 | 5839.53 | 72.4 | 2 | 0
PRG000235 | PRJ008 | 2023-11-20 | 202.9 | 6776.93 | 72.7 | 0 | 0
PRG000236 | PRJ008 | 2023-11-27 | 83.7 | 8227.15 | 74 | 3 | 0
PRG000237 | PRJ008 | 2023-12-04 | 75.8 | 5213.97 | 77.3 | 1 | 0
PRG000238 | PRJ008 | 2023-12-11 | 62.5 | 6039.65 | 79.6 | 1 | 0
PRG000239 | PRJ008 | 2023-12-18 | 70.9 | 4320.2 | 81.7 | 2 | 0
PRG000240 | PRJ008 | 2023-12-25 | 66.4 | 4009.64 | 86.1 | 0 | 0
PRG000241 | PRJ008 | 2024-01-01 | 84.5 | 5802.16 | 88.8 | 0 | 0
PRG000242 | PRJ008 | 2024-01-08 | 66 | 5336.28 | 89.7 | 3 | 0
PRG000243 | PRJ008 | 2024-01-15 | 113.7 | 5734.03 | 90.2 | 1 | 0
PRG000244 | PRJ009 | 2024-01-22 | 59.3 | 3698.68 | 3.2 | 1 | 0
PRG000245 | PRJ009 | 2024-01-29 | 38.1 | 5843.04 | 3.2 | 2 | 0
PRG000246 | PRJ009 | 2024-02-05 | 137 | 8046.12 | 3.2 | 4 | 0
PRG000247 | PRJ009 | 2024-02-12 | 122.8 | 8600.93 | 6.3 | 1 | 0
PRG000248 | PRJ009 | 2024-02-19 | 123.4 | 12736.67 | 9.7 | 4 | 0
PRG000249 | PRJ009 | 2024-02-26 | 88.6 | 9638.39 | 15.2 | 0 | 0
PRG000250 | PRJ009 | 2024-03-04 | 107.1 | 6320 | 18.2 | 3 | 0
PRG000251 | PRJ009 | 2024-03-11 | 86.8 | 8958.17 | 21.3 | 2 | 0
PRG000252 | PRJ009 | 2024-03-18 | 155.7 | 7700.1 | 21.3 | 3 | 0
PRG000253 | PRJ009 | 2024-03-25 | 105.4 | 11903.64 | 23.8 | 2 | 0
PRG000254 | PRJ009 | 2024-04-01 | 120.1 | 10482.15 | 25 | 3 | 0
PRG000255 | PRJ009 | 2024-04-08 | 81.4 | 10342.88 | 25 | 1 | 0
PRG000256 | PRJ009 | 2024-04-15 | 59 | 12326.67 | 25 | 1 | 0
PRG000257 | PRJ009 | 2024-04-22 | 171.3 | 10728.65 | 25.9 | 2 | 0
PRG000258 | PRJ009 | 2024-04-29 | 100.7 | 9410.36 | 29.1 | 1 | 0
PRG000259 | PRJ009 | 2024-05-06 | 140 | 10189.84 | 29.1 | 1 | 0
PRG000260 | PRJ009 | 2024-05-13 | 96.5 | 10636.93 | 30.4 | 1 | 0
PRG000261 | PRJ009 | 2024-05-20 | 113.6 | 8534.51 | 31.2 | 3 | 0
PRG000262 | PRJ009 | 2024-05-27 | 98.6 | 8341.21 | 35.2 | 0 | 0
PRG000263 | PRJ009 | 2024-06-03 | 32.4 | 9290.94 | 38.4 | 4 | 0
PRG000264 | PRJ009 | 2024-06-10 | 129.9 | 3405.83 | 38.4 | 6 | 0
PRG000265 | PRJ009 | 2024-06-17 | 112.5 | 11371.65 | 40.7 | 5 | 0
PRG000266 | PRJ009 | 2024-06-24 | 163.1 | 7584.47 | 41.8 | 1 | 0
PRG000267 | PRJ009 | 2024-07-01 | 103.4 | 6259.43 | 41.8 | 3 | 0
PRG000268 | PRJ009 | 2024-07-08 | 60.5 | 5658.2 | 44.7 | 1 | 0
PRG000269 | PRJ009 | 2024-07-15 | 131.8 | 8365.91 | 44.7 | 7 | 0
PRG000270 | PRJ009 | 2024-07-22 | 91.5 | 7774.63 | 48.5 | 0 | 0
PRG000271 | PRJ009 | 2024-07-29 | 69.6 | 6219.99 | 51.4 | 3 | 0
PRG000272 | PRJ009 | 2024-08-05 | 73.1 | 9131.41 | 54.4 | 5 | 0
PRG000273 | PRJ009 | 2024-08-12 | 108.6 | 9357.11 | 56.1 | 3 | 0
PRG000274 | PRJ009 | 2024-08-19 | 168.8 | 5673.94 | 56.1 | 2 | 0
PRG000275 | PRJ009 | 2024-08-26 | 104.7 | 8903.4 | 61 | 2 | 0
PRG000276 | PRJ009 | 2024-09-02 | 138.8 | 7872.22 | 61.2 | 2 | 0
PRG000277 | PRJ009 | 2024-09-09 | 173.7 | 9201.79 | 62.2 | 2 | 0
PRG000278 | PRJ009 | 2024-09-16 | 135 | 10084.51 | 62.2 | 7 | 0
PRG000279 | PRJ009 | 2024-09-23 | 176.8 | 8011.85 | 63.2 | 0 | 0
PRG000280 | PRJ009 | 2024-09-30 | 108.7 | 10115.73 | 68.6 | 1 | 0
PRG000281 | PRJ009 | 2024-10-07 | 68.9 | 10713.11 | 68.6 | 1 | 0
PRG000282 | PRJ009 | 2024-10-14 | 69.9 | 5079.36 | 70.2 | 3 | 0
PRG000283 | PRJ009 | 2024-10-21 | 92.2 | 12938.65 | 70.2 | 0 | 0
PRG000284 | PRJ009 | 2024-10-28 | 77.1 | 8604.18 | 70.5 | 3 | 0
PRG000285 | PRJ009 | 2024-11-04 | 129.3 | 7136.64 | 72.6 | 2 | 0
PRG000286 | PRJ009 | 2024-11-11 | 61.9 | 9336.87 | 73.5 | 2 | 2
PRG000287 | PRJ009 | 2024-11-18 | 57.3 | 6193.16 | 77.7 | 1 | 4
PRG000288 | PRJ009 | 2024-11-25 | 120.4 | 9191.71 | 83.9 | 3 | 4
PRG000289 | PRJ010 | 2024-05-06 | 115.6 | 11788.95 | 6.5 | 1 | 0
PRG000290 | PRJ010 | 2024-05-13 | 144.8 | 10923.62 | 8.1 | 2 | 0
PRG000291 | PRJ010 | 2024-05-20 | 95.5 | 9394.89 | 8.8 | 6 | 0
PRG000292 | PRJ010 | 2024-05-27 | 98.5 | 9846.48 | 8.8 | 2 | 0
PRG000293 | PRJ010 | 2024-06-03 | 102.9 | 9049.78 | 13.5 | 2 | 0
PRG000294 | PRJ010 | 2024-06-10 | 131.1 | 10680.01 | 13.5 | 2 | 0
PRG000295 | PRJ010 | 2024-06-17 | 102.5 | 7320.08 | 18 | 3 | 0
PRG000296 | PRJ010 | 2024-06-24 | 159 | 7962.21 | 26 | 1 | 0
PRG000297 | PRJ010 | 2024-07-01 | 52.9 | 6583.32 | 26.7 | 2 | 0
PRG000298 | PRJ010 | 2024-07-08 | 145.4 | 7437.01 | 26.7 | 2 | 0
PRG000299 | PRJ010 | 2024-07-15 | 16.8 | 10687.03 | 30.1 | 1 | 0
PRG000300 | PRJ010 | 2024-07-22 | 70.6 | 7380.1 | 30.1 | 2 | 0
PRG000301 | PRJ010 | 2024-07-29 | 53.5 | 6788.34 | 30.1 | 4 | 0
PRG000302 | PRJ010 | 2024-08-05 | 87.5 | 9564.69 | 30.1 | 1 | 0
PRG000303 | PRJ010 | 2024-08-12 | 117.9 | 7050.65 | 36.3 | 3 | 0
PRG000304 | PRJ010 | 2024-08-19 | 121.2 | 9197.53 | 40.5 | 1 | 0
PRG000305 | PRJ010 | 2024-08-26 | 124.6 | 7437.73 | 45.1 | 1 | 0
PRG000306 | PRJ010 | 2024-09-02 | 111.5 | 7511.39 | 46.2 | 1 | 0
PRG000307 | PRJ010 | 2024-09-09 | 118.5 | 8043.05 | 49.1 | 3 | 0
PRG000308 | PRJ010 | 2024-09-16 | 148.4 | 9071.36 | 52.4 | 6 | 0
PRG000309 | PRJ010 | 2024-09-23 | 62.1 | 7634.81 | 55.2 | 2 | 0
PRG000310 | PRJ010 | 2024-09-30 | 93.8 | 7761.16 | 58.9 | 3 | 0
PRG000311 | PRJ010 | 2024-10-07 | 124.7 | 8055.65 | 59.8 | 2 | 0
PRG000312 | PRJ010 | 2024-10-14 | 72.2 | 9547.23 | 59.8 | 3 | 0
PRG000313 | PRJ010 | 2024-10-21 | 121.6 | 8680.57 | 59.8 | 3 | 0
PRG000314 | PRJ010 | 2024-10-28 | 112.7 | 9953.89 | 65.9 | 3 | 0
PRG000315 | PRJ010 | 2024-11-04 | 159.8 | 11816.76 | 68 | 1 | 0
PRG000316 | PRJ010 | 2024-11-11 | 149 | 7579.75 | 68.2 | 1 | 0
PRG000317 | PRJ010 | 2024-11-18 | 174.7 | 6587.65 | 69.4 | 1 | 0
PRG000318 | PRJ010 | 2024-11-25 | 175.7 | 11120.89 | 69.4 | 3 | 0
PRG000319 | PRJ010 | 2024-12-02 | 41.7 | 5395.18 | 69.4 | 0 | 0
PRG000320 | PRJ010 | 2024-12-09 | 85.2 | 5596.21 | 69.4 | 0 | 0
PRG000321 | PRJ010 | 2024-12-16 | 57.5 | 5057.29 | 70.8 | 1 | 0
PRG000322 | PRJ010 | 2024-12-23 | 52 | 6189.92 | 70.8 | 1 | 0
PRG000323 | PRJ010 | 2024-12-30 | 63 | 7328.14 | 70.8 | 0 | 2
PRG000324 | PRJ010 | 2025-01-06 | 63.9 | 4651.51 | 72.4 | 0 | 4
PRG000325 | PRJ010 | 2025-01-13 | 82.3 | 5724.41 | 74.9 | 4 | 5
PRG000326 | PRJ010 | 2025-01-20 | 79.7 | 7087.48 | 78.4 | 0 | 5
PRG000327 | PRJ010 | 2025-01-27 | 52.9 | 5645.72 | 81.2 | 1 | 7
PRG000328 | PRJ010 | 2025-02-03 | 127.2 | 9593.93 | 85.6 | 0 | 8
PRG000329 | PRJ011 | 2023-06-19 | 132 | 24052.41 | 4.9 | 2 | 0
PRG000330 | PRJ011 | 2023-06-26 | 185.5 | 22128.51 | 9.4 | 2 | 0
PRG000331 | PRJ011 | 2023-07-03 | 80.5 | 17436.31 | 9.4 | 1 | 0
PRG000332 | PRJ011 | 2023-07-10 | 66.6 | 20814.61 | 15.3 | 1 | 0
PRG000333 | PRJ011 | 2023-07-17 | 56.8 | 21414.12 | 20.7 | 0 | 0
PRG000334 | PRJ011 | 2023-07-24 | 74.4 | 17111.69 | 25.9 | 0 | 0
PRG000335 | PRJ011 | 2023-07-31 | 107 | 18673.1 | 29.5 | 2 | 0
PRG000336 | PRJ011 | 2023-08-07 | 100.3 | 22700.17 | 34.1 | 4 | 0
PRG000337 | PRJ011 | 2023-08-14 | 92.3 | 31268.94 | 40.5 | 1 | 0
PRG000338 | PRJ011 | 2023-08-21 | 119.7 | 26720.66 | 44.2 | 1 | 0
PRG000339 | PRJ011 | 2023-08-28 | 96.8 | 24737.48 | 52 | 6 | 0
PRG000340 | PRJ011 | 2023-09-04 | 104.6 | 16727.05 | 59.4 | 4 | 0
PRG000341 | PRJ011 | 2023-09-11 | 89 | 26948.02 | 64.5 | 5 | 0
PRG000342 | PRJ011 | 2023-09-18 | 136.6 | 25189.49 | 74.8 | 1 | 0
PRG000343 | PRJ011 | 2023-09-25 | 86.2 | 27438.06 | 81.4 | 2 | 0
PRG000344 | PRJ011 | 2023-10-02 | 77 | 31938.6 | 88.1 | 1 | 0
PRG000345 | PRJ011 | 2023-10-09 | 104.9 | 27183.91 | 93.4 | 1 | 0
PRG000346 | PRJ012 | 2024-04-08 | 113.9 | 3688.27 | 2.7 | 3 | 0
PRG000347 | PRJ012 | 2024-04-15 | 168.8 | 4750.85 | 2.7 | 4 | 0
PRG000348 | PRJ012 | 2024-04-22 | 131.5 | 5410.76 | 3.1 | 2 | 0
PRG000349 | PRJ012 | 2024-04-29 | 173.3 | 4296.69 | 5.6 | 1 | 0
PRG000350 | PRJ012 | 2024-05-06 | 104.3 | 3469.55 | 10.7 | 1 | 0
PRG000351 | PRJ012 | 2024-05-13 | 136.8 | 4572.56 | 16.1 | 0 | 0
PRG000352 | PRJ012 | 2024-05-20 | 112.8 | 5374.78 | 19.7 | 7 | 0
PRG000353 | PRJ012 | 2024-05-27 | 156.6 | 5046.42 | 24.6 | 2 | 0
PRG000354 | PRJ012 | 2024-06-03 | 111.4 | 2988.94 | 29.3 | 1 | 0
PRG000355 | PRJ012 | 2024-06-10 | 108.6 | 4493.87 | 31.8 | 1 | 0
PRG000356 | PRJ012 | 2024-06-17 | 120.1 | 2833.52 | 38.7 | 2 | 0
PRG000357 | PRJ012 | 2024-06-24 | 156 | 4845.74 | 38.7 | 3 | 0
PRG000358 | PRJ012 | 2024-07-01 | 79.1 | 3544.62 | 41.6 | 2 | 0
PRG000359 | PRJ012 | 2024-07-08 | 100 | 4842.02 | 46.1 | 3 | 0
PRG000360 | PRJ012 | 2024-07-15 | 84 | 1857.5 | 49.5 | 0 | 0
PRG000361 | PRJ012 | 2024-07-22 | 100.7 | 2509.86 | 50.3 | 1 | 0
PRG000362 | PRJ012 | 2024-07-29 | 63.1 | 4282.35 | 59.6 | 2 | 0
PRG000363 | PRJ012 | 2024-08-05 | 101.9 | 3561.69 | 63.2 | 2 | 0
PRG000364 | PRJ012 | 2024-08-12 | 130.3 | 5376.2 | 70.9 | 3 | 0
PRG000365 | PRJ012 | 2024-08-19 | 152.7 | 3895.99 | 73.5 | 0 | 0
PRG000366 | PRJ012 | 2024-08-26 | 120.2 | 3903.28 | 79.5 | 1 | 2
PRG000367 | PRJ013 | 2024-12-30 | 58.4 | 19255.61 | 3.8 | 1 | 0
PRG000368 | PRJ013 | 2025-01-06 | 54.2 | 10577.5 | 8.8 | 2 | 0
PRG000369 | PRJ013 | 2025-01-13 | 84.7 | 22765.4 | 14.9 | 1 | 0
PRG000370 | PRJ013 | 2025-01-20 | 61.5 | 17278.12 | 22.5 | 1 | 0
PRG000371 | PRJ013 | 2025-01-27 | 53.9 | 8333.44 | 25.9 | 1 | 0
PRG000372 | PRJ013 | 2025-02-03 | 134.8 | 20367.23 | 29.8 | 3 | 0
PRG000373 | PRJ013 | 2025-02-10 | 146.3 | 29772.2 | 33.5 | 1 | 0
PRG000374 | PRJ013 | 2025-02-17 | 66.8 | 34191.25 | 38.6 | 5 | 0
PRG000375 | PRJ013 | 2025-02-24 | 73.9 | 26907.74 | 41.5 | 0 | 0
PRG000376 | PRJ013 | 2025-03-03 | 99.1 | 25156.17 | 46.4 | 3 | 0
PRG000377 | PRJ013 | 2025-03-10 | 206.8 | 21961.29 | 52.7 | 3 | 0
PRG000378 | PRJ013 | 2025-03-17 | 106.2 | 23409.18 | 58.3 | 3 | 0
PRG000379 | PRJ013 | 2025-03-24 | 110.9 | 29073.42 | 70.7 | 3 | 0
PRG000380 | PRJ013 | 2025-03-31 | 148.2 | 30000.95 | 77.3 | 3 | 0
PRG000381 | PRJ013 | 2025-04-07 | 131.3 | 27789.6 | 86.5 | 3 | 0
PRG000382 | PRJ014 | 2023-09-04 | 146.8 | 4698.26 | 1.5 | 3 | 0
PRG000383 | PRJ014 | 2023-09-11 | 69 | 3237.2 | 6.6 | 5 | 0
PRG000384 | PRJ014 | 2023-09-18 | 106.7 | 4691.66 | 9.4 | 0 | 0
PRG000385 | PRJ014 | 2023-09-25 | 156.6 | 3538.35 | 9.4 | 1 | 0
PRG000386 | PRJ014 | 2023-10-02 | 209.3 | 4133.22 | 13.2 | 1 | 0
PRG000387 | PRJ014 | 2023-10-09 | 170.7 | 4282.94 | 13.2 | 0 | 0
PRG000388 | PRJ014 | 2023-10-16 | 120.5 | 4782.03 | 13.6 | 3 | 0
PRG000389 | PRJ014 | 2023-10-23 | 181.2 | 2911.61 | 15.4 | 1 | 0
PRG000390 | PRJ014 | 2023-10-30 | 92.3 | 4808.47 | 18.9 | 2 | 0
PRG000391 | PRJ014 | 2023-11-06 | 130 | 2973.11 | 20.7 | 0 | 0
PRG000392 | PRJ014 | 2023-11-13 | 111.7 | 4317.78 | 27.9 | 1 | 0
PRG000393 | PRJ014 | 2023-11-20 | 59.3 | 3776.33 | 34.7 | 1 | 0
PRG000394 | PRJ014 | 2023-11-27 | 182.4 | 5344.22 | 36.4 | 4 | 0
PRG000395 | PRJ014 | 2023-12-04 | 48.9 | 1056.68 | 40.4 | 2 | 0
PRG000396 | PRJ014 | 2023-12-11 | 45.2 | 1679.92 | 42.5 | 2 | 0
PRG000397 | PRJ014 | 2023-12-18 | 79.3 | 1778.15 | 42.6 | 0 | 0
PRG000398 | PRJ014 | 2023-12-25 | 81.6 | 2148.49 | 42.9 | 2 | 0
PRG000399 | PRJ014 | 2024-01-01 | 42.4 | 2186.96 | 43.1 | 1 | 0
PRG000400 | PRJ014 | 2024-01-08 | 40.7 | 1569.9 | 44.4 | 2 | 0
PRG000401 | PRJ014 | 2024-01-15 | 34.3 | 1939.36 | 45.4 | 1 | 0
PRG000402 | PRJ014 | 2024-01-22 | 71.6 | 1870.05 | 46.1 | 2 | 0
PRG000403 | PRJ014 | 2024-01-29 | 67.1 | 2715.61 | 48.7 | 1 | 0
PRG000404 | PRJ014 | 2024-02-05 | 184.4 | 3471.7 | 55 | 5 | 0
PRG000405 | PRJ014 | 2024-02-12 | 119.8 | 3049.74 | 59 | 3 | 0
PRG000406 | PRJ014 | 2024-02-19 | 135.4 | 4363.51 | 63.9 | 3 | 0
PRG000407 | PRJ014 | 2024-02-26 | 84 | 4923.23 | 64.8 | 1 | 0
PRG000408 | PRJ014 | 2024-03-04 | 123 | 4847.11 | 71.7 | 2 | 0
PRG000409 | PRJ014 | 2024-03-11 | 116.3 | 4446.4 | 71.7 | 1 | 0
PRG000410 | PRJ014 | 2024-03-18 | 99.2 | 3155.26 | 74.4 | 3 | 0
PRG000411 | PRJ014 | 2024-03-25 | 98.4 | 4995.92 | 74.4 | 3 | 0
PRG000412 | PRJ014 | 2024-04-01 | 150 | 2926.55 | 77.7 | 1 | 0
PRG000413 | PRJ014 | 2024-04-08 | 158.3 | 3572.21 | 81.7 | 0 | 0
PRG000414 | PRJ014 | 2024-04-15 | 115.4 | 3972.28 | 85 | 1 | 0
PRG000415 | PRJ014 | 2024-04-22 | 104.6 | 4567.42 | 88.4 | 3 | 0
PRG000416 | PRJ015 | 2023-04-03 | 123.4 | 13355.66 | 3.3 | 4 | 0
PRG000417 | PRJ015 | 2023-04-10 | 181 | 15778.52 | 7.8 | 3 | 0
PRG000418 | PRJ015 | 2023-04-17 | 119.3 | 21297.85 | 13.9 | 3 | 0
PRG000419 | PRJ015 | 2023-04-24 | 100.5 | 19272.04 | 21.7 | 1 | 0
PRG000420 | PRJ015 | 2023-05-01 | 93.3 | 16610.32 | 26.1 | 0 | 0
PRG000421 | PRJ015 | 2023-05-08 | 95.4 | 12404.42 | 31.5 | 4 | 0
PRG000422 | PRJ015 | 2023-05-15 | 139.4 | 22731.03 | 37.8 | 1 | 0
PRG000423 | PRJ015 | 2023-05-22 | 64 | 16270.3 | 41.3 | 0 | 0
PRG000424 | PRJ015 | 2023-05-29 | 162.4 | 8039.43 | 48.6 | 3 | 0
PRG000425 | PRJ015 | 2023-06-05 | 133.3 | 19577.96 | 54.6 | 3 | 0
PRG000426 | PRJ015 | 2023-06-12 | 168.9 | 12265.94 | 61.8 | 2 | 0
PRG000427 | PRJ015 | 2023-06-19 | 104.5 | 18446.91 | 68.4 | 0 | 1
PRG000428 | PRJ015 | 2023-06-26 | 168.5 | 21101.88 | 71.1 | 1 | 1
PRG000429 | PRJ015 | 2023-07-03 | 70.3 | 9829 | 74.9 | 1 | 2
PRG000430 | PRJ015 | 2023-07-10 | 77.3 | 12143.35 | 82.3 | 2 | 2
PRG000431 | PRJ015 | 2023-07-17 | 93.7 | 13115.03 | 87.4 | 2 | 4
PRG000432 | PRJ015 | 2023-07-24 | 78.6 | 12811.34 | 92.2 | 0 | 6
PRG000433 | PRJ015 | 2023-07-31 | 62.5 | 15481.08 | 99.1 | 1 | 7
PRG000434 | PRJ016 | 2024-12-30 | 32.5 | 5732.68 | 0 | 1 | 0
PRG000435 | PRJ016 | 2025-01-06 | 80.5 | 5002.61 | 0 | 2 | 0
PRG000436 | PRJ016 | 2025-01-13 | 20.1 | 3894.07 | 1.5 | 0 | 0
PRG000437 | PRJ016 | 2025-01-20 | 93.1 | 5493.85 | 6.5 | 3 | 0
PRG000438 | PRJ016 | 2025-01-27 | 61.5 | 3729.39 | 11.9 | 0 | 0
PRG000439 | PRJ016 | 2025-02-03 | 174.8 | 9597.63 | 15.7 | 4 | 0
PRG000440 | PRJ016 | 2025-02-10 | 168 | 6166.67 | 16.7 | 2 | 0
PRG000441 | PRJ016 | 2025-02-17 | 120 | 6762.53 | 22.9 | 1 | 0
PRG000442 | PRJ016 | 2025-02-24 | 98.2 | 9115.9 | 26 | 3 | 0
PRG000443 | PRJ016 | 2025-03-03 | 182.2 | 6170.29 | 28.4 | 2 | 0
PRG000444 | PRJ016 | 2025-03-10 | 131.1 | 7592.5 | 30 | 1 | 0
PRG000445 | PRJ016 | 2025-03-17 | 69.1 | 7624.81 | 34.2 | 1 | 0
PRG000446 | PRJ016 | 2025-03-24 | 130.9 | 12356.48 | 38.2 | 3 | 0
PRG000447 | PRJ016 | 2025-03-31 | 111.4 | 10322.36 | 42.5 | 2 | 0
PRG000448 | PRJ016 | 2025-04-07 | 170.4 | 7837.84 | 48.5 | 2 | 0
PRG000449 | PRJ016 | 2025-04-14 | 121.3 | 9568.18 | 52.5 | 2 | 0
PRG000450 | PRJ016 | 2025-04-21 | 105.2 | 8140.92 | 55.7 | 1 | 0
PRG000451 | PRJ016 | 2025-04-28 | 114.6 | 9162.99 | 60.6 | 2 | 0
PRG000452 | PRJ016 | 2025-05-05 | 116.8 | 12637.44 | 61.4 | 1 | 0
PRG000453 | PRJ016 | 2025-05-12 | 37.2 | 9932.55 | 68 | 6 | 0
PRG000454 | PRJ016 | 2025-05-19 | 161.7 | 6949.88 | 70.9 | 1 | 0
PRG000455 | PRJ016 | 2025-05-26 | 106.4 | 8975.25 | 74.1 | 1 | 0
PRG000456 | PRJ016 | 2025-06-02 | 86.3 | 8625.31 | 79 | 4 | 0
PRG000457 | PRJ016 | 2025-06-09 | 119.7 | 9892.17 | 84.1 | 2 | 0
PRG000458 | PRJ016 | 2025-06-16 | 169.9 | 9868.15 | 86.1 | 5 | 0
PRG000459 | PRJ016 | 2025-06-23 | 44.7 | 8493.53 | 86.4 | 4 | 0
PRG000460 | PRJ016 | 2025-06-30 | 156.8 | 6969.92 | 92.9 | 0 | 0
PRG000461 | PRJ017 | 2023-07-24 | 97.1 | 21651.24 | 8.8 | 2 | 0
PRG000462 | PRJ017 | 2023-07-31 | 80.8 | 9949.87 | 9.6 | 2 | 0
PRG000463 | PRJ017 | 2023-08-07 | 120.9 | 21320.82 | 13.7 | 1 | 0
PRG000464 | PRJ017 | 2023-08-14 | 79.9 | 39495.31 | 22.1 | 2 | 0
PRG000465 | PRJ017 | 2023-08-21 | 93.4 | 21889.45 | 28.4 | 2 | 0
PRG000466 | PRJ017 | 2023-08-28 | 152.5 | 24675.65 | 33.2 | 2 | 0
PRG000467 | PRJ017 | 2023-09-04 | 96.6 | 28980.15 | 42.5 | 2 | 0
PRG000468 | PRJ017 | 2023-09-11 | 146.2 | 25127.28 | 52.2 | 1 | 0
PRG000469 | PRJ017 | 2023-09-18 | 106.3 | 22592.73 | 61.4 | 3 | 0
PRG000470 | PRJ017 | 2023-09-25 | 118 | 32243.14 | 69.9 | 3 | 0
PRG000471 | PRJ017 | 2023-10-02 | 155.2 | 31283.44 | 79.3 | 1 | 0
PRG000472 | PRJ017 | 2023-10-09 | 101.1 | 25180.33 | 91.9 | 0 | 0
PRG000473 | PRJ017 | 2023-10-16 | 50.4 | 33132.82 | 98.7 | 1 | 0
PRG000474 | PRJ018 | 2024-08-12 | 141.7 | 6115.01 | 6.4 | 4 | 0
PRG000475 | PRJ018 | 2024-08-19 | 91.4 | 5816.42 | 18.4 | 0 | 0
PRG000476 | PRJ018 | 2024-08-26 | 171.2 | 5700.15 | 29.8 | 5 | 0
PRG000477 | PRJ018 | 2024-09-02 | 93.4 | 7609.26 | 38.3 | 3 | 0
PRG000478 | PRJ018 | 2024-09-09 | 175.7 | 7726.57 | 49.2 | 0 | 0
PRG000479 | PRJ018 | 2024-09-16 | 113.9 | 8010.99 | 61 | 3 | 0
PRG000480 | PRJ018 | 2024-09-23 | 118 | 5035.33 | 67.5 | 0 | 0
PRG000481 | PRJ018 | 2024-09-30 | 171.8 | 5817.16 | 74.7 | 1 | 0
PRG000482 | PRJ018 | 2024-10-07 | 115.9 | 7198.37 | 88.9 | 4 | 0
PRG000483 | PRJ018 | 2024-10-14 | 98.2 | 9331.48 | 95.5 | 1 | 0
PRG000484 | PRJ019 | 2023-04-10 | 77.7 | 14242.89 | 0 | 2 | 0
PRG000485 | PRJ019 | 2023-04-17 | 134 | 17204.19 | 8.1 | 0 | 0
PRG000486 | PRJ019 | 2023-04-24 | 77 | 10946.6 | 8.1 | 4 | 0
PRG000487 | PRJ019 | 2023-05-01 | 147 | 15906.44 | 16.7 | 3 | 0
PRG000488 | PRJ019 | 2023-05-08 | 101.3 | 15312.77 | 19.1 | 4 | 0
PRG000489 | PRJ019 | 2023-05-15 | 108.7 | 18769.67 | 23.7 | 3 | 0
PRG000490 | PRJ019 | 2023-05-22 | 213.7 | 20498.25 | 29.6 | 4 | 0
PRG000491 | PRJ019 | 2023-05-29 | 161.7 | 11902.03 | 31.6 | 1 | 0
PRG000492 | PRJ019 | 2023-06-05 | 76 | 14382.67 | 33.1 | 1 | 0
PRG000493 | PRJ019 | 2023-06-12 | 101.1 | 16466.77 | 35.3 | 3 | 0
PRG000494 | PRJ019 | 2023-06-19 | 136.8 | 17769.19 | 38.5 | 2 | 0
PRG000495 | PRJ019 | 2023-06-26 | 119.1 | 13386.77 | 43.1 | 0 | 0
PRG000496 | PRJ019 | 2023-07-03 | 70.1 | 8023.25 | 47.9 | 3 | 0
PRG000497 | PRJ019 | 2023-07-10 | 121.9 | 8369.89 | 50.4 | 2 | 0
PRG000498 | PRJ019 | 2023-07-17 | 106.9 | 15054.17 | 51.9 | 0 | 0
PRG000499 | PRJ019 | 2023-07-24 | 97.1 | 12385.62 | 56.1 | 1 | 0
PRG000500 | PRJ019 | 2023-07-31 | 86.1 | 12936.4 | 56.1 | 1 | 0
PRG000501 | PRJ019 | 2023-08-07 | 82.6 | 14421.31 | 57.6 | 1 | 0
PRG000502 | PRJ019 | 2023-08-14 | 148.5 | 15020.8 | 60.9 | 1 | 0
PRG000503 | PRJ019 | 2023-08-21 | 185.6 | 11132.29 | 64.5 | 4 | 0
PRG000504 | PRJ019 | 2023-08-28 | 95.3 | 15202.86 | 67.4 | 4 | 0
PRG000505 | PRJ019 | 2023-09-04 | 121.1 | 12672.23 | 67.5 | 1 | 0
PRG000506 | PRJ019 | 2023-09-11 | 135.4 | 18161.16 | 73.9 | 1 | 0
PRG000507 | PRJ019 | 2023-09-18 | 100.3 | 19233.58 | 79.6 | 1 | 0
PRG000508 | PRJ019 | 2023-09-25 | 100.9 | 11646.88 | 81.5 | 3 | 0
PRG000509 | PRJ019 | 2023-10-02 | 194 | 14235.17 | 84.2 | 0 | 0
PRG000510 | PRJ019 | 2023-10-09 | 88.1 | 14215.76 | 93 | 2 | 0
PRG000511 | PRJ020 | 2024-04-08 | 142.9 | 8906.91 | 0 | 2 | 0
PRG000512 | PRJ020 | 2024-04-15 | 145.1 | 12986.12 | 2.5 | 4 | 0
PRG000513 | PRJ020 | 2024-04-22 | 71.6 | 10033.58 | 2.5 | 5 | 0
PRG000514 | PRJ020 | 2024-04-29 | 116.8 | 15697.31 | 7.1 | 1 | 0
PRG000515 | PRJ020 | 2024-05-06 | 81.8 | 9123.27 | 8.9 | 1 | 0
PRG000516 | PRJ020 | 2024-05-13 | 153.3 | 11355.21 | 10.3 | 3 | 0
PRG000517 | PRJ020 | 2024-05-20 | 95 | 12416.89 | 14.9 | 6 | 0
PRG000518 | PRJ020 | 2024-05-27 | 92.9 | 8383.5 | 17.2 | 3 | 0
PRG000519 | PRJ020 | 2024-06-03 | 102 | 9306.45 | 21.9 | 0 | 0
PRG000520 | PRJ020 | 2024-06-10 | 76.9 | 15340.68 | 23.5 | 2 | 0
PRG000521 | PRJ020 | 2024-06-17 | 44.2 | 13641.26 | 29 | 2 | 0
PRG000522 | PRJ020 | 2024-06-24 | 124.4 | 9489.16 | 36.4 | 1 | 0
PRG000523 | PRJ020 | 2024-07-01 | 101.5 | 8288.7 | 38.6 | 1 | 0
PRG000524 | PRJ020 | 2024-07-08 | 72.4 | 9406.64 | 41.9 | 1 | 0
PRG000525 | PRJ020 | 2024-07-15 | 121.3 | 5408.85 | 43.2 | 1 | 0
PRG000526 | PRJ020 | 2024-07-22 | 150 | 8374.53 | 49.5 | 0 | 0
PRG000527 | PRJ020 | 2024-07-29 | 123.5 | 8810.2 | 53.4 | 4 | 0
PRG000528 | PRJ020 | 2024-08-05 | 78.4 | 7403.11 | 54.4 | 4 | 0
PRG000529 | PRJ020 | 2024-08-12 | 88 | 12993.86 | 56.2 | 2 | 0
PRG000530 | PRJ020 | 2024-08-19 | 101.4 | 9811.15 | 56.7 | 1 | 0
PRG000531 | PRJ020 | 2024-08-26 | 174.1 | 13733.77 | 60.1 | 1 | 0
PRG000532 | PRJ020 | 2024-09-02 | 102.9 | 12880.98 | 63.9 | 3 | 0
PRG000533 | PRJ020 | 2024-09-09 | 89.2 | 13545.71 | 67.3 | 1 | 0
PRG000534 | PRJ020 | 2024-09-16 | 120.3 | 15994.34 | 72.8 | 2 | 0
PRG000535 | PRJ020 | 2024-09-23 | 111.2 | 7390.87 | 74.8 | 1 | 0
PRG000536 | PRJ020 | 2024-09-30 | 108 | 9383.47 | 74.8 | 0 | 0
PRG000537 | PRJ020 | 2024-10-07 | 90.2 | 10670.8 | 74.8 | 2 | 0
PRG000538 | PRJ020 | 2024-10-14 | 155.9 | 13506.93 | 78.5 | 3 | 0
PRG000539 | PRJ020 | 2024-10-21 | 138.6 | 7778.91 | 78.9 | 1 | 0
PRG000540 | PRJ020 | 2024-10-28 | 127.7 | 13337.22 | 82.4 | 3 | 0
PRG000541 | PRJ020 | 2024-11-04 | 55 | 11697.75 | 83.3 | 3 | 0
PRG000542 | PRJ020 | 2024-11-11 | 88.7 | 8940.02 | 83.3 | 3 | 0
PRG000543 | PRJ020 | 2024-11-18 | 88.6 | 8251.28 | 84.5 | 1 | 0
PRG000544 | PRJ020 | 2024-11-25 | 120.6 | 8389.65 | 84.5 | 0 | 0
PRG000545 | PRJ020 | 2024-12-02 | 74.9 | 6295.95 | 88.9 | 1 | 0
PRG000546 | PRJ020 | 2024-12-09 | 74.9 | 5959.44 | 91.7 | 2 | 0
PRG000547 | PRJ020 | 2024-12-16 | 82.2 | 6193.91 | 94.7 | 0 | 0
PRG000548 | PRJ020 | 2024-12-23 | 61.5 | 4596.85 | 97.3 | 0 | 0
PRG000549 | PRJ020 | 2024-12-30 | 100.6 | 8715.02 | 100 | 2 | 0
PRG000550 | PRJ020 | 2025-01-06 | 78.6 | 6198.99 | 100 | 1 | 0
PRG000551 | PRJ020 | 2025-01-13 | 81.1 | 6412.05 | 100 | 0 | 0
PRG000552 | PRJ020 | 2025-01-20 | 88.7 | 6848.29 | 100 | 2 | 1
PRG000553 | PRJ021 | 2023-11-13 | 129.8 | 29644.46 | 6.7 | 0 | 0
PRG000554 | PRJ021 | 2023-11-20 | 103.3 | 27136.02 | 15.4 | 2 | 0
PRG000555 | PRJ021 | 2023-11-27 | 112.6 | 19493.36 | 23.5 | 5 | 0
PRG000556 | PRJ021 | 2023-12-04 | 57.6 | 12234.52 | 28 | 0 | 0
PRG000557 | PRJ021 | 2023-12-11 | 50.5 | 15143.69 | 28.4 | 2 | 0
PRG000558 | PRJ021 | 2023-12-18 | 104 | 9905.91 | 29.1 | 1 | 0
PRG000559 | PRJ021 | 2023-12-25 | 66.1 | 12623.65 | 30.2 | 0 | 0
PRG000560 | PRJ021 | 2024-01-01 | 52.5 | 13818.59 | 33 | 0 | 0
PRG000561 | PRJ021 | 2024-01-08 | 94.5 | 11946.08 | 34.8 | 0 | 0
PRG000562 | PRJ021 | 2024-01-15 | 90.8 | 13935.52 | 40.9 | 3 | 0
PRG000563 | PRJ021 | 2024-01-22 | 70.7 | 14264.53 | 45.8 | 3 | 0
PRG000564 | PRJ021 | 2024-01-29 | 63.4 | 10351.51 | 45.8 | 1 | 0
PRG000565 | PRJ021 | 2024-02-05 | 69.8 | 33589.66 | 50.2 | 1 | 0
PRG000566 | PRJ021 | 2024-02-12 | 113.9 | 21480.04 | 54.1 | 0 | 0
PRG000567 | PRJ021 | 2024-02-19 | 184.9 | 20335.07 | 59.5 | 3 | 0
PRG000568 | PRJ021 | 2024-02-26 | 119.8 | 11221.73 | 64.4 | 3 | 0
PRG000569 | PRJ021 | 2024-03-04 | 106.6 | 19071.95 | 74.2 | 3 | 0
PRG000570 | PRJ021 | 2024-03-11 | 105.5 | 22001.7 | 81.2 | 3 | 0
PRG000571 | PRJ022 | 2024-01-29 | 61 | 4050.23 | 1.2 | 1 | 0
PRG000572 | PRJ022 | 2024-02-05 | 100.5 | 5744.67 | 1.2 | 2 | 0
PRG000573 | PRJ022 | 2024-02-12 | 150.9 | 5110.75 | 2.6 | 4 | 0
PRG000574 | PRJ022 | 2024-02-19 | 108.6 | 4279.78 | 6.4 | 3 | 0
PRG000575 | PRJ022 | 2024-02-26 | 91.3 | 6734.94 | 12 | 3 | 0
PRG000576 | PRJ022 | 2024-03-04 | 52 | 4003.57 | 13.8 | 0 | 0
PRG000577 | PRJ022 | 2024-03-11 | 117.5 | 5751.98 | 15.6 | 4 | 0
PRG000578 | PRJ022 | 2024-03-18 | 105 | 6140.9 | 15.6 | 3 | 0
PRG000579 | PRJ022 | 2024-03-25 | 103.2 | 6484.74 | 18.3 | 4 | 0
PRG000580 | PRJ022 | 2024-04-01 | 202.3 | 6315.88 | 21.1 | 3 | 0
PRG000581 | PRJ022 | 2024-04-08 | 190.7 | 5139.96 | 24.7 | 4 | 0
PRG000582 | PRJ022 | 2024-04-15 | 139.2 | 4742.55 | 24.7 | 2 | 0
PRG000583 | PRJ022 | 2024-04-22 | 90.2 | 6355.38 | 26.3 | 2 | 0
PRG000584 | PRJ022 | 2024-04-29 | 119.7 | 5179.3 | 33 | 3 | 0
PRG000585 | PRJ022 | 2024-05-06 | 64 | 6377.14 | 33.9 | 3 | 0
PRG000586 | PRJ022 | 2024-05-13 | 110.7 | 5927.3 | 37.8 | 4 | 0
PRG000587 | PRJ022 | 2024-05-20 | 121.1 | 4954.73 | 41.1 | 2 | 0
PRG000588 | PRJ022 | 2024-05-27 | 169.4 | 6874.68 | 43.5 | 4 | 0
PRG000589 | PRJ022 | 2024-06-03 | 102.8 | 6547.54 | 49.2 | 4 | 0
PRG000590 | PRJ022 | 2024-06-10 | 167.4 | 4978.78 | 50.9 | 0 | 0
PRG000591 | PRJ022 | 2024-06-17 | 157.2 | 5651.79 | 53.6 | 3 | 0
PRG000592 | PRJ022 | 2024-06-24 | 199 | 6705.3 | 55.9 | 2 | 0
PRG000593 | PRJ022 | 2024-07-01 | 32.7 | 4404.95 | 59.8 | 0 | 0
PRG000594 | PRJ022 | 2024-07-08 | 84.9 | 2812.14 | 60.5 | 3 | 0
PRG000595 | PRJ022 | 2024-07-15 | 113.1 | 3853.85 | 61.1 | 1 | 0
PRG000596 | PRJ022 | 2024-07-22 | 86.2 | 3716.62 | 61.1 | 0 | 0
PRG000597 | PRJ022 | 2024-07-29 | 68.8 | 3559.17 | 61.1 | 0 | 0
PRG000598 | PRJ022 | 2024-08-05 | 138 | 6260.21 | 66.3 | 1 | 0
PRG000599 | PRJ022 | 2024-08-12 | 104.5 | 7508.61 | 68.6 | 5 | 0
PRG000600 | PRJ022 | 2024-08-19 | 87.6 | 6414.76 | 68.6 | 1 | 0
PRG000601 | PRJ022 | 2024-08-26 | 72.2 | 3880.4 | 68.6 | 2 | 0
PRG000602 | PRJ022 | 2024-09-02 | 118 | 4222.77 | 71.8 | 0 | 0
PRG000603 | PRJ022 | 2024-09-09 | 78 | 6068.51 | 74 | 1 | 0
PRG000604 | PRJ022 | 2024-09-16 | 151.2 | 5682.99 | 76.3 | 2 | 0
PRG000605 | PRJ022 | 2024-09-23 | 156.3 | 4772.71 | 80.2 | 0 | 0
PRG000606 | PRJ022 | 2024-09-30 | 115.8 | 5144.3 | 80.2 | 1 | 0
PRG000607 | PRJ022 | 2024-10-07 | 58.3 | 5060.36 | 84.3 | 6 | 0
PRG000608 | PRJ022 | 2024-10-14 | 123 | 2938.94 | 88 | 1 | 0
PRG000609 | PRJ023 | 2024-12-09 | 89.4 | 1917.12 | 3.3 | 0 | 0
PRG000610 | PRJ023 | 2024-12-16 | 96.7 | 2389.41 | 5 | 0 | 0
PRG000611 | PRJ023 | 2024-12-23 | 57.5 | 2208.16 | 9 | 2 | 0
PRG000612 | PRJ023 | 2024-12-30 | 57.7 | 1944.77 | 14.8 | 3 | 0
PRG000613 | PRJ023 | 2025-01-06 | 74.3 | 1767.39 | 15.4 | 2 | 0
PRG000614 | PRJ023 | 2025-01-13 | 60.2 | 2058.07 | 21 | 0 | 0
PRG000615 | PRJ023 | 2025-01-20 | 62.3 | 2216.94 | 21.7 | 0 | 0
PRG000616 | PRJ023 | 2025-01-27 | 83.7 | 2580.76 | 23.8 | 2 | 0
PRG000617 | PRJ023 | 2025-02-03 | 158.8 | 3376.65 | 28 | 3 | 0
PRG000618 | PRJ023 | 2025-02-10 | 154.1 | 6312.73 | 28.4 | 4 | 0
PRG000619 | PRJ023 | 2025-02-17 | 111.6 | 4800.64 | 35.5 | 2 | 0
PRG000620 | PRJ023 | 2025-02-24 | 160.2 | 5428.03 | 36.9 | 2 | 0
PRG000621 | PRJ023 | 2025-03-03 | 104.4 | 6093.64 | 36.9 | 3 | 0
PRG000622 | PRJ023 | 2025-03-10 | 126.2 | 4018.14 | 36.9 | 3 | 0
PRG000623 | PRJ023 | 2025-03-17 | 84.3 | 3078.3 | 39.3 | 4 | 0
PRG000624 | PRJ023 | 2025-03-24 | 83.6 | 4016.84 | 42.5 | 2 | 0
PRG000625 | PRJ023 | 2025-03-31 | 96.4 | 3922.39 | 42.5 | 3 | 0
PRG000626 | PRJ023 | 2025-04-07 | 67.2 | 4076.63 | 48.3 | 2 | 0
PRG000627 | PRJ023 | 2025-04-14 | 134.3 | 5222.69 | 54.8 | 1 | 0
PRG000628 | PRJ023 | 2025-04-21 | 129.3 | 5913.28 | 55.5 | 1 | 0
PRG000629 | PRJ023 | 2025-04-28 | 118.9 | 6101.25 | 58.4 | 2 | 0
PRG000630 | PRJ023 | 2025-05-05 | 137.3 | 3982.73 | 62.5 | 4 | 0
PRG000631 | PRJ023 | 2025-05-12 | 132.5 | 7120.29 | 67.1 | 7 | 0
PRG000632 | PRJ023 | 2025-05-19 | 157.6 | 3719.1 | 70.2 | 1 | 0
PRG000633 | PRJ023 | 2025-05-26 | 129.1 | 3740.16 | 75 | 1 | 0
PRG000634 | PRJ023 | 2025-06-02 | 90.7 | 3766.1 | 81.1 | 2 | 0
PRG000635 | PRJ023 | 2025-06-09 | 194 | 4530.61 | 85.3 | 2 | 0
PRG000636 | PRJ023 | 2025-06-16 | 200.6 | 4320.34 | 87.2 | 2 | 0
PRG000637 | PRJ023 | 2025-06-23 | 99.4 | 5021.73 | 94.3 | 1 | 0
PRG000638 | PRJ023 | 2025-06-30 | 107.7 | 4977.17 | 97.1 | 1 | 0
PRG000639 | PRJ024 | 2024-12-02 | 80.1 | 13494.09 | 6.8 | 0 | 0
PRG000640 | PRJ024 | 2024-12-09 | 78.7 | 9330.44 | 11.1 | 0 | 0
PRG000641 | PRJ024 | 2024-12-16 | 20.7 | 14234.82 | 16.2 | 1 | 0
PRG000642 | PRJ024 | 2024-12-23 | 59.7 | 10848.57 | 21.7 | 1 | 0
PRG000643 | PRJ024 | 2024-12-30 | 88.5 | 11710.86 | 26.9 | 1 | 0
PRG000644 | PRJ024 | 2025-01-06 | 68.4 | 15514.21 | 28.1 | 1 | 0
PRG000645 | PRJ024 | 2025-01-13 | 49.3 | 11184.86 | 31 | 4 | 0
PRG000646 | PRJ024 | 2025-01-20 | 79.5 | 12311.74 | 34.4 | 1 | 0
PRG000647 | PRJ024 | 2025-01-27 | 66.9 | 11446.31 | 36.7 | 1 | 0
PRG000648 | PRJ024 | 2025-02-03 | 91 | 25427.11 | 42.5 | 1 | 0
PRG000649 | PRJ024 | 2025-02-10 | 76.1 | 35730.14 | 51.5 | 2 | 0
PRG000650 | PRJ024 | 2025-02-17 | 115.6 | 22941.25 | 60.6 | 3 | 0
PRG000651 | PRJ024 | 2025-02-24 | 95.1 | 21073.16 | 66.8 | 3 | 0
PRG000652 | PRJ024 | 2025-03-03 | 133.4 | 24065.27 | 73 | 2 | 2
PRG000653 | PRJ024 | 2025-03-10 | 124.7 | 19259.76 | 77.8 | 0 | 4
PRG000654 | PRJ024 | 2025-03-17 | 63.9 | 23991.9 | 88 | 1 | 5
PRG000655 | PRJ025 | 2024-11-04 | 140.1 | 3136.75 | 0.4 | 2 | 0
PRG000656 | PRJ025 | 2024-11-11 | 136.4 | 2899.71 | 2.6 | 2 | 0
PRG000657 | PRJ025 | 2024-11-18 | 123.4 | 2326.67 | 12.1 | 3 | 0
PRG000658 | PRJ025 | 2024-11-25 | 116 | 2938.45 | 13.6 | 1 | 0
PRG000659 | PRJ025 | 2024-12-02 | 68.9 | 1423.39 | 20.4 | 3 | 0
PRG000660 | PRJ025 | 2024-12-09 | 70.4 | 966.16 | 22.2 | 0 | 0
PRG000661 | PRJ025 | 2024-12-16 | 86.9 | 1324.18 | 27.3 | 2 | 0
PRG000662 | PRJ025 | 2024-12-23 | 77.1 | 1279.72 | 33.5 | 2 | 0
PRG000663 | PRJ025 | 2024-12-30 | 66.4 | 1043.16 | 35.6 | 0 | 0
PRG000664 | PRJ025 | 2025-01-06 | 47 | 1702.28 | 35.8 | 3 | 0
PRG000665 | PRJ025 | 2025-01-13 | 73.8 | 1244.03 | 37.2 | 0 | 0
PRG000666 | PRJ025 | 2025-01-20 | 60.3 | 1575.79 | 37.2 | 2 | 0
PRG000667 | PRJ025 | 2025-01-27 | 41.1 | 986.57 | 42.6 | 1 | 0
PRG000668 | PRJ025 | 2025-02-03 | 86 | 3078.64 | 42.6 | 2 | 0
PRG000669 | PRJ025 | 2025-02-10 | 185.7 | 2031.05 | 47.1 | 3 | 0
PRG000670 | PRJ025 | 2025-02-17 | 185 | 2726.37 | 50.9 | 2 | 0
PRG000671 | PRJ025 | 2025-02-24 | 123.8 | 3893.45 | 51.4 | 3 | 0
PRG000672 | PRJ025 | 2025-03-03 | 123.2 | 2344.97 | 53.7 | 1 | 0
PRG000673 | PRJ025 | 2025-03-10 | 111.2 | 2750.76 | 61.6 | 4 | 0
PRG000674 | PRJ025 | 2025-03-17 | 84 | 2097.83 | 65.5 | 1 | 0
PRG000675 | PRJ025 | 2025-03-24 | 86.9 | 2967.46 | 70 | 2 | 0
PRG000676 | PRJ025 | 2025-03-31 | 134.2 | 2503.7 | 71.4 | 3 | 0
PRG000677 | PRJ025 | 2025-04-07 | 119.2 | 2603.6 | 76.4 | 2 | 0
PRG000678 | PRJ025 | 2025-04-14 | 80.4 | 2365.44 | 80.7 | 1 | 0
PRG000679 | PRJ025 | 2025-04-21 | 151.5 | 3015.51 | 82.9 | 1 | 0
PRG000680 | PRJ025 | 2025-04-28 | 37.5 | 2651.02 | 85.1 | 2 | 0
PRG000681 | PRJ025 | 2025-05-05 | 104.2 | 3227.81 | 88.6 | 4 | 0
PRG000682 | PRJ025 | 2025-05-12 | 92.9 | 2197.66 | 93.8 | 3 | 0
PRG000683 | PRJ025 | 2025-05-19 | 50.6 | 1845.29 | 97.3 | 2 | 0
PRG000684 | PRJ025 | 2025-05-26 | 95.3 | 1753.6 | 99.5 | 2 | 0
PRG000685 | PRJ025 | 2025-06-02 | 134.7 | 2806.13 | 100 | 2 | 0
PRG000686 | PRJ025 | 2025-06-09 | 86.6 | 2606.59 | 100 | 2 | 0
PRG000687 | PRJ025 | 2025-06-16 | 77.7 | 2451.7 | 100 | 1 | 0
PRG000688 | PRJ025 | 2025-06-23 | 128.7 | 2006.32 | 100 | 2 | 0
PRG000689 | PRJ025 | 2025-06-30 | 108 | 2601.73 | 100 | 0 | 0
PRG000690 | PRJ026 | 2023-02-13 | 78.9 | 17094.95 | 6.5 | 4 | 0
PRG000691 | PRJ026 | 2023-02-20 | 181.9 | 19540.91 | 12.1 | 2 | 0
PRG000692 | PRJ026 | 2023-02-27 | 129.9 | 21038.47 | 18.8 | 3 | 0
PRG000693 | PRJ026 | 2023-03-06 | 162.4 | 15862.43 | 20.8 | 3 | 0
PRG000694 | PRJ026 | 2023-03-13 | 45.7 | 18266.61 | 26.5 | 3 | 0
PRG000695 | PRJ026 | 2023-03-20 | 110.1 | 17453.65 | 29.5 | 2 | 0
PRG000696 | PRJ026 | 2023-03-27 | 143.1 | 15111 | 35.7 | 3 | 0
PRG000697 | PRJ026 | 2023-04-03 | 171.1 | 21092.99 | 43 | 1 | 0
PRG000698 | PRJ026 | 2023-04-10 | 106.4 | 13498.14 | 46.7 | 0 | 0
PRG000699 | PRJ026 | 2023-04-17 | 87.9 | 19418.05 | 53.4 | 2 | 0
PRG000700 | PRJ026 | 2023-04-24 | 133.8 | 15151.5 | 53.4 | 4 | 0
PRG000701 | PRJ026 | 2023-05-01 | 168.3 | 23819.55 | 63.3 | 4 | 0
PRG000702 | PRJ026 | 2023-05-08 | 153.7 | 9411.97 | 67.5 | 3 | 0
PRG000703 | PRJ026 | 2023-05-15 | 143.1 | 22937.12 | 70.3 | 2 | 0
PRG000704 | PRJ026 | 2023-05-22 | 184 | 21134.6 | 72.7 | 1 | 0
PRG000705 | PRJ026 | 2023-05-29 | 142.1 | 19721.87 | 75.9 | 3 | 0
PRG000706 | PRJ026 | 2023-06-05 | 103.8 | 22065.88 | 82 | 1 | 1
PRG000707 | PRJ026 | 2023-06-12 | 124.9 | 17367.68 | 87.8 | 1 | 2
PRG000708 | PRJ027 | 2024-06-24 | 89.2 | 3335.56 | 6.2 | 3 | 0
PRG000709 | PRJ027 | 2024-07-01 | 97 | 3506.3 | 10.3 | 2 | 0
PRG000710 | PRJ027 | 2024-07-08 | 66.9 | 4381.09 | 14.8 | 1 | 0
PRG000711 | PRJ027 | 2024-07-15 | 125.2 | 3176.97 | 18.4 | 0 | 0
PRG000712 | PRJ027 | 2024-07-22 | 84.2 | 3971.77 | 25.8 | 1 | 0
PRG000713 | PRJ027 | 2024-07-29 | 87.4 | 4665.5 | 25.8 | 3 | 0
PRG000714 | PRJ027 | 2024-08-05 | 66.5 | 7093.12 | 30.2 | 1 | 0
PRG000715 | PRJ027 | 2024-08-12 | 115.8 | 6265.39 | 31.3 | 0 | 0
PRG000716 | PRJ027 | 2024-08-19 | 36.5 | 7417.92 | 32.9 | 3 | 0
PRG000717 | PRJ027 | 2024-08-26 | 137.1 | 7314.75 | 36.6 | 4 | 0
PRG000718 | PRJ027 | 2024-09-02 | 191.5 | 7206.5 | 39.1 | 3 | 0
PRG000719 | PRJ027 | 2024-09-09 | 67.5 | 7487.99 | 47.4 | 1 | 0
PRG000720 | PRJ027 | 2024-09-16 | 136.3 | 5455.57 | 53 | 3 | 0
PRG000721 | PRJ027 | 2024-09-23 | 99 | 7170.81 | 55.7 | 1 | 0
PRG000722 | PRJ027 | 2024-09-30 | 91 | 6793.08 | 62.1 | 0 | 0
PRG000723 | PRJ027 | 2024-10-07 | 153.7 | 4451.16 | 65.3 | 3 | 0
PRG000724 | PRJ027 | 2024-10-14 | 133.6 | 5595.26 | 68.5 | 3 | 0
PRG000725 | PRJ027 | 2024-10-21 | 109.4 | 5968 | 71.9 | 4 | 0
PRG000726 | PRJ027 | 2024-10-28 | 99.7 | 4500.09 | 78.8 | 2 | 0
PRG000727 | PRJ027 | 2024-11-04 | 116.7 | 5367.79 | 84.4 | 2 | 0
PRG000728 | PRJ027 | 2024-11-11 | 113.1 | 4100.55 | 94.2 | 1 | 0
PRG000729 | PRJ027 | 2024-11-18 | 111.9 | 6461.96 | 97.7 | 1 | 0
PRG000730 | PRJ028 | 2023-11-06 | 120.5 | 3060.23 | 5.7 | 2 | 0
PRG000731 | PRJ028 | 2023-11-13 | 147.4 | 3445.44 | 10.8 | 1 | 0
PRG000732 | PRJ028 | 2023-11-20 | 120.1 | 4822.8 | 19.8 | 1 | 0
PRG000733 | PRJ028 | 2023-11-27 | 139.7 | 3052.71 | 25 | 1 | 0
PRG000734 | PRJ028 | 2023-12-04 | 72.7 | 2055.91 | 28.9 | 0 | 0
PRG000735 | PRJ028 | 2023-12-11 | 74.1 | 2894.72 | 35.8 | 2 | 0
PRG000736 | PRJ028 | 2023-12-18 | 52.4 | 2076.42 | 42.4 | 0 | 0
PRG000737 | PRJ028 | 2023-12-25 | 61.5 | 1602.54 | 46.6 | 0 | 0
PRG000738 | PRJ028 | 2024-01-01 | 75 | 1412.41 | 53.5 | 1 | 0
PRG000739 | PRJ028 | 2024-01-08 | 76.6 | 2137.48 | 58.4 | 3 | 0
PRG000740 | PRJ028 | 2024-01-15 | 51.6 | 1793.62 | 59.9 | 0 | 0
PRG000741 | PRJ028 | 2024-01-22 | 76.6 | 1366.91 | 59.9 | 2 | 0
PRG000742 | PRJ028 | 2024-01-29 | 60.1 | 1598.96 | 64.6 | 1 | 0
PRG000743 | PRJ028 | 2024-02-05 | 87.5 | 4858.26 | 73.1 | 3 | 0
PRG000744 | PRJ028 | 2024-02-12 | 75.3 | 4737.63 | 79.2 | 5 | 0
PRG000745 | PRJ028 | 2024-02-19 | 116 | 3752.17 | 87.3 | 1 | 0
PRG000746 | PRJ028 | 2024-02-26 | 136.5 | 3972.11 | 90.9 | 2 | 0
PRG000747 | PRJ028 | 2024-03-04 | 133.1 | 3658.7 | 96.8 | 2 | 0
PRG000748 | PRJ029 | 2024-05-20 | 155.3 | 37334.48 | 9.7 | 3 | 0
PRG000749 | PRJ029 | 2024-05-27 | 119.2 | 36817.72 | 19.1 | 2 | 0
PRG000750 | PRJ029 | 2024-06-03 | 93.5 | 16898.72 | 25.2 | 2 | 0
PRG000751 | PRJ029 | 2024-06-10 | 114.6 | 28680.05 | 35.2 | 0 | 0
PRG000752 | PRJ029 | 2024-06-17 | 85.8 | 43681.98 | 43.1 | 2 | 0
PRG000753 | PRJ029 | 2024-06-24 | 119.9 | 30021.6 | 52.2 | 2 | 0
PRG000754 | PRJ029 | 2024-07-01 | 141.4 | 25081.31 | 58.1 | 2 | 0
PRG000755 | PRJ029 | 2024-07-08 | 155.7 | 22852.56 | 64.3 | 3 | 0
PRG000756 | PRJ029 | 2024-07-15 | 105.6 | 32203.67 | 76.5 | 0 | 0
PRG000757 | PRJ029 | 2024-07-22 | 60.9 | 26171.66 | 76.9 | 1 | 0
PRG000758 | PRJ029 | 2024-07-29 | 114.7 | 21815.21 | 81.8 | 0 | 0
PRG000759 | PRJ029 | 2024-08-05 | 107.1 | 26630.31 | 90.6 | 1 | 0
PRG000760 | PRJ030 | 2024-07-22 | 116.8 | 7264.33 | 4.9 | 0 | 0
PRG000761 | PRJ030 | 2024-07-29 | 113.8 | 8856.85 | 9.7 | 1 | 0
PRG000762 | PRJ030 | 2024-08-05 | 161.5 | 9932.59 | 14.6 | 2 | 0
PRG000763 | PRJ030 | 2024-08-12 | 116.2 | 10605.04 | 21.9 | 0 | 0
PRG000764 | PRJ030 | 2024-08-19 | 159.4 | 13529.88 | 23.7 | 5 | 0
PRG000765 | PRJ030 | 2024-08-26 | 116.8 | 9363.93 | 29 | 1 | 0
PRG000766 | PRJ030 | 2024-09-02 | 174.2 | 10321.41 | 31.4 | 3 | 0
PRG000767 | PRJ030 | 2024-09-09 | 100 | 9874.33 | 32.3 | 2 | 0
PRG000768 | PRJ030 | 2024-09-16 | 121.7 | 16904.36 | 34.7 | 1 | 0
PRG000769 | PRJ030 | 2024-09-23 | 117.8 | 12123.03 | 39.2 | 0 | 0
PRG000770 | PRJ030 | 2024-09-30 | 99.5 | 10357.58 | 42.5 | 4 | 0
PRG000771 | PRJ030 | 2024-10-07 | 126 | 13023.37 | 49 | 1 | 0
PRG000772 | PRJ030 | 2024-10-14 | 105.1 | 16759.39 | 54.1 | 2 | 0
PRG000773 | PRJ030 | 2024-10-21 | 102.1 | 14171.86 | 62.3 | 3 | 0
PRG000774 | PRJ030 | 2024-10-28 | 157.6 | 10369.93 | 62.3 | 1 | 0
PRG000775 | PRJ030 | 2024-11-04 | 148.1 | 5827.98 | 68.1 | 3 | 0
PRG000776 | PRJ030 | 2024-11-11 | 110.5 | 9395.81 | 72.4 | 2 | 0
PRG000777 | PRJ030 | 2024-11-18 | 69.7 | 11761.39 | 72.4 | 1 | 0
PRG000778 | PRJ030 | 2024-11-25 | 86.8 | 10764.5 | 73.9 | 2 | 0
PRG000779 | PRJ030 | 2024-12-02 | 55.1 | 6797.2 | 77.2 | 0 | 0
PRG000780 | PRJ030 | 2024-12-09 | 81.4 | 3708.65 | 79.5 | 0 | 0
PRG000781 | PRJ030 | 2024-12-16 | 75.8 | 8658.52 | 83.8 | 1 | 0
PRG000782 | PRJ030 | 2024-12-23 | 47.6 | 5719.94 | 84.7 | 2 | 0
PRG000783 | PRJ030 | 2024-12-30 | 98.7 | 7501.42 | 87.3 | 0 | 0
PRG000784 | PRJ030 | 2025-01-06 | 72.7 | 6270.04 | 91.3 | 1 | 0
PRG000785 | PRJ030 | 2025-01-13 | 68.7 | 5400.56 | 94.5 | 2 | 0
PRG000786 | PRJ030 | 2025-01-20 | 44.2 | 7903.1 | 95.2 | 0 | 0
PRG000787 | PRJ030 | 2025-01-27 | 91.8 | 6057.29 | 95.2 | 0 | 0
PRG000788 | PRJ030 | 2025-02-03 | 177.8 | 13798.95 | 100 | 1 | 0
PRG000789 | PRJ030 | 2025-02-10 | 150.7 | 14578.6 | 100 | 3 | 0
PRG000790 | PRJ030 | 2025-02-17 | 127.6 | 10966.82 | 100 | 4 | 0
PRG000791 | PRJ030 | 2025-02-24 | 149.6 | 10893.25 | 100 | 3 | 0
PRG000792 | PRJ030 | 2025-03-03 | 135.2 | 11333.78 | 100 | 0 | 0
PRG000793 | PRJ030 | 2025-03-10 | 155.8 | 14745.88 | 100 | 5 | 0
PRG000794 | PRJ030 | 2025-03-17 | 83.4 | 11024.78 | 100 | 2 | 0
PRG000795 | PRJ030 | 2025-03-24 | 83.4 | 9704.51 | 100 | 4 | 0
PRG000796 | PRJ031 | 2023-07-03 | 53 | 6177.24 | 1.4 | 1 | 0
PRG000797 | PRJ031 | 2023-07-10 | 100.7 | 4744.2 | 6.1 | 1 | 0
PRG000798 | PRJ031 | 2023-07-17 | 137.7 | 6331.58 | 7.7 | 1 | 0
PRG000799 | PRJ031 | 2023-07-24 | 101.5 | 5172.76 | 12.2 | 1 | 0
PRG000800 | PRJ031 | 2023-07-31 | 119.7 | 4435.19 | 12.5 | 0 | 0
PRG000801 | PRJ031 | 2023-08-07 | 137.3 | 6270.73 | 20 | 4 | 0
PRG000802 | PRJ031 | 2023-08-14 | 168.8 | 4190.49 | 25.7 | 2 | 0
PRG000803 | PRJ031 | 2023-08-21 | 165.1 | 5973.8 | 29.7 | 1 | 0
PRG000804 | PRJ031 | 2023-08-28 | 121.4 | 6841.98 | 34.9 | 1 | 0
PRG000805 | PRJ031 | 2023-09-04 | 104.6 | 5390.33 | 36.9 | 3 | 0
PRG000806 | PRJ031 | 2023-09-11 | 172.8 | 6985.82 | 40.9 | 2 | 0
PRG000807 | PRJ031 | 2023-09-18 | 98.8 | 7077.71 | 40.9 | 4 | 0
PRG000808 | PRJ031 | 2023-09-25 | 105 | 5330.15 | 45.4 | 1 | 0
PRG000809 | PRJ031 | 2023-10-02 | 160.8 | 5978.6 | 48 | 4 | 0
PRG000810 | PRJ031 | 2023-10-09 | 141.6 | 6510.94 | 52.4 | 2 | 0
PRG000811 | PRJ031 | 2023-10-16 | 75.4 | 6616.66 | 58.9 | 5 | 0
PRG000812 | PRJ031 | 2023-10-23 | 217.9 | 6742.28 | 68.4 | 2 | 0
PRG000813 | PRJ031 | 2023-10-30 | 156.5 | 5123.32 | 73 | 2 | 0
PRG000814 | PRJ031 | 2023-11-06 | 107.3 | 4555.61 | 77.9 | 1 | 0
PRG000815 | PRJ031 | 2023-11-13 | 122.1 | 7058.63 | 82.7 | 0 | 0
PRG000816 | PRJ032 | 2023-08-28 | 85.4 | 25285.49 | 7.4 | 0 | 0
PRG000817 | PRJ032 | 2023-09-04 | 109.9 | 19003.29 | 10.5 | 3 | 0
PRG000818 | PRJ032 | 2023-09-11 | 135.3 | 10524.01 | 11.2 | 2 | 0
PRG000819 | PRJ032 | 2023-09-18 | 127.7 | 23312.53 | 11.2 | 1 | 0
PRG000820 | PRJ032 | 2023-09-25 | 123.4 | 13944.82 | 11.2 | 0 | 0
PRG000821 | PRJ032 | 2023-10-02 | 102.9 | 24872.16 | 15.6 | 1 | 0
PRG000822 | PRJ032 | 2023-10-09 | 114.7 | 17539.07 | 21.9 | 3 | 0
PRG000823 | PRJ032 | 2023-10-16 | 127.5 | 17412.67 | 24.1 | 1 | 0
PRG000824 | PRJ032 | 2023-10-23 | 109.3 | 15824.83 | 27 | 0 | 0
PRG000825 | PRJ032 | 2023-10-30 | 80.8 | 16699.91 | 30.7 | 3 | 0
PRG000826 | PRJ032 | 2023-11-06 | 102.4 | 14892.54 | 33.8 | 3 | 0
PRG000827 | PRJ032 | 2023-11-13 | 107.2 | 22791.63 | 37 | 2 | 0
PRG000828 | PRJ032 | 2023-11-20 | 117.6 | 18496.67 | 41.7 | 5 | 0
PRG000829 | PRJ032 | 2023-11-27 | 142.3 | 19679.81 | 41.7 | 3 | 0
PRG000830 | PRJ032 | 2023-12-04 | 54.7 | 11975.17 | 48 | 2 | 0
PRG000831 | PRJ032 | 2023-12-11 | 76.4 | 10009.45 | 49.9 | 1 | 0
PRG000832 | PRJ032 | 2023-12-18 | 93 | 13182.98 | 49.9 | 1 | 0
PRG000833 | PRJ032 | 2023-12-25 | 72.6 | 9671.84 | 51.3 | 1 | 0
PRG000834 | PRJ032 | 2024-01-01 | 112.5 | 8982.54 | 53.2 | 1 | 0
PRG000835 | PRJ032 | 2024-01-08 | 28.9 | 10099.16 | 56.6 | 2 | 0
PRG000836 | PRJ032 | 2024-01-15 | 85 | 12385.48 | 60.7 | 3 | 0
PRG000837 | PRJ032 | 2024-01-22 | 74.7 | 9565.24 | 63.1 | 2 | 0
PRG000838 | PRJ032 | 2024-01-29 | 75.8 | 10734.41 | 66.3 | 0 | 0
PRG000839 | PRJ032 | 2024-02-05 | 88 | 18093.2 | 68.2 | 6 | 0
PRG000840 | PRJ032 | 2024-02-12 | 79.3 | 17191.62 | 68.9 | 3 | 0
PRG000841 | PRJ033 | 2023-12-04 | 40.4 | 7317.72 | 3.1 | 0 | 0
PRG000842 | PRJ033 | 2023-12-11 | 54.8 | 5554.89 | 7.6 | 0 | 0
PRG000843 | PRJ033 | 2023-12-18 | 62.2 | 6528.69 | 11.7 | 1 | 0
PRG000844 | PRJ033 | 2023-12-25 | 46.4 | 6927.79 | 13.9 | 2 | 0
PRG000845 | PRJ033 | 2024-01-01 | 74.5 | 6492.78 | 17.5 | 0 | 0
PRG000846 | PRJ033 | 2024-01-08 | 109.8 | 5916.12 | 20.1 | 0 | 0
PRG000847 | PRJ033 | 2024-01-15 | 89.9 | 4192.36 | 20.6 | 1 | 0
PRG000848 | PRJ033 | 2024-01-22 | 62.3 | 3670.17 | 23.4 | 0 | 0
PRG000849 | PRJ033 | 2024-01-29 | 104.9 | 5285.47 | 24.3 | 1 | 0
PRG000850 | PRJ033 | 2024-02-05 | 140 | 9485.25 | 31 | 3 | 0
PRG000851 | PRJ033 | 2024-02-12 | 137.7 | 9135.55 | 34.4 | 2 | 0
PRG000852 | PRJ033 | 2024-02-19 | 152.2 | 9391.84 | 36 | 1 | 0
PRG000853 | PRJ033 | 2024-02-26 | 134.7 | 10899.81 | 41.1 | 2 | 0
PRG000854 | PRJ033 | 2024-03-04 | 143 | 10682.93 | 41.1 | 4 | 0
PRG000855 | PRJ033 | 2024-03-11 | 107.5 | 11987.55 | 41.1 | 2 | 0
PRG000856 | PRJ033 | 2024-03-18 | 126.5 | 11071.53 | 42.1 | 3 | 0
PRG000857 | PRJ033 | 2024-03-25 | 95.7 | 6843.08 | 47.5 | 5 | 0
PRG000858 | PRJ033 | 2024-04-01 | 110 | 11354.32 | 52.3 | 3 | 0
PRG000859 | PRJ033 | 2024-04-08 | 84.2 | 8657.84 | 55.6 | 1 | 0
PRG000860 | PRJ033 | 2024-04-15 | 110.4 | 8211.18 | 55.6 | 2 | 0
PRG000861 | PRJ033 | 2024-04-22 | 122.4 | 10803.92 | 57.9 | 1 | 0
PRG000862 | PRJ033 | 2024-04-29 | 172.4 | 11538.89 | 64.2 | 4 | 0
PRG000863 | PRJ033 | 2024-05-06 | 143 | 9195.42 | 65.7 | 3 | 0
PRG000864 | PRJ033 | 2024-05-13 | 199.2 | 8978.83 | 69.5 | 2 | 0
PRG000865 | PRJ033 | 2024-05-20 | 133.7 | 7527.16 | 73.9 | 0 | 0
PRG000866 | PRJ033 | 2024-05-27 | 152.5 | 11411.84 | 79.2 | 1 | 0
PRG000867 | PRJ033 | 2024-06-03 | 99.2 | 7907.24 | 84.5 | 3 | 0
PRG000868 | PRJ033 | 2024-06-10 | 135.2 | 7919.29 | 86.2 | 4 | 0
PRG000869 | PRJ033 | 2024-06-17 | 143.4 | 12685.06 | 90.3 | 4 | 0
PRG000870 | PRJ034 | 2024-06-24 | 159.4 | 9856.1 | 9.6 | 2 | 0
PRG000871 | PRJ034 | 2024-07-01 | 61.3 | 5350.2 | 22.1 | 5 | 0
PRG000872 | PRJ034 | 2024-07-08 | 106.4 | 4226.83 | 31.1 | 3 | 0
PRG000873 | PRJ034 | 2024-07-15 | 102.8 | 6549.64 | 39.3 | 0 | 0
PRG000874 | PRJ034 | 2024-07-22 | 108.6 | 6753.82 | 51.4 | 2 | 0
PRG000875 | PRJ034 | 2024-07-29 | 93 | 6004.14 | 57 | 1 | 0
PRG000876 | PRJ034 | 2024-08-05 | 161.6 | 6445.92 | 66.2 | 2 | 0
PRG000877 | PRJ034 | 2024-08-12 | 114.5 | 6622.04 | 78.7 | 2 | 0
PRG000878 | PRJ034 | 2024-08-19 | 106.3 | 8168.55 | 90.4 | 1 | 0
PRG000879 | PRJ035 | 2024-03-04 | 138.3 | 32720.8 | 8.5 | 3 | 0
PRG000880 | PRJ035 | 2024-03-11 | 53.5 | 36175.79 | 17.4 | 0 | 0
PRG000881 | PRJ035 | 2024-03-18 | 115.9 | 27063.63 | 20.5 | 0 | 0
PRG000882 | PRJ035 | 2024-03-25 | 134.6 | 43659.79 | 25.5 | 4 | 0
PRG000883 | PRJ035 | 2024-04-01 | 150.8 | 27967.9 | 34.7 | 2 | 0
PRG000884 | PRJ035 | 2024-04-08 | 101.9 | 27872.41 | 42.6 | 2 | 0
PRG000885 | PRJ035 | 2024-04-15 | 97 | 25216.85 | 53 | 3 | 0
PRG000886 | PRJ035 | 2024-04-22 | 148 | 35675.3 | 64.1 | 3 | 0
PRG000887 | PRJ035 | 2024-04-29 | 121 | 27950.56 | 75.2 | 2 | 0
PRG000888 | PRJ035 | 2024-05-06 | 131.3 | 33613.18 | 81.4 | 1 | 0
PRG000889 | PRJ035 | 2024-05-13 | 170.4 | 38648.44 | 89 | 1 | 0
PRG000890 | PRJ035 | 2024-05-20 | 83.1 | 32519.63 | 95.3 | 4 | 0
PRG000891 | PRJ036 | 2024-08-05 | 29.5 | 3936.35 | 3.4 | 4 | 0
PRG000892 | PRJ036 | 2024-08-12 | 142.2 | 7871.92 | 3.4 | 1 | 0
PRG000893 | PRJ036 | 2024-08-19 | 120.3 | 7693.77 | 3.4 | 3 | 0
PRG000894 | PRJ036 | 2024-08-26 | 128.1 | 6638.99 | 3.4 | 2 | 0
PRG000895 | PRJ036 | 2024-09-02 | 138.2 | 4814.89 | 7.9 | 1 | 0
PRG000896 | PRJ036 | 2024-09-09 | 100.4 | 7586.28 | 10.2 | 2 | 0
PRG000897 | PRJ036 | 2024-09-16 | 132 | 6431.86 | 13.5 | 1 | 0
PRG000898 | PRJ036 | 2024-09-23 | 174.1 | 3656.68 | 14.5 | 2 | 0
PRG000899 | PRJ036 | 2024-09-30 | 144 | 4773.62 | 18.2 | 2 | 0
PRG000900 | PRJ036 | 2024-10-07 | 102.7 | 6278.09 | 21.3 | 2 | 0
PRG000901 | PRJ036 | 2024-10-14 | 135.2 | 5283.05 | 24.7 | 2 | 0
PRG000902 | PRJ036 | 2024-10-21 | 134 | 3881.8 | 26.9 | 1 | 0
PRG000903 | PRJ036 | 2024-10-28 | 79.8 | 6911.86 | 33.4 | 1 | 0
PRG000904 | PRJ036 | 2024-11-04 | 177.5 | 6733.64 | 35.3 | 0 | 0
PRG000905 | PRJ036 | 2024-11-11 | 97.8 | 7317.04 | 40.7 | 2 | 0
PRG000906 | PRJ036 | 2024-11-18 | 89.6 | 5055.58 | 41.6 | 3 | 0
PRG000907 | PRJ036 | 2024-11-25 | 82.9 | 4714.85 | 44.9 | 2 | 0
PRG000908 | PRJ036 | 2024-12-02 | 36.5 | 4657.52 | 50.3 | 0 | 0
PRG000909 | PRJ036 | 2024-12-09 | 85 | 3891.73 | 53.2 | 2 | 0
PRG000910 | PRJ036 | 2024-12-16 | 49.6 | 2191.08 | 54 | 1 | 0
PRG000911 | PRJ036 | 2024-12-23 | 104.2 | 4699.14 | 54.7 | 1 | 0
PRG000912 | PRJ036 | 2024-12-30 | 111.4 | 3531.52 | 60.6 | 2 | 0
PRG000913 | PRJ036 | 2025-01-06 | 66 | 3415.13 | 62.5 | 2 | 0
PRG000914 | PRJ036 | 2025-01-13 | 52.7 | 2925.08 | 64.5 | 1 | 0
PRG000915 | PRJ036 | 2025-01-20 | 62.8 | 4085.45 | 68.5 | 1 | 0
PRG000916 | PRJ036 | 2025-01-27 | 41.1 | 3540.08 | 70 | 3 | 0
PRG000917 | PRJ036 | 2025-02-03 | 168.5 | 6295.31 | 70.7 | 2 | 0
PRG000918 | PRJ036 | 2025-02-10 | 152.7 | 7249.76 | 71 | 1 | 0
PRG000919 | PRJ036 | 2025-02-17 | 78.7 | 5927.79 | 74.7 | 6 | 0
PRG000920 | PRJ036 | 2025-02-24 | 112.7 | 6380 | 75.4 | 2 | 0
PRG000921 | PRJ036 | 2025-03-03 | 94 | 5856.03 | 78.5 | 0 | 0
PRG000922 | PRJ036 | 2025-03-10 | 110.2 | 4491.93 | 78.5 | 4 | 0
PRG000923 | PRJ036 | 2025-03-17 | 148.7 | 6891.3 | 81.4 | 1 | 0
PRG000924 | PRJ036 | 2025-03-24 | 91 | 7806.87 | 81.4 | 3 | 0
PRG000925 | PRJ036 | 2025-03-31 | 108.1 | 6399.43 | 85.4 | 1 | 0
PRG000926 | PRJ036 | 2025-04-07 | 126.3 | 6802.53 | 86.7 | 0 | 0
PRG000927 | PRJ036 | 2025-04-14 | 106.2 | 5398.89 | 88.3 | 3 | 0
PRG000928 | PRJ036 | 2025-04-21 | 128.1 | 5988.5 | 88.3 | 3 | 0
PRG000929 | PRJ036 | 2025-04-28 | 160.1 | 4040.66 | 90.5 | 5 | 0
PRG000930 | PRJ036 | 2025-05-05 | 161.5 | 6947.06 | 93.8 | 1 | 0
PRG000931 | PRJ036 | 2025-05-12 | 125.1 | 6987.21 | 95.4 | 1 | 0
PRG000932 | PRJ036 | 2025-05-19 | 144.9 | 7516.15 | 99.9 | 2 | 0
PRG000933 | PRJ036 | 2025-05-26 | 136.4 | 6768.61 | 100 | 3 | 0
PRG000934 | PRJ036 | 2025-06-02 | 140.7 | 5737.49 | 100 | 1 | 0
PRG000935 | PRJ036 | 2025-06-09 | 145.2 | 6784.48 | 100 | 1 | 0
PRG000936 | PRJ036 | 2025-06-16 | 149.1 | 8269.89 | 100 | 2 | 0
PRG000937 | PRJ036 | 2025-06-23 | 97.6 | 7691.89 | 100 | 1 | 0
PRG000938 | PRJ036 | 2025-06-30 | 177.8 | 5989.17 | 100 | 2 | 0
PRG000939 | PRJ037 | 2023-05-08 | 195 | 17863.13 | 8 | 4 | 0
PRG000940 | PRJ037 | 2023-05-15 | 144.8 | 26202.76 | 17 | 3 | 0
PRG000941 | PRJ037 | 2023-05-22 | 93.3 | 21390.28 | 27 | 0 | 0
PRG000942 | PRJ037 | 2023-05-29 | 97.3 | 16364.05 | 34.8 | 1 | 0
PRG000943 | PRJ037 | 2023-06-05 | 147.4 | 21228.08 | 39.6 | 1 | 0
PRG000944 | PRJ037 | 2023-06-12 | 145.3 | 19388.94 | 45.1 | 2 | 0
PRG000945 | PRJ037 | 2023-06-19 | 127.9 | 22949.7 | 50.9 | 6 | 0
PRG000946 | PRJ037 | 2023-06-26 | 116.9 | 13838.64 | 56.6 | 2 | 0
PRG000947 | PRJ037 | 2023-07-03 | 85 | 11079.73 | 59.5 | 1 | 0
PRG000948 | PRJ037 | 2023-07-10 | 54.1 | 12861.85 | 64.5 | 1 | 0
PRG000949 | PRJ037 | 2023-07-17 | 52 | 15815.85 | 71.9 | 6 | 0
PRG000950 | PRJ037 | 2023-07-24 | 108.1 | 16506.9 | 76.4 | 2 | 0
PRG000951 | PRJ037 | 2023-07-31 | 87.2 | 13837.84 | 81.3 | 3 | 0
PRG000952 | PRJ038 | 2023-06-26 | 66 | 1576.97 | 3 | 0 | 0
PRG000953 | PRJ038 | 2023-07-03 | 81.1 | 1152.57 | 3 | 0 | 0
PRG000954 | PRJ038 | 2023-07-10 | 77.4 | 1037.92 | 4 | 1 | 0
PRG000955 | PRJ038 | 2023-07-17 | 116 | 1378.33 | 4.2 | 2 | 0
PRG000956 | PRJ038 | 2023-07-24 | 128.3 | 1337.86 | 6 | 1 | 0
PRG000957 | PRJ038 | 2023-07-31 | 96.2 | 1521.77 | 7 | 1 | 0
PRG000958 | PRJ038 | 2023-08-07 | 132.5 | 1147.95 | 10.6 | 0 | 0
PRG000959 | PRJ038 | 2023-08-14 | 121.2 | 1429.14 | 10.6 | 1 | 0
PRG000960 | PRJ038 | 2023-08-21 | 80.7 | 2007.52 | 12.7 | 3 | 0
PRG000961 | PRJ038 | 2023-08-28 | 93.3 | 1829.48 | 14.7 | 2 | 0
PRG000962 | PRJ038 | 2023-09-04 | 98.7 | 2105.13 | 16.4 | 4 | 0
PRG000963 | PRJ038 | 2023-09-11 | 166.4 | 1815.44 | 17.8 | 1 | 0
PRG000964 | PRJ038 | 2023-09-18 | 139.2 | 2051.47 | 23.1 | 3 | 0
PRG000965 | PRJ038 | 2023-09-25 | 130.8 | 1277.2 | 23.2 | 3 | 0
PRG000966 | PRJ038 | 2023-10-02 | 132 | 1409.84 | 26.7 | 0 | 0
PRG000967 | PRJ038 | 2023-10-09 | 74.1 | 1445.5 | 33.3 | 0 | 0
PRG000968 | PRJ038 | 2023-10-16 | 125.3 | 2099.7 | 36.6 | 4 | 0
PRG000969 | PRJ038 | 2023-10-23 | 78.2 | 1267.12 | 36.6 | 2 | 0
PRG000970 | PRJ038 | 2023-10-30 | 110.8 | 2045.39 | 36.6 | 1 | 0
PRG000971 | PRJ038 | 2023-11-06 | 108.5 | 1794.49 | 36.6 | 2 | 0
PRG000972 | PRJ038 | 2023-11-13 | 145.4 | 1705.01 | 38.4 | 4 | 0
PRG000973 | PRJ038 | 2023-11-20 | 99.9 | 1538.83 | 39.1 | 1 | 0
PRG000974 | PRJ038 | 2023-11-27 | 149.3 | 1082.29 | 41.7 | 2 | 0
PRG000975 | PRJ038 | 2023-12-04 | 76.8 | 1213.24 | 41.7 | 0 | 0
PRG000976 | PRJ038 | 2023-12-11 | 82.8 | 1289.21 | 41.7 | 3 | 0
PRG000977 | PRJ038 | 2023-12-18 | 74.5 | 771.1 | 41.7 | 2 | 0
PRG000978 | PRJ038 | 2023-12-25 | 72.4 | 1069.82 | 41.7 | 1 | 0
PRG000979 | PRJ038 | 2024-01-01 | 68.7 | 813.03 | 44.4 | 4 | 0
PRG000980 | PRJ038 | 2024-01-08 | 50.4 | 540.54 | 47 | 0 | 0
PRG000981 | PRJ038 | 2024-01-15 | 51.9 | 1005.26 | 47 | 2 | 0
PRG000982 | PRJ038 | 2024-01-22 | 79.8 | 1166.99 | 53.5 | 1 | 0
PRG000983 | PRJ038 | 2024-01-29 | 65.8 | 838.34 | 54.1 | 2 | 0
PRG000984 | PRJ039 | 2024-07-22 | 60.5 | 12008.69 | 0 | 0 | 0
PRG000985 | PRJ039 | 2024-07-29 | 105.8 | 14046.74 | 2.8 | 1 | 0
PRG000986 | PRJ039 | 2024-08-05 | 142.9 | 19786.49 | 5.9 | 2 | 0
PRG000987 | PRJ039 | 2024-08-12 | 172 | 15923.58 | 9.3 | 5 | 0
PRG000988 | PRJ039 | 2024-08-19 | 192.4 | 15933.25 | 16 | 3 | 0
PRG000989 | PRJ039 | 2024-08-26 | 138.8 | 19737.77 | 20 | 1 | 0
PRG000990 | PRJ039 | 2024-09-02 | 64.2 | 19815.12 | 24.4 | 0 | 0
PRG000991 | PRJ039 | 2024-09-09 | 146.5 | 12967.36 | 30.5 | 2 | 0
PRG000992 | PRJ039 | 2024-09-16 | 117.2 | 12699.31 | 40.3 | 3 | 0
PRG000993 | PRJ039 | 2024-09-23 | 131.2 | 14068.5 | 42.6 | 2 | 0
PRG000994 | PRJ039 | 2024-09-30 | 109.9 | 21558.86 | 48.1 | 4 | 0
PRG000995 | PRJ039 | 2024-10-07 | 166.8 | 16283.85 | 51.7 | 1 | 0
PRG000996 | PRJ039 | 2024-10-14 | 114.1 | 16057.43 | 58.7 | 0 | 0
PRG000997 | PRJ039 | 2024-10-21 | 41.8 | 13933.52 | 60.9 | 1 | 0
PRG000998 | PRJ039 | 2024-10-28 | 155.6 | 17348.29 | 61.6 | 2 | 0
PRG000999 | PRJ039 | 2024-11-04 | 151.8 | 20630.18 | 66.9 | 2 | 0
PRG001000 | PRJ039 | 2024-11-11 | 86.5 | 21106.8 | 71.4 | 5 | 0
PRG001001 | PRJ039 | 2024-11-18 | 121.3 | 8293.93 | 71.4 | 1 | 0
PRG001002 | PRJ039 | 2024-11-25 | 125.6 | 18987.91 | 74.4 | 2 | 0
PRG001003 | PRJ039 | 2024-12-02 | 68.7 | 8981.96 | 75.4 | 1 | 2
PRG001004 | PRJ039 | 2024-12-09 | 47.9 | 9556.41 | 76.3 | 1 | 4
PRG001005 | PRJ039 | 2024-12-16 | 51.3 | 9634.48 | 80.3 | 0 | 5
PRG001006 | PRJ040 | 2023-08-21 | 118.2 | 11231.34 | 3.8 | 1 | 0
PRG001007 | PRJ040 | 2023-08-28 | 106.8 | 13515.6 | 6.6 | 0 | 0
PRG001008 | PRJ040 | 2023-09-04 | 82.5 | 9773.25 | 10.7 | 1 | 0
PRG001009 | PRJ040 | 2023-09-11 | 128.9 | 7514.91 | 13.8 | 0 | 0
PRG001010 | PRJ040 | 2023-09-18 | 145.9 | 15119.71 | 19 | 0 | 0
PRG001011 | PRJ040 | 2023-09-25 | 116.7 | 10538.85 | 21.8 | 4 | 0
PRG001012 | PRJ040 | 2023-10-02 | 171.3 | 7604.61 | 26.7 | 2 | 0
PRG001013 | PRJ040 | 2023-10-09 | 167.3 | 9740.8 | 28 | 4 | 0
PRG001014 | PRJ040 | 2023-10-16 | 143.5 | 11223.59 | 31.7 | 2 | 0
PRG001015 | PRJ040 | 2023-10-23 | 196.8 | 11517.55 | 33.3 | 1 | 0
PRG001016 | PRJ040 | 2023-10-30 | 72.7 | 8638.05 | 42 | 3 | 0
PRG001017 | PRJ040 | 2023-11-06 | 130.3 | 12547.62 | 43.8 | 6 | 0
PRG001018 | PRJ040 | 2023-11-13 | 99.6 | 9158.26 | 51.9 | 2 | 0
PRG001019 | PRJ040 | 2023-11-20 | 93.2 | 11263.27 | 55 | 2 | 0
PRG001020 | PRJ040 | 2023-11-27 | 153.4 | 9439.74 | 59.8 | 0 | 0
PRG001021 | PRJ040 | 2023-12-04 | 92.7 | 7054.88 | 63.1 | 1 | 1
PRG001022 | PRJ040 | 2023-12-11 | 80.6 | 7134.19 | 63.6 | 2 | 1
PRG001023 | PRJ040 | 2023-12-18 | 69.7 | 5703.76 | 66.8 | 4 | 2
PRG001024 | PRJ040 | 2023-12-25 | 80.7 | 7004.36 | 69.6 | 0 | 4
PRG001025 | PRJ041 | 2024-11-18 | 69.9 | 24433.82 | 2.5 | 2 | 0
PRG001026 | PRJ041 | 2024-11-25 | 132.8 | 22887.63 | 2.5 | 3 | 0
PRG001027 | PRJ041 | 2024-12-02 | 76.3 | 9534.06 | 2.5 | 1 | 0
PRG001028 | PRJ041 | 2024-12-09 | 72.2 | 10861.09 | 6.3 | 1 | 0
PRG001029 | PRJ041 | 2024-12-16 | 56.1 | 13848.72 | 7.3 | 2 | 0
PRG001030 | PRJ041 | 2024-12-23 | 22.9 | 16077.39 | 10.9 | 2 | 0
PRG001031 | PRJ041 | 2024-12-30 | 53.4 | 10503.36 | 11.1 | 1 | 0
PRG001032 | PRJ041 | 2025-01-06 | 81.8 | 14051.29 | 11.1 | 0 | 0
PRG001033 | PRJ041 | 2025-01-13 | 44.3 | 11490.54 | 13.5 | 0 | 0
PRG001034 | PRJ041 | 2025-01-20 | 73.6 | 12029.12 | 15.3 | 3 | 0
PRG001035 | PRJ041 | 2025-01-27 | 103.9 | 13992.68 | 18.8 | 0 | 0
PRG001036 | PRJ041 | 2025-02-03 | 95.4 | 22795.32 | 21.3 | 4 | 0
PRG001037 | PRJ041 | 2025-02-10 | 155 | 22663.32 | 23.2 | 2 | 0
PRG001038 | PRJ041 | 2025-02-17 | 182.4 | 19402.19 | 27.1 | 2 | 0
PRG001039 | PRJ041 | 2025-02-24 | 134.2 | 23487.85 | 28.4 | 1 | 0
PRG001040 | PRJ041 | 2025-03-03 | 160.1 | 22211.23 | 29.9 | 5 | 0
PRG001041 | PRJ041 | 2025-03-10 | 113.8 | 26422.99 | 32.7 | 1 | 0
PRG001042 | PRJ041 | 2025-03-17 | 69.8 | 27682.83 | 37.2 | 2 | 0
PRG001043 | PRJ041 | 2025-03-24 | 115.6 | 23412.39 | 41.7 | 5 | 0
PRG001044 | PRJ041 | 2025-03-31 | 148.3 | 25029.8 | 49.4 | 1 | 0
PRG001045 | PRJ041 | 2025-04-07 | 190.8 | 29464.23 | 49.4 | 2 | 0
PRG001046 | PRJ041 | 2025-04-14 | 98.6 | 20397.37 | 53.2 | 4 | 0
PRG001047 | PRJ041 | 2025-04-21 | 77.3 | 18294.68 | 61.6 | 4 | 1
PRG001048 | PRJ042 | 2023-07-17 | 121.1 | 4617.21 | 3.4 | 1 | 0
PRG001049 | PRJ042 | 2023-07-24 | 38 | 4801.23 | 3.6 | 0 | 0
PRG001050 | PRJ042 | 2023-07-31 | 86.9 | 4879.97 | 9.2 | 2 | 0
PRG001051 | PRJ042 | 2023-08-07 | 90.9 | 8759.03 | 9.2 | 6 | 0
PRG001052 | PRJ042 | 2023-08-14 | 102.9 | 5012.12 | 11.9 | 0 | 0
PRG001053 | PRJ042 | 2023-08-21 | 122.1 | 9789.83 | 12.9 | 1 | 0
PRG001054 | PRJ042 | 2023-08-28 | 95.3 | 7847.78 | 15.4 | 2 | 0
PRG001055 | PRJ042 | 2023-09-04 | 131.7 | 8926.03 | 15.5 | 0 | 0
PRG001056 | PRJ042 | 2023-09-11 | 96.6 | 9379.31 | 16.3 | 1 | 0
PRG001057 | PRJ042 | 2023-09-18 | 72 | 11497.65 | 21.9 | 1 | 0
PRG001058 | PRJ042 | 2023-09-25 | 129.5 | 7719 | 24 | 3 | 0
PRG001059 | PRJ042 | 2023-10-02 | 96.4 | 5718.86 | 26.5 | 3 | 0
PRG001060 | PRJ042 | 2023-10-09 | 125.9 | 11757.95 | 29.3 | 1 | 0
PRG001061 | PRJ042 | 2023-10-16 | 112.5 | 8390.48 | 31.1 | 5 | 0
PRG001062 | PRJ042 | 2023-10-23 | 185.4 | 10323.42 | 32.2 | 1 | 0
PRG001063 | PRJ042 | 2023-10-30 | 159.9 | 10706.64 | 34.7 | 4 | 0
PRG001064 | PRJ042 | 2023-11-06 | 100.2 | 10728.56 | 37 | 1 | 0
PRG001065 | PRJ042 | 2023-11-13 | 87 | 10179.66 | 37 | 1 | 0
PRG001066 | PRJ042 | 2023-11-20 | 119.6 | 6204.94 | 40.6 | 5 | 0
PRG001067 | PRJ042 | 2023-11-27 | 130.8 | 7591.35 | 43.3 | 4 | 0
PRG001068 | PRJ042 | 2023-12-04 | 64.4 | 4191.29 | 43.3 | 1 | 0
PRG001069 | PRJ042 | 2023-12-11 | 85 | 6097.38 | 46.6 | 0 | 0
PRG001070 | PRJ042 | 2023-12-18 | 75.5 | 2778.16 | 50.7 | 0 | 0
PRG001071 | PRJ042 | 2023-12-25 | 70.5 | 3772.06 | 50.7 | 3 | 0
PRG001072 | PRJ042 | 2024-01-01 | 42.9 | 7104.84 | 50.7 | 0 | 0
PRG001073 | PRJ042 | 2024-01-08 | 66.6 | 4430 | 52.6 | 3 | 0
PRG001074 | PRJ042 | 2024-01-15 | 115.3 | 4255.43 | 52.6 | 3 | 0
PRG001075 | PRJ042 | 2024-01-22 | 74.5 | 3327.41 | 57 | 0 | 0
PRG001076 | PRJ042 | 2024-01-29 | 61.8 | 4937.38 | 57.9 | 1 | 0
PRG001077 | PRJ042 | 2024-02-05 | 123 | 4641.93 | 61.2 | 3 | 0
PRG001078 | PRJ042 | 2024-02-12 | 161 | 8978.7 | 65.3 | 6 | 0
PRG001079 | PRJ042 | 2024-02-19 | 120.6 | 9720.23 | 69.8 | 1 | 0
PRG001080 | PRJ042 | 2024-02-26 | 123.1 | 8245.98 | 75.6 | 2 | 0
PRG001081 | PRJ042 | 2024-03-04 | 96.6 | 5600.82 | 75.6 | 4 | 0
PRG001082 | PRJ042 | 2024-03-11 | 122.3 | 8006.68 | 79.5 | 4 | 0
PRG001083 | PRJ042 | 2024-03-18 | 128.7 | 7604.46 | 82.8 | 2 | 0
PRG001084 | PRJ042 | 2024-03-25 | 112.3 | 6870.03 | 84.6 | 1 | 0
PRG001085 | PRJ042 | 2024-04-01 | 125.2 | 8093.34 | 85.3 | 3 | 0
PRG001086 | PRJ042 | 2024-04-08 | 88.4 | 7185.35 | 86.1 | 4 | 0
PRG001087 | PRJ042 | 2024-04-15 | 53.1 | 5615.79 | 91.9 | 0 | 0
PRG001088 | PRJ042 | 2024-04-22 | 45.5 | 9475.89 | 98.2 | 3 | 0
PRG001089 | PRJ043 | 2024-08-26 | 94.8 | 7460.3 | 4.8 | 3 | 0
PRG001090 | PRJ043 | 2024-09-02 | 167.3 | 6887.8 | 16.6 | 0 | 0
PRG001091 | PRJ043 | 2024-09-09 | 69.4 | 5055.14 | 16.7 | 3 | 0
PRG001092 | PRJ043 | 2024-09-16 | 148 | 5123.35 | 20.1 | 1 | 0
PRG001093 | PRJ043 | 2024-09-23 | 175.6 | 5848.4 | 22 | 4 | 0
PRG001094 | PRJ043 | 2024-09-30 | 196 | 4645.93 | 28 | 3 | 0
PRG001095 | PRJ043 | 2024-10-07 | 77 | 4990.01 | 32.7 | 2 | 0
PRG001096 | PRJ043 | 2024-10-14 | 124.7 | 6688.29 | 36.7 | 2 | 0
PRG001097 | PRJ043 | 2024-10-21 | 127.5 | 6962.56 | 42.3 | 3 | 0
PRG001098 | PRJ043 | 2024-10-28 | 113.8 | 6082.18 | 42.3 | 6 | 0
PRG001099 | PRJ043 | 2024-11-04 | 91.7 | 5795.35 | 44.7 | 3 | 0
PRG001100 | PRJ043 | 2024-11-11 | 84.7 | 5846.54 | 48.7 | 1 | 0
PRG001101 | PRJ043 | 2024-11-18 | 105.6 | 5408.93 | 56.6 | 1 | 0
PRG001102 | PRJ043 | 2024-11-25 | 114.8 | 6142.58 | 57.8 | 1 | 0
PRG001103 | PRJ043 | 2024-12-02 | 55.6 | 3349.42 | 58.3 | 1 | 0
PRG001104 | PRJ043 | 2024-12-09 | 51.7 | 4878.42 | 62.7 | 5 | 0
PRG001105 | PRJ043 | 2024-12-16 | 66.6 | 3713.66 | 66.7 | 0 | 0
PRG001106 | PRJ043 | 2024-12-23 | 57.8 | 3901.88 | 66.7 | 0 | 0
PRG001107 | PRJ043 | 2024-12-30 | 36.8 | 3481.08 | 68 | 0 | 0
PRG001108 | PRJ043 | 2025-01-06 | 51.9 | 3216.53 | 72.5 | 2 | 0
PRG001109 | PRJ043 | 2025-01-13 | 31.6 | 4273.95 | 76.1 | 0 | 0
PRG001110 | PRJ043 | 2025-01-20 | 1 | 3241.35 | 79.6 | 3 | 0
PRG001111 | PRJ043 | 2025-01-27 | 94.8 | 3239.4 | 79.6 | 0 | 0
PRG001112 | PRJ043 | 2025-02-03 | 137.7 | 5643.61 | 84.3 | 2 | 0
PRG001113 | PRJ043 | 2025-02-10 | 118.4 | 6955.7 | 88.7 | 2 | 0
PRG001114 | PRJ044 | 2023-10-16 | 148.4 | 977.24 | 0 | 0 | 0
PRG001115 | PRJ044 | 2023-10-23 | 70.4 | 1474.24 | 1.8 | 4 | 0
PRG001116 | PRJ044 | 2023-10-30 | 128.3 | 1503.95 | 2.4 | 4 | 0
PRG001117 | PRJ044 | 2023-11-06 | 0 | 1172.91 | 2.4 | 3 | 0
PRG001118 | PRJ044 | 2023-11-13 | 103.6 | 1748.44 | 5.3 | 4 | 0
PRG001119 | PRJ044 | 2023-11-20 | 91.2 | 1535.54 | 10.3 | 3 | 0
PRG001120 | PRJ044 | 2023-11-27 | 147 | 1263.08 | 14.2 | 1 | 0
PRG001121 | PRJ044 | 2023-12-04 | 36.8 | 793.03 | 15.5 | 0 | 0
PRG001122 | PRJ044 | 2023-12-11 | 59.2 | 948.23 | 15.5 | 2 | 0
PRG001123 | PRJ044 | 2023-12-18 | 67.9 | 587.84 | 18.2 | 0 | 0
PRG001124 | PRJ044 | 2023-12-25 | 93 | 917.11 | 18.2 | 1 | 0
PRG001125 | PRJ044 | 2024-01-01 | 63 | 673.71 | 18.4 | 2 | 0
PRG001126 | PRJ044 | 2024-01-08 | 46.2 | 771 | 20.1 | 0 | 0
PRG001127 | PRJ044 | 2024-01-15 | 43.9 | 525.42 | 25 | 1 | 0
PRG001128 | PRJ044 | 2024-01-22 | 79.1 | 549.32 | 27 | 1 | 0
PRG001129 | PRJ044 | 2024-01-29 | 24.3 | 955.74 | 27.8 | 0 | 0
PRG001130 | PRJ044 | 2024-02-05 | 67.1 | 1475.12 | 30.3 | 3 | 0
PRG001131 | PRJ044 | 2024-02-12 | 117.5 | 843.33 | 30.3 | 3 | 0
PRG001132 | PRJ044 | 2024-02-19 | 169.9 | 1063.56 | 30.3 | 4 | 0
PRG001133 | PRJ044 | 2024-02-26 | 148.3 | 1528.86 | 30.3 | 2 | 0
PRG001134 | PRJ044 | 2024-03-04 | 65.9 | 1349.52 | 30.3 | 2 | 0
PRG001135 | PRJ044 | 2024-03-11 | 137.5 | 1504.33 | 32.5 | 2 | 0
PRG001136 | PRJ044 | 2024-03-18 | 28.3 | 1363.06 | 35.1 | 4 | 0
PRG001137 | PRJ044 | 2024-03-25 | 135.7 | 1285.28 | 40.8 | 2 | 0
PRG001138 | PRJ044 | 2024-04-01 | 95.9 | 1636.87 | 43.3 | 2 | 0
PRG001139 | PRJ044 | 2024-04-08 | 79.8 | 1526.39 | 46.6 | 0 | 0
PRG001140 | PRJ044 | 2024-04-15 | 151 | 1098.98 | 47 | 1 | 0
PRG001141 | PRJ044 | 2024-04-22 | 167.8 | 1457.16 | 47 | 3 | 0
PRG001142 | PRJ044 | 2024-04-29 | 133 | 1277.94 | 50.7 | 2 | 0
PRG001143 | PRJ044 | 2024-05-06 | 82.6 | 1673.19 | 54.3 | 4 | 0
PRG001144 | PRJ044 | 2024-05-13 | 112 | 1498.07 | 59.3 | 1 | 0
PRG001145 | PRJ044 | 2024-05-20 | 221.1 | 1404.29 | 62 | 0 | 0
PRG001146 | PRJ044 | 2024-05-27 | 61.4 | 1293.05 | 62 | 4 | 0
PRG001147 | PRJ044 | 2024-06-03 | 152.7 | 1263.49 | 65.6 | 2 | 0
PRG001148 | PRJ044 | 2024-06-10 | 171.4 | 1394.87 | 68.1 | 4 | 0
PRG001149 | PRJ044 | 2024-06-17 | 162.5 | 1313.23 | 70.3 | 6 | 0
PRG001150 | PRJ044 | 2024-06-24 | 74.4 | 1334.39 | 76.8 | 3 | 0
PRG001151 | PRJ044 | 2024-07-01 | 125 | 1029.35 | 81.6 | 2 | 0
PRG001152 | PRJ044 | 2024-07-08 | 89.9 | 1376.67 | 83.1 | 3 | 0
PRG001153 | PRJ044 | 2024-07-15 | 129.2 | 1006.47 | 83.8 | 2 | 0
PRG001154 | PRJ044 | 2024-07-22 | 142.5 | 956.65 | 83.8 | 1 | 0
PRG001155 | PRJ044 | 2024-07-29 | 67.9 | 965.09 | 84.7 | 0 | 0
PRG001156 | PRJ044 | 2024-08-05 | 153.2 | 1037.51 | 90.4 | 2 | 0
PRG001157 | PRJ044 | 2024-08-12 | 140 | 1384.93 | 93 | 5 | 0
PRG001158 | PRJ044 | 2024-08-19 | 95.2 | 1692.86 | 96.7 | 2 | 0
PRG001159 | PRJ044 | 2024-08-26 | 64.1 | 1866.09 | 99.2 | 2 | 0
PRG001160 | PRJ044 | 2024-09-02 | 89.6 | 637.23 | 100 | 3 | 0
PRG001161 | PRJ045 | 2024-04-22 | 133.1 | 39911.94 | 23.6 | 0 | 0
PRG001162 | PRJ045 | 2024-04-29 | 172 | 36400.69 | 45.2 | 0 | 0
PRG001163 | PRJ045 | 2024-05-06 | 72.2 | 37658.77 | 74.5 | 4 | 0
PRG001164 | PRJ045 | 2024-05-13 | 163.9 | 39503.81 | 99.4 | 1 | 0
PRG001165 | PRJ046 | 2023-01-16 | 67 | 12138.91 | 25 | 1 | 0
PRG001166 | PRJ046 | 2023-01-23 | 54.8 | 12247.34 | 51.3 | 1 | 0
PRG001167 | PRJ047 | 2023-06-26 | 123.8 | 11725.7 | 6.3 | 5 | 0
PRG001168 | PRJ047 | 2023-07-03 | 106.8 | 14399.17 | 6.3 | 1 | 0
PRG001169 | PRJ047 | 2023-07-10 | 125.3 | 15354.68 | 14.2 | 2 | 0
PRG001170 | PRJ047 | 2023-07-17 | 57 | 10492.52 | 18.1 | 3 | 0
PRG001171 | PRJ047 | 2023-07-24 | 62.6 | 10689.81 | 22.9 | 2 | 0
PRG001172 | PRJ047 | 2023-07-31 | 69.6 | 11911.26 | 26.3 | 3 | 0
PRG001173 | PRJ047 | 2023-08-07 | 133.6 | 18356.55 | 27.3 | 0 | 0
PRG001174 | PRJ047 | 2023-08-14 | 152 | 12178.36 | 29.2 | 4 | 0
PRG001175 | PRJ047 | 2023-08-21 | 106.2 | 10752.55 | 29.2 | 3 | 0
PRG001176 | PRJ047 | 2023-08-28 | 154.2 | 11363.81 | 34.4 | 3 | 0
PRG001177 | PRJ047 | 2023-09-04 | 76.5 | 18250.01 | 34.4 | 4 | 0
PRG001178 | PRJ047 | 2023-09-11 | 196.4 | 12909.39 | 37.1 | 1 | 0
PRG001179 | PRJ047 | 2023-09-18 | 107.2 | 19173.42 | 38.9 | 2 | 0
PRG001180 | PRJ047 | 2023-09-25 | 67 | 15260.09 | 38.9 | 1 | 0
PRG001181 | PRJ047 | 2023-10-02 | 117.4 | 12162.04 | 46.2 | 1 | 0
PRG001182 | PRJ047 | 2023-10-09 | 140.9 | 11367.36 | 53.7 | 1 | 0
PRG001183 | PRJ047 | 2023-10-16 | 100 | 15335.09 | 57.5 | 1 | 0
PRG001184 | PRJ047 | 2023-10-23 | 150.9 | 15592.04 | 64.6 | 4 | 0
PRG001185 | PRJ047 | 2023-10-30 | 104.8 | 21106.67 | 68.4 | 3 | 0
PRG001186 | PRJ047 | 2023-11-06 | 46.6 | 13484.06 | 74.2 | 2 | 0
PRG001187 | PRJ047 | 2023-11-13 | 137.2 | 18312.63 | 77.2 | 3 | 0
PRG001188 | PRJ047 | 2023-11-20 | 146.3 | 17409.31 | 82.7 | 2 | 2
PRG001189 | PRJ047 | 2023-11-27 | 94.6 | 16291.89 | 89.8 | 1 | 2
PRG001190 | PRJ047 | 2023-12-04 | 30.2 | 10174.87 | 91 | 0 | 4
PRG001191 | PRJ047 | 2023-12-11 | 81.6 | 10620.51 | 95.3 | 2 | 5
PRG001192 | PRJ047 | 2023-12-18 | 67.4 | 8483.27 | 96.9 | 1 | 7
PRG001193 | PRJ047 | 2023-12-25 | 83.4 | 9110.83 | 99.5 | 1 | 9
PRG001194 | PRJ048 | 2023-11-27 | 165.2 | 27410.22 | 7.4 | 5 | 0
PRG001195 | PRJ048 | 2023-12-04 | 36.2 | 16209.24 | 11.6 | 2 | 0
PRG001196 | PRJ048 | 2023-12-11 | 116.8 | 12752.8 | 11.6 | 0 | 0
PRG001197 | PRJ048 | 2023-12-18 | 105.2 | 11923.85 | 17.9 | 0 | 0
PRG001198 | PRJ048 | 2023-12-25 | 44.6 | 10710.41 | 21.9 | 2 | 0
PRG001199 | PRJ048 | 2024-01-01 | 86.7 | 7516.1 | 24.2 | 2 | 0
PRG001200 | PRJ048 | 2024-01-08 | 91.3 | 15674.98 | 29.1 | 1 | 0
PRG001201 | PRJ048 | 2024-01-15 | 41.7 | 13860.2 | 37 | 2 | 0
PRG001202 | PRJ048 | 2024-01-22 | 72.1 | 15207.2 | 41 | 1 | 0
PRG001203 | PRJ048 | 2024-01-29 | 56.9 | 13076.09 | 42.4 | 1 | 0
PRG001204 | PRJ048 | 2024-02-05 | 160 | 19707.77 | 49.7 | 2 | 1
PRG001205 | PRJ048 | 2024-02-12 | 144.5 | 25583.56 | 55.4 | 0 | 3
PRG001206 | PRJ048 | 2024-02-19 | 179.5 | 16568.35 | 60.7 | 4 | 4
PRG001207 | PRJ048 | 2024-02-26 | 158.6 | 20199.35 | 66.2 | 2 | 4
PRG001208 | PRJ048 | 2024-03-04 | 79.1 | 20517.61 | 75.6 | 3 | 6
PRG001209 | PRJ048 | 2024-03-11 | 150.5 | 21906.36 | 84.1 | 7 | 7
PRG001210 | PRJ049 | 2023-04-24 | 170.1 | 7217.6 | 1.7 | 4 | 0
PRG001211 | PRJ049 | 2023-05-01 | 144.9 | 6835.74 | 8 | 2 | 0
PRG001212 | PRJ049 | 2023-05-08 | 198.3 | 8828.17 | 13.4 | 2 | 0
PRG001213 | PRJ049 | 2023-05-15 | 117.8 | 9352.92 | 14.5 | 0 | 0
PRG001214 | PRJ049 | 2023-05-22 | 128.3 | 8396.39 | 14.5 | 3 | 0
PRG001215 | PRJ049 | 2023-05-29 | 116.8 | 9891.5 | 17.5 | 2 | 0
PRG001216 | PRJ049 | 2023-06-05 | 85.1 | 5523.13 | 21.8 | 4 | 0
PRG001217 | PRJ049 | 2023-06-12 | 80.3 | 9076.19 | 23.1 | 2 | 0
PRG001218 | PRJ049 | 2023-06-19 | 105.1 | 7351.77 | 23.1 | 1 | 0
PRG001219 | PRJ049 | 2023-06-26 | 94.9 | 5862.36 | 23.3 | 2 | 0
PRG001220 | PRJ049 | 2023-07-03 | 121.4 | 7585.02 | 25.4 | 4 | 0
PRG001221 | PRJ049 | 2023-07-10 | 63.2 | 6430.99 | 26.9 | 1 | 0
PRG001222 | PRJ049 | 2023-07-17 | 73.6 | 6880.11 | 30.8 | 4 | 0
PRG001223 | PRJ049 | 2023-07-24 | 81.4 | 3143.93 | 35.2 | 0 | 0
PRG001224 | PRJ049 | 2023-07-31 | 36.2 | 5556.98 | 36.3 | 4 | 0
PRG001225 | PRJ049 | 2023-08-07 | 112.5 | 4958.85 | 39.5 | 4 | 0
PRG001226 | PRJ049 | 2023-08-14 | 134.7 | 8581.25 | 43.2 | 0 | 0
PRG001227 | PRJ049 | 2023-08-21 | 138.7 | 7329.25 | 43.2 | 0 | 0
PRG001228 | PRJ049 | 2023-08-28 | 118.4 | 7955.43 | 45.4 | 1 | 0
PRG001229 | PRJ049 | 2023-09-04 | 87.8 | 7006.24 | 47.3 | 5 | 0
PRG001230 | PRJ049 | 2023-09-11 | 190.1 | 10278.87 | 48.3 | 1 | 0
PRG001231 | PRJ049 | 2023-09-18 | 100.1 | 8113.12 | 49.7 | 3 | 0
PRG001232 | PRJ049 | 2023-09-25 | 133.5 | 6814.31 | 55.2 | 2 | 0
PRG001233 | PRJ049 | 2023-10-02 | 147.5 | 7938.6 | 56.2 | 1 | 0
PRG001234 | PRJ049 | 2023-10-09 | 172.1 | 6317.94 | 56.4 | 4 | 0
PRG001235 | PRJ049 | 2023-10-16 | 154.7 | 7574.15 | 62 | 4 | 0
PRG001236 | PRJ049 | 2023-10-23 | 126.5 | 6593.41 | 63.9 | 2 | 0
PRG001237 | PRJ049 | 2023-10-30 | 138.1 | 8187.9 | 68.7 | 1 | 0
PRG001238 | PRJ049 | 2023-11-06 | 86 | 7074.32 | 75.5 | 1 | 0
PRG001239 | PRJ049 | 2023-11-13 | 85.2 | 9450.14 | 79.7 | 2 | 0
PRG001240 | PRJ049 | 2023-11-20 | 90 | 7770.38 | 85.8 | 4 | 0
PRG001241 | PRJ049 | 2023-11-27 | 179.1 | 7179.45 | 86.6 | 3 | 0
PRG001242 | PRJ049 | 2023-12-04 | 114.5 | 5903.16 | 86.6 | 0 | 0
PRG001243 | PRJ049 | 2023-12-11 | 66.1 | 3756.91 | 89 | 1 | 0
PRG001244 | PRJ049 | 2023-12-18 | 71.1 | 4004.31 | 89 | 0 | 0
PRG001245 | PRJ049 | 2023-12-25 | 59.1 | 4745.13 | 90 | 1 | 0
PRG001246 | PRJ049 | 2024-01-01 | 62.2 | 4536.63 | 92.4 | 2 | 0
PRG001247 | PRJ049 | 2024-01-08 | 49.3 | 3135.76 | 99 | 0 | 0
PRG001248 | PRJ049 | 2024-01-15 | 72.5 | 4188.56 | 100 | 3 | 0
PRG001249 | PRJ049 | 2024-01-22 | 58.7 | 4386.31 | 100 | 2 | 0
PRG001250 | PRJ049 | 2024-01-29 | 73.1 | 6062.38 | 100 | 2 | 2
PRG001251 | PRJ049 | 2024-02-05 | 85.7 | 8463.8 | 100 | 3 | 4
PRG001252 | PRJ049 | 2024-02-12 | 118.3 | 8121.23 | 100 | 3 | 4
PRG001253 | PRJ049 | 2024-02-19 | 138.6 | 9068.17 | 100 | 2 | 4
PRG001254 | PRJ049 | 2024-02-26 | 156.3 | 8416.53 | 100 | 2 | 6
PRG001255 | PRJ049 | 2024-03-04 | 75.3 | 7169.16 | 100 | 2 | 7
PRG001256 | PRJ049 | 2024-03-11 | 147.9 | 6928.03 | 100 | 3 | 9
PRG001257 | PRJ050 | 2023-02-27 | 92.2 | 3253.56 | 3.8 | 2 | 0
PRG001258 | PRJ050 | 2023-03-06 | 167.3 | 1955.51 | 10.2 | 2 | 0
PRG001259 | PRJ050 | 2023-03-13 | 159.4 | 1999.14 | 13.7 | 2 | 0
PRG001260 | PRJ050 | 2023-03-20 | 148.7 | 2632.12 | 19.3 | 2 | 0
PRG001261 | PRJ050 | 2023-03-27 | 182.9 | 2676.07 | 24.6 | 1 | 0
PRG001262 | PRJ050 | 2023-04-03 | 104.5 | 2119.65 | 31 | 2 | 0
PRG001263 | PRJ050 | 2023-04-10 | 123.6 | 2090.51 | 33.4 | 1 | 0
PRG001264 | PRJ050 | 2023-04-17 | 191.2 | 2880.92 | 35 | 6 | 0
PRG001265 | PRJ050 | 2023-04-24 | 94.8 | 2755.36 | 35 | 2 | 0
PRG001266 | PRJ050 | 2023-05-01 | 136.7 | 2969.97 | 35 | 0 | 0
PRG001267 | PRJ050 | 2023-05-08 | 155.2 | 3027.9 | 35.5 | 1 | 0
PRG001268 | PRJ050 | 2023-05-15 | 126.7 | 3510.98 | 36.6 | 1 | 0
PRG001269 | PRJ050 | 2023-05-22 | 81.4 | 3040.26 | 40.8 | 0 | 0
PRG001270 | PRJ050 | 2023-05-29 | 223.9 | 2350.46 | 45.3 | 4 | 0
PRG001271 | PRJ050 | 2023-06-05 | 100.2 | 2544.95 | 49.3 | 1 | 0
PRG001272 | PRJ050 | 2023-06-12 | 182.1 | 2054.42 | 52.9 | 2 | 0
PRG001273 | PRJ050 | 2023-06-19 | 68.9 | 1397.32 | 58.4 | 1 | 0
PRG001274 | PRJ050 | 2023-06-26 | 60.1 | 3677.26 | 58.4 | 4 | 0
PRG001275 | PRJ050 | 2023-07-03 | 58 | 2235.23 | 58.4 | 0 | 0
PRG001276 | PRJ050 | 2023-07-10 | 47.2 | 2269.66 | 63.6 | 2 | 0
PRG001277 | PRJ050 | 2023-07-17 | 69.6 | 1873.1 | 67 | 1 | 0
PRG001278 | PRJ050 | 2023-07-24 | 77.1 | 1687.73 | 68.4 | 4 | 0
PRG001279 | PRJ050 | 2023-07-31 | 94.4 | 1813.04 | 73.9 | 0 | 0
PRG001280 | PRJ050 | 2023-08-07 | 16.6 | 2215.6 | 78.9 | 4 | 0
PRG001281 | PRJ050 | 2023-08-14 | 143.5 | 2295.39 | 86.2 | 2 | 0
PRG001282 | PRJ050 | 2023-08-21 | 163.2 | 4028.14 | 90.3 | 3 | 0
PRG001283 | PRJ050 | 2023-08-28 | 172.7 | 2617.39 | 92.5 | 5 | 0
PRG001284 | PRJ050 | 2023-09-04 | 105.8 | 2231 | 92.5 | 2 | 0
PRG001285 | PRJ050 | 2023-09-11 | 116.6 | 1938.11 | 92.5 | 1 | 0
PRG001286 | PRJ050 | 2023-09-18 | 136.5 | 3320.62 | 97.7 | 3 | 0
PRG001287 | PRJ050 | 2023-09-25 | 133.3 | 2496.74 | 99.2 | 4 | 0
PRG001288 | PRJ050 | 2023-10-02 | 104.8 | 3290.51 | 100 | 3 | 0
PRG001289 | PRJ050 | 2023-10-09 | 84.6 | 2764.78 | 100 | 1 | 1
PRG001290 | PRJ050 | 2023-10-16 | 90.1 | 2896.82 | 100 | 3 | 1
PRG001291 | PRJ050 | 2023-10-23 | 76.5 | 2247.05 | 100 | 3 | 2
PRG001292 | PRJ050 | 2023-10-30 | 161.4 | 2438.51 | 100 | 3 | 3
PRG001293 | PRJ051 | 2024-12-16 | 56.9 | 4176.23 | 2.3 | 0 | 0
PRG001294 | PRJ051 | 2024-12-23 | 63.9 | 6601.89 | 4.5 | 1 | 0
PRG001295 | PRJ051 | 2024-12-30 | 85.2 | 6623.67 | 11.4 | 2 | 0
PRG001296 | PRJ051 | 2025-01-06 | 18.9 | 5512.99 | 14.4 | 0 | 0
PRG001297 | PRJ051 | 2025-01-13 | 107.8 | 8048.56 | 15.2 | 1 | 0
PRG001298 | PRJ051 | 2025-01-20 | 77.9 | 4785.99 | 21.9 | 0 | 0
PRG001299 | PRJ051 | 2025-01-27 | 54.5 | 6062.69 | 26.2 | 3 | 0
PRG001300 | PRJ051 | 2025-02-03 | 88.2 | 11347.45 | 31.8 | 4 | 0
PRG001301 | PRJ051 | 2025-02-10 | 58 | 10360.1 | 36.1 | 4 | 0
PRG001302 | PRJ051 | 2025-02-17 | 75.1 | 9864.55 | 43.9 | 2 | 0
PRG001303 | PRJ051 | 2025-02-24 | 95.8 | 8664.47 | 43.9 | 4 | 0
PRG001304 | PRJ051 | 2025-03-03 | 100.8 | 9373.25 | 44.9 | 1 | 0
PRG001305 | PRJ051 | 2025-03-10 | 95.4 | 12908.83 | 45.1 | 2 | 0
PRG001306 | PRJ051 | 2025-03-17 | 96 | 13131.9 | 50.9 | 3 | 0
PRG001307 | PRJ051 | 2025-03-24 | 150.2 | 14621.91 | 56.3 | 1 | 0
PRG001308 | PRJ051 | 2025-03-31 | 145.8 | 9370.58 | 58.6 | 4 | 0
PRG001309 | PRJ051 | 2025-04-07 | 104 | 9981.8 | 58.6 | 3 | 0
PRG001310 | PRJ051 | 2025-04-14 | 118 | 9975.39 | 60.7 | 4 | 0
PRG001311 | PRJ051 | 2025-04-21 | 131.1 | 7336.48 | 61.6 | 2 | 0
PRG001312 | PRJ051 | 2025-04-28 | 159.7 | 12728.35 | 62.2 | 0 | 0
PRG001313 | PRJ051 | 2025-05-05 | 82 | 7835.84 | 64.7 | 1 | 0
PRG001314 | PRJ051 | 2025-05-12 | 67.4 | 11041 | 72.2 | 4 | 0
PRG001315 | PRJ051 | 2025-05-19 | 104.4 | 10909.46 | 78 | 2 | 0
PRG001316 | PRJ051 | 2025-05-26 | 48.9 | 11942.13 | 78.5 | 2 | 0
PRG001317 | PRJ051 | 2025-06-02 | 178.1 | 13862.71 | 85.4 | 3 | 0
PRG001318 | PRJ051 | 2025-06-09 | 118.7 | 14082.4 | 88.6 | 2 | 0
PRG001319 | PRJ051 | 2025-06-16 | 82.3 | 7073.52 | 89.9 | 1 | 0
PRG001320 | PRJ051 | 2025-06-23 | 54.3 | 11649.6 | 91.3 | 3 | 0
PRG001321 | PRJ051 | 2025-06-30 | 108.5 | 8173.11 | 95.9 | 0 | 0
PRG001322 | PRJ052 | 2024-11-25 | 121.4 | 10782.94 | 5.7 | 3 | 0
PRG001323 | PRJ052 | 2024-12-02 | 74.9 | 5947.07 | 10.4 | 3 | 0
PRG001324 | PRJ052 | 2024-12-09 | 114.3 | 7044.3 | 10.9 | 0 | 0
PRG001325 | PRJ052 | 2024-12-16 | 89.9 | 4235.19 | 16.1 | 3 | 0
PRG001326 | PRJ052 | 2024-12-23 | 57.1 | 7077.92 | 17.6 | 3 | 0
PRG001327 | PRJ052 | 2024-12-30 | 72.5 | 5484.08 | 20.1 | 1 | 0
PRG001328 | PRJ052 | 2025-01-06 | 70.8 | 5321.03 | 21.6 | 1 | 0
PRG001329 | PRJ052 | 2025-01-13 | 87.9 | 4447.68 | 27.8 | 1 | 0
PRG001330 | PRJ052 | 2025-01-20 | 76.5 | 5430.02 | 28.7 | 1 | 0
PRG001331 | PRJ052 | 2025-01-27 | 77.6 | 4271.6 | 36.5 | 1 | 0
PRG001332 | PRJ052 | 2025-02-03 | 142.6 | 8107.7 | 40.5 | 3 | 0
PRG001333 | PRJ052 | 2025-02-10 | 166.2 | 10681.21 | 47.9 | 1 | 0
PRG001334 | PRJ052 | 2025-02-17 | 112.5 | 10936.17 | 50.9 | 5 | 0
PRG001335 | PRJ052 | 2025-02-24 | 178.2 | 9854.82 | 50.9 | 3 | 0
PRG001336 | PRJ052 | 2025-03-03 | 79.6 | 10465.27 | 55.9 | 5 | 0
PRG001337 | PRJ052 | 2025-03-10 | 30.8 | 12597.27 | 55.9 | 3 | 0
PRG001338 | PRJ052 | 2025-03-17 | 132.3 | 11297.3 | 61.6 | 6 | 0
PRG001339 | PRJ052 | 2025-03-24 | 128.6 | 12778.54 | 64 | 2 | 0
PRG001340 | PRJ052 | 2025-03-31 | 113.3 | 11629.95 | 64.8 | 3 | 0
PRG001341 | PRJ052 | 2025-04-07 | 128.7 | 10850.06 | 65 | 1 | 0
PRG001342 | PRJ052 | 2025-04-14 | 96.9 | 9089.35 | 71.3 | 0 | 0
PRG001343 | PRJ052 | 2025-04-21 | 190.2 | 9682.38 | 71.3 | 1 | 0
PRG001344 | PRJ052 | 2025-04-28 | 95.7 | 13696.83 | 73.5 | 3 | 0
PRG001345 | PRJ052 | 2025-05-05 | 139.6 | 10928.22 | 76.1 | 1 | 0
PRG001346 | PRJ052 | 2025-05-12 | 95.5 | 8330.41 | 76.1 | 1 | 0
PRG001347 | PRJ052 | 2025-05-19 | 113.9 | 10553 | 78.1 | 2 | 0
PRG001348 | PRJ052 | 2025-05-26 | 108.8 | 13656.53 | 84.3 | 3 | 0
PRG001349 | PRJ052 | 2025-06-02 | 105.3 | 10841.89 | 88 | 2 | 0
PRG001350 | PRJ052 | 2025-06-09 | 78.7 | 11100.63 | 88 | 1 | 0
PRG001351 | PRJ052 | 2025-06-16 | 168.8 | 12096.55 | 89.4 | 1 | 0
PRG001352 | PRJ052 | 2025-06-23 | 153.2 | 10078.43 | 91.2 | 0 | 0
PRG001353 | PRJ052 | 2025-06-30 | 102.1 | 12499.09 | 92.1 | 2 | 0
PRG001354 | PRJ053 | 2023-04-24 | 114.9 | 2589.48 | 3.3 | 5 | 0
PRG001355 | PRJ053 | 2023-05-01 | 105.7 | 2361.69 | 5.6 | 2 | 0
PRG001356 | PRJ053 | 2023-05-08 | 110.2 | 2391.69 | 9.5 | 1 | 0
PRG001357 | PRJ053 | 2023-05-15 | 156.9 | 2368.79 | 17.3 | 3 | 0
PRG001358 | PRJ053 | 2023-05-22 | 194 | 3227.13 | 17.3 | 0 | 0
PRG001359 | PRJ053 | 2023-05-29 | 141.7 | 3110.6 | 21.6 | 2 | 0
PRG001360 | PRJ053 | 2023-06-05 | 147 | 1739.19 | 25.1 | 1 | 0
PRG001361 | PRJ053 | 2023-06-12 | 149.1 | 3592.96 | 29.3 | 1 | 0
PRG001362 | PRJ053 | 2023-06-19 | 139 | 2695.93 | 34.9 | 3 | 0
PRG001363 | PRJ053 | 2023-06-26 | 105.5 | 3069.29 | 38.6 | 2 | 0
PRG001364 | PRJ053 | 2023-07-03 | 63.1 | 2116.85 | 43.6 | 1 | 0
PRG001365 | PRJ053 | 2023-07-10 | 48.7 | 2076.37 | 45.7 | 4 | 0
PRG001366 | PRJ053 | 2023-07-17 | 70.4 | 1288.47 | 46 | 1 | 0
PRG001367 | PRJ053 | 2023-07-24 | 68.6 | 2060.18 | 46 | 0 | 0
PRG001368 | PRJ053 | 2023-07-31 | 86.9 | 2197.43 | 48.8 | 2 | 0
PRG001369 | PRJ053 | 2023-08-07 | 59.2 | 2489.89 | 51.6 | 2 | 0
PRG001370 | PRJ053 | 2023-08-14 | 119.2 | 1555.5 | 55.8 | 3 | 0
PRG001371 | PRJ053 | 2023-08-21 | 111.6 | 2531.86 | 57.5 | 2 | 0
PRG001372 | PRJ053 | 2023-08-28 | 129.7 | 2939.16 | 61.2 | 1 | 0
PRG001373 | PRJ053 | 2023-09-04 | 79.4 | 2363.58 | 68 | 2 | 0
PRG001374 | PRJ053 | 2023-09-11 | 126.6 | 3036.45 | 68 | 0 | 0
PRG001375 | PRJ053 | 2023-09-18 | 147.1 | 2714.12 | 68.8 | 4 | 0
PRG001376 | PRJ053 | 2023-09-25 | 163.7 | 2636.9 | 73.4 | 3 | 0
PRG001377 | PRJ053 | 2023-10-02 | 38 | 2364.58 | 79 | 2 | 0
PRG001378 | PRJ053 | 2023-10-09 | 82.2 | 3923.94 | 86.6 | 2 | 0
PRG001379 | PRJ053 | 2023-10-16 | 142.7 | 2292.18 | 92.8 | 3 | 0
PRG001380 | PRJ054 | 2024-03-25 | 156.8 | 6975.75 | 1.8 | 5 | 0
PRG001381 | PRJ054 | 2024-04-01 | 121 | 7140.54 | 4.5 | 2 | 0
PRG001382 | PRJ054 | 2024-04-08 | 64.6 | 7768.2 | 8.5 | 0 | 0
PRG001383 | PRJ054 | 2024-04-15 | 153.3 | 7292.64 | 12.7 | 2 | 0
PRG001384 | PRJ054 | 2024-04-22 | 129.6 | 6964.13 | 21.4 | 3 | 0
PRG001385 | PRJ054 | 2024-04-29 | 86.5 | 6549.78 | 24.2 | 3 | 0
PRG001386 | PRJ054 | 2024-05-06 | 162.7 | 10204.71 | 33.6 | 4 | 0
PRG001387 | PRJ054 | 2024-05-13 | 89.5 | 6845.06 | 38.2 | 4 | 0
PRG001388 | PRJ054 | 2024-05-20 | 145.1 | 8881.98 | 42.8 | 5 | 0
PRG001389 | PRJ054 | 2024-05-27 | 148.5 | 7806.86 | 44.8 | 5 | 0
PRG001390 | PRJ054 | 2024-06-03 | 179.6 | 11462.55 | 44.8 | 2 | 0
PRG001391 | PRJ054 | 2024-06-10 | 116.1 | 9409.27 | 47.9 | 1 | 0
PRG001392 | PRJ054 | 2024-06-17 | 143 | 6521.78 | 50.7 | 4 | 0
PRG001393 | PRJ054 | 2024-06-24 | 137 | 8667.74 | 55.2 | 2 | 0
PRG001394 | PRJ054 | 2024-07-01 | 84.4 | 6989.12 | 59 | 0 | 0
PRG001395 | PRJ054 | 2024-07-08 | 77.8 | 7178.97 | 65.1 | 1 | 0
PRG001396 | PRJ054 | 2024-07-15 | 65.6 | 6973.72 | 69.3 | 2 | 0
PRG001397 | PRJ054 | 2024-07-22 | 100.3 | 6876.65 | 72.8 | 0 | 0
PRG001398 | PRJ054 | 2024-07-29 | 111.9 | 7231.41 | 75.4 | 2 | 0
PRG001399 | PRJ054 | 2024-08-05 | 162.8 | 7481.95 | 80.7 | 1 | 0
PRG001400 | PRJ054 | 2024-08-12 | 128.1 | 6650.65 | 83.6 | 5 | 0
PRG001401 | PRJ054 | 2024-08-19 | 160 | 7192.12 | 86.9 | 5 | 0
PRG001402 | PRJ054 | 2024-08-26 | 163.3 | 10450.11 | 91.5 | 0 | 0
PRG001403 | PRJ054 | 2024-09-02 | 67.7 | 9561.88 | 93.8 | 2 | 0
PRG001404 | PRJ054 | 2024-09-09 | 129.5 | 6176.91 | 93.8 | 1 | 0
PRG001405 | PRJ054 | 2024-09-16 | 54.6 | 6761.94 | 97.7 | 1 | 0
PRG001406 | PRJ055 | 2023-08-21 | 195.1 | 2613.67 | 5.3 | 3 | 0
PRG001407 | PRJ055 | 2023-08-28 | 197.4 | 1833.02 | 9.1 | 5 | 0
PRG001408 | PRJ055 | 2023-09-04 | 131.7 | 1814.78 | 16.2 | 1 | 0
PRG001409 | PRJ055 | 2023-09-11 | 137.4 | 1386.1 | 16.2 | 1 | 0
PRG001410 | PRJ055 | 2023-09-18 | 106.8 | 2334.24 | 18.7 | 2 | 0
PRG001411 | PRJ055 | 2023-09-25 | 121.1 | 3112.54 | 18.7 | 2 | 0
PRG001412 | PRJ055 | 2023-10-02 | 121.9 | 3198.4 | 19.2 | 1 | 0
PRG001413 | PRJ055 | 2023-10-09 | 142.3 | 3047.97 | 19.8 | 3 | 0
PRG001414 | PRJ055 | 2023-10-16 | 177.4 | 3437.61 | 19.8 | 2 | 0
PRG001415 | PRJ055 | 2023-10-23 | 113.8 | 1965.8 | 20.6 | 0 | 0
PRG001416 | PRJ055 | 2023-10-30 | 122.2 | 2901.98 | 28.7 | 4 | 0
PRG001417 | PRJ055 | 2023-11-06 | 136.8 | 2893.43 | 29.2 | 5 | 0
PRG001418 | PRJ055 | 2023-11-13 | 139.4 | 2437.41 | 29.2 | 5 | 0
PRG001419 | PRJ055 | 2023-11-20 | 53.9 | 2939.33 | 31.3 | 2 | 0
PRG001420 | PRJ055 | 2023-11-27 | 105 | 1893.57 | 37 | 1 | 0
PRG001421 | PRJ055 | 2023-12-04 | 45.7 | 1307.52 | 37 | 2 | 0
PRG001422 | PRJ055 | 2023-12-11 | 26.7 | 1360.34 | 39.4 | 1 | 0
PRG001423 | PRJ055 | 2023-12-18 | 65.3 | 1637.32 | 39.4 | 0 | 0
PRG001424 | PRJ055 | 2023-12-25 | 72.1 | 1690.42 | 42.9 | 0 | 0
PRG001425 | PRJ055 | 2024-01-01 | 99.5 | 1327.52 | 46.2 | 2 | 0
PRG001426 | PRJ055 | 2024-01-08 | 44.2 | 1509.42 | 51.1 | 1 | 0
PRG001427 | PRJ055 | 2024-01-15 | 72.9 | 1864.6 | 52 | 2 | 0
PRG001428 | PRJ055 | 2024-01-22 | 45.3 | 2082.82 | 57.1 | 1 | 0
PRG001429 | PRJ055 | 2024-01-29 | 25.3 | 1214.89 | 60.1 | 2 | 0
PRG001430 | PRJ055 | 2024-02-05 | 141.4 | 2693.6 | 61.6 | 2 | 0
PRG001431 | PRJ055 | 2024-02-12 | 144.9 | 2841.39 | 63.3 | 3 | 0
PRG001432 | PRJ055 | 2024-02-19 | 106.1 | 2309.31 | 66.8 | 3 | 0
PRG001433 | PRJ055 | 2024-02-26 | 94.7 | 2322.56 | 70.6 | 2 | 0
PRG001434 | PRJ055 | 2024-03-04 | 129.4 | 2197.3 | 74.9 | 2 | 0
PRG001435 | PRJ055 | 2024-03-11 | 141.9 | 3037.33 | 74.9 | 3 | 0
PRG001436 | PRJ055 | 2024-03-18 | 121.2 | 2934.7 | 74.9 | 2 | 0
PRG001437 | PRJ055 | 2024-03-25 | 91.5 | 2866.78 | 79.7 | 3 | 0
PRG001438 | PRJ055 | 2024-04-01 | 170.2 | 3627.56 | 80.4 | 1 | 0
PRG001439 | PRJ055 | 2024-04-08 | 86.8 | 2614.89 | 80.4 | 1 | 0
PRG001440 | PRJ055 | 2024-04-15 | 133.2 | 2986.99 | 84.5 | 1 | 0
PRG001441 | PRJ055 | 2024-04-22 | 78 | 1282.01 | 86.8 | 3 | 0
PRG001442 | PRJ055 | 2024-04-29 | 146.9 | 3410.6 | 90.2 | 1 | 0
PRG001443 | PRJ055 | 2024-05-06 | 148.8 | 1615.79 | 91.7 | 1 | 0
PRG001444 | PRJ055 | 2024-05-13 | 144.8 | 3381.2 | 96.3 | 0 | 0
PRG001445 | PRJ055 | 2024-05-20 | 131.6 | 3532.69 | 100 | 2 | 0
PRG001446 | PRJ055 | 2024-05-27 | 109.1 | 3082.54 | 100 | 2 | 0
PRG001447 | PRJ055 | 2024-06-03 | 144.7 | 3191.34 | 100 | 2 | 0
PRG001448 | PRJ055 | 2024-06-10 | 97.8 | 3181.83 | 100 | 2 | 0
PRG001449 | PRJ056 | 2024-02-05 | 145 | 11773.05 | 2.8 | 2 | 0
PRG001450 | PRJ056 | 2024-02-12 | 106.8 | 6674.52 | 4.6 | 3 | 0
PRG001451 | PRJ056 | 2024-02-19 | 137.1 | 9747.86 | 8.5 | 3 | 0
PRG001452 | PRJ056 | 2024-02-26 | 60.1 | 7891.77 | 13.7 | 5 | 0
PRG001453 | PRJ056 | 2024-03-04 | 169.9 | 11097.47 | 16.4 | 1 | 0
PRG001454 | PRJ056 | 2024-03-11 | 128.4 | 7407.33 | 24 | 2 | 0
PRG001455 | PRJ056 | 2024-03-18 | 70.5 | 7456.92 | 28.2 | 5 | 0
PRG001456 | PRJ056 | 2024-03-25 | 137.9 | 8571.48 | 31.1 | 5 | 0
PRG001457 | PRJ056 | 2024-04-01 | 120.2 | 8644.63 | 32.3 | 3 | 0
PRG001458 | PRJ056 | 2024-04-08 | 100.5 | 6076.04 | 40.5 | 2 | 0
PRG001459 | PRJ056 | 2024-04-15 | 171.7 | 8180.56 | 42.1 | 3 | 0
PRG001460 | PRJ056 | 2024-04-22 | 113.7 | 8671.69 | 46.3 | 3 | 0
PRG001461 | PRJ056 | 2024-04-29 | 134.2 | 7365.39 | 48.1 | 4 | 0
PRG001462 | PRJ056 | 2024-05-06 | 92.9 | 8771.49 | 48.1 | 3 | 0
PRG001463 | PRJ056 | 2024-05-13 | 39.1 | 9526.27 | 49.2 | 1 | 0
PRG001464 | PRJ056 | 2024-05-20 | 81.8 | 9564.93 | 51.8 | 0 | 0
PRG001465 | PRJ056 | 2024-05-27 | 130.6 | 8344.88 | 56 | 3 | 0
PRG001466 | PRJ056 | 2024-06-03 | 107.9 | 6401.08 | 56 | 1 | 0
PRG001467 | PRJ056 | 2024-06-10 | 148.4 | 8843.39 | 58.5 | 0 | 0
PRG001468 | PRJ056 | 2024-06-17 | 145.8 | 7511.1 | 65.7 | 3 | 0
PRG001469 | PRJ056 | 2024-06-24 | 164 | 10128.19 | 71 | 7 | 0
PRG001470 | PRJ056 | 2024-07-01 | 91.1 | 3823.98 | 74.6 | 2 | 0
PRG001471 | PRJ056 | 2024-07-08 | 101.3 | 7518.21 | 77.2 | 2 | 0
PRG001472 | PRJ056 | 2024-07-15 | 107 | 6804.77 | 80.1 | 2 | 0
PRG001473 | PRJ056 | 2024-07-22 | 83.8 | 3362.19 | 83.5 | 2 | 0
PRG001474 | PRJ056 | 2024-07-29 | 69.1 | 3621.93 | 86.8 | 1 | 0
PRG001475 | PRJ056 | 2024-08-05 | 141.1 | 7621.85 | 89.2 | 4 | 0
PRG001476 | PRJ056 | 2024-08-12 | 75.8 | 5619.42 | 94.6 | 4 | 0
PRG001477 | PRJ056 | 2024-08-19 | 184.2 | 7407.78 | 100 | 6 | 0
PRG001478 | PRJ056 | 2024-08-26 | 120.4 | 8001.68 | 100 | 1 | 0
PRG001479 | PRJ056 | 2024-09-02 | 50 | 7861.34 | 100 | 0 | 0
PRG001480 | PRJ056 | 2024-09-09 | 114.5 | 10630.11 | 100 | 2 | 0
PRG001481 | PRJ056 | 2024-09-16 | 131.5 | 8594.61 | 100 | 2 | 0

## fato_marcos
marco_id | projeto_id | nome_marco | criticidade | data_prevista | data_real | status_marco
MLS00001 | PRJ001 | Entrega do protótipo | Média | 2024-08-01 | 2024-07-31 | No Prazo
MLS00002 | PRJ001 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-06-21 | 2024-06-16 | No Prazo
MLS00003 | PRJ001 | Encerramento contratual | Média | 2024-08-04 | 2024-08-02 | No Prazo
MLS00004 | PRJ001 | Aprovação orçamentária | Alta | 2024-03-13 | 2024-03-11 | No Prazo
MLS00005 | PRJ001 | Encerramento contratual | Alta | 2023-12-31 | 2023-12-27 | No Prazo
MLS00006 | PRJ001 | Encerramento contratual | Média | 2024-07-25 | 2024-07-29 | Atrasado
MLS00007 | PRJ001 | Encerramento contratual | Média | 2024-07-20 | 2024-07-18 | No Prazo
MLS00008 | PRJ002 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-09-12 | 2024-09-30 | Atrasado
MLS00009 | PRJ002 | Aprovação orçamentária | Alta | 2024-12-25 | 2024-12-20 | No Prazo
MLS00010 | PRJ002 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-11-12 | 2024-12-02 | Atrasado
MLS00011 | PRJ002 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-12-16 | 2024-12-21 | Atrasado
MLS00012 | PRJ002 | Encerramento contratual | Média | 2024-09-16 | 2024-09-14 | No Prazo
MLS00013 | PRJ002 | Conclusão da fase de testes | Média | 2024-06-20 | 2024-06-20 | No Prazo
MLS00014 | PRJ002 | Aprovação do escopo | Média | 2024-12-18 | 2025-01-02 | Atrasado
MLS00015 | PRJ003 | Go-live | Alta | 2023-07-29 | 2023-07-25 | No Prazo
MLS00016 | PRJ003 | Validação com stakeholders | Média | 2023-08-16 | 2023-08-27 | Atrasado
MLS00017 | PRJ003 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-07-28 | 2023-07-23 | No Prazo
MLS00018 | PRJ003 | Go-live | Alta | 2024-02-13 | 2024-02-12 | No Prazo
MLS00019 | PRJ003 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-02-10 | 2024-02-12 | Atrasado
MLS00020 | PRJ003 | Go-live | Baixa | 2023-09-14 | 2023-09-11 | No Prazo
MLS00021 | PRJ004 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-08-26 | 2023-09-02 | Atrasado
MLS00022 | PRJ004 | Go-live | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-12 | Atrasado
MLS00023 | PRJ004 | Entrega do protótipo | Alta | 2023-04-18 | 2023-05-03 | Atrasado
MLS00024 | PRJ004 | Auditoria de conformidade | Média | 2023-08-04 | 2023-08-21 | Atrasado
MLS00025 | PRJ004 | Go-live | Baixa | 2023-06-12 | 2023-06-10 | No Prazo
MLS00026 | PRJ004 | Go-live | Alta | 2023-07-07 | 2023-07-03 | No Prazo
MLS00027 | PRJ005 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-06-27 | 2024-07-05 | Atrasado
MLS00028 | PRJ005 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2025-01-26 | 2025-01-24 | No Prazo
MLS00029 | PRJ005 | Go-live | Média | 2024-07-06 | 2024-07-03 | No Prazo
MLS00030 | PRJ005 | Go-live | Alta | 2024-06-22 | 2024-06-19 | No Prazo
MLS00031 | PRJ005 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2025-01-26 | 2025-01-22 | No Prazo
MLS00032 | PRJ006 | Go-live | Baixa | 2023-06-26 | 2023-06-23 | No Prazo
MLS00033 | PRJ006 | Auditoria de conformidade | Alta | 2023-05-17 | 2023-05-21 | Atrasado
MLS00034 | PRJ006 | Entrega do protótipo | Alta | 2023-11-12 | 2023-11-11 | No Prazo
MLS00035 | PRJ006 | Validação com stakeholders | Média | 2023-07-22 | 2023-07-18 | No Prazo
MLS00036 | PRJ006 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-08-23 | 2023-08-22 | No Prazo
MLS00037 | PRJ006 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2023-10-26 | 2023-10-26 | No Prazo
MLS00038 | PRJ006 | Auditoria de conformidade | Média | 2023-08-14 | 2023-08-10 | No Prazo
MLS00039 | PRJ007 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-06-26 | 2024-06-26 | No Prazo
MLS00040 | PRJ007 | Go-live | Baixa | 2024-04-16 | 2024-04-24 | Atrasado
MLS00041 | PRJ007 | Encerramento contratual | Alta | 2024-05-16 | 2024-05-11 | No Prazo
MLS00042 | PRJ007 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-04-23 | 2024-04-22 | No Prazo
MLS00043 | PRJ007 | Aprovação do escopo | Alta | 2024-03-14 | 2024-03-10 | No Prazo
MLS00044 | PRJ007 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-08-04 | 2024-08-27 | Atrasado
MLS00045 | PRJ008 | Entrega do MVP | Média | 2023-12-23 | 2023-12-21 | No Prazo
MLS00046 | PRJ008 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-09-23 | 2023-10-09 | Atrasado
MLS00047 | PRJ008 | Go-live | Média | 2023-08-24 | 2023-08-19 | No Prazo
MLS00048 | PRJ008 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-01-06 | 2024-01-03 | No Prazo
MLS00049 | PRJ008 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-08-31 | 2023-08-28 | No Prazo
MLS00050 | PRJ008 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-11-29 | 2023-11-29 | No Prazo
MLS00051 | PRJ008 | Encerramento contratual | Média | 2023-10-18 | 2023-10-16 | No Prazo
MLS00052 | PRJ008 | Entrega do MVP | Alta | 2024-01-26 | 2024-01-21 | No Prazo
MLS00053 | PRJ009 | Entrega do protótipo | Média | 2024-04-04 | 2024-04-03 | No Prazo
MLS00054 | PRJ009 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-04-20 | 2024-04-17 | No Prazo
MLS00055 | PRJ009 | Aprovação do escopo | Média | 2024-08-01 | 2024-07-28 | No Prazo
MLS00056 | PRJ009 | Encerramento contratual | Média | 2024-01-19 | 2024-01-19 | No Prazo
MLS00057 | PRJ010 | Conclusão da fase de testes | Média | 2024-11-06 | 2024-11-04 | No Prazo
MLS00058 | PRJ010 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-12-21 | 2024-12-20 | No Prazo
MLS00059 | PRJ010 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-11-19 | 2024-11-23 | Atrasado
MLS00060 | PRJ010 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-09-28 | 2024-09-30 | Atrasado
MLS00061 | PRJ010 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-09-02 | 2024-09-24 | Atrasado
MLS00062 | PRJ010 | Entrega do MVP | Alta | 2024-11-06 | 2024-11-03 | No Prazo
MLS00063 | PRJ010 | Entrega do MVP | Média | 2024-05-10 | 2024-05-05 | No Prazo
MLS00064 | PRJ010 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2024-06-25 | 2024-06-23 | No Prazo
MLS00065 | PRJ011 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-08-17 | 2023-08-15 | No Prazo
MLS00066 | PRJ011 | Auditoria de conformidade | Média | 2023-06-23 | 2023-07-14 | Atrasado
MLS00067 | PRJ011 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2023-08-07 | 2023-08-12 | Atrasado
MLS00068 | PRJ011 | Go-live | Baixa | 2023-08-13 | 2023-08-11 | No Prazo
MLS00069 | PRJ011 | Aprovação do escopo | Alta | 2023-08-25 | 2023-08-22 | No Prazo
MLS00070 | PRJ011 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-10-12 | 2023-10-17 | Atrasado
MLS00071 | PRJ011 | Aprovação do escopo | Alta | 2023-08-13 | 2023-08-08 | No Prazo
MLS00072 | PRJ011 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-09-29 | 2023-09-27 | No Prazo
MLS00073 | PRJ012 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-05-11 | 2024-05-09 | No Prazo
MLS00074 | PRJ012 | Go-live | Alta | 2024-07-28 | 2024-08-06 | Atrasado
MLS00075 | PRJ012 | Validação com stakeholders | Média | 2024-07-17 | 2024-07-16 | No Prazo
MLS00076 | PRJ012 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-05-19 | 2024-05-17 | No Prazo
MLS00077 | PRJ013 | Entrega do MVP | Alta | 2025-01-20 | 2025-01-21 | Atrasado
MLS00078 | PRJ013 | Conclusão da fase de testes | Média | 2024-12-28 | 2025-01-14 | Atrasado
MLS00079 | PRJ013 | Aprovação do escopo | Alta | 2024-12-26 | 2024-12-21 | No Prazo
MLS00080 | PRJ013 | Aprovação do escopo | Baixa | 2025-01-13 | 2025-01-09 | No Prazo
MLS00081 | PRJ013 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2025-01-18 | 2025-01-18 | No Prazo
MLS00082 | PRJ014 | Aprovação do escopo | Baixa | 2024-01-25 | 2024-01-22 | No Prazo
MLS00083 | PRJ014 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-09-09 | 2023-09-20 | Atrasado
MLS00084 | PRJ014 | Encerramento contratual | Alta | 2023-10-04 | 2023-10-07 | Atrasado
MLS00085 | PRJ014 | Entrega do MVP | Alta | 2024-04-16 | 2024-04-16 | No Prazo
MLS00086 | PRJ014 | Aprovação do escopo | Média | 2023-10-16 | 2023-10-12 | No Prazo
MLS00087 | PRJ014 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2023-11-08 | 2023-11-08 | No Prazo
MLS00088 | PRJ014 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-02-06 | 2024-02-03 | No Prazo
MLS00089 | PRJ014 | Aprovação do escopo | Alta | 2023-09-04 | 2023-09-09 | Atrasado
MLS00090 | PRJ015 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2023-04-01 | 2023-04-16 | Atrasado
MLS00091 | PRJ015 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-04-24 | 2023-04-23 | No Prazo
MLS00092 | PRJ015 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-03 | No Prazo
MLS00093 | PRJ015 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-04-08 | 2023-04-07 | No Prazo
MLS00094 | PRJ015 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-06-01 | 2023-05-27 | No Prazo
MLS00095 | PRJ015 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-05-25 | 2023-06-15 | Atrasado
MLS00096 | PRJ015 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2023-05-30 | 2023-05-25 | No Prazo
MLS00097 | PRJ015 | Encerramento contratual | Média | 2023-04-13 | 2023-04-23 | Atrasado
MLS00098 | PRJ016 | Aprovação do escopo | Média | 2025-03-18 | 2025-03-14 | No Prazo
MLS00099 | PRJ016 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2025-01-09 | 2025-01-18 | Atrasado
MLS00100 | PRJ016 | Aprovação do escopo | Média | 2025-02-14 | 2025-02-11 | No Prazo
MLS00101 | PRJ016 | Validação com stakeholders | Baixa | 2025-09-03 |  | Pendente
MLS00102 | PRJ016 | Entrega do protótipo | Média | 2025-03-05 | 2025-03-02 | No Prazo
MLS00103 | PRJ016 | Aprovação do escopo | Média | 2025-03-14 | 2025-03-12 | No Prazo
MLS00104 | PRJ016 | Encerramento contratual | Alta | 2025-05-21 | 2025-05-16 | No Prazo
MLS00105 | PRJ017 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-09-03 | 2023-09-01 | No Prazo
MLS00106 | PRJ017 | Conclusão da fase de testes | Média | 2023-08-13 | 2023-08-13 | No Prazo
MLS00107 | PRJ017 | Auditoria de conformidade | Média | 2023-08-01 | 2023-07-31 | No Prazo
MLS00108 | PRJ017 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-09-26 | 2023-09-22 | No Prazo
MLS00109 | PRJ017 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-09-23 | 2023-09-22 | No Prazo
MLS00110 | PRJ017 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2023-10-13 | 2023-10-10 | No Prazo
MLS00111 | PRJ018 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2024-08-18 | 2024-08-13 | No Prazo
MLS00112 | PRJ018 | Conclusão da fase de testes | Média | 2024-10-08 | 2024-10-07 | No Prazo
MLS00113 | PRJ018 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-08-10 | 2024-08-10 | No Prazo
MLS00114 | PRJ018 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-09-27 | 2024-09-24 | No Prazo
MLS00115 | PRJ019 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-05-19 | 2023-05-27 | Atrasado
MLS00116 | PRJ019 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-05-18 | 2023-05-18 | No Prazo
MLS00117 | PRJ019 | Auditoria de conformidade | Alta | 2023-09-12 | 2023-09-17 | Atrasado
MLS00118 | PRJ019 | Go-live | Baixa | 2023-08-31 | 2023-08-29 | No Prazo
MLS00119 | PRJ019 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-08-06 | 2023-08-06 | No Prazo
MLS00120 | PRJ019 | Aprovação do escopo | Média | 2023-08-28 | 2023-09-01 | Atrasado
MLS00121 | PRJ020 | Go-live | Alta | 2024-07-08 | 2024-07-03 | No Prazo
MLS00122 | PRJ020 | Aprovação do escopo | Média | 2024-10-16 | 2024-10-25 | Atrasado
MLS00123 | PRJ020 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-11-09 | 2024-11-08 | No Prazo
MLS00124 | PRJ020 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-08-09 | 2024-08-06 | No Prazo
MLS00125 | PRJ020 | Encerramento contratual | Baixa | 2024-09-01 | 2024-08-27 | No Prazo
MLS00126 | PRJ020 | Entrega do protótipo | Baixa | 2025-01-17 | 2025-01-26 | Atrasado
MLS00127 | PRJ020 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2025-01-01 | 2025-01-01 | No Prazo
MLS00128 | PRJ020 | Encerramento contratual | Baixa | 2024-08-24 | 2024-08-24 | No Prazo
MLS00129 | PRJ021 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-02-06 | 2024-02-26 | Atrasado
MLS00130 | PRJ021 | Encerramento contratual | Alta | 2024-03-18 | 2024-04-03 | Atrasado
MLS00131 | PRJ021 | Entrega do MVP | Baixa | 2024-04-11 | 2024-04-19 | Atrasado
MLS00132 | PRJ021 | Auditoria de conformidade | Alta | 2023-11-25 | 2023-11-20 | No Prazo
MLS00133 | PRJ022 | Aprovação orçamentária | Média | 2024-02-09 | 2024-02-09 | No Prazo
MLS00134 | PRJ022 | Go-live | Média | 2024-02-20 | 2024-02-19 | No Prazo
MLS00135 | PRJ022 | Aprovação orçamentária | Média | 2024-07-24 | 2024-07-22 | No Prazo
MLS00136 | PRJ022 | Entrega do MVP | Alta | 2024-04-30 | 2024-04-27 | No Prazo
MLS00137 | PRJ022 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-08-11 | 2024-08-22 | Atrasado
MLS00138 | PRJ022 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-08-31 | 2024-08-26 | No Prazo
MLS00139 | PRJ022 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-03-10 | 2024-03-10 | No Prazo
MLS00140 | PRJ022 | Entrega do MVP | Alta | 2024-09-04 | 2024-09-04 | No Prazo
MLS00141 | PRJ023 | Validação com stakeholders | Média | 2025-05-13 | 2025-05-12 | No Prazo
MLS00142 | PRJ023 | Entrega do MVP | Alta | 2025-08-16 |  | Pendente
MLS00143 | PRJ023 | Entrega do MVP | Baixa | 2025-07-07 |  | Pendente
MLS00144 | PRJ023 | Encerramento contratual | Baixa | 2025-03-12 | 2025-03-10 | No Prazo
MLS00145 | PRJ023 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2025-05-02 | 2025-04-28 | No Prazo
MLS00146 | PRJ023 | Go-live | Baixa | 2025-07-25 |  | Pendente
MLS00147 | PRJ024 | Aprovação do escopo | Baixa | 2024-12-25 | 2024-12-22 | No Prazo
MLS00148 | PRJ024 | Entrega do protótipo | Baixa | 2025-01-22 | 2025-01-19 | No Prazo
MLS00149 | PRJ024 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-12-12 | 2024-12-10 | No Prazo
MLS00150 | PRJ024 | Aprovação orçamentária | Alta | 2024-12-25 | 2024-12-21 | No Prazo
MLS00151 | PRJ025 | Encerramento contratual | Média | 2025-03-26 | 2025-03-23 | No Prazo
MLS00152 | PRJ025 | Go-live | Baixa | 2025-01-19 | 2025-01-15 | No Prazo
MLS00153 | PRJ025 | Aprovação orçamentária | Média | 2025-02-28 | 2025-03-23 | Atrasado
MLS00154 | PRJ025 | Go-live | Baixa | 2025-05-03 | 2025-05-19 | Atrasado
MLS00155 | PRJ025 | Conclusão da fase de testes | Média | 2025-02-21 | 2025-02-17 | No Prazo
MLS00156 | PRJ025 | Entrega do MVP | Alta | 2025-04-29 | 2025-04-24 | No Prazo
MLS00157 | PRJ025 | Entrega do protótipo | Média | 2025-03-14 | 2025-03-13 | No Prazo
MLS00158 | PRJ025 | Entrega do MVP | Média | 2025-04-14 | 2025-04-10 | No Prazo
MLS00159 | PRJ026 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-04-25 | 2023-04-20 | No Prazo
MLS00160 | PRJ026 | Entrega do MVP | Alta | 2023-05-05 | 2023-05-01 | No Prazo
MLS00161 | PRJ026 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-03-12 | 2023-03-08 | No Prazo
MLS00162 | PRJ026 | Validação com stakeholders | Média | 2023-05-12 | 2023-05-07 | No Prazo
MLS00163 | PRJ026 | Validação com stakeholders | Baixa | 2023-03-07 | 2023-03-06 | No Prazo
MLS00164 | PRJ026 | Aprovação do escopo | Baixa | 2023-02-28 | 2023-03-02 | Atrasado
MLS00165 | PRJ026 | Entrega do protótipo | Alta | 2023-04-18 | 2023-04-13 | No Prazo
MLS00166 | PRJ027 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-07-15 | 2024-07-14 | No Prazo
MLS00167 | PRJ027 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2025-03-17 | 2025-03-17 | No Prazo
MLS00168 | PRJ027 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-06-24 | 2024-06-21 | No Prazo
MLS00169 | PRJ027 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-11-14 | 2024-11-13 | No Prazo
MLS00170 | PRJ027 | Entrega do protótipo | Alta | 2024-12-27 | 2025-01-04 | Atrasado
MLS00171 | PRJ027 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2025-03-03 | 2025-03-13 | Atrasado
MLS00172 | PRJ028 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2024-01-27 | 2024-01-26 | No Prazo
MLS00173 | PRJ028 | Validação com stakeholders | Média | 2023-11-30 | 2023-12-22 | Atrasado
MLS00174 | PRJ028 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2023-11-16 | 2023-11-16 | No Prazo
MLS00175 | PRJ028 | Go-live | Baixa | 2023-12-18 | 2023-12-22 | Atrasado
MLS00176 | PRJ028 | Aprovação do escopo | Baixa | 2023-11-17 | 2023-11-12 | No Prazo
MLS00177 | PRJ029 | Auditoria de conformidade | Média | 2024-06-13 | 2024-06-08 | No Prazo
MLS00178 | PRJ029 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-07-15 | 2024-07-13 | No Prazo
MLS00179 | PRJ029 | Aprovação do escopo | Baixa | 2024-08-01 | 2024-07-27 | No Prazo
MLS00180 | PRJ029 | Conclusão da fase de testes | Média | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Atrasado
MLS00181 | PRJ029 | Entrega do MVP | Média | 2024-07-15 | 2024-07-18 | Atrasado
MLS00182 | PRJ030 | Go-live | Baixa | 2024-08-31 | 2024-08-31 | No Prazo
MLS00183 | PRJ030 | Aprovação orçamentária | Média | 2025-01-03 | 2025-01-01 | No Prazo
MLS00184 | PRJ030 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2024-11-26 | 2024-11-23 | No Prazo
MLS00185 | PRJ030 | Encerramento contratual | Baixa | 2025-01-04 | 2025-01-03 | No Prazo
MLS00186 | PRJ030 | Encerramento contratual | Média | 2024-09-18 | 2024-10-08 | Atrasado
MLS00187 | PRJ031 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-08-11 | 2023-08-10 | No Prazo
MLS00188 | PRJ031 | Aprovação do escopo | Baixa | 2023-09-30 | 2023-09-29 | No Prazo
MLS00189 | PRJ031 | Validação com stakeholders | Baixa | 2023-11-05 | 2023-11-04 | No Prazo
MLS00190 | PRJ031 | Validação com stakeholders | Média | 2023-10-28 | 2023-10-26 | No Prazo
MLS00191 | PRJ031 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-10-14 | 2023-10-19 | Atrasado
MLS00192 | PRJ031 | Conclusão da fase de testes | Média | 2023-08-08 | 2023-08-05 | No Prazo
MLS00193 | PRJ031 | Validação com stakeholders | Baixa | 2023-07-26 | 2023-07-25 | No Prazo
MLS00194 | PRJ032 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2023-11-11 | 2023-11-06 | No Prazo
MLS00195 | PRJ032 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-01-15 | 2024-01-15 | No Prazo
MLS00196 | PRJ032 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2023-12-17 | 2023-12-14 | No Prazo
MLS00197 | PRJ032 | Auditoria de conformidade | Alta | 2023-11-03 | 2023-11-27 | Atrasado
MLS00198 | PRJ032 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-12-19 | 2024-01-07 | Atrasado
MLS00199 | PRJ032 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-12-12 | 2023-12-11 | No Prazo
MLS00200 | PRJ032 | Entrega do MVP | Alta | 2023-09-07 | 2023-09-17 | Atrasado
MLS00201 | PRJ032 | Aprovação do escopo | Alta | 2024-01-08 | 2024-01-07 | No Prazo
MLS00202 | PRJ033 | Aprovação do escopo | Alta | 2024-02-10 | 2024-02-07 | No Prazo
MLS00203 | PRJ033 | Go-live | Alta | 2024-03-09 | 2024-03-08 | No Prazo
MLS00204 | PRJ033 | Aprovação orçamentária | Alta | 2024-01-10 | 2024-01-09 | No Prazo
MLS00205 | PRJ033 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-04-03 | 2024-03-30 | No Prazo
MLS00206 | PRJ033 | Entrega do MVP | Média | 2023-12-08 | 2023-12-03 | No Prazo
MLS00207 | PRJ033 | Aprovação do escopo | Média | 2024-01-14 | 2024-01-13 | No Prazo
MLS00208 | PRJ033 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-04-22 | 2024-05-11 | Atrasado
MLS00209 | PRJ033 | Validação com stakeholders | Média | 2024-03-08 | 2024-03-06 | No Prazo
MLS00210 | PRJ034 | Go-live | Alta | 2024-08-26 | 2024-08-23 | No Prazo
MLS00211 | PRJ034 | Encerramento contratual | Baixa | 2024-07-19 | 2024-08-04 | Atrasado
MLS00212 | PRJ034 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-06-23 | 2024-06-23 | No Prazo
MLS00213 | PRJ034 | Go-live | Baixa | 2024-08-24 | 2024-08-20 | No Prazo
MLS00214 | PRJ035 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2024-04-22 | 2024-04-17 | No Prazo
MLS00215 | PRJ035 | Go-live | Baixa | 2024-03-16 | 2024-03-14 | No Prazo
MLS00216 | PRJ035 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-03-22 | 2024-03-17 | No Prazo
MLS00217 | PRJ035 | Entrega do MVP | Baixa | 2024-03-31 | 2024-03-31 | No Prazo
MLS00218 | PRJ035 | Go-live | Baixa | 2024-05-01 | 2024-04-26 | No Prazo
MLS00219 | PRJ036 | Go-live | Alta | 2025-01-19 | 2025-01-15 | No Prazo
MLS00220 | PRJ036 | Aprovação do escopo | Alta | 2024-08-28 | 2024-08-23 | No Prazo
MLS00221 | PRJ036 | Entrega do protótipo | Baixa | 2025-02-19 | 2025-02-17 | No Prazo
MLS00222 | PRJ036 | Encerramento contratual | Média | 2024-08-08 | 2024-08-05 | No Prazo
MLS00223 | PRJ036 | Encerramento contratual | Baixa | 2025-02-20 | 2025-02-16 | No Prazo
MLS00224 | PRJ036 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-12-09 | 2024-12-07 | No Prazo
MLS00225 | PRJ036 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2025-01-24 | 2025-02-10 | Atrasado
MLS00226 | PRJ036 | Encerramento contratual | Alta | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Atrasado
MLS00227 | PRJ037 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-07-17 | 2023-07-14 | No Prazo
MLS00228 | PRJ037 | Encerramento contratual | Média | 2023-06-06 | 2023-06-05 | No Prazo
MLS00229 | PRJ037 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-06-26 | 2023-06-21 | No Prazo
MLS00230 | PRJ037 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-06-08 | 2023-06-09 | Atrasado
MLS00231 | PRJ038 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-08-16 | 2023-08-27 | Atrasado
MLS00232 | PRJ038 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-10-05 | 2023-10-02 | No Prazo
MLS00233 | PRJ038 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2023-10-15 | 2023-10-11 | No Prazo
MLS00234 | PRJ038 | Conclusão da fase de testes | Média | 2023-08-30 | 2023-08-30 | No Prazo
MLS00235 | PRJ038 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-09-04 | 2023-08-30 | No Prazo
MLS00236 | PRJ038 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-12-19 | 2023-12-14 | No Prazo
MLS00237 | PRJ038 | Go-live | Média | 2023-09-28 | 2023-09-27 | No Prazo
MLS00238 | PRJ038 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-01-27 | 2024-01-22 | No Prazo
MLS00239 | PRJ039 | Go-live | Alta | 2024-11-08 | 2024-11-03 | No Prazo
MLS00240 | PRJ039 | Encerramento contratual | Baixa | 2024-08-18 | 2024-08-17 | No Prazo
MLS00241 | PRJ039 | Go-live | Média | 2024-10-14 | 2024-11-02 | Atrasado
MLS00242 | PRJ039 | Entrega do MVP | Baixa | 2024-08-26 | 2024-08-24 | No Prazo
MLS00243 | PRJ039 | Auditoria de conformidade | Média | 2024-09-04 | 2024-09-02 | No Prazo
MLS00244 | PRJ040 | Go-live | Alta | 2023-08-22 | 2023-08-21 | No Prazo
MLS00245 | PRJ040 | Encerramento contratual | Média | 2023-11-07 | 2023-11-06 | No Prazo
MLS00246 | PRJ040 | Entrega do protótipo | Média | 2023-09-19 | 2023-09-17 | No Prazo
MLS00247 | PRJ040 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2023-10-31 | 2023-11-15 | Atrasado
MLS00248 | PRJ040 | Encerramento contratual | Média | 2023-09-22 | 2023-09-18 | No Prazo
MLS00249 | PRJ040 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-10-25 | 2023-10-25 | No Prazo
MLS00250 | PRJ040 | Go-live | Média | 2023-10-05 | 2023-10-26 | Atrasado
MLS00251 | PRJ041 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2025-01-25 | 2025-01-22 | No Prazo
MLS00252 | PRJ041 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-11-30 | 2024-11-29 | No Prazo
MLS00253 | PRJ041 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-12-10 | 2024-12-26 | Atrasado
MLS00254 | PRJ041 | Auditoria de conformidade | Alta | 2025-02-10 | 2025-02-07 | No Prazo
MLS00255 | PRJ041 | Aprovação orçamentária | Alta | 2024-12-28 | 2024-12-24 | No Prazo
MLS00256 | PRJ041 | Entrega do protótipo | Média | 2024-11-27 | 2024-12-07 | Atrasado
MLS00257 | PRJ041 | Go-live | Média | 2025-03-05 | 2025-03-04 | No Prazo
MLS00258 | PRJ041 | Go-live | Alta | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Atrasado
MLS00259 | PRJ042 | Aprovação do escopo | Média | 2024-01-11 | 2024-01-07 | No Prazo
MLS00260 | PRJ042 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-11-06 | 2023-11-04 | No Prazo
MLS00261 | PRJ042 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-01-21 | 2024-01-20 | No Prazo
MLS00262 | PRJ042 | Entrega do MVP | Alta | 2023-12-03 | 2023-12-01 | No Prazo
MLS00263 | PRJ043 | Encerramento contratual | Média | 2024-09-10 | 2024-09-07 | No Prazo
MLS00264 | PRJ043 | Encerramento contratual | Alta | 2024-11-21 | 2024-11-17 | No Prazo
MLS00265 | PRJ043 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2024-09-09 | 2024-09-28 | Atrasado
MLS00266 | PRJ043 | Go-live | Baixa | 2024-10-08 | 2024-10-04 | No Prazo
MLS00267 | PRJ044 | Aprovação do escopo | Média | 2024-04-20 | 2024-04-25 | Atrasado
MLS00268 | PRJ044 | Go-live | Baixa | 2023-10-15 | 2023-11-02 | Atrasado
MLS00269 | PRJ044 | Entrega do MVP | Baixa | 2024-03-20 | 2024-03-16 | No Prazo
MLS00270 | PRJ044 | Go-live | Baixa | 2024-08-12 | 2024-08-09 | No Prazo
MLS00271 | PRJ044 | Entrega do protótipo | Média | 2024-04-16 | 2024-04-16 | No Prazo
MLS00272 | PRJ044 | Conclusão da fase de testes | Baixa | 2024-07-14 | 2024-07-13 | No Prazo
MLS00273 | PRJ044 | Encerramento contratual | Alta | 2024-03-07 | 2024-03-14 | Atrasado
MLS00274 | PRJ044 | Go-live | Baixa | 2024-02-07 | 2024-02-06 | No Prazo
MLS00275 | PRJ045 | Aprovação orçamentária | Baixa | 2024-06-19 | 2024-06-18 | No Prazo
MLS00276 | PRJ045 | Go-live | Média | 2024-05-11 | 2024-05-08 | No Prazo
MLS00277 | PRJ045 | Go-live | Média | 2024-11-19 | 2024-11-18 | No Prazo
MLS00278 | PRJ045 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-04-21 | 2024-05-08 | Atrasado
MLS00279 | PRJ045 | Auditoria de conformidade | Média | 2024-11-25 | 2024-12-02 | Atrasado
MLS00280 | PRJ045 | Entrega do protótipo | Média | 2024-11-26 | 2024-11-23 | No Prazo
MLS00281 | PRJ046 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-03-03 | 2023-02-26 | No Prazo
MLS00282 | PRJ046 | Aprovação do escopo | Baixa | 2023-01-12 | 2023-01-10 | No Prazo
MLS00283 | PRJ046 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-04-25 | 2023-04-22 | No Prazo
MLS00284 | PRJ046 | Encerramento contratual | Baixa | 2023-05-07 | 2023-05-06 | No Prazo
MLS00285 | PRJ047 | Aprovação do escopo | Média | 2023-10-29 | 2023-11-20 | Atrasado
MLS00286 | PRJ047 | Go-live | Baixa | 2023-09-26 | 2023-10-02 | Atrasado
MLS00287 | PRJ047 | Entrega do MVP | Média | 2023-08-26 | 2023-09-13 | Atrasado
MLS00288 | PRJ047 | Validação com stakeholders | Média | 2023-06-27 | 2023-06-23 | No Prazo
MLS00289 | PRJ047 | Auditoria de conformidade | Média | 2023-10-29 | 2023-11-21 | Atrasado
MLS00290 | PRJ047 | Entrega do protótipo | Alta | 2023-08-30 | 2023-08-30 | No Prazo
MLS00291 | PRJ048 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-12-25 | 2023-12-23 | No Prazo
MLS00292 | PRJ048 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-01-05 | 2024-01-04 | No Prazo
MLS00293 | PRJ048 | Go-live | Baixa | 2023-12-28 | 2024-01-20 | Atrasado
MLS00294 | PRJ048 | Conclusão da fase de testes | Alta | 2024-01-12 | 2024-01-08 | No Prazo
MLS00295 | PRJ048 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2024-01-07 | 2024-01-03 | No Prazo
MLS00296 | PRJ049 | Aprovação do escopo | Alta | 2023-07-14 | 2023-07-13 | No Prazo
MLS00297 | PRJ049 | Entrega do protótipo | Baixa | 2023-10-18 | 2023-10-30 | Atrasado
MLS00298 | PRJ049 | Validação com stakeholders | Média | 2024-01-22 | 2024-02-09 | Atrasado
MLS00299 | PRJ049 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-09-09 | 2023-10-03 | Atrasado
MLS00300 | PRJ049 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-08-04 | 2023-08-08 | Atrasado
MLS00301 | PRJ050 | Entrega do MVP | Média | 2023-04-16 | 2023-04-12 | No Prazo
MLS00302 | PRJ050 | Entrega do MVP | Baixa | 2023-07-26 | 2023-07-25 | No Prazo
MLS00303 | PRJ050 | Validação com stakeholders | Baixa | 2023-08-08 | 2023-08-05 | No Prazo
MLS00304 | PRJ050 | Go-live | Alta | 2023-06-27 | 2023-06-25 | No Prazo
MLS00305 | PRJ050 | Aprovação orçamentária | Alta | 2023-05-31 | 2023-05-30 | No Prazo
MLS00306 | PRJ050 | Validação com stakeholders | Alta | 2023-05-19 | 2023-06-05 | Atrasado
MLS00307 | PRJ051 | Entrega do protótipo | Baixa | 2025-05-04 | 2025-05-01 | No Prazo
MLS00308 | PRJ051 | Encerramento contratual | Média | 2025-05-06 | 2025-05-27 | Atrasado
MLS00309 | PRJ051 | Go-live | Média | 2025-04-15 | 2025-04-12 | No Prazo
MLS00310 | PRJ051 | Entrega do protótipo | Baixa | 2025-05-12 | 2025-05-11 | No Prazo
MLS00311 | PRJ051 | Go-live | Baixa | 2025-06-11 | 2025-06-09 | No Prazo
MLS00312 | PRJ051 | Go-live | Alta | 2024-12-22 | 2024-12-19 | No Prazo
MLS00313 | PRJ051 | Aprovação orçamentária | Média | 2025-04-29 | 2025-04-24 | No Prazo
MLS00314 | PRJ052 | Aprovação orçamentária | Alta | 2025-02-23 | 2025-02-23 | No Prazo
MLS00315 | PRJ052 | Go-live | Baixa | 2025-01-08 | 2025-01-26 | Atrasado
MLS00316 | PRJ052 | Validação com stakeholders | Alta | 2025-01-01 | 2025-01-19 | Atrasado
MLS00317 | PRJ052 | Aprovação do escopo | Média | 2025-01-27 | 2025-01-25 | No Prazo
MLS00318 | PRJ053 | Go-live | Média | 2023-08-09 | 2023-08-07 | No Prazo
MLS00319 | PRJ053 | Entrega do protótipo | Alta | 2023-06-07 | 2023-06-15 | Atrasado
MLS00320 | PRJ053 | Go-live | Alta | 2023-07-03 | 2023-07-15 | Atrasado
MLS00321 | PRJ053 | Aprovação do escopo | Média | 2023-09-25 | 2023-09-20 | No Prazo
MLS00322 | PRJ053 | Aprovação orçamentária | Média | 2023-07-14 | 2023-07-12 | No Prazo
MLS00323 | PRJ053 | Aprovação do escopo | Média | 2023-08-11 | 2023-08-07 | No Prazo
MLS00324 | PRJ054 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-05-25 | 2024-06-01 | Atrasado
MLS00325 | PRJ054 | Auditoria de conformidade | Alta | 2024-07-30 | 2024-08-20 | Atrasado
MLS00326 | PRJ054 | Entrega do protótipo | Baixa | 2024-04-22 | 2024-05-14 | Atrasado
MLS00327 | PRJ054 | Validação com stakeholders | Média | 2024-09-03 | 2024-09-06 | Atrasado
MLS00328 | PRJ054 | Aprovação orçamentária | Média | 2024-07-14 | 2024-07-10 | No Prazo
MLS00329 | PRJ055 | Validação com stakeholders | Média | 2023-12-22 | 2023-12-21 | No Prazo
MLS00330 | PRJ055 | Validação com stakeholders | Baixa | 2024-04-03 | 2024-03-29 | No Prazo
MLS00331 | PRJ055 | Entrega do MVP | Média | 2024-02-01 | 2024-01-30 | No Prazo
MLS00332 | PRJ055 | Auditoria de conformidade | Baixa | 2024-04-12 | 2024-04-21 | Atrasado
MLS00333 | PRJ056 | Aprovação do escopo | Baixa | 2024-02-14 | 2024-02-26 | Atrasado
MLS00334 | PRJ056 | Entrega do MVP | Média | 2024-03-22 | 2024-03-19 | No Prazo
MLS00335 | PRJ056 | Encerramento contratual | Baixa | 2024-05-12 | 2024-05-08 | No Prazo
MLS00336 | PRJ056 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-06-22 | 2024-06-21 | No Prazo
MLS00337 | PRJ056 | Validação com stakeholders | Alta | 2024-08-14 | 2024-08-13 | No Prazo

## fato_financeiro_mensal
financeiro_id | projeto_id | ano_mes | categoria_custo | tipo_lancamento | custo_planejado_rs | custo_realizado_rs | aprovado_por_colaborador_id
FIN000001 | PRJ001 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 10224.91 | COL014
FIN000002 | PRJ001 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 8219.17 | COL012
FIN000003 | PRJ001 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 17123.95 | COL035
FIN000004 | PRJ001 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 16760.2 | COL012
FIN000005 | PRJ001 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 19103.99 | COL012
FIN000006 | PRJ001 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 20217.98 | COL020
FIN000007 | PRJ001 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 17710.52 | COL014
FIN000008 | PRJ001 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 12314.26 | COL014
FIN000009 | PRJ001 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 16939.45 | 16114.1 | COL001
FIN000010 | PRJ001 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 3092.75 | COL012
FIN000011 | PRJ001 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 3373.3 | COL012
FIN000012 | PRJ001 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 5926.8 | COL008
FIN000013 | PRJ001 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 5848.63 | COL035
FIN000014 | PRJ001 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 5512.52 | COL035
FIN000015 | PRJ001 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 5272.62 | COL012
FIN000016 | PRJ001 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 6329.35 | COL012
FIN000017 | PRJ001 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 4552.58 | COL035
FIN000018 | PRJ001 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 5646.48 | 6081.13 | COL035
FIN000019 | PRJ001 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 2726.24 | COL020
FIN000020 | PRJ001 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 2629.77 | COL001
FIN000021 | PRJ001 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 5196.13 | COL001
FIN000022 | PRJ001 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 4586.08 | COL001
FIN000023 | PRJ001 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 4628.8 | COL012
FIN000024 | PRJ001 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 4848.68 | COL014
FIN000025 | PRJ001 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 4672.54 | COL028
FIN000026 | PRJ001 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 3524.33 | COL020
FIN000027 | PRJ001 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 4517.19 | 5441.99 | COL001
FIN000028 | PRJ001 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 2562.68 | COL001
FIN000029 | PRJ001 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 3029.36 | COL028
FIN000030 | PRJ001 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 5914.73 | COL012
FIN000031 | PRJ001 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 4384.39 | COL008
FIN000032 | PRJ001 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 4828.61 | COL001
FIN000033 | PRJ001 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 6189.12 | COL035
FIN000034 | PRJ001 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 4611.13 | COL020
FIN000035 | PRJ001 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 4229.33 | COL020
FIN000036 | PRJ001 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 5270.05 | 5843.49 | COL001
FIN000037 | PRJ001 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 1149.52 | COL001
FIN000038 | PRJ001 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 1053.49 | COL035
FIN000039 | PRJ001 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 2777.44 | COL008
FIN000040 | PRJ001 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 2271.68 | COL020
FIN000041 | PRJ001 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 2247.63 | COL020
FIN000042 | PRJ001 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 2481.95 | COL020
FIN000043 | PRJ001 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 2770.07 | COL028
FIN000044 | PRJ001 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 1974.7 | COL028
FIN000045 | PRJ001 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2258.59 | 1814.1 | COL020
FIN000046 | PRJ001 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1505.73 | 796.77 | COL035
FIN000047 | PRJ001 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1505.73 | 791.1 | COL008
FIN000048 | PRJ001 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1616.1 | COL012
FIN000049 | PRJ001 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1262.53 | COL008
FIN000050 | PRJ001 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1732.46 | COL020
FIN000051 | PRJ001 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1647.73 | COL001
FIN000052 | PRJ001 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1721.13 | COL001
FIN000053 | PRJ001 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1363.95 | COL001
FIN000054 | PRJ001 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1505.73 | 1553.04 | COL020
FIN000055 | PRJ001 | 2023-12 | Outros | Opex | 1505.73 | 775.74 | COL001
FIN000056 | PRJ001 | 2024-01 | Outros | Opex | 1505.73 | 1018.93 | COL014
FIN000057 | PRJ001 | 2024-02 | Outros | Opex | 1505.73 | 2063.14 | COL014
FIN000058 | PRJ001 | 2024-03 | Outros | Opex | 1505.73 | 1399.46 | COL020
FIN000059 | PRJ001 | 2024-04 | Outros | Opex | 1505.73 | 1511.21 | COL028
FIN000060 | PRJ001 | 2024-05 | Outros | Opex | 1505.73 | 1715.48 | COL014
FIN000061 | PRJ001 | 2024-06 | Outros | Opex | 1505.73 | 1373.03 | COL012
FIN000062 | PRJ001 | 2024-07 | Outros | Opex | 1505.73 | 787.25 | COL035
FIN000063 | PRJ001 | 2024-08 | Outros | Opex | 1505.73 | 1593.77 | COL035
FIN000064 | PRJ002 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 39031.89 | COL020
FIN000065 | PRJ002 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 32984.59 | COL014
FIN000066 | PRJ002 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 26972.25 | COL020
FIN000067 | PRJ002 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 36481.25 | COL028
FIN000068 | PRJ002 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 42378.54 | COL012
FIN000069 | PRJ002 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 35059.14 | COL028
FIN000070 | PRJ002 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 29254.97 | COL014
FIN000071 | PRJ002 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 26003.39 | 16622.55 | COL020
FIN000072 | PRJ002 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 11689.43 | COL012
FIN000073 | PRJ002 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 12102.64 | COL001
FIN000074 | PRJ002 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 9698.32 | COL012
FIN000075 | PRJ002 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 12781.75 | COL035
FIN000076 | PRJ002 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 11619.27 | COL028
FIN000077 | PRJ002 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 15239.74 | COL008
FIN000078 | PRJ002 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 9867.94 | COL014
FIN000079 | PRJ002 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 8667.8 | 8061.87 | COL035
FIN000080 | PRJ002 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 8258.06 | COL028
FIN000081 | PRJ002 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 10921.99 | COL020
FIN000082 | PRJ002 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 5932.04 | COL008
FIN000083 | PRJ002 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 9300.04 | COL001
FIN000084 | PRJ002 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 9543.29 | COL001
FIN000085 | PRJ002 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 11127.29 | COL035
FIN000086 | PRJ002 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 9483.68 | COL001
FIN000087 | PRJ002 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 6934.24 | 5003.95 | COL008
FIN000088 | PRJ002 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 10756.28 | COL020
FIN000089 | PRJ002 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 10579.78 | COL001
FIN000090 | PRJ002 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 8530.17 | COL035
FIN000091 | PRJ002 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 12835.62 | COL028
FIN000092 | PRJ002 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 11539.51 | COL001
FIN000093 | PRJ002 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 9854.51 | COL020
FIN000094 | PRJ002 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 11611.52 | COL008
FIN000095 | PRJ002 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 8089.94 | 6105.94 | COL020
FIN000096 | PRJ002 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 4957.93 | COL012
FIN000097 | PRJ002 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 4962.09 | COL008
FIN000098 | PRJ002 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 3531.12 | COL012
FIN000099 | PRJ002 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 4453.07 | COL001
FIN000100 | PRJ002 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 5295.77 | COL020
FIN000101 | PRJ002 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 4030.14 | COL012
FIN000102 | PRJ002 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 5475.33 | COL035
FIN000103 | PRJ002 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 3467.12 | 2654.76 | COL012
FIN000104 | PRJ002 | 2024-05 | Viagens | Opex | 2311.41 | 3393.2 | COL014
FIN000105 | PRJ002 | 2024-06 | Viagens | Opex | 2311.41 | 2251.44 | COL035
FIN000106 | PRJ002 | 2024-07 | Viagens | Opex | 2311.41 | 2515.87 | COL001
FIN000107 | PRJ002 | 2024-08 | Viagens | Opex | 2311.41 | 3506.78 | COL035
FIN000108 | PRJ002 | 2024-09 | Viagens | Opex | 2311.41 | 2387.62 | COL008
FIN000109 | PRJ002 | 2024-10 | Viagens | Opex | 2311.41 | 2694.52 | COL028
FIN000110 | PRJ002 | 2024-11 | Viagens | Opex | 2311.41 | 2789.67 | COL020
FIN000111 | PRJ002 | 2024-12 | Viagens | Opex | 2311.41 | 1858.16 | COL012
FIN000112 | PRJ002 | 2024-05 | Outros | Opex | 2311.41 | 3235.23 | COL028
FIN000113 | PRJ002 | 2024-06 | Outros | Opex | 2311.41 | 3716.08 | COL012
FIN000114 | PRJ002 | 2024-07 | Outros | Opex | 2311.41 | 2391.91 | COL020
FIN000115 | PRJ002 | 2024-08 | Outros | Opex | 2311.41 | 3678.19 | COL020
FIN000116 | PRJ002 | 2024-09 | Outros | Opex | 2311.41 | 3288.66 | COL012
FIN000117 | PRJ002 | 2024-10 | Outros | Opex | 2311.41 | 3424.5 | COL012
FIN000118 | PRJ002 | 2024-11 | Outros | Opex | 2311.41 | 4123.97 | COL012
FIN000119 | PRJ002 | 2024-12 | Outros | Opex | 2311.41 | 1765.79 | COL001
FIN000120 | PRJ003 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 10807.5 | COL028
FIN000121 | PRJ003 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 14541.8 | COL014
FIN000122 | PRJ003 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 8572.82 | COL014
FIN000123 | PRJ003 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 13100.3 | COL012
FIN000124 | PRJ003 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 13042.65 | COL020
FIN000125 | PRJ003 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 8088.59 | COL014
FIN000126 | PRJ003 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 6853.72 | COL035
FIN000127 | PRJ003 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 13205.09 | COL012
FIN000128 | PRJ003 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 14060.67 | COL012
FIN000129 | PRJ003 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 10077.89 | 13574.79 | COL035
FIN000130 | PRJ003 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 3650.87 | COL020
FIN000131 | PRJ003 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 4152.94 | COL008
FIN000132 | PRJ003 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 4346.31 | COL014
FIN000133 | PRJ003 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 4722.86 | COL012
FIN000134 | PRJ003 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 4478 | COL008
FIN000135 | PRJ003 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 2367.01 | COL012
FIN000136 | PRJ003 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 1986.49 | COL012
FIN000137 | PRJ003 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 4422.11 | COL020
FIN000138 | PRJ003 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 5380.92 | COL008
FIN000139 | PRJ003 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 3359.3 | 3872.76 | COL012
FIN000140 | PRJ003 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 2717.08 | COL020
FIN000141 | PRJ003 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3439.32 | COL014
FIN000142 | PRJ003 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3466.38 | COL008
FIN000143 | PRJ003 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 4332.01 | COL001
FIN000144 | PRJ003 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3360.48 | COL008
FIN000145 | PRJ003 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 1355.02 | COL028
FIN000146 | PRJ003 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 2137.68 | COL008
FIN000147 | PRJ003 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3090.59 | COL012
FIN000148 | PRJ003 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3319.86 | COL014
FIN000149 | PRJ003 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 2687.44 | 3545.39 | COL008
FIN000150 | PRJ003 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 3268.2 | COL014
FIN000151 | PRJ003 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 3807.83 | COL020
FIN000152 | PRJ003 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 3984.41 | COL028
FIN000153 | PRJ003 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 3795 | COL012
FIN000154 | PRJ003 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 5459.52 | COL035
FIN000155 | PRJ003 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 2496.29 | COL012
FIN000156 | PRJ003 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 1986.28 | COL001
FIN000157 | PRJ003 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 4425.72 | COL008
FIN000158 | PRJ003 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 3077.02 | COL020
FIN000159 | PRJ003 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 3135.34 | 4303.75 | COL014
FIN000160 | PRJ003 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1305.21 | COL020
FIN000161 | PRJ003 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1997.55 | COL014
FIN000162 | PRJ003 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1581 | COL012
FIN000163 | PRJ003 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1631.25 | COL014
FIN000164 | PRJ003 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1876.84 | COL035
FIN000165 | PRJ003 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 914.62 | COL028
FIN000166 | PRJ003 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 771.62 | COL035
FIN000167 | PRJ003 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1922.02 | COL014
FIN000168 | PRJ003 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1925.8 | COL012
FIN000169 | PRJ003 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1343.72 | 1881.75 | COL028
FIN000170 | PRJ003 | 2023-07 | Viagens | Opex | 895.81 | 864.63 | COL012
FIN000171 | PRJ003 | 2023-08 | Viagens | Opex | 895.81 | 1160.66 | COL035
FIN000172 | PRJ003 | 2023-09 | Viagens | Opex | 895.81 | 758.4 | COL035
FIN000173 | PRJ003 | 2023-10 | Viagens | Opex | 895.81 | 1114.09 | COL035
FIN000174 | PRJ003 | 2023-11 | Viagens | Opex | 895.81 | 1140.25 | COL020
FIN000175 | PRJ003 | 2023-12 | Viagens | Opex | 895.81 | 537.61 | COL001
FIN000176 | PRJ003 | 2024-01 | Viagens | Opex | 895.81 | 654.28 | COL035
FIN000177 | PRJ003 | 2024-02 | Viagens | Opex | 895.81 | 1230.55 | COL012
FIN000178 | PRJ003 | 2024-03 | Viagens | Opex | 895.81 | 1094.3 | COL001
FIN000179 | PRJ003 | 2024-04 | Viagens | Opex | 895.81 | 1037.91 | COL008
FIN000180 | PRJ003 | 2023-07 | Outros | Opex | 895.81 | 817.91 | COL012
FIN000181 | PRJ003 | 2023-08 | Outros | Opex | 895.81 | 1220.85 | COL012
FIN000182 | PRJ003 | 2023-09 | Outros | Opex | 895.81 | 1133.13 | COL001
FIN000183 | PRJ003 | 2023-10 | Outros | Opex | 895.81 | 1220.82 | COL028
FIN000184 | PRJ003 | 2023-11 | Outros | Opex | 895.81 | 1189.75 | COL014
FIN000185 | PRJ003 | 2023-12 | Outros | Opex | 895.81 | 705.51 | COL020
FIN000186 | PRJ003 | 2024-01 | Outros | Opex | 895.81 | 667.21 | COL012
FIN000187 | PRJ003 | 2024-02 | Outros | Opex | 895.81 | 1333.19 | COL028
FIN000188 | PRJ003 | 2024-03 | Outros | Opex | 895.81 | 1195.98 | COL028
FIN000189 | PRJ003 | 2024-04 | Outros | Opex | 895.81 | 1121.61 | COL035
FIN000190 | PRJ004 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 5218.88 | COL012
FIN000191 | PRJ004 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 6802.6 | COL012
FIN000192 | PRJ004 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 6099.18 | COL035
FIN000193 | PRJ004 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 3999.04 | COL020
FIN000194 | PRJ004 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 6847.02 | COL008
FIN000195 | PRJ004 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 7370.39 | COL012
FIN000196 | PRJ004 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 7210.95 | COL020
FIN000197 | PRJ004 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 5467.46 | 6154.78 | COL012
FIN000198 | PRJ004 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1881.56 | COL001
FIN000199 | PRJ004 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 2175.88 | COL012
FIN000200 | PRJ004 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1808.75 | COL028
FIN000201 | PRJ004 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1421.34 | COL001
FIN000202 | PRJ004 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1780.14 | COL035
FIN000203 | PRJ004 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1816.83 | COL014
FIN000204 | PRJ004 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 1984.48 | COL028
FIN000205 | PRJ004 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 1822.49 | 2263.28 | COL028
FIN000206 | PRJ004 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1608.85 | COL028
FIN000207 | PRJ004 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1378.02 | COL014
FIN000208 | PRJ004 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1762.26 | COL001
FIN000209 | PRJ004 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 912.97 | COL028
FIN000210 | PRJ004 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1901.62 | COL001
FIN000211 | PRJ004 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1681.57 | COL014
FIN000212 | PRJ004 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1584.18 | COL014
FIN000213 | PRJ004 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 1457.99 | 1530.67 | COL028
FIN000214 | PRJ004 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1613.06 | COL001
FIN000215 | PRJ004 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1768.31 | COL001
FIN000216 | PRJ004 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1543.43 | COL020
FIN000217 | PRJ004 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1160.37 | COL001
FIN000218 | PRJ004 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1715.89 | COL035
FIN000219 | PRJ004 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1674.91 | COL028
FIN000220 | PRJ004 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 2045.51 | COL012
FIN000221 | PRJ004 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 1700.99 | 1767.57 | COL028
FIN000222 | PRJ004 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 786.36 | COL001
FIN000223 | PRJ004 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 655.64 | COL014
FIN000224 | PRJ004 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 940.77 | COL014
FIN000225 | PRJ004 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 587.06 | COL035
FIN000226 | PRJ004 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 896.2 | COL014
FIN000227 | PRJ004 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 811.69 | COL008
FIN000228 | PRJ004 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 733.8 | COL008
FIN000229 | PRJ004 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 729 | 718.18 | COL020
FIN000230 | PRJ004 | 2023-04 | Viagens | Opex | 486 | 519.97 | COL035
FIN000231 | PRJ004 | 2023-05 | Viagens | Opex | 486 | 589 | COL001
FIN000232 | PRJ004 | 2023-06 | Viagens | Opex | 486 | 471.64 | COL035
FIN000233 | PRJ004 | 2023-07 | Viagens | Opex | 486 | 346.15 | COL020
FIN000234 | PRJ004 | 2023-08 | Viagens | Opex | 486 | 388.19 | COL035
FIN000235 | PRJ004 | 2023-09 | Viagens | Opex | 486 | 575.59 | COL012
FIN000236 | PRJ004 | 2023-10 | Viagens | Opex | 486 | 522.42 | COL001
FIN000237 | PRJ004 | 2023-11 | Viagens | Opex | 486 | 526.67 | COL012
FIN000238 | PRJ004 | 2023-04 | Outros | Opex | 486 | 524.6 | COL001
FIN000239 | PRJ004 | 2023-05 | Outros | Opex | 486 | 422 | COL001
FIN000240 | PRJ004 | 2023-06 | Outros | Opex | 486 | 516.76 | COL028
FIN000241 | PRJ004 | 2023-07 | Outros | Opex | 486 | 328.1 | COL012
FIN000242 | PRJ004 | 2023-08 | Outros | Opex | 486 | 436.61 | COL008
FIN000243 | PRJ004 | 2023-09 | Outros | Opex | 486 | 523.73 | COL008
FIN000244 | PRJ004 | 2023-10 | Outros | Opex | 486 | 523.95 | COL028
FIN000245 | PRJ004 | 2023-11 | Outros | Opex | 486 | 485.69 | COL035
FIN000246 | PRJ005 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 20258.09 | COL028
FIN000247 | PRJ005 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 14207.49 | COL028
FIN000248 | PRJ005 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 17390.53 | COL014
FIN000249 | PRJ005 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 20133.13 | COL028
FIN000250 | PRJ005 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 16028.47 | COL008
FIN000251 | PRJ005 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 14973.23 | COL028
FIN000252 | PRJ005 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 9842.53 | COL020
FIN000253 | PRJ005 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 17841.3 | 9747.93 | COL035
FIN000254 | PRJ005 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 5177.91 | COL012
FIN000255 | PRJ005 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 5245.18 | COL001
FIN000256 | PRJ005 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 5190.02 | COL012
FIN000257 | PRJ005 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 6478.62 | COL001
FIN000258 | PRJ005 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 5666 | COL012
FIN000259 | PRJ005 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 5572.27 | COL028
FIN000260 | PRJ005 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 3186.27 | COL035
FIN000261 | PRJ005 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 5947.1 | 3280.45 | COL020
FIN000262 | PRJ005 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 4701.87 | COL014
FIN000263 | PRJ005 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 3256 | COL012
FIN000264 | PRJ005 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 4315.51 | COL008
FIN000265 | PRJ005 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 5488.21 | COL035
FIN000266 | PRJ005 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 5054.94 | COL014
FIN000267 | PRJ005 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 5013.37 | COL035
FIN000268 | PRJ005 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 2746.18 | COL001
FIN000269 | PRJ005 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 4757.68 | 3046.74 | COL001
FIN000270 | PRJ005 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 6297.88 | COL008
FIN000271 | PRJ005 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 4507.75 | COL014
FIN000272 | PRJ005 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 5658.14 | COL012
FIN000273 | PRJ005 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 4316.9 | COL014
FIN000274 | PRJ005 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 4470.07 | COL012
FIN000275 | PRJ005 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 4519.79 | COL012
FIN000276 | PRJ005 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 2891.53 | COL001
FIN000277 | PRJ005 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 5550.63 | 2805.68 | COL028
FIN000278 | PRJ005 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 2373.62 | COL014
FIN000279 | PRJ005 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 1825.75 | COL035
FIN000280 | PRJ005 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 2493.38 | COL014
FIN000281 | PRJ005 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 2138.04 | COL012
FIN000282 | PRJ005 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 1992.73 | COL035
FIN000283 | PRJ005 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 2396.33 | COL012
FIN000284 | PRJ005 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 1284.84 | COL028
FIN000285 | PRJ005 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2378.84 | 1342.62 | COL001
FIN000286 | PRJ005 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1631.18 | COL020
FIN000287 | PRJ005 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1085.42 | COL014
FIN000288 | PRJ005 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1555.63 | COL020
FIN000289 | PRJ005 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1954.14 | COL012
FIN000290 | PRJ005 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1494.55 | COL014
FIN000291 | PRJ005 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1654.32 | COL001
FIN000292 | PRJ005 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1006.52 | COL014
FIN000293 | PRJ005 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1585.89 | 1000.22 | COL012
FIN000294 | PRJ005 | 2024-06 | Outros | Opex | 1585.89 | 1539.01 | COL008
FIN000295 | PRJ005 | 2024-07 | Outros | Opex | 1585.89 | 1226.17 | COL020
FIN000296 | PRJ005 | 2024-08 | Outros | Opex | 1585.89 | 1335.68 | COL028
FIN000297 | PRJ005 | 2024-09 | Outros | Opex | 1585.89 | 1817.95 | COL014
FIN000298 | PRJ005 | 2024-10 | Outros | Opex | 1585.89 | 1582.05 | COL028
FIN000299 | PRJ005 | 2024-11 | Outros | Opex | 1585.89 | 1701.9 | COL028
FIN000300 | PRJ005 | 2024-12 | Outros | Opex | 1585.89 | 826.02 | COL035
FIN000301 | PRJ005 | 2025-01 | Outros | Opex | 1585.89 | 764.01 | COL014
FIN000302 | PRJ006 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 17903.84 | COL035
FIN000303 | PRJ006 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 17518.26 | COL020
FIN000304 | PRJ006 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 11180.11 | COL001
FIN000305 | PRJ006 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 18647.23 | COL008
FIN000306 | PRJ006 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 15904.86 | COL020
FIN000307 | PRJ006 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 18361.84 | COL001
FIN000308 | PRJ006 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 15709.84 | COL014
FIN000309 | PRJ006 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 16214.33 | 9417.35 | COL035
FIN000310 | PRJ006 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 5673.66 | COL035
FIN000311 | PRJ006 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 5049.91 | COL001
FIN000312 | PRJ006 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 3952.22 | COL035
FIN000313 | PRJ006 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 5045.81 | COL014
FIN000314 | PRJ006 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 6350.02 | COL020
FIN000315 | PRJ006 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 4831.67 | COL008
FIN000316 | PRJ006 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 5456.63 | COL012
FIN000317 | PRJ006 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5404.78 | 3044.74 | COL001
FIN000318 | PRJ006 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 4903.7 | COL035
FIN000319 | PRJ006 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 6027.77 | COL012
FIN000320 | PRJ006 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 3993.97 | COL035
FIN000321 | PRJ006 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 4476.93 | COL020
FIN000322 | PRJ006 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 4529.48 | COL008
FIN000323 | PRJ006 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 4154.99 | COL028
FIN000324 | PRJ006 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 4380.9 | COL028
FIN000325 | PRJ006 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4323.82 | 2387.56 | COL014
FIN000326 | PRJ006 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 5088.97 | COL035
FIN000327 | PRJ006 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 4681.8 | COL035
FIN000328 | PRJ006 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 4576.79 | COL035
FIN000329 | PRJ006 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 4509.96 | COL008
FIN000330 | PRJ006 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 5476.08 | COL028
FIN000331 | PRJ006 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 6338.36 | COL028
FIN000332 | PRJ006 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 6516.45 | COL012
FIN000333 | PRJ006 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 5044.46 | 2695.28 | COL028
FIN000334 | PRJ006 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2153.11 | COL001
FIN000335 | PRJ006 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2309.61 | COL035
FIN000336 | PRJ006 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2043.27 | COL020
FIN000337 | PRJ006 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2612.21 | COL001
FIN000338 | PRJ006 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2387.49 | COL008
FIN000339 | PRJ006 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2123.41 | COL028
FIN000340 | PRJ006 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 2356.65 | COL014
FIN000341 | PRJ006 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2161.91 | 1333.72 | COL035
FIN000342 | PRJ006 | 2023-05 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1710.43 | COL014
FIN000343 | PRJ006 | 2023-06 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1654.29 | COL014
FIN000344 | PRJ006 | 2023-07 | Viagens | Opex | 1441.27 | 907.82 | COL035
FIN000345 | PRJ006 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1266.37 | COL020
FIN000346 | PRJ006 | 2023-09 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1531.14 | COL020
FIN000347 | PRJ006 | 2023-10 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1626.85 | COL012
FIN000348 | PRJ006 | 2023-11 | Viagens | Opex | 1441.27 | 1320.56 | COL020
FIN000349 | PRJ006 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1441.27 | 887.41 | COL001
FIN000350 | PRJ006 | 2023-05 | Outros | Opex | 1441.27 | 1655.35 | COL035
FIN000351 | PRJ006 | 2023-06 | Outros | Opex | 1441.27 | 1633.21 | COL012
FIN000352 | PRJ006 | 2023-07 | Outros | Opex | 1441.27 | 957.09 | COL035
FIN000353 | PRJ006 | 2023-08 | Outros | Opex | 1441.27 | 1394.31 | COL012
FIN000354 | PRJ006 | 2023-09 | Outros | Opex | 1441.27 | 1574.8 | COL028
FIN000355 | PRJ006 | 2023-10 | Outros | Opex | 1441.27 | 1776.97 | COL012
FIN000356 | PRJ006 | 2023-11 | Outros | Opex | 1441.27 | 1605.05 | COL008
FIN000357 | PRJ006 | 2023-12 | Outros | Opex | 1441.27 | 894.87 | COL028
FIN000358 | PRJ007 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 51832.13 | 52205.58 | COL008
FIN000359 | PRJ007 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 51832.13 | 48689.16 | COL020
FIN000360 | PRJ007 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 51832.13 | 56869.29 | COL035
FIN000361 | PRJ007 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 51832.13 | 52595.86 | COL001
FIN000362 | PRJ007 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 17277.38 | 20549.83 | COL014
FIN000363 | PRJ007 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 17277.38 | 15256.72 | COL001
FIN000364 | PRJ007 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 17277.38 | 22106.65 | COL008
FIN000365 | PRJ007 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 17277.38 | 18580.35 | COL020
FIN000366 | PRJ007 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 13821.9 | 16167.53 | COL008
FIN000367 | PRJ007 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 13821.9 | 15239.95 | COL014
FIN000368 | PRJ007 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 13821.9 | 13308.42 | COL014
FIN000369 | PRJ007 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 13821.9 | 13889.83 | COL035
FIN000370 | PRJ007 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 16125.55 | 21445.68 | COL020
FIN000371 | PRJ007 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 16125.55 | 16941.97 | COL014
FIN000372 | PRJ007 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 16125.55 | 16919.04 | COL020
FIN000373 | PRJ007 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 16125.55 | 16181.83 | COL014
FIN000374 | PRJ007 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 6910.95 | 6943.85 | COL020
FIN000375 | PRJ007 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 6910.95 | 7414.21 | COL028
FIN000376 | PRJ007 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 6910.95 | 7008.99 | COL035
FIN000377 | PRJ007 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 6910.95 | 5899.12 | COL035
FIN000378 | PRJ007 | 2024-02 | Viagens | Opex | 4607.3 | 5803.04 | COL001
FIN000379 | PRJ007 | 2024-03 | Viagens | Opex | 4607.3 | 4790.84 | COL012
FIN000380 | PRJ007 | 2024-04 | Viagens | Opex | 4607.3 | 4323.45 | COL014
FIN000381 | PRJ007 | 2024-05 | Viagens | Opex | 4607.3 | 5156 | COL035
FIN000382 | PRJ007 | 2024-02 | Outros | Opex | 4607.3 | 4584.02 | COL020
FIN000383 | PRJ007 | 2024-03 | Outros | Opex | 4607.3 | 3915.34 | COL020
FIN000384 | PRJ007 | 2024-04 | Outros | Opex | 4607.3 | 5541.22 | COL014
FIN000385 | PRJ007 | 2024-05 | Outros | Opex | 4607.3 | 4628.22 | COL008
FIN000386 | PRJ008 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 9657.18 | COL012
FIN000387 | PRJ008 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 16226.25 | COL035
FIN000388 | PRJ008 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 14041 | COL001
FIN000389 | PRJ008 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 17153.53 | COL001
FIN000390 | PRJ008 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 15725.47 | COL008
FIN000391 | PRJ008 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 8462.26 | COL028
FIN000392 | PRJ008 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 15118.24 | 7420.26 | COL014
FIN000393 | PRJ008 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 3743.33 | COL035
FIN000394 | PRJ008 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 5098.98 | COL012
FIN000395 | PRJ008 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 5645.43 | COL014
FIN000396 | PRJ008 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 5680.83 | COL014
FIN000397 | PRJ008 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 5348.21 | COL035
FIN000398 | PRJ008 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 2852.15 | COL035
FIN000399 | PRJ008 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 5039.41 | 2659.06 | COL020
FIN000400 | PRJ008 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 2313.86 | COL008
FIN000401 | PRJ008 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 3468.05 | COL014
FIN000402 | PRJ008 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 4532.87 | COL001
FIN000403 | PRJ008 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 4152.68 | COL014
FIN000404 | PRJ008 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 4069.03 | COL012
FIN000405 | PRJ008 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 2575.87 | COL012
FIN000406 | PRJ008 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 4031.53 | 2241.61 | COL014
FIN000407 | PRJ008 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 3975.35 | COL014
FIN000408 | PRJ008 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 4213.45 | COL035
FIN000409 | PRJ008 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 5056.81 | COL008
FIN000410 | PRJ008 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 5469.14 | COL001
FIN000411 | PRJ008 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 5003.08 | COL020
FIN000412 | PRJ008 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 2493.4 | COL012
FIN000413 | PRJ008 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 4703.45 | 2969.15 | COL028
FIN000414 | PRJ008 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 1485.31 | COL008
FIN000415 | PRJ008 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 1687.37 | COL014
FIN000416 | PRJ008 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 2272.07 | COL001
FIN000417 | PRJ008 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 2136.2 | COL035
FIN000418 | PRJ008 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 2235.68 | COL014
FIN000419 | PRJ008 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 1102.27 | COL012
FIN000420 | PRJ008 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2015.76 | 1259.54 | COL008
FIN000421 | PRJ008 | 2023-07 | Viagens | Opex | 1343.84 | 910.84 | COL008
FIN000422 | PRJ008 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1343.84 | 1324.93 | COL012
FIN000423 | PRJ008 | 2023-09 | Viagens | Opex | 1343.84 | 1626.78 | COL035
FIN000424 | PRJ008 | 2023-10 | Viagens | Opex | 1343.84 | 1347.12 | COL035
FIN000425 | PRJ008 | 2023-11 | Viagens | Opex | 1343.84 | 1537.36 | COL028
FIN000426 | PRJ008 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1343.84 | 599.6 | COL020
FIN000427 | PRJ008 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1343.84 | 745.85 | COL008
FIN000428 | PRJ008 | 2023-07 | Outros | Opex | 1343.84 | 1181.2 | COL001
FIN000429 | PRJ008 | 2023-08 | Outros | Opex | 1343.84 | 1209.08 | COL028
FIN000430 | PRJ008 | 2023-09 | Outros | Opex | 1343.84 | 1390.71 | COL014
FIN000431 | PRJ008 | 2023-10 | Outros | Opex | 1343.84 | 1315.29 | COL008
FIN000432 | PRJ008 | 2023-11 | Outros | Opex | 1343.84 | 1464.28 | COL014
FIN000433 | PRJ008 | 2023-12 | Outros | Opex | 1343.84 | 767.25 | COL035
FIN000434 | PRJ008 | 2024-01 | Outros | Opex | 1343.84 | 835.93 | COL028
FIN000435 | PRJ009 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 8229.72 | COL012
FIN000436 | PRJ009 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 20539.77 | COL020
FIN000437 | PRJ009 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 17538.1 | COL008
FIN000438 | PRJ009 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 17432.13 | COL028
FIN000439 | PRJ009 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 18854.18 | COL008
FIN000440 | PRJ009 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 19110.45 | COL001
FIN000441 | PRJ009 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 13318.92 | COL028
FIN000442 | PRJ009 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 20888.48 | COL035
FIN000443 | PRJ009 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 17131.5 | COL035
FIN000444 | PRJ009 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 13803.35 | COL008
FIN000445 | PRJ009 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 17661.06 | 20483.19 | COL008
FIN000446 | PRJ009 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 2869.29 | COL008
FIN000447 | PRJ009 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 5866.05 | COL008
FIN000448 | PRJ009 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 6402.3 | COL020
FIN000449 | PRJ009 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 5151.92 | COL035
FIN000450 | PRJ009 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 6145.44 | COL020
FIN000451 | PRJ009 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 4485.07 | COL012
FIN000452 | PRJ009 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 5266.73 | COL012
FIN000453 | PRJ009 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 7052 | COL035
FIN000454 | PRJ009 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 6355.29 | COL028
FIN000455 | PRJ009 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 6007.07 | COL014
FIN000456 | PRJ009 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 5887.02 | 5623.6 | COL001
FIN000457 | PRJ009 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 2362.86 | COL020
FIN000458 | PRJ009 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 4011.18 | COL020
FIN000459 | PRJ009 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 5314.76 | COL012
FIN000460 | PRJ009 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 3921.08 | COL001
FIN000461 | PRJ009 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 4928.12 | COL020
FIN000462 | PRJ009 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 4372.4 | COL035
FIN000463 | PRJ009 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 3861.15 | COL020
FIN000464 | PRJ009 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 4856.46 | COL012
FIN000465 | PRJ009 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 5310.03 | COL008
FIN000466 | PRJ009 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 5011.4 | COL014
FIN000467 | PRJ009 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 4709.62 | 4271.57 | COL001
FIN000468 | PRJ009 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 2945.05 | COL014
FIN000469 | PRJ009 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 5167.55 | COL020
FIN000470 | PRJ009 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 4317.68 | COL001
FIN000471 | PRJ009 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 5813.53 | COL012
FIN000472 | PRJ009 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 3886.14 | COL014
FIN000473 | PRJ009 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 6500.11 | COL012
FIN000474 | PRJ009 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 3481.56 | COL028
FIN000475 | PRJ009 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 5251.3 | COL001
FIN000476 | PRJ009 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 6438.22 | COL020
FIN000477 | PRJ009 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 4802.64 | COL014
FIN000478 | PRJ009 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 5494.55 | 5588.94 | COL014
FIN000479 | PRJ009 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 1170.58 | COL012
FIN000480 | PRJ009 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2297.72 | COL008
FIN000481 | PRJ009 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2132.37 | COL020
FIN000482 | PRJ009 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2787.62 | COL014
FIN000483 | PRJ009 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 1917.29 | COL028
FIN000484 | PRJ009 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2155.86 | COL014
FIN000485 | PRJ009 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 1560.32 | COL028
FIN000486 | PRJ009 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2384.24 | COL012
FIN000487 | PRJ009 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 1967.02 | COL012
FIN000488 | PRJ009 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2145.17 | COL035
FIN000489 | PRJ009 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2354.81 | 2494.74 | COL008
FIN000490 | PRJ009 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1569.87 | 789.08 | COL035
FIN000491 | PRJ009 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1481.61 | COL035
FIN000492 | PRJ009 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1667.84 | COL008
FIN000493 | PRJ009 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1465.12 | COL014
FIN000494 | PRJ009 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1621.93 | COL008
FIN000495 | PRJ009 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1618.05 | COL014
FIN000496 | PRJ009 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1215.46 | COL001
FIN000497 | PRJ009 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1471.97 | COL020
FIN000498 | PRJ009 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1507.87 | COL035
FIN000499 | PRJ009 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1343.76 | COL001
FIN000500 | PRJ009 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1569.87 | 1449.85 | COL001
FIN000501 | PRJ009 | 2024-01 | Outros | Opex | 1569.87 | 918.28 | COL028
FIN000502 | PRJ009 | 2024-02 | Outros | Opex | 1569.87 | 1588.29 | COL028
FIN000503 | PRJ009 | 2024-03 | Outros | Opex | 1569.87 | 1443.06 | COL020
FIN000504 | PRJ009 | 2024-04 | Outros | Opex | 1569.87 | 1365.11 | COL012
FIN000505 | PRJ009 | 2024-05 | Outros | Opex | 1569.87 | 1295.48 | COL001
FIN000506 | PRJ009 | 2024-06 | Outros | Opex | 1569.87 | 1783.8 | COL020
FIN000507 | PRJ009 | 2024-07 | Outros | Opex | 1569.87 | 883.16 | COL028
FIN000508 | PRJ009 | 2024-08 | Outros | Opex | 1569.87 | 1587.11 | COL008
FIN000509 | PRJ009 | 2024-09 | Outros | Opex | 1569.87 | 1572.3 | COL014
FIN000510 | PRJ009 | 2024-10 | Outros | Opex | 1569.87 | 1424.77 | COL001
FIN000511 | PRJ009 | 2024-11 | Outros | Opex | 1569.87 | 1609.42 | COL001
FIN000512 | PRJ010 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 15668.5 | COL014
FIN000513 | PRJ010 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 16615.89 | COL035
FIN000514 | PRJ010 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 15873.2 | COL035
FIN000515 | PRJ010 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 17730.48 | COL035
FIN000516 | PRJ010 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 17398.22 | COL028
FIN000517 | PRJ010 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 19375.39 | COL008
FIN000518 | PRJ010 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 19680.04 | COL028
FIN000519 | PRJ010 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 11268.85 | COL012
FIN000520 | PRJ010 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 10120.04 | COL028
FIN000521 | PRJ010 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 16758.95 | 21913.84 | COL008
FIN000522 | PRJ010 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 6027.81 | COL020
FIN000523 | PRJ010 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 6011.98 | COL008
FIN000524 | PRJ010 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 4901.45 | COL028
FIN000525 | PRJ010 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 5668.94 | COL008
FIN000526 | PRJ010 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 4633.54 | COL035
FIN000527 | PRJ010 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 7062.39 | COL001
FIN000528 | PRJ010 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 6147.96 | COL008
FIN000529 | PRJ010 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 3559.21 | COL008
FIN000530 | PRJ010 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 3030.01 | COL008
FIN000531 | PRJ010 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 5586.32 | 6931.31 | COL012
FIN000532 | PRJ010 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 5194.1 | COL012
FIN000533 | PRJ010 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 5769.77 | COL008
FIN000534 | PRJ010 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 4056.1 | COL014
FIN000535 | PRJ010 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 4802.92 | COL020
FIN000536 | PRJ010 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 6170.97 | COL008
FIN000537 | PRJ010 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 5118.59 | COL008
FIN000538 | PRJ010 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 4492.82 | COL008
FIN000539 | PRJ010 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 2992.26 | COL001
FIN000540 | PRJ010 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 2760.3 | COL008
FIN000541 | PRJ010 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 4469.05 | 4837.03 | COL012
FIN000542 | PRJ010 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6680.69 | COL012
FIN000543 | PRJ010 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6219.33 | COL014
FIN000544 | PRJ010 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 4615.5 | COL008
FIN000545 | PRJ010 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6035.79 | COL020
FIN000546 | PRJ010 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6593.84 | COL028
FIN000547 | PRJ010 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6530.31 | COL014
FIN000548 | PRJ010 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 6227.18 | COL020
FIN000549 | PRJ010 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 3234.27 | COL028
FIN000550 | PRJ010 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 3556.63 | COL028
FIN000551 | PRJ010 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 5213.9 | 5868.02 | COL035
FIN000552 | PRJ010 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2719.23 | COL008
FIN000553 | PRJ010 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2834.23 | COL001
FIN000554 | PRJ010 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 1843.26 | COL008
FIN000555 | PRJ010 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2012.22 | COL001
FIN000556 | PRJ010 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2422.85 | COL035
FIN000557 | PRJ010 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2733.65 | COL014
FIN000558 | PRJ010 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2084.32 | COL020
FIN000559 | PRJ010 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 1216.6 | COL014
FIN000560 | PRJ010 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 1357.67 | COL014
FIN000561 | PRJ010 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2234.53 | 2630.32 | COL035
FIN000562 | PRJ010 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1688.79 | COL008
FIN000563 | PRJ010 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1489.68 | 2039.42 | COL014
FIN000564 | PRJ010 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1312.25 | COL001
FIN000565 | PRJ010 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1762.33 | COL008
FIN000566 | PRJ010 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1489.68 | 2059.73 | COL012
FIN000567 | PRJ010 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1859.44 | COL001
FIN000568 | PRJ010 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1350.59 | COL008
FIN000569 | PRJ010 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1489.68 | 888.92 | COL012
FIN000570 | PRJ010 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1489.68 | 843.5 | COL028
FIN000571 | PRJ010 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1489.68 | 1691.7 | COL001
FIN000572 | PRJ010 | 2024-05 | Outros | Opex | 1489.68 | 1544.81 | COL020
FIN000573 | PRJ010 | 2024-06 | Outros | Opex | 1489.68 | 1635.17 | COL014
FIN000574 | PRJ010 | 2024-07 | Outros | Opex | 1489.68 | 1358.02 | COL014
FIN000575 | PRJ010 | 2024-08 | Outros | Opex | 1489.68 | 1543.15 | COL020
FIN000576 | PRJ010 | 2024-09 | Outros | Opex | 1489.68 | 1745.27 | COL020
FIN000577 | PRJ010 | 2024-10 | Outros | Opex | 1489.68 | 1781.14 | COL014
FIN000578 | PRJ010 | 2024-11 | Outros | Opex | 1489.68 | 1668.72 | COL028
FIN000579 | PRJ010 | 2024-12 | Outros | Opex | 1489.68 | 975.08 | COL014
FIN000580 | PRJ010 | 2025-01 | Outros | Opex | 1489.68 | 817.96 | COL012
FIN000581 | PRJ010 | 2025-02 | Outros | Opex | 1489.68 | 1744.29 | COL001
FIN000582 | PRJ011 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 36076.7 | 34672.95 | COL020
FIN000583 | PRJ011 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 36076.7 | 30379.47 | COL035
FIN000584 | PRJ011 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 36076.7 | 40116.34 | COL001
FIN000585 | PRJ011 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 36076.7 | 38904.63 | COL028
FIN000586 | PRJ011 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 36076.7 | 41777.52 | COL020
FIN000587 | PRJ011 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 12025.57 | 11443.25 | COL020
FIN000588 | PRJ011 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 12025.57 | 8992.25 | COL012
FIN000589 | PRJ011 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 12025.57 | 14076.2 | COL008
FIN000590 | PRJ011 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 12025.57 | 12485.02 | COL020
FIN000591 | PRJ011 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 12025.57 | 16496.55 | COL028
FIN000592 | PRJ011 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 9620.45 | 9202.35 | COL020
FIN000593 | PRJ011 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 9620.45 | 8430.86 | COL012
FIN000594 | PRJ011 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 9620.45 | 11627.8 | COL020
FIN000595 | PRJ011 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 9620.45 | 12651.85 | COL028
FIN000596 | PRJ011 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 9620.45 | 10791.28 | COL008
FIN000597 | PRJ011 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 11223.86 | 12268.99 | COL001
FIN000598 | PRJ011 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 11223.86 | 8472.64 | COL020
FIN000599 | PRJ011 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 11223.86 | 13531.68 | COL028
FIN000600 | PRJ011 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 11223.86 | 9814.29 | COL035
FIN000601 | PRJ011 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 11223.86 | 13494.92 | COL012
FIN000602 | PRJ011 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 4810.23 | 4995.27 | COL001
FIN000603 | PRJ011 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 4810.23 | 4549.47 | COL014
FIN000604 | PRJ011 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 4810.23 | 3967.97 | COL028
FIN000605 | PRJ011 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 4810.23 | 5879.62 | COL014
FIN000606 | PRJ011 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 4810.23 | 5142.31 | COL001
FIN000607 | PRJ011 | 2023-06 | Viagens | Opex | 3206.82 | 3507.99 | COL035
FIN000608 | PRJ011 | 2023-07 | Viagens | Opex | 3206.82 | 2354.31 | COL014
FIN000609 | PRJ011 | 2023-08 | Viagens | Opex | 3206.82 | 3761.12 | COL001
FIN000610 | PRJ011 | 2023-09 | Viagens | Opex | 3206.82 | 3200.76 | COL001
FIN000611 | PRJ011 | 2023-10 | Viagens | Opex | 3206.82 | 3515.99 | COL008
FIN000612 | PRJ011 | 2023-06 | Outros | Opex | 3206.82 | 3251.75 | COL028
FIN000613 | PRJ011 | 2023-07 | Outros | Opex | 3206.82 | 2621.19 | COL008
FIN000614 | PRJ011 | 2023-08 | Outros | Opex | 3206.82 | 3784.14 | COL035
FIN000615 | PRJ011 | 2023-09 | Outros | Opex | 3206.82 | 3021.74 | COL012
FIN000616 | PRJ011 | 2023-10 | Outros | Opex | 3206.82 | 3665.43 | COL012
FIN000617 | PRJ012 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 8238.84 | 9384.64 | COL035
FIN000618 | PRJ012 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 8238.84 | 11771.07 | COL020
FIN000619 | PRJ012 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 8238.84 | 9196.71 | COL008
FIN000620 | PRJ012 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 8238.84 | 8276.7 | COL014
FIN000621 | PRJ012 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 8238.84 | 12203.65 | COL014
FIN000622 | PRJ012 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 2746.28 | 3124.76 | COL012
FIN000623 | PRJ012 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 2746.28 | 3767.28 | COL014
FIN000624 | PRJ012 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 2746.28 | 2818.91 | COL008
FIN000625 | PRJ012 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 2746.28 | 2717.55 | COL020
FIN000626 | PRJ012 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 2746.28 | 3628.96 | COL020
FIN000627 | PRJ012 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 2197.02 | 2978.41 | COL028
FIN000628 | PRJ012 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 2197.02 | 3217.12 | COL001
FIN000629 | PRJ012 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 2197.02 | 2866.34 | COL014
FIN000630 | PRJ012 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 2197.02 | 2280.79 | COL001
FIN000631 | PRJ012 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 2197.02 | 2276.06 | COL012
FIN000632 | PRJ012 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 2563.19 | 2959.6 | COL014
FIN000633 | PRJ012 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 2563.19 | 2977.25 | COL012
FIN000634 | PRJ012 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 2563.19 | 3904.71 | COL008
FIN000635 | PRJ012 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 2563.19 | 2158.56 | COL020
FIN000636 | PRJ012 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 2563.19 | 3234.83 | COL035
FIN000637 | PRJ012 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1098.51 | 1312.61 | COL008
FIN000638 | PRJ012 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1098.51 | 1568.37 | COL008
FIN000639 | PRJ012 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1098.51 | 1630.62 | COL008
FIN000640 | PRJ012 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1098.51 | 1090.32 | COL008
FIN000641 | PRJ012 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1098.51 | 1333.78 | COL020
FIN000642 | PRJ012 | 2024-04 | Viagens | Opex | 732.34 | 1231.62 | COL014
FIN000643 | PRJ012 | 2024-05 | Viagens | Opex | 732.34 | 1079.18 | COL012
FIN000644 | PRJ012 | 2024-06 | Viagens | Opex | 732.34 | 907.43 | COL028
FIN000645 | PRJ012 | 2024-07 | Viagens | Opex | 732.34 | 757.88 | COL012
FIN000646 | PRJ012 | 2024-08 | Viagens | Opex | 732.34 | 842.9 | COL020
FIN000647 | PRJ012 | 2024-04 | Outros | Opex | 732.34 | 925.36 | COL020
FIN000648 | PRJ012 | 2024-05 | Outros | Opex | 732.34 | 1074.46 | COL008
FIN000649 | PRJ012 | 2024-06 | Outros | Opex | 732.34 | 907.33 | COL014
FIN000650 | PRJ012 | 2024-07 | Outros | Opex | 732.34 | 823.31 | COL014
FIN000651 | PRJ012 | 2024-08 | Outros | Opex | 732.34 | 1091.38 | COL020
FIN000652 | PRJ013 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 38740.74 | 19152 | COL012
FIN000653 | PRJ013 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 38740.74 | 17999.1 | COL008
FIN000654 | PRJ013 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 38740.74 | 28076.45 | COL014
FIN000655 | PRJ013 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 38740.74 | 39412.36 | COL020
FIN000656 | PRJ013 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 38740.74 | 29685.32 | COL020
FIN000657 | PRJ013 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 12913.58 | 6553.24 | COL001
FIN000658 | PRJ013 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 12913.58 | 6473.65 | COL008
FIN000659 | PRJ013 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 12913.58 | 10680.38 | COL008
FIN000660 | PRJ013 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 12913.58 | 12011.51 | COL012
FIN000661 | PRJ013 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 12913.58 | 13728.65 | COL020
FIN000662 | PRJ013 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 10330.86 | 4558.14 | COL014
FIN000663 | PRJ013 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 10330.86 | 4553.48 | COL028
FIN000664 | PRJ013 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 10330.86 | 8847.98 | COL008
FIN000665 | PRJ013 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 10330.86 | 12834.68 | COL008
FIN000666 | PRJ013 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 10330.86 | 9436.43 | COL012
FIN000667 | PRJ013 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 12052.68 | 5741.98 | COL020
FIN000668 | PRJ013 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 12052.68 | 4970.36 | COL035
FIN000669 | PRJ013 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 12052.68 | 11941.95 | COL014
FIN000670 | PRJ013 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 12052.68 | 10812.86 | COL014
FIN000671 | PRJ013 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 12052.68 | 11473 | COL012
FIN000672 | PRJ013 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 5165.43 | 2881.33 | COL014
FIN000673 | PRJ013 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 5165.43 | 2536.09 | COL014
FIN000674 | PRJ013 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 5165.43 | 4842.06 | COL035
FIN000675 | PRJ013 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 5165.43 | 4953.28 | COL008
FIN000676 | PRJ013 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 5165.43 | 5075.46 | COL035
FIN000677 | PRJ013 | 2024-12 | Viagens | Opex | 3443.62 | 1701.6 | COL012
FIN000678 | PRJ013 | 2025-01 | Viagens | Opex | 3443.62 | 1959.88 | COL020
FIN000679 | PRJ013 | 2025-02 | Viagens | Opex | 3443.62 | 3019.05 | COL008
FIN000680 | PRJ013 | 2025-03 | Viagens | Opex | 3443.62 | 3696 | COL008
FIN000681 | PRJ013 | 2025-04 | Viagens | Opex | 3443.62 | 2507.03 | COL012
FIN000682 | PRJ013 | 2024-12 | Outros | Opex | 3443.62 | 1552.54 | COL008
FIN000683 | PRJ013 | 2025-01 | Outros | Opex | 3443.62 | 1999.95 | COL020
FIN000684 | PRJ013 | 2025-02 | Outros | Opex | 3443.62 | 2901.19 | COL035
FIN000685 | PRJ013 | 2025-03 | Outros | Opex | 3443.62 | 3161.22 | COL008
FIN000686 | PRJ013 | 2025-04 | Outros | Opex | 3443.62 | 3107.26 | COL028
FIN000687 | PRJ014 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 6223.88 | COL035
FIN000688 | PRJ014 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 9592.72 | COL035
FIN000689 | PRJ014 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 8118.08 | COL012
FIN000690 | PRJ014 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 4896.53 | COL020
FIN000691 | PRJ014 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 4551.03 | COL012
FIN000692 | PRJ014 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 7456.25 | COL014
FIN000693 | PRJ014 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 7377.59 | COL012
FIN000694 | PRJ014 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 7708.73 | 7389.99 | COL014
FIN000695 | PRJ014 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2351.74 | COL014
FIN000696 | PRJ014 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2618.78 | COL001
FIN000697 | PRJ014 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2711.98 | COL028
FIN000698 | PRJ014 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 1462.37 | COL014
FIN000699 | PRJ014 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 1529.68 | COL012
FIN000700 | PRJ014 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2407.91 | COL012
FIN000701 | PRJ014 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2887.93 | COL008
FIN000702 | PRJ014 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 2569.58 | 2187.83 | COL020
FIN000703 | PRJ014 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 1791.82 | COL035
FIN000704 | PRJ014 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 2188.87 | COL035
FIN000705 | PRJ014 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 1963.38 | COL008
FIN000706 | PRJ014 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 916.63 | COL001
FIN000707 | PRJ014 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 918.52 | COL014
FIN000708 | PRJ014 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 1633.44 | COL008
FIN000709 | PRJ014 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 2399.69 | COL008
FIN000710 | PRJ014 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 2055.66 | 1817.28 | COL014
FIN000711 | PRJ014 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2524.99 | COL014
FIN000712 | PRJ014 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2279.39 | COL001
FIN000713 | PRJ014 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2259.45 | COL028
FIN000714 | PRJ014 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 1346.31 | COL012
FIN000715 | PRJ014 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 1083.37 | COL020
FIN000716 | PRJ014 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2628.01 | COL028
FIN000717 | PRJ014 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2265.3 | COL008
FIN000718 | PRJ014 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 2398.27 | 2832.34 | COL020
FIN000719 | PRJ014 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 1039.78 | COL020
FIN000720 | PRJ014 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 815.19 | COL028
FIN000721 | PRJ014 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 889.04 | COL028
FIN000722 | PRJ014 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 549.09 | COL020
FIN000723 | PRJ014 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 465.27 | COL020
FIN000724 | PRJ014 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 719.55 | COL035
FIN000725 | PRJ014 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 715.26 | COL014
FIN000726 | PRJ014 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1027.83 | 949.77 | COL020
FIN000727 | PRJ014 | 2023-09 | Viagens | Opex | 685.22 | 601.43 | COL014
FIN000728 | PRJ014 | 2023-10 | Viagens | Opex | 685.22 | 572.76 | COL014
FIN000729 | PRJ014 | 2023-11 | Viagens | Opex | 685.22 | 593.01 | COL020
FIN000730 | PRJ014 | 2023-12 | Viagens | Opex | 685.22 | 370.24 | COL014
FIN000731 | PRJ014 | 2024-01 | Viagens | Opex | 685.22 | 357.63 | COL008
FIN000732 | PRJ014 | 2024-02 | Viagens | Opex | 685.22 | 631.11 | COL008
FIN000733 | PRJ014 | 2024-03 | Viagens | Opex | 685.22 | 787.69 | COL035
FIN000734 | PRJ014 | 2024-04 | Viagens | Opex | 685.22 | 674.27 | COL008
FIN000735 | PRJ014 | 2023-09 | Outros | Opex | 685.22 | 609.12 | COL012
FIN000736 | PRJ014 | 2023-10 | Outros | Opex | 685.22 | 676.13 | COL028
FIN000737 | PRJ014 | 2023-11 | Outros | Opex | 685.22 | 660.83 | COL012
FIN000738 | PRJ014 | 2023-12 | Outros | Opex | 685.22 | 390.37 | COL014
FIN000739 | PRJ014 | 2024-01 | Outros | Opex | 685.22 | 344.87 | COL012
FIN000740 | PRJ014 | 2024-02 | Outros | Opex | 685.22 | 620.05 | COL035
FIN000741 | PRJ014 | 2024-03 | Outros | Opex | 685.22 | 672.17 | COL012
FIN000742 | PRJ014 | 2024-04 | Outros | Opex | 685.22 | 629.72 | COL008
FIN000743 | PRJ015 | 2023-03 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 21344.34 | COL008
FIN000744 | PRJ015 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 23185.03 | COL035
FIN000745 | PRJ015 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 18156.81 | COL001
FIN000746 | PRJ015 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 24917.27 | COL008
FIN000747 | PRJ015 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 16054.06 | COL001
FIN000748 | PRJ015 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 22028.48 | 24205.61 | COL035
FIN000749 | PRJ015 | 2023-03 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 6832.79 | COL020
FIN000750 | PRJ015 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 6066.92 | COL001
FIN000751 | PRJ015 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 7865.91 | COL008
FIN000752 | PRJ015 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 7434.82 | COL035
FIN000753 | PRJ015 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 6246.88 | COL035
FIN000754 | PRJ015 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 7342.82 | 6742.67 | COL020
FIN000755 | PRJ015 | 2023-03 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 5643.03 | COL008
FIN000756 | PRJ015 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 6773.11 | COL008
FIN000757 | PRJ015 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 5528.31 | COL008
FIN000758 | PRJ015 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 5379.89 | COL008
FIN000759 | PRJ015 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 3764.46 | COL035
FIN000760 | PRJ015 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 5874.26 | 4596.19 | COL035
FIN000761 | PRJ015 | 2023-03 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 6003.52 | COL012
FIN000762 | PRJ015 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 6001.47 | COL028
FIN000763 | PRJ015 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 6454.36 | COL008
FIN000764 | PRJ015 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 6419.84 | COL020
FIN000765 | PRJ015 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 5193 | COL035
FIN000766 | PRJ015 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 6853.3 | 8036.55 | COL020
FIN000767 | PRJ015 | 2023-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 3007.46 | COL012
FIN000768 | PRJ015 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 2622.45 | COL008
FIN000769 | PRJ015 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 3456.68 | COL014
FIN000770 | PRJ015 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 2495.54 | COL012
FIN000771 | PRJ015 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 1886.55 | COL012
FIN000772 | PRJ015 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2937.13 | 2086.44 | COL012
FIN000773 | PRJ015 | 2023-03 | Viagens | Opex | 1958.09 | 1643.79 | COL028
FIN000774 | PRJ015 | 2023-04 | Viagens | Opex | 1958.09 | 1840.38 | COL012
FIN000775 | PRJ015 | 2023-05 | Viagens | Opex | 1958.09 | 2095.63 | COL028
FIN000776 | PRJ015 | 2023-06 | Viagens | Opex | 1958.09 | 1420.11 | COL008
FIN000777 | PRJ015 | 2023-07 | Viagens | Opex | 1958.09 | 1321 | COL028
FIN000778 | PRJ015 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1958.09 | 2014.13 | COL028
FIN000779 | PRJ015 | 2023-03 | Outros | Opex | 1958.09 | 2093.63 | COL001
FIN000780 | PRJ015 | 2023-04 | Outros | Opex | 1958.09 | 1753.13 | COL028
FIN000781 | PRJ015 | 2023-05 | Outros | Opex | 1958.09 | 1923.4 | COL008
FIN000782 | PRJ015 | 2023-06 | Outros | Opex | 1958.09 | 2058.96 | COL014
FIN000783 | PRJ015 | 2023-07 | Outros | Opex | 1958.09 | 1427.54 | COL008
FIN000784 | PRJ015 | 2023-08 | Outros | Opex | 1958.09 | 1883.79 | COL008
FIN000785 | PRJ016 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 11424.49 | COL012
FIN000786 | PRJ016 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 11252.34 | COL035
FIN000787 | PRJ016 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 22394.23 | COL008
FIN000788 | PRJ016 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 15947.31 | COL012
FIN000789 | PRJ016 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 23655.5 | COL020
FIN000790 | PRJ016 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 20043.56 | COL028
FIN000791 | PRJ016 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 15932.87 | 26809.97 | COL008
FIN000792 | PRJ016 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 4078.42 | COL020
FIN000793 | PRJ016 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 3258.73 | COL001
FIN000794 | PRJ016 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 6916.72 | COL035
FIN000795 | PRJ016 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 7220 | COL035
FIN000796 | PRJ016 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 6879.43 | COL001
FIN000797 | PRJ016 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 6197.58 | COL008
FIN000798 | PRJ016 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 5310.96 | 6953.95 | COL014
FIN000799 | PRJ016 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 3266.32 | COL012
FIN000800 | PRJ016 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 3193.15 | COL012
FIN000801 | PRJ016 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 5762.24 | COL035
FIN000802 | PRJ016 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 5602.01 | COL014
FIN000803 | PRJ016 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 6200.18 | COL035
FIN000804 | PRJ016 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 5870.11 | COL014
FIN000805 | PRJ016 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 4248.77 | 6631.1 | COL001
FIN000806 | PRJ016 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 4166.18 | COL001
FIN000807 | PRJ016 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 4603.34 | COL028
FIN000808 | PRJ016 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 6154.33 | COL014
FIN000809 | PRJ016 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 6647.43 | COL014
FIN000810 | PRJ016 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 6357.52 | COL008
FIN000811 | PRJ016 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 6135.01 | COL012
FIN000812 | PRJ016 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 4956.89 | 6930.52 | COL020
FIN000813 | PRJ016 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 1422.75 | COL012
FIN000814 | PRJ016 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 1576.9 | COL035
FIN000815 | PRJ016 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 3097.39 | COL020
FIN000816 | PRJ016 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 2633.02 | COL014
FIN000817 | PRJ016 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 2479.27 | COL028
FIN000818 | PRJ016 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 2680.3 | COL001
FIN000819 | PRJ016 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2124.38 | 2502.12 | COL014
FIN000820 | PRJ016 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1416.26 | 963.27 | COL035
FIN000821 | PRJ016 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1416.26 | 942.12 | COL001
FIN000822 | PRJ016 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1416.26 | 1933.32 | COL001
FIN000823 | PRJ016 | 2025-03 | Viagens | Opex | 1416.26 | 1897.49 | COL012
FIN000824 | PRJ016 | 2025-04 | Viagens | Opex | 1416.26 | 1827.64 | COL020
FIN000825 | PRJ016 | 2025-05 | Viagens | Opex | 1416.26 | 1735.8 | COL012
FIN000826 | PRJ016 | 2025-06 | Viagens | Opex | 1416.26 | 1548.92 | COL001
FIN000827 | PRJ016 | 2024-12 | Outros | Opex | 1416.26 | 1147.13 | COL035
FIN000828 | PRJ016 | 2025-01 | Outros | Opex | 1416.26 | 1040.88 | COL014
FIN000829 | PRJ016 | 2025-02 | Outros | Opex | 1416.26 | 2101.7 | COL028
FIN000830 | PRJ016 | 2025-03 | Outros | Opex | 1416.26 | 1924.84 | COL012
FIN000831 | PRJ016 | 2025-04 | Outros | Opex | 1416.26 | 1668.1 | COL001
FIN000832 | PRJ016 | 2025-05 | Outros | Opex | 1416.26 | 1822.17 | COL008
FIN000833 | PRJ016 | 2025-06 | Outros | Opex | 1416.26 | 2049.45 | COL014
FIN000834 | PRJ017 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 38006.1 | 39427.37 | COL014
FIN000835 | PRJ017 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 38006.1 | 49009.98 | COL028
FIN000836 | PRJ017 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 38006.1 | 45997.38 | COL008
FIN000837 | PRJ017 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 38006.1 | 55340.36 | COL014
FIN000838 | PRJ017 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 12668.7 | 11256.89 | COL008
FIN000839 | PRJ017 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 12668.7 | 12818.86 | COL028
FIN000840 | PRJ017 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 12668.7 | 16931.51 | COL012
FIN000841 | PRJ017 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 12668.7 | 13853.94 | COL028
FIN000842 | PRJ017 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 10134.96 | 9528.01 | COL012
FIN000843 | PRJ017 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 10134.96 | 16160.01 | COL014
FIN000844 | PRJ017 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 10134.96 | 16692.95 | COL012
FIN000845 | PRJ017 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 10134.96 | 14548.51 | COL012
FIN000846 | PRJ017 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 11824.12 | 12691.61 | COL012
FIN000847 | PRJ017 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 11824.12 | 16606.49 | COL014
FIN000848 | PRJ017 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 11824.12 | 13447.44 | COL020
FIN000849 | PRJ017 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 11824.12 | 17417.73 | COL008
FIN000850 | PRJ017 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 5067.48 | 4972.81 | COL014
FIN000851 | PRJ017 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 5067.48 | 7590.45 | COL020
FIN000852 | PRJ017 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 5067.48 | 5182.18 | COL028
FIN000853 | PRJ017 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 5067.48 | 7482.36 | COL035
FIN000854 | PRJ017 | 2023-07 | Viagens | Opex | 3378.32 | 3757.06 | COL008
FIN000855 | PRJ017 | 2023-08 | Viagens | Opex | 3378.32 | 4583.8 | COL012
FIN000856 | PRJ017 | 2023-09 | Viagens | Opex | 3378.32 | 4846.9 | COL001
FIN000857 | PRJ017 | 2023-10 | Viagens | Opex | 3378.32 | 4217.96 | COL008
FIN000858 | PRJ017 | 2023-07 | Outros | Opex | 3378.32 | 3659.92 | COL014
FIN000859 | PRJ017 | 2023-08 | Outros | Opex | 3378.32 | 4505.7 | COL020
FIN000860 | PRJ017 | 2023-09 | Outros | Opex | 3378.32 | 4482.83 | COL008
FIN000861 | PRJ017 | 2023-10 | Outros | Opex | 3378.32 | 3987.44 | COL014
FIN000862 | PRJ018 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 10881.83 | 10415.81 | COL035
FIN000863 | PRJ018 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 10881.83 | 9908.17 | COL014
FIN000864 | PRJ018 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 10881.83 | 10776.67 | COL012
FIN000865 | PRJ018 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3627.28 | 2977.19 | COL008
FIN000866 | PRJ018 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 3627.28 | 3538.5 | COL001
FIN000867 | PRJ018 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 3627.28 | 4018.74 | COL001
FIN000868 | PRJ018 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 2901.82 | 2796.43 | COL008
FIN000869 | PRJ018 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 2901.82 | 2768.72 | COL001
FIN000870 | PRJ018 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 2901.82 | 2364.32 | COL014
FIN000871 | PRJ018 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 3385.46 | 3018.69 | COL035
FIN000872 | PRJ018 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 3385.46 | 2794.86 | COL020
FIN000873 | PRJ018 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 3385.46 | 4009.32 | COL028
FIN000874 | PRJ018 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1450.91 | 1344.32 | COL035
FIN000875 | PRJ018 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1450.91 | 1233.21 | COL020
FIN000876 | PRJ018 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1450.91 | 1404.92 | COL020
FIN000877 | PRJ018 | 2024-08 | Viagens | Opex | 967.27 | 770.05 | COL001
FIN000878 | PRJ018 | 2024-09 | Viagens | Opex | 967.27 | 883.05 | COL012
FIN000879 | PRJ018 | 2024-10 | Viagens | Opex | 967.27 | 842.13 | COL008
FIN000880 | PRJ018 | 2024-08 | Outros | Opex | 967.27 | 791.68 | COL012
FIN000881 | PRJ018 | 2024-09 | Outros | Opex | 967.27 | 836.53 | COL008
FIN000882 | PRJ018 | 2024-10 | Outros | Opex | 967.27 | 821.78 | COL028
FIN000883 | PRJ019 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 53260.61 | COL008
FIN000884 | PRJ019 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 40252.33 | COL008
FIN000885 | PRJ019 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 44372.95 | COL035
FIN000886 | PRJ019 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 36230.69 | COL020
FIN000887 | PRJ019 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 41415.6 | COL020
FIN000888 | PRJ019 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 46924.32 | COL020
FIN000889 | PRJ019 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 28609.45 | 34029.69 | COL020
FIN000890 | PRJ019 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 14183.83 | COL014
FIN000891 | PRJ019 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 14877.62 | COL035
FIN000892 | PRJ019 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 15209.45 | COL001
FIN000893 | PRJ019 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 11130.73 | COL035
FIN000894 | PRJ019 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 14231.84 | COL028
FIN000895 | PRJ019 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 13224.68 | COL035
FIN000896 | PRJ019 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 9536.48 | 15978.99 | COL028
FIN000897 | PRJ019 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 11856.66 | COL028
FIN000898 | PRJ019 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 14353.31 | COL028
FIN000899 | PRJ019 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 13178.01 | COL014
FIN000900 | PRJ019 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 8921.92 | COL012
FIN000901 | PRJ019 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 10054.66 | COL035
FIN000902 | PRJ019 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 11852.3 | COL020
FIN000903 | PRJ019 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 7629.19 | 11895.25 | COL001
FIN000904 | PRJ019 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 13947.02 | COL012
FIN000905 | PRJ019 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 13289.46 | COL028
FIN000906 | PRJ019 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 11420.76 | COL035
FIN000907 | PRJ019 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 9670.92 | COL001
FIN000908 | PRJ019 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 11870.8 | COL012
FIN000909 | PRJ019 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 13617.02 | COL035
FIN000910 | PRJ019 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 8900.72 | 12860.56 | COL012
FIN000911 | PRJ019 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 5731.32 | COL008
FIN000912 | PRJ019 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 5755.42 | COL028
FIN000913 | PRJ019 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 6083.83 | COL028
FIN000914 | PRJ019 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 4301.65 | COL001
FIN000915 | PRJ019 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 5778.35 | COL028
FIN000916 | PRJ019 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 6036.84 | COL028
FIN000917 | PRJ019 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 3814.59 | 6166.93 | COL014
FIN000918 | PRJ019 | 2023-04 | Viagens | Opex | 2543.06 | 3634.91 | COL020
FIN000919 | PRJ019 | 2023-05 | Viagens | Opex | 2543.06 | 4257.37 | COL014
FIN000920 | PRJ019 | 2023-06 | Viagens | Opex | 2543.06 | 4532.93 | COL014
FIN000921 | PRJ019 | 2023-07 | Viagens | Opex | 2543.06 | 2941.62 | COL012
FIN000922 | PRJ019 | 2023-08 | Viagens | Opex | 2543.06 | 3632.73 | COL012
FIN000923 | PRJ019 | 2023-09 | Viagens | Opex | 2543.06 | 3953.19 | COL001
FIN000924 | PRJ019 | 2023-10 | Viagens | Opex | 2543.06 | 5372.66 | COL008
FIN000925 | PRJ019 | 2023-04 | Outros | Opex | 2543.06 | 4547.85 | COL001
FIN000926 | PRJ019 | 2023-05 | Outros | Opex | 2543.06 | 4592.69 | COL012
FIN000927 | PRJ019 | 2023-06 | Outros | Opex | 2543.06 | 3856.63 | COL014
FIN000928 | PRJ019 | 2023-07 | Outros | Opex | 2543.06 | 2912.43 | COL020
FIN000929 | PRJ019 | 2023-08 | Outros | Opex | 2543.06 | 4361.71 | COL028
FIN000930 | PRJ019 | 2023-09 | Outros | Opex | 2543.06 | 3437.48 | COL028
FIN000931 | PRJ019 | 2023-10 | Outros | Opex | 2543.06 | 3709.53 | COL001
FIN000932 | PRJ020 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 29417.64 | COL012
FIN000933 | PRJ020 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 29314.99 | COL012
FIN000934 | PRJ020 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 21131.78 | COL008
FIN000935 | PRJ020 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 19270.93 | COL035
FIN000936 | PRJ020 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 26364.59 | COL035
FIN000937 | PRJ020 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 25848.67 | COL028
FIN000938 | PRJ020 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 24875.83 | COL020
FIN000939 | PRJ020 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 30357.82 | COL014
FIN000940 | PRJ020 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 13352.91 | COL001
FIN000941 | PRJ020 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 20893.4 | 13255.72 | COL020
FIN000942 | PRJ020 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 8947.15 | COL020
FIN000943 | PRJ020 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 8392.15 | COL035
FIN000944 | PRJ020 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 10139.25 | COL012
FIN000945 | PRJ020 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 6362.09 | COL012
FIN000946 | PRJ020 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 10127.67 | COL014
FIN000947 | PRJ020 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 8106.49 | COL012
FIN000948 | PRJ020 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 9283.72 | COL020
FIN000949 | PRJ020 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 9033.31 | COL014
FIN000950 | PRJ020 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 4710.14 | COL020
FIN000951 | PRJ020 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 6964.47 | 5432.54 | COL001
FIN000952 | PRJ020 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 7158 | COL020
FIN000953 | PRJ020 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 6180.95 | COL014
FIN000954 | PRJ020 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 8220.85 | COL008
FIN000955 | PRJ020 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 5388.75 | COL001
FIN000956 | PRJ020 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 8085.14 | COL008
FIN000957 | PRJ020 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 6324.76 | COL008
FIN000958 | PRJ020 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 6109.32 | COL028
FIN000959 | PRJ020 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 6088.05 | COL014
FIN000960 | PRJ020 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 3572.46 | COL035
FIN000961 | PRJ020 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 5571.57 | 3726.01 | COL028
FIN000962 | PRJ020 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 8675.75 | COL001
FIN000963 | PRJ020 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 7911.91 | COL028
FIN000964 | PRJ020 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 8776.93 | COL035
FIN000965 | PRJ020 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 5669.45 | COL028
FIN000966 | PRJ020 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 7121.68 | COL028
FIN000967 | PRJ020 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 6838.48 | COL020
FIN000968 | PRJ020 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 9367.76 | COL008
FIN000969 | PRJ020 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 7438.14 | COL020
FIN000970 | PRJ020 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 3899.36 | COL035
FIN000971 | PRJ020 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 6500.17 | 3627.52 | COL001
FIN000972 | PRJ020 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3685.19 | COL028
FIN000973 | PRJ020 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3645.49 | COL001
FIN000974 | PRJ020 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3703.04 | COL028
FIN000975 | PRJ020 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 2687.83 | COL020
FIN000976 | PRJ020 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3948.36 | COL035
FIN000977 | PRJ020 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3586.44 | COL014
FIN000978 | PRJ020 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3611.61 | COL008
FIN000979 | PRJ020 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 3066.38 | COL014
FIN000980 | PRJ020 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 2207.61 | COL028
FIN000981 | PRJ020 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2785.79 | 2070.95 | COL028
FIN000982 | PRJ020 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2154.71 | COL035
FIN000983 | PRJ020 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2255.48 | COL012
FIN000984 | PRJ020 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2095.95 | COL001
FIN000985 | PRJ020 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2067.26 | COL012
FIN000986 | PRJ020 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2009.9 | COL035
FIN000987 | PRJ020 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1857.19 | 3125.73 | COL014
FIN000988 | PRJ020 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2580.98 | COL035
FIN000989 | PRJ020 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1857.19 | 2018.14 | COL020
FIN000990 | PRJ020 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1857.19 | 1019.48 | COL028
FIN000991 | PRJ020 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1857.19 | 1386.94 | COL012
FIN000992 | PRJ020 | 2024-04 | Outros | Opex | 1857.19 | 2741.77 | COL001
FIN000993 | PRJ020 | 2024-05 | Outros | Opex | 1857.19 | 1950.26 | COL008
FIN000994 | PRJ020 | 2024-06 | Outros | Opex | 1857.19 | 2285.83 | COL020
FIN000995 | PRJ020 | 2024-07 | Outros | Opex | 1857.19 | 1924.23 | COL008
FIN000996 | PRJ020 | 2024-08 | Outros | Opex | 1857.19 | 2422.85 | COL014
FIN000997 | PRJ020 | 2024-09 | Outros | Opex | 1857.19 | 1729.12 | COL028
FIN000998 | PRJ020 | 2024-10 | Outros | Opex | 1857.19 | 2329.91 | COL020
FIN000999 | PRJ020 | 2024-11 | Outros | Opex | 1857.19 | 2244.57 | COL035
FIN001000 | PRJ020 | 2024-12 | Outros | Opex | 1857.19 | 1217.28 | COL008
FIN001001 | PRJ020 | 2025-01 | Outros | Opex | 1857.19 | 1125.87 | COL028
FIN001002 | PRJ021 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 36061.59 | 38669.76 | COL008
FIN001003 | PRJ021 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 36061.59 | 23861.66 | COL028
FIN001004 | PRJ021 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 36061.59 | 19748.75 | COL014
FIN001005 | PRJ021 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 36061.59 | 37213.05 | COL035
FIN001006 | PRJ021 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 36061.59 | 39218.09 | COL012
FIN001007 | PRJ021 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 12020.53 | 11781.13 | COL035
FIN001008 | PRJ021 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 12020.53 | 7966.75 | COL001
FIN001009 | PRJ021 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 12020.53 | 7605.11 | COL028
FIN001010 | PRJ021 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 12020.53 | 13143.68 | COL020
FIN001011 | PRJ021 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 12020.53 | 13309.55 | COL014
FIN001012 | PRJ021 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 9616.42 | 10926.55 | COL001
FIN001013 | PRJ021 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 9616.42 | 5972.3 | COL012
FIN001014 | PRJ021 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 9616.42 | 6544.6 | COL001
FIN001015 | PRJ021 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 9616.42 | 7966.77 | COL012
FIN001016 | PRJ021 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 9616.42 | 11322.65 | COL012
FIN001017 | PRJ021 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 11219.16 | 13550.65 | COL020
FIN001018 | PRJ021 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 11219.16 | 6842.52 | COL001
FIN001019 | PRJ021 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 11219.16 | 6064.8 | COL014
FIN001020 | PRJ021 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 11219.16 | 11643.76 | COL028
FIN001021 | PRJ021 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 11219.16 | 10229.65 | COL008
FIN001022 | PRJ021 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 4808.21 | 6043.9 | COL014
FIN001023 | PRJ021 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 4808.21 | 3319.18 | COL014
FIN001024 | PRJ021 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 4808.21 | 3082.34 | COL020
FIN001025 | PRJ021 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 4808.21 | 5553.53 | COL008
FIN001026 | PRJ021 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 4808.21 | 5536 | COL020
FIN001027 | PRJ021 | 2023-11 | Viagens | Opex | 3205.47 | 3682.32 | COL035
FIN001028 | PRJ021 | 2023-12 | Viagens | Opex | 3205.47 | 2126.88 | COL012
FIN001029 | PRJ021 | 2024-01 | Viagens | Opex | 3205.47 | 2036.55 | COL035
FIN001030 | PRJ021 | 2024-02 | Viagens | Opex | 3205.47 | 2434.69 | COL035
FIN001031 | PRJ021 | 2024-03 | Viagens | Opex | 3205.47 | 3795.96 | COL028
FIN001032 | PRJ021 | 2023-11 | Outros | Opex | 3205.47 | 3376.87 | COL008
FIN001033 | PRJ021 | 2023-12 | Outros | Opex | 3205.47 | 1942.87 | COL035
FIN001034 | PRJ021 | 2024-01 | Outros | Opex | 3205.47 | 1862.41 | COL008
FIN001035 | PRJ021 | 2024-02 | Outros | Opex | 3205.47 | 2855.88 | COL008
FIN001036 | PRJ021 | 2024-03 | Outros | Opex | 3205.47 | 2715.48 | COL001
FIN001037 | PRJ022 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 4990.38 | COL020
FIN001038 | PRJ022 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 9977.96 | COL012
FIN001039 | PRJ022 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 9621.34 | COL028
FIN001040 | PRJ022 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 9677.14 | COL020
FIN001041 | PRJ022 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 8158.15 | COL035
FIN001042 | PRJ022 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 10450.15 | COL014
FIN001043 | PRJ022 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 8606.85 | COL001
FIN001044 | PRJ022 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 8934.9 | COL014
FIN001045 | PRJ022 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 8933.74 | COL012
FIN001046 | PRJ022 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 9308.06 | 9368.36 | COL020
FIN001047 | PRJ022 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 1544.44 | COL001
FIN001048 | PRJ022 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 2623.64 | COL012
FIN001049 | PRJ022 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 1838.62 | COL014
FIN001050 | PRJ022 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 3151.57 | COL014
FIN001051 | PRJ022 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 3488.75 | COL012
FIN001052 | PRJ022 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 3591.15 | COL014
FIN001053 | PRJ022 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 2293.11 | COL014
FIN001054 | PRJ022 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 2755.55 | COL020
FIN001055 | PRJ022 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 3300.2 | COL020
FIN001056 | PRJ022 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 3102.69 | 2560.04 | COL035
FIN001057 | PRJ022 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 1347.95 | COL014
FIN001058 | PRJ022 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2705.26 | COL035
FIN001059 | PRJ022 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2268.5 | COL001
FIN001060 | PRJ022 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 1968.47 | COL035
FIN001061 | PRJ022 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2503.02 | COL001
FIN001062 | PRJ022 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2727.04 | COL035
FIN001063 | PRJ022 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2021.66 | COL008
FIN001064 | PRJ022 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2448.74 | COL028
FIN001065 | PRJ022 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2523.99 | COL008
FIN001066 | PRJ022 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 2482.15 | 2676.3 | COL020
FIN001067 | PRJ022 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 2190.06 | COL008
FIN001068 | PRJ022 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 3578.25 | COL014
FIN001069 | PRJ022 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 2926.3 | COL020
FIN001070 | PRJ022 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 2832.4 | COL020
FIN001071 | PRJ022 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 2864.61 | COL012
FIN001072 | PRJ022 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 3143.31 | COL001
FIN001073 | PRJ022 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 1827.47 | COL008
FIN001074 | PRJ022 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 3724.98 | COL001
FIN001075 | PRJ022 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 2620.68 | COL001
FIN001076 | PRJ022 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 2895.84 | 3064.2 | COL001
FIN001077 | PRJ022 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 677.96 | COL020
FIN001078 | PRJ022 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1053.61 | COL035
FIN001079 | PRJ022 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1212.29 | COL028
FIN001080 | PRJ022 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1447.65 | COL035
FIN001081 | PRJ022 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1373.81 | COL012
FIN001082 | PRJ022 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1272.09 | COL028
FIN001083 | PRJ022 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 856.71 | COL014
FIN001084 | PRJ022 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1163.84 | COL028
FIN001085 | PRJ022 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1233.3 | COL012
FIN001086 | PRJ022 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1241.07 | 1273.92 | COL028
FIN001087 | PRJ022 | 2024-01 | Viagens | Opex | 827.38 | 538.26 | COL020
FIN001088 | PRJ022 | 2024-02 | Viagens | Opex | 827.38 | 983.97 | COL008
FIN001089 | PRJ022 | 2024-03 | Viagens | Opex | 827.38 | 671.04 | COL008
FIN001090 | PRJ022 | 2024-04 | Viagens | Opex | 827.38 | 778.06 | COL001
FIN001091 | PRJ022 | 2024-05 | Viagens | Opex | 827.38 | 935.6 | COL035
FIN001092 | PRJ022 | 2024-06 | Viagens | Opex | 827.38 | 944.66 | COL012
FIN001093 | PRJ022 | 2024-07 | Viagens | Opex | 827.38 | 580.25 | COL001
FIN001094 | PRJ022 | 2024-08 | Viagens | Opex | 827.38 | 699.71 | COL008
FIN001095 | PRJ022 | 2024-09 | Viagens | Opex | 827.38 | 846.11 | COL020
FIN001096 | PRJ022 | 2024-10 | Viagens | Opex | 827.38 | 931.25 | COL008
FIN001097 | PRJ022 | 2024-01 | Outros | Opex | 827.38 | 502.14 | COL012
FIN001098 | PRJ022 | 2024-02 | Outros | Opex | 827.38 | 693.28 | COL012
FIN001099 | PRJ022 | 2024-03 | Outros | Opex | 827.38 | 947.56 | COL020
FIN001100 | PRJ022 | 2024-04 | Outros | Opex | 827.38 | 795.71 | COL008
FIN001101 | PRJ022 | 2024-05 | Outros | Opex | 827.38 | 933.18 | COL028
FIN001102 | PRJ022 | 2024-06 | Outros | Opex | 827.38 | 791.76 | COL012
FIN001103 | PRJ022 | 2024-07 | Outros | Opex | 827.38 | 636.61 | COL014
FIN001104 | PRJ022 | 2024-08 | Outros | Opex | 827.38 | 822.39 | COL035
FIN001105 | PRJ022 | 2024-09 | Outros | Opex | 827.38 | 717.71 | COL028
FIN001106 | PRJ022 | 2024-10 | Outros | Opex | 827.38 | 997.1 | COL028
FIN001107 | PRJ023 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 4283.04 | COL035
FIN001108 | PRJ023 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 4101.57 | COL012
FIN001109 | PRJ023 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 7208.74 | COL008
FIN001110 | PRJ023 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 10140.51 | COL012
FIN001111 | PRJ023 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 9349.57 | COL028
FIN001112 | PRJ023 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 9219.78 | COL008
FIN001113 | PRJ023 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 8372.92 | 8074.41 | COL014
FIN001114 | PRJ023 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 1539.8 | COL014
FIN001115 | PRJ023 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 1522.95 | COL008
FIN001116 | PRJ023 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 2221.62 | COL008
FIN001117 | PRJ023 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 3231.45 | COL028
FIN001118 | PRJ023 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 1870.98 | COL014
FIN001119 | PRJ023 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 2658.87 | COL001
FIN001120 | PRJ023 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 2790.97 | 2788.81 | COL035
FIN001121 | PRJ023 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 1254.51 | COL035
FIN001122 | PRJ023 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 1233.61 | COL001
FIN001123 | PRJ023 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 2222.95 | COL028
FIN001124 | PRJ023 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 2542.94 | COL035
FIN001125 | PRJ023 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 2456.75 | COL008
FIN001126 | PRJ023 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 2248.25 | COL035
FIN001127 | PRJ023 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 2232.78 | 2263.29 | COL001
FIN001128 | PRJ023 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 1692.07 | COL035
FIN001129 | PRJ023 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 1272.33 | COL014
FIN001130 | PRJ023 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 2364.87 | COL020
FIN001131 | PRJ023 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 2690.73 | COL035
FIN001132 | PRJ023 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 2084.63 | COL012
FIN001133 | PRJ023 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 2221.95 | COL020
FIN001134 | PRJ023 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 2604.91 | 2687.91 | COL014
FIN001135 | PRJ023 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 581.59 | COL014
FIN001136 | PRJ023 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 562.57 | COL020
FIN001137 | PRJ023 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 1147.18 | COL020
FIN001138 | PRJ023 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 1260.03 | COL001
FIN001139 | PRJ023 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 1100.55 | COL014
FIN001140 | PRJ023 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 1291.66 | COL028
FIN001141 | PRJ023 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1116.39 | 1259.21 | COL008
FIN001142 | PRJ023 | 2024-12 | Viagens | Opex | 744.26 | 362.4 | COL008
FIN001143 | PRJ023 | 2025-01 | Viagens | Opex | 744.26 | 427.14 | COL012
FIN001144 | PRJ023 | 2025-02 | Viagens | Opex | 744.26 | 790.39 | COL035
FIN001145 | PRJ023 | 2025-03 | Viagens | Opex | 744.26 | 653.69 | COL001
FIN001146 | PRJ023 | 2025-04 | Viagens | Opex | 744.26 | 783.14 | COL012
FIN001147 | PRJ023 | 2025-05 | Viagens | Opex | 744.26 | 607.26 | COL014
FIN001148 | PRJ023 | 2025-06 | Viagens | Opex | 744.26 | 723.39 | COL008
FIN001149 | PRJ023 | 2024-12 | Outros | Opex | 744.26 | 409.8 | COL014
FIN001150 | PRJ023 | 2025-01 | Outros | Opex | 744.26 | 426.77 | COL014
FIN001151 | PRJ023 | 2025-02 | Outros | Opex | 744.26 | 662.35 | COL001
FIN001152 | PRJ023 | 2025-03 | Outros | Opex | 744.26 | 693.64 | COL001
FIN001153 | PRJ023 | 2025-04 | Outros | Opex | 744.26 | 682.05 | COL008
FIN001154 | PRJ023 | 2025-05 | Outros | Opex | 744.26 | 695.01 | COL020
FIN001155 | PRJ023 | 2025-06 | Outros | Opex | 744.26 | 727.09 | COL020
FIN001156 | PRJ024 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 44827.75 | 18297.06 | COL012
FIN001157 | PRJ024 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 44827.75 | 22979.23 | COL020
FIN001158 | PRJ024 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 44827.75 | 29410.28 | COL014
FIN001159 | PRJ024 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 44827.75 | 41457.55 | COL035
FIN001160 | PRJ024 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 14942.58 | 7155.46 | COL012
FIN001161 | PRJ024 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 14942.58 | 7288.68 | COL020
FIN001162 | PRJ024 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 14942.58 | 14306.4 | COL035
FIN001163 | PRJ024 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 14942.58 | 9304.8 | COL001
FIN001164 | PRJ024 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 11954.07 | 6369.22 | COL014
FIN001165 | PRJ024 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 11954.07 | 5575.97 | COL008
FIN001166 | PRJ024 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 11954.07 | 7759.66 | COL001
FIN001167 | PRJ024 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 11954.07 | 9109.2 | COL014
FIN001168 | PRJ024 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 13946.41 | 5577.97 | COL001
FIN001169 | PRJ024 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 13946.41 | 6111.16 | COL008
FIN001170 | PRJ024 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 13946.41 | 11205.07 | COL008
FIN001171 | PRJ024 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 13946.41 | 12239.14 | COL028
FIN001172 | PRJ024 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 5977.03 | 2632.66 | COL008
FIN001173 | PRJ024 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 5977.03 | 2646.31 | COL035
FIN001174 | PRJ024 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 5977.03 | 4938.15 | COL012
FIN001175 | PRJ024 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 5977.03 | 4452.56 | COL020
FIN001176 | PRJ024 | 2024-12 | Viagens | Opex | 3984.69 | 2192.65 | COL028
FIN001177 | PRJ024 | 2025-01 | Viagens | Opex | 3984.69 | 1252.97 | COL012
FIN001178 | PRJ024 | 2025-02 | Viagens | Opex | 3984.69 | 3427.59 | COL001
FIN001179 | PRJ024 | 2025-03 | Viagens | Opex | 3984.69 | 3551.1 | COL012
FIN001180 | PRJ024 | 2024-12 | Outros | Opex | 3984.69 | 1773.73 | COL008
FIN001181 | PRJ024 | 2025-01 | Outros | Opex | 3984.69 | 1906 | COL028
FIN001182 | PRJ024 | 2025-02 | Outros | Opex | 3984.69 | 3706.18 | COL012
FIN001183 | PRJ024 | 2025-03 | Outros | Opex | 3984.69 | 3146.52 | COL035
FIN001184 | PRJ025 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 4615.74 | COL012
FIN001185 | PRJ025 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 2018.65 | COL020
FIN001186 | PRJ025 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 1837.09 | COL028
FIN001187 | PRJ025 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 4414.98 | COL012
FIN001188 | PRJ025 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 4480.46 | COL028
FIN001189 | PRJ025 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 3883.35 | COL012
FIN001190 | PRJ025 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 4129.02 | COL001
FIN001191 | PRJ025 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 4861.7 | 2727.13 | COL020
FIN001192 | PRJ025 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1294 | COL012
FIN001193 | PRJ025 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 770.31 | COL001
FIN001194 | PRJ025 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 553.66 | COL008
FIN001195 | PRJ025 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1341.96 | COL035
FIN001196 | PRJ025 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1358.29 | COL028
FIN001197 | PRJ025 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1591.54 | COL001
FIN001198 | PRJ025 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1545.06 | COL012
FIN001199 | PRJ025 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 1620.57 | 1551.3 | COL012
FIN001200 | PRJ025 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 1260.11 | COL020
FIN001201 | PRJ025 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 575.2 | COL008
FIN001202 | PRJ025 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 568.6 | COL035
FIN001203 | PRJ025 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 972.04 | COL035
FIN001204 | PRJ025 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 1204.83 | COL001
FIN001205 | PRJ025 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 970.98 | COL008
FIN001206 | PRJ025 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 924.57 | COL035
FIN001207 | PRJ025 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 1296.45 | 1019.7 | COL012
FIN001208 | PRJ025 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1346.49 | COL008
FIN001209 | PRJ025 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 739.65 | COL008
FIN001210 | PRJ025 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 683.21 | COL028
FIN001211 | PRJ025 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1362.89 | COL001
FIN001212 | PRJ025 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1336.32 | COL028
FIN001213 | PRJ025 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1055.66 | COL008
FIN001214 | PRJ025 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1180.09 | COL008
FIN001215 | PRJ025 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 1512.53 | 1412.22 | COL014
FIN001216 | PRJ025 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 524.14 | COL012
FIN001217 | PRJ025 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 261.79 | COL014
FIN001218 | PRJ025 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 267.59 | COL014
FIN001219 | PRJ025 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 469.07 | COL035
FIN001220 | PRJ025 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 592.43 | COL020
FIN001221 | PRJ025 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 488.65 | COL014
FIN001222 | PRJ025 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 591.74 | COL008
FIN001223 | PRJ025 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 648.23 | 587.03 | COL035
FIN001224 | PRJ025 | 2024-11 | Viagens | Opex | 432.15 | 438.15 | COL012
FIN001225 | PRJ025 | 2024-12 | Viagens | Opex | 432.15 | 217.44 | COL012
FIN001226 | PRJ025 | 2025-01 | Viagens | Opex | 432.15 | 246.05 | COL014
FIN001227 | PRJ025 | 2025-02 | Viagens | Opex | 432.15 | 344.72 | COL020
FIN001228 | PRJ025 | 2025-03 | Viagens | Opex | 432.15 | 384.27 | COL020
FIN001229 | PRJ025 | 2025-04 | Viagens | Opex | 432.15 | 345.1 | COL020
FIN001230 | PRJ025 | 2025-05 | Viagens | Opex | 432.15 | 326.59 | COL028
FIN001231 | PRJ025 | 2025-06 | Viagens | Opex | 432.15 | 335.46 | COL012
FIN001232 | PRJ025 | 2024-11 | Outros | Opex | 432.15 | 396.38 | COL028
FIN001233 | PRJ025 | 2024-12 | Outros | Opex | 432.15 | 232.5 | COL008
FIN001234 | PRJ025 | 2025-01 | Outros | Opex | 432.15 | 171.27 | COL028
FIN001235 | PRJ025 | 2025-02 | Outros | Opex | 432.15 | 382.27 | COL028
FIN001236 | PRJ025 | 2025-03 | Outros | Opex | 432.15 | 299.69 | COL028
FIN001237 | PRJ025 | 2025-04 | Outros | Opex | 432.15 | 411.14 | COL035
FIN001238 | PRJ025 | 2025-05 | Outros | Opex | 432.15 | 272.46 | COL012
FIN001239 | PRJ025 | 2025-06 | Outros | Opex | 432.15 | 397.13 | COL035
FIN001240 | PRJ026 | 2023-02 | Mão de Obra | Opex | 29837.9 | 26423.25 | COL012
FIN001241 | PRJ026 | 2023-03 | Mão de Obra | Opex | 29837.9 | 27509.44 | COL028
FIN001242 | PRJ026 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 29837.9 | 26377.09 | COL012
FIN001243 | PRJ026 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 29837.9 | 28809.16 | COL020
FIN001244 | PRJ026 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 29837.9 | 32452.98 | COL028
FIN001245 | PRJ026 | 2023-02 | Software/Licenças | Capex | 9945.97 | 10560.71 | COL001
FIN001246 | PRJ026 | 2023-03 | Software/Licenças | Capex | 9945.97 | 10817.34 | COL008
FIN001247 | PRJ026 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 9945.97 | 9394.3 | COL020
FIN001248 | PRJ026 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 9945.97 | 8630.58 | COL014
FIN001249 | PRJ026 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 9945.97 | 9482.59 | COL020
FIN001250 | PRJ026 | 2023-02 | Infraestrutura | Capex | 7956.77 | 6356.88 | COL014
FIN001251 | PRJ026 | 2023-03 | Infraestrutura | Capex | 7956.77 | 5917.1 | COL014
FIN001252 | PRJ026 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 7956.77 | 7424.76 | COL012
FIN001253 | PRJ026 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 7956.77 | 7863.79 | COL001
FIN001254 | PRJ026 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 7956.77 | 6932.03 | COL001
FIN001255 | PRJ026 | 2023-02 | Consultoria Externa | Opex | 9282.9 | 9635.47 | COL008
FIN001256 | PRJ026 | 2023-03 | Consultoria Externa | Opex | 9282.9 | 8160.51 | COL020
FIN001257 | PRJ026 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 9282.9 | 8285.75 | COL014
FIN001258 | PRJ026 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 9282.9 | 9004.86 | COL035
FIN001259 | PRJ026 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 9282.9 | 9339.2 | COL014
FIN001260 | PRJ026 | 2023-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 3978.39 | 3434.02 | COL008
FIN001261 | PRJ026 | 2023-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 3978.39 | 3237.72 | COL020
FIN001262 | PRJ026 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 3978.39 | 3313.62 | COL035
FIN001263 | PRJ026 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 3978.39 | 4094.69 | COL020
FIN001264 | PRJ026 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 3978.39 | 3126.93 | COL001
FIN001265 | PRJ026 | 2023-02 | Viagens | Opex | 2652.26 | 2409.22 | COL001
FIN001266 | PRJ026 | 2023-03 | Viagens | Opex | 2652.26 | 2298.93 | COL028
FIN001267 | PRJ026 | 2023-04 | Viagens | Opex | 2652.26 | 2191.56 | COL020
FIN001268 | PRJ026 | 2023-05 | Viagens | Opex | 2652.26 | 3090.33 | COL012
FIN001269 | PRJ026 | 2023-06 | Viagens | Opex | 2652.26 | 2468.76 | COL028
FIN001270 | PRJ026 | 2023-02 | Outros | Opex | 2652.26 | 2874.17 | COL001
FIN001271 | PRJ026 | 2023-03 | Outros | Opex | 2652.26 | 2771.14 | COL001
FIN001272 | PRJ026 | 2023-04 | Outros | Opex | 2652.26 | 1856.75 | COL001
FIN001273 | PRJ026 | 2023-05 | Outros | Opex | 2652.26 | 2540.61 | COL014
FIN001274 | PRJ026 | 2023-06 | Outros | Opex | 2652.26 | 2739.87 | COL020
FIN001275 | PRJ027 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 10250.06 | COL035
FIN001276 | PRJ027 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 5402.49 | COL028
FIN001277 | PRJ027 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 8722.52 | COL014
FIN001278 | PRJ027 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 10062.25 | COL028
FIN001279 | PRJ027 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 9752.36 | COL008
FIN001280 | PRJ027 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 9381.48 | 8410.22 | COL035
FIN001281 | PRJ027 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 2843.62 | COL001
FIN001282 | PRJ027 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 2664.69 | COL012
FIN001283 | PRJ027 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 2890.98 | COL035
FIN001284 | PRJ027 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 3394.59 | COL020
FIN001285 | PRJ027 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 3021.79 | COL028
FIN001286 | PRJ027 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 3127.16 | 3264.17 | COL001
FIN001287 | PRJ027 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 2260.98 | COL014
FIN001288 | PRJ027 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 1972.26 | COL012
FIN001289 | PRJ027 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 2190.85 | COL012
FIN001290 | PRJ027 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 2652.61 | COL028
FIN001291 | PRJ027 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 2624.4 | COL008
FIN001292 | PRJ027 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 2501.73 | 2810.33 | COL014
FIN001293 | PRJ027 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 3347.62 | COL014
FIN001294 | PRJ027 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 2477.43 | COL028
FIN001295 | PRJ027 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 3162.87 | COL001
FIN001296 | PRJ027 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 3415.45 | COL014
FIN001297 | PRJ027 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 2413.33 | COL008
FIN001298 | PRJ027 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 2918.68 | 2730.18 | COL020
FIN001299 | PRJ027 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1279.44 | COL035
FIN001300 | PRJ027 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1011.36 | COL028
FIN001301 | PRJ027 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1604.64 | COL035
FIN001302 | PRJ027 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1277.08 | COL008
FIN001303 | PRJ027 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1188.9 | COL020
FIN001304 | PRJ027 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1250.86 | 1137.29 | COL028
FIN001305 | PRJ027 | 2024-06 | Viagens | Opex | 833.91 | 864.83 | COL014
FIN001306 | PRJ027 | 2024-07 | Viagens | Opex | 833.91 | 639.74 | COL028
FIN001307 | PRJ027 | 2024-08 | Viagens | Opex | 833.91 | 848.92 | COL035
FIN001308 | PRJ027 | 2024-09 | Viagens | Opex | 833.91 | 853.09 | COL014
FIN001309 | PRJ027 | 2024-10 | Viagens | Opex | 833.91 | 844.29 | COL028
FIN001310 | PRJ027 | 2024-11 | Viagens | Opex | 833.91 | 917.77 | COL020
FIN001311 | PRJ027 | 2024-06 | Outros | Opex | 833.91 | 730.5 | COL035
FIN001312 | PRJ027 | 2024-07 | Outros | Opex | 833.91 | 655.96 | COL035
FIN001313 | PRJ027 | 2024-08 | Outros | Opex | 833.91 | 778.3 | COL001
FIN001314 | PRJ027 | 2024-09 | Outros | Opex | 833.91 | 874.59 | COL028
FIN001315 | PRJ027 | 2024-10 | Outros | Opex | 833.91 | 788.55 | COL012
FIN001316 | PRJ027 | 2024-11 | Outros | Opex | 833.91 | 808.32 | COL012
FIN001317 | PRJ028 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 3765.91 | COL020
FIN001318 | PRJ028 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 3529.03 | COL028
FIN001319 | PRJ028 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 1735.59 | COL008
FIN001320 | PRJ028 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 1709.86 | COL014
FIN001321 | PRJ028 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 4399.51 | COL020
FIN001322 | PRJ028 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 4670.81 | 3779.44 | COL012
FIN001323 | PRJ028 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 1279.84 | COL035
FIN001324 | PRJ028 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 1072.29 | COL001
FIN001325 | PRJ028 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 603 | COL020
FIN001326 | PRJ028 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 806.34 | COL028
FIN001327 | PRJ028 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 1224.11 | COL008
FIN001328 | PRJ028 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 1556.94 | 1082.7 | COL020
FIN001329 | PRJ028 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 977.01 | COL014
FIN001330 | PRJ028 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 1085.86 | COL035
FIN001331 | PRJ028 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 475.88 | COL020
FIN001332 | PRJ028 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 700.72 | COL020
FIN001333 | PRJ028 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 881.41 | COL028
FIN001334 | PRJ028 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 1245.55 | 967.05 | COL020
FIN001335 | PRJ028 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 1179.39 | COL028
FIN001336 | PRJ028 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 1166.61 | COL008
FIN001337 | PRJ028 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 668.68 | COL014
FIN001338 | PRJ028 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 544 | COL035
FIN001339 | PRJ028 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 1361.22 | COL014
FIN001340 | PRJ028 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 1453.14 | 1206.9 | COL028
FIN001341 | PRJ028 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 475.05 | COL001
FIN001342 | PRJ028 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 453.55 | COL012
FIN001343 | PRJ028 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 191.43 | COL020
FIN001344 | PRJ028 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 307.2 | COL035
FIN001345 | PRJ028 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 376.94 | COL035
FIN001346 | PRJ028 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 622.77 | 522.28 | COL008
FIN001347 | PRJ028 | 2023-10 | Viagens | Opex | 415.18 | 307.08 | COL035
FIN001348 | PRJ028 | 2023-11 | Viagens | Opex | 415.18 | 333.2 | COL012
FIN001349 | PRJ028 | 2023-12 | Viagens | Opex | 415.18 | 172.79 | COL035
FIN001350 | PRJ028 | 2024-01 | Viagens | Opex | 415.18 | 174.68 | COL008
FIN001351 | PRJ028 | 2024-02 | Viagens | Opex | 415.18 | 262.97 | COL001
FIN001352 | PRJ028 | 2024-03 | Viagens | Opex | 415.18 | 331.46 | COL012
FIN001353 | PRJ028 | 2023-10 | Outros | Opex | 415.18 | 329.97 | COL028
FIN001354 | PRJ028 | 2023-11 | Outros | Opex | 415.18 | 305.94 | COL020
FIN001355 | PRJ028 | 2023-12 | Outros | Opex | 415.18 | 153.83 | COL028
FIN001356 | PRJ028 | 2024-01 | Outros | Opex | 415.18 | 189.08 | COL008
FIN001357 | PRJ028 | 2024-02 | Outros | Opex | 415.18 | 390.56 | COL008
FIN001358 | PRJ028 | 2024-03 | Outros | Opex | 415.18 | 329.19 | COL012
FIN001359 | PRJ029 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 43643.48 | 35437.8 | COL012
FIN001360 | PRJ029 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 43643.48 | 38254.1 | COL020
FIN001361 | PRJ029 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 43643.48 | 30502.11 | COL012
FIN001362 | PRJ029 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 43643.48 | 38581.36 | COL014
FIN001363 | PRJ029 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 14547.83 | 10050.39 | COL012
FIN001364 | PRJ029 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 14547.83 | 11136.96 | COL020
FIN001365 | PRJ029 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 14547.83 | 11324.84 | COL001
FIN001366 | PRJ029 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 14547.83 | 13034.54 | COL020
FIN001367 | PRJ029 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 11638.26 | 10411.77 | COL012
FIN001368 | PRJ029 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 11638.26 | 11845.45 | COL008
FIN001369 | PRJ029 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 11638.26 | 8301.78 | COL028
FIN001370 | PRJ029 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 11638.26 | 10883.7 | COL008
FIN001371 | PRJ029 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 13577.97 | 14796.82 | COL008
FIN001372 | PRJ029 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 13577.97 | 9909.14 | COL012
FIN001373 | PRJ029 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 13577.97 | 9450.65 | COL008
FIN001374 | PRJ029 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 13577.97 | 12379.76 | COL020
FIN001375 | PRJ029 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 5819.13 | 4936.57 | COL014
FIN001376 | PRJ029 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 5819.13 | 6243.55 | COL014
FIN001377 | PRJ029 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 5819.13 | 5113.71 | COL028
FIN001378 | PRJ029 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 5819.13 | 5609.45 | COL028
FIN001379 | PRJ029 | 2024-05 | Viagens | Opex | 3879.42 | 3749.93 | COL012
FIN001380 | PRJ029 | 2024-06 | Viagens | Opex | 3879.42 | 3562.67 | COL008
FIN001381 | PRJ029 | 2024-07 | Viagens | Opex | 3879.42 | 2267.94 | COL014
FIN001382 | PRJ029 | 2024-08 | Viagens | Opex | 3879.42 | 2756.59 | COL012
FIN001383 | PRJ029 | 2024-05 | Outros | Opex | 3879.42 | 3869.36 | COL012
FIN001384 | PRJ029 | 2024-06 | Outros | Opex | 3879.42 | 3637.35 | COL014
FIN001385 | PRJ029 | 2024-07 | Outros | Opex | 3879.42 | 2803.82 | COL035
FIN001386 | PRJ029 | 2024-08 | Outros | Opex | 3879.42 | 2891.96 | COL035
FIN001387 | PRJ030 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 12819.77 | COL028
FIN001388 | PRJ030 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 19468.59 | COL035
FIN001389 | PRJ030 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 24651.2 | COL008
FIN001390 | PRJ030 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 15519.89 | COL001
FIN001391 | PRJ030 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 18012.37 | COL008
FIN001392 | PRJ030 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 11834.23 | COL020
FIN001393 | PRJ030 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 10842.53 | COL028
FIN001394 | PRJ030 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 21818.26 | COL014
FIN001395 | PRJ030 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 20688.55 | 19880.59 | COL028
FIN001396 | PRJ030 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 4256.71 | COL012
FIN001397 | PRJ030 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 7069.56 | COL014
FIN001398 | PRJ030 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 7916.86 | COL035
FIN001399 | PRJ030 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 7217.72 | COL008
FIN001400 | PRJ030 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 6199.83 | COL014
FIN001401 | PRJ030 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 4629.5 | COL020
FIN001402 | PRJ030 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 3664.08 | COL008
FIN001403 | PRJ030 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 5896.24 | COL028
FIN001404 | PRJ030 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 6896.18 | 6176.65 | COL028
FIN001405 | PRJ030 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 4119.9 | COL028
FIN001406 | PRJ030 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 5187.13 | COL012
FIN001407 | PRJ030 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 4829.46 | COL020
FIN001408 | PRJ030 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 5299.55 | COL012
FIN001409 | PRJ030 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 5530.03 | COL008
FIN001410 | PRJ030 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 2391.91 | COL035
FIN001411 | PRJ030 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 2875.07 | COL012
FIN001412 | PRJ030 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 5525.74 | COL020
FIN001413 | PRJ030 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 5516.95 | 5833.2 | COL014
FIN001414 | PRJ030 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 4562.61 | COL008
FIN001415 | PRJ030 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 4893.73 | COL001
FIN001416 | PRJ030 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 5368.73 | COL008
FIN001417 | PRJ030 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 7351.16 | COL001
FIN001418 | PRJ030 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 6708.91 | COL020
FIN001419 | PRJ030 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 3085.41 | COL028
FIN001420 | PRJ030 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 3009.63 | COL001
FIN001421 | PRJ030 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 6840.21 | COL035
FIN001422 | PRJ030 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 6436.44 | 6467.91 | COL001
FIN001423 | PRJ030 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 1862.02 | COL020
FIN001424 | PRJ030 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 2762.35 | COL028
FIN001425 | PRJ030 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 2772.63 | COL001
FIN001426 | PRJ030 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 3180.96 | COL035
FIN001427 | PRJ030 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 2977.42 | COL035
FIN001428 | PRJ030 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 1744.47 | COL028
FIN001429 | PRJ030 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 1570.62 | COL014
FIN001430 | PRJ030 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 3216.74 | COL012
FIN001431 | PRJ030 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2758.47 | 2959.44 | COL012
FIN001432 | PRJ030 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1064.25 | COL008
FIN001433 | PRJ030 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1914.66 | COL001
FIN001434 | PRJ030 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1515.86 | COL014
FIN001435 | PRJ030 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1933.43 | COL028
FIN001436 | PRJ030 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1737.28 | COL020
FIN001437 | PRJ030 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1028.49 | COL035
FIN001438 | PRJ030 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1838.98 | 998.24 | COL014
FIN001439 | PRJ030 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1866.08 | COL001
FIN001440 | PRJ030 | 2025-03 | Viagens | Opex | 1838.98 | 1976.47 | COL008
FIN001441 | PRJ030 | 2024-07 | Outros | Opex | 1838.98 | 1283.44 | COL028
FIN001442 | PRJ030 | 2024-08 | Outros | Opex | 1838.98 | 2070.9 | COL020
FIN001443 | PRJ030 | 2024-09 | Outros | Opex | 1838.98 | 1886.1 | COL028
FIN001444 | PRJ030 | 2024-10 | Outros | Opex | 1838.98 | 1822.6 | COL014
FIN001445 | PRJ030 | 2024-11 | Outros | Opex | 1838.98 | 1406.52 | COL001
FIN001446 | PRJ030 | 2024-12 | Outros | Opex | 1838.98 | 1020.23 | COL020
FIN001447 | PRJ030 | 2025-01 | Outros | Opex | 1838.98 | 1183.79 | COL020
FIN001448 | PRJ030 | 2025-02 | Outros | Opex | 1838.98 | 1850.36 | COL020
FIN001449 | PRJ030 | 2025-03 | Outros | Opex | 1838.98 | 1673.86 | COL012
FIN001450 | PRJ031 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 11083.05 | 12759.53 | COL008
FIN001451 | PRJ031 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 11083.05 | 13904.67 | COL035
FIN001452 | PRJ031 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 11083.05 | 13642.54 | COL028
FIN001453 | PRJ031 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 11083.05 | 14367.87 | COL001
FIN001454 | PRJ031 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 11083.05 | 13735.69 | COL001
FIN001455 | PRJ031 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 3694.35 | 3273.68 | COL020
FIN001456 | PRJ031 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 3694.35 | 5211.35 | COL008
FIN001457 | PRJ031 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 3694.35 | 4517.92 | COL014
FIN001458 | PRJ031 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 3694.35 | 4550.58 | COL001
FIN001459 | PRJ031 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 3694.35 | 6486.65 | COL008
FIN001460 | PRJ031 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 2955.48 | 3346.25 | COL020
FIN001461 | PRJ031 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 2955.48 | 4754.14 | COL012
FIN001462 | PRJ031 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 2955.48 | 4962.64 | COL020
FIN001463 | PRJ031 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 2955.48 | 3507.5 | COL001
FIN001464 | PRJ031 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 2955.48 | 4783.34 | COL014
FIN001465 | PRJ031 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 3448.06 | 3007.18 | COL014
FIN001466 | PRJ031 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 3448.06 | 4022.17 | COL020
FIN001467 | PRJ031 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 3448.06 | 3484.94 | COL028
FIN001468 | PRJ031 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 3448.06 | 3787.53 | COL035
FIN001469 | PRJ031 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 3448.06 | 3917.72 | COL014
FIN001470 | PRJ031 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1477.74 | 1657.71 | COL012
FIN001471 | PRJ031 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1477.74 | 2096.1 | COL020
FIN001472 | PRJ031 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1477.74 | 2070.34 | COL001
FIN001473 | PRJ031 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1477.74 | 2192.81 | COL008
FIN001474 | PRJ031 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1477.74 | 2066.72 | COL020
FIN001475 | PRJ031 | 2023-07 | Viagens | Opex | 985.16 | 782.11 | COL035
FIN001476 | PRJ031 | 2023-08 | Viagens | Opex | 985.16 | 1388.56 | COL020
FIN001477 | PRJ031 | 2023-09 | Viagens | Opex | 985.16 | 1366.54 | COL035
FIN001478 | PRJ031 | 2023-10 | Viagens | Opex | 985.16 | 1319.28 | COL020
FIN001479 | PRJ031 | 2023-11 | Viagens | Opex | 985.16 | 1347.43 | COL014
FIN001480 | PRJ031 | 2023-07 | Outros | Opex | 985.16 | 1002.68 | COL014
FIN001481 | PRJ031 | 2023-08 | Outros | Opex | 985.16 | 1329.96 | COL001
FIN001482 | PRJ031 | 2023-09 | Outros | Opex | 985.16 | 1204.59 | COL001
FIN001483 | PRJ031 | 2023-10 | Outros | Opex | 985.16 | 1199.06 | COL012
FIN001484 | PRJ031 | 2023-11 | Outros | Opex | 985.16 | 1138.38 | COL001
FIN001485 | PRJ032 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 24092.9 | COL020
FIN001486 | PRJ032 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 18956.95 | COL014
FIN001487 | PRJ032 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 18910.61 | COL020
FIN001488 | PRJ032 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 26444.8 | COL020
FIN001489 | PRJ032 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 13832.69 | COL035
FIN001490 | PRJ032 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 14063.87 | COL014
FIN001491 | PRJ032 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 29328.36 | 25294.74 | COL012
FIN001492 | PRJ032 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 10558.82 | COL035
FIN001493 | PRJ032 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 7278.35 | COL028
FIN001494 | PRJ032 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 7912.07 | COL012
FIN001495 | PRJ032 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 7665.61 | COL028
FIN001496 | PRJ032 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 4763.55 | COL014
FIN001497 | PRJ032 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 4953.08 | COL008
FIN001498 | PRJ032 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 9776.12 | 9241.89 | COL020
FIN001499 | PRJ032 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 6832.29 | COL020
FIN001500 | PRJ032 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 6227.23 | COL001
FIN001501 | PRJ032 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 6320.52 | COL001
FIN001502 | PRJ032 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 8582.2 | COL008
FIN001503 | PRJ032 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 3833.82 | COL035
FIN001504 | PRJ032 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 2971.08 | COL028
FIN001505 | PRJ032 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 7820.9 | 6361.59 | COL028
FIN001506 | PRJ032 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 8309.94 | COL008
FIN001507 | PRJ032 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 8993.73 | COL001
FIN001508 | PRJ032 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 8920.46 | COL014
FIN001509 | PRJ032 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 6815.58 | COL020
FIN001510 | PRJ032 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 3808.07 | COL035
FIN001511 | PRJ032 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 4307.73 | COL001
FIN001512 | PRJ032 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 9124.38 | 7924.6 | COL028
FIN001513 | PRJ032 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 3862.46 | COL028
FIN001514 | PRJ032 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 2712.12 | COL008
FIN001515 | PRJ032 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 2868.5 | COL035
FIN001516 | PRJ032 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 3211.68 | COL008
FIN001517 | PRJ032 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 1749.3 | COL012
FIN001518 | PRJ032 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 1833.93 | COL028
FIN001519 | PRJ032 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 3910.45 | 3161.74 | COL014
FIN001520 | PRJ032 | 2023-08 | Viagens | Opex | 2606.97 | 2297.03 | COL020
FIN001521 | PRJ032 | 2023-09 | Viagens | Opex | 2606.97 | 1898.18 | COL035
FIN001522 | PRJ032 | 2023-10 | Viagens | Opex | 2606.97 | 2073.83 | COL020
FIN001523 | PRJ032 | 2023-11 | Viagens | Opex | 2606.97 | 2534.11 | COL035
FIN001524 | PRJ032 | 2023-12 | Viagens | Opex | 2606.97 | 1393.63 | COL028
FIN001525 | PRJ032 | 2024-01 | Viagens | Opex | 2606.97 | 1278.27 | COL028
FIN001526 | PRJ032 | 2024-02 | Viagens | Opex | 2606.97 | 2087.27 | COL001
FIN001527 | PRJ032 | 2023-08 | Outros | Opex | 2606.97 | 2166.21 | COL020
FIN001528 | PRJ032 | 2023-09 | Outros | Opex | 2606.97 | 2088.7 | COL012
FIN001529 | PRJ032 | 2023-10 | Outros | Opex | 2606.97 | 2309.38 | COL035
FIN001530 | PRJ032 | 2023-11 | Outros | Opex | 2606.97 | 1886.86 | COL012
FIN001531 | PRJ032 | 2023-12 | Outros | Opex | 2606.97 | 941.67 | COL014
FIN001532 | PRJ032 | 2024-01 | Outros | Opex | 2606.97 | 1175.66 | COL001
FIN001533 | PRJ032 | 2024-02 | Outros | Opex | 2606.97 | 2356.27 | COL001
FIN001534 | PRJ033 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 13956.46 | COL020
FIN001535 | PRJ033 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 15535.08 | COL008
FIN001536 | PRJ033 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 21072.54 | COL028
FIN001537 | PRJ033 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 28792.16 | COL014
FIN001538 | PRJ033 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 25308.56 | COL014
FIN001539 | PRJ033 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 23067.05 | COL035
FIN001540 | PRJ033 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 16888.88 | 29549.98 | COL020
FIN001541 | PRJ033 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 5688.7 | COL008
FIN001542 | PRJ033 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 4631.36 | COL014
FIN001543 | PRJ033 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 8029.35 | COL012
FIN001544 | PRJ033 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 10992.63 | COL028
FIN001545 | PRJ033 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 7007.64 | COL012
FIN001546 | PRJ033 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 8976.23 | COL012
FIN001547 | PRJ033 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5629.63 | 9777.46 | COL001
FIN001548 | PRJ033 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 4477.57 | COL012
FIN001549 | PRJ033 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 3542.46 | COL008
FIN001550 | PRJ033 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 7801.07 | COL014
FIN001551 | PRJ033 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 6535.59 | COL020
FIN001552 | PRJ033 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 7297.79 | COL035
FIN001553 | PRJ033 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 8357.94 | COL012
FIN001554 | PRJ033 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4503.7 | 6702.64 | COL035
FIN001555 | PRJ033 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 4199.77 | COL001
FIN001556 | PRJ033 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 5627.53 | COL001
FIN001557 | PRJ033 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 9631.76 | COL001
FIN001558 | PRJ033 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 7303.15 | COL008
FIN001559 | PRJ033 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 8597.26 | COL035
FIN001560 | PRJ033 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 9568.28 | COL008
FIN001561 | PRJ033 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 5254.32 | 8416.61 | COL035
FIN001562 | PRJ033 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 1837.99 | COL012
FIN001563 | PRJ033 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 1814.45 | COL001
FIN001564 | PRJ033 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 2599.98 | COL008
FIN001565 | PRJ033 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 2879.73 | COL020
FIN001566 | PRJ033 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 3827.36 | COL008
FIN001567 | PRJ033 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 2697.6 | COL035
FIN001568 | PRJ033 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2251.85 | 3236.58 | COL035
FIN001569 | PRJ033 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1501.23 | 1552.65 | COL001
FIN001570 | PRJ033 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1501.23 | 1185.9 | COL001
FIN001571 | PRJ033 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1501.23 | 2309.88 | COL014
FIN001572 | PRJ033 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1501.23 | 3126.37 | COL028
FIN001573 | PRJ033 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1501.23 | 2482.99 | COL012
FIN001574 | PRJ033 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1501.23 | 2405.42 | COL001
FIN001575 | PRJ033 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1501.23 | 2652.78 | COL035
FIN001576 | PRJ033 | 2023-12 | Outros | Opex | 1501.23 | 1127.58 | COL008
FIN001577 | PRJ033 | 2024-01 | Outros | Opex | 1501.23 | 1286.13 | COL020
FIN001578 | PRJ033 | 2024-02 | Outros | Opex | 1501.23 | 2614.4 | COL014
FIN001579 | PRJ033 | 2024-03 | Outros | Opex | 1501.23 | 2434.64 | COL035
FIN001580 | PRJ033 | 2024-04 | Outros | Opex | 1501.23 | 2032.52 | COL020
FIN001581 | PRJ033 | 2024-05 | Outros | Opex | 1501.23 | 2567.64 | COL014
FIN001582 | PRJ033 | 2024-06 | Outros | Opex | 1501.23 | 2386.98 | COL008
FIN001583 | PRJ034 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 11464.17 | 13421.56 | COL028
FIN001584 | PRJ034 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 11464.17 | 10845.5 | COL001
FIN001585 | PRJ034 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 11464.17 | 13027.74 | COL012
FIN001586 | PRJ034 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 3821.39 | 4946.43 | COL035
FIN001587 | PRJ034 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 3821.39 | 3369.01 | COL028
FIN001588 | PRJ034 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3821.39 | 4709.04 | COL028
FIN001589 | PRJ034 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 3057.11 | 3577.2 | COL008
FIN001590 | PRJ034 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 3057.11 | 2779.62 | COL028
FIN001591 | PRJ034 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 3057.11 | 4031.2 | COL012
FIN001592 | PRJ034 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 3566.63 | 4657.25 | COL028
FIN001593 | PRJ034 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 3566.63 | 2835.67 | COL012
FIN001594 | PRJ034 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 3566.63 | 4435.72 | COL012
FIN001595 | PRJ034 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1528.56 | 2191.72 | COL020
FIN001596 | PRJ034 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1528.56 | 961.21 | COL008
FIN001597 | PRJ034 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1528.56 | 1907 | COL001
FIN001598 | PRJ034 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1019.04 | 1342.81 | COL020
FIN001599 | PRJ034 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1019.04 | 882.25 | COL020
FIN001600 | PRJ034 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1019.04 | 1330.3 | COL014
FIN001601 | PRJ034 | 2024-06 | Outros | Opex | 1019.04 | 791.11 | COL020
FIN001602 | PRJ034 | 2024-07 | Outros | Opex | 1019.04 | 944.62 | COL014
FIN001603 | PRJ034 | 2024-08 | Outros | Opex | 1019.04 | 1420.16 | COL020
FIN001604 | PRJ035 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 43583.75 | 45569.91 | COL020
FIN001605 | PRJ035 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 43583.75 | 38473.17 | COL001
FIN001606 | PRJ035 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 43583.75 | 46815.35 | COL012
FIN001607 | PRJ035 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 43583.75 | 42132.84 | COL008
FIN001608 | PRJ035 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 14527.92 | 15144.71 | COL028
FIN001609 | PRJ035 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 14527.92 | 14551.89 | COL028
FIN001610 | PRJ035 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 14527.92 | 12199.02 | COL001
FIN001611 | PRJ035 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 14527.92 | 13700.35 | COL035
FIN001612 | PRJ035 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 11622.33 | 12520.14 | COL014
FIN001613 | PRJ035 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 11622.33 | 11538.87 | COL008
FIN001614 | PRJ035 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 11622.33 | 11203.74 | COL008
FIN001615 | PRJ035 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 11622.33 | 9875.56 | COL012
FIN001616 | PRJ035 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 13559.39 | 14306.85 | COL008
FIN001617 | PRJ035 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 13559.39 | 12524.34 | COL008
FIN001618 | PRJ035 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 13559.39 | 13768.09 | COL020
FIN001619 | PRJ035 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 13559.39 | 13364.7 | COL014
FIN001620 | PRJ035 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 5811.17 | 5517.03 | COL008
FIN001621 | PRJ035 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 5811.17 | 5472.95 | COL035
FIN001622 | PRJ035 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 5811.17 | 6191.03 | COL028
FIN001623 | PRJ035 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 5811.17 | 4068.53 | COL008
FIN001624 | PRJ035 | 2024-02 | Viagens | Opex | 3874.11 | 3636.57 | COL001
FIN001625 | PRJ035 | 2024-03 | Viagens | Opex | 3874.11 | 3805.39 | COL012
FIN001626 | PRJ035 | 2024-04 | Viagens | Opex | 3874.11 | 3812.16 | COL028
FIN001627 | PRJ035 | 2024-05 | Viagens | Opex | 3874.11 | 3592.53 | COL001
FIN001628 | PRJ035 | 2024-02 | Outros | Opex | 3874.11 | 3232.53 | COL012
FIN001629 | PRJ035 | 2024-03 | Outros | Opex | 3874.11 | 3689.98 | COL028
FIN001630 | PRJ035 | 2024-04 | Outros | Opex | 3874.11 | 3403.49 | COL008
FIN001631 | PRJ035 | 2024-05 | Outros | Opex | 3874.11 | 2759.05 | COL014
FIN001632 | PRJ036 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 15628.04 | COL008
FIN001633 | PRJ036 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 16796.13 | COL001
FIN001634 | PRJ036 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 16946.02 | COL012
FIN001635 | PRJ036 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 14045.29 | COL035
FIN001636 | PRJ036 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 9476.6 | COL020
FIN001637 | PRJ036 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 9665.91 | COL035
FIN001638 | PRJ036 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 15227.38 | COL028
FIN001639 | PRJ036 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 14970.81 | COL035
FIN001640 | PRJ036 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 18722.26 | COL012
FIN001641 | PRJ036 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 15361.72 | COL014
FIN001642 | PRJ036 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 11838.49 | 15307.72 | COL012
FIN001643 | PRJ036 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 6858.2 | COL012
FIN001644 | PRJ036 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 4484.4 | COL028
FIN001645 | PRJ036 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 5689.31 | COL020
FIN001646 | PRJ036 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 6310.37 | COL014
FIN001647 | PRJ036 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 2930.6 | COL012
FIN001648 | PRJ036 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 3287.99 | COL020
FIN001649 | PRJ036 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 5808.74 | COL008
FIN001650 | PRJ036 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 6239.05 | COL001
FIN001651 | PRJ036 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 5054.97 | COL028
FIN001652 | PRJ036 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 4914.72 | COL012
FIN001653 | PRJ036 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 3946.16 | 4764.93 | COL001
FIN001654 | PRJ036 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4082.11 | COL020
FIN001655 | PRJ036 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4520.89 | COL020
FIN001656 | PRJ036 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 3876.38 | COL001
FIN001657 | PRJ036 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 3693.01 | COL008
FIN001658 | PRJ036 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 2182.93 | COL008
FIN001659 | PRJ036 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 2414.25 | COL028
FIN001660 | PRJ036 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4178.33 | COL028
FIN001661 | PRJ036 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4491.37 | COL014
FIN001662 | PRJ036 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4639.6 | COL014
FIN001663 | PRJ036 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 3684.6 | COL035
FIN001664 | PRJ036 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 3156.93 | 4544.69 | COL035
FIN001665 | PRJ036 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5553.91 | COL008
FIN001666 | PRJ036 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 4050.07 | COL020
FIN001667 | PRJ036 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 4794.33 | COL020
FIN001668 | PRJ036 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5070.49 | COL035
FIN001669 | PRJ036 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 2888.02 | COL001
FIN001670 | PRJ036 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 2696.5 | COL001
FIN001671 | PRJ036 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5980 | COL008
FIN001672 | PRJ036 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 4304.27 | COL028
FIN001673 | PRJ036 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5447.16 | COL012
FIN001674 | PRJ036 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5320.3 | COL012
FIN001675 | PRJ036 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 3683.09 | 5123.17 | COL020
FIN001676 | PRJ036 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 1725.66 | COL028
FIN001677 | PRJ036 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 1757.15 | COL012
FIN001678 | PRJ036 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2260.35 | COL008
FIN001679 | PRJ036 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2172.17 | COL012
FIN001680 | PRJ036 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 1216.65 | COL001
FIN001681 | PRJ036 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 1082.91 | COL001
FIN001682 | PRJ036 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2076.7 | COL012
FIN001683 | PRJ036 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2021.93 | COL008
FIN001684 | PRJ036 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2135.96 | COL008
FIN001685 | PRJ036 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2391.36 | COL008
FIN001686 | PRJ036 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1578.47 | 2150.38 | COL008
FIN001687 | PRJ036 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1421.54 | COL008
FIN001688 | PRJ036 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1379.24 | COL008
FIN001689 | PRJ036 | 2024-10 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1412.71 | COL035
FIN001690 | PRJ036 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1184.65 | COL001
FIN001691 | PRJ036 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1052.31 | 948.61 | COL008
FIN001692 | PRJ036 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1052.31 | 893.38 | COL028
FIN001693 | PRJ036 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1374.52 | COL014
FIN001694 | PRJ036 | 2025-03 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1415.09 | COL028
FIN001695 | PRJ036 | 2025-04 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1485.25 | COL035
FIN001696 | PRJ036 | 2025-05 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1361.67 | COL008
FIN001697 | PRJ036 | 2025-06 | Viagens | Opex | 1052.31 | 1582.55 | COL028
FIN001698 | PRJ036 | 2024-08 | Outros | Opex | 1052.31 | 1228.82 | COL035
FIN001699 | PRJ036 | 2024-09 | Outros | Opex | 1052.31 | 1396.12 | COL014
FIN001700 | PRJ036 | 2024-10 | Outros | Opex | 1052.31 | 1227.76 | COL028
FIN001701 | PRJ036 | 2024-11 | Outros | Opex | 1052.31 | 1438.47 | COL020
FIN001702 | PRJ036 | 2024-12 | Outros | Opex | 1052.31 | 864 | COL028
FIN001703 | PRJ036 | 2025-01 | Outros | Opex | 1052.31 | 663.72 | COL028
FIN001704 | PRJ036 | 2025-02 | Outros | Opex | 1052.31 | 1344.67 | COL035
FIN001705 | PRJ036 | 2025-03 | Outros | Opex | 1052.31 | 1455.96 | COL028
FIN001706 | PRJ036 | 2025-04 | Outros | Opex | 1052.31 | 1133.58 | COL008
FIN001707 | PRJ036 | 2025-05 | Outros | Opex | 1052.31 | 1267.91 | COL012
FIN001708 | PRJ036 | 2025-06 | Outros | Opex | 1052.31 | 1309.98 | COL014
FIN001709 | PRJ037 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 29027.68 | 29816.94 | COL035
FIN001710 | PRJ037 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 29027.68 | 25896.82 | COL012
FIN001711 | PRJ037 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 29027.68 | 24694.9 | COL020
FIN001712 | PRJ037 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 29027.68 | 35483.21 | COL028
FIN001713 | PRJ037 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 9675.89 | 11739.22 | COL012
FIN001714 | PRJ037 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 9675.89 | 8778.68 | COL020
FIN001715 | PRJ037 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 9675.89 | 7134.3 | COL008
FIN001716 | PRJ037 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 9675.89 | 10497.42 | COL012
FIN001717 | PRJ037 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 7740.71 | 6806.87 | COL008
FIN001718 | PRJ037 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 7740.71 | 6908.93 | COL008
FIN001719 | PRJ037 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 7740.71 | 5900.59 | COL001
FIN001720 | PRJ037 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 7740.71 | 6945.91 | COL008
FIN001721 | PRJ037 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 9030.83 | 7707.24 | COL001
FIN001722 | PRJ037 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 9030.83 | 8477.46 | COL020
FIN001723 | PRJ037 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 9030.83 | 6580.18 | COL035
FIN001724 | PRJ037 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 9030.83 | 8076.4 | COL008
FIN001725 | PRJ037 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 3870.36 | 3817.11 | COL028
FIN001726 | PRJ037 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 3870.36 | 3724.95 | COL012
FIN001727 | PRJ037 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 3870.36 | 3003.94 | COL014
FIN001728 | PRJ037 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3870.36 | 3659.97 | COL020
FIN001729 | PRJ037 | 2023-05 | Viagens | Opex | 2580.24 | 2190.93 | COL014
FIN001730 | PRJ037 | 2023-06 | Viagens | Opex | 2580.24 | 2532.58 | COL001
FIN001731 | PRJ037 | 2023-07 | Viagens | Opex | 2580.24 | 1474.74 | COL014
FIN001732 | PRJ037 | 2023-08 | Viagens | Opex | 2580.24 | 2134.93 | COL008
FIN001733 | PRJ037 | 2023-05 | Outros | Opex | 2580.24 | 2216.35 | COL020
FIN001734 | PRJ037 | 2023-06 | Outros | Opex | 2580.24 | 2566.01 | COL020
FIN001735 | PRJ037 | 2023-07 | Outros | Opex | 2580.24 | 1886.47 | COL012
FIN001736 | PRJ037 | 2023-08 | Outros | Opex | 2580.24 | 2721.29 | COL008
FIN001737 | PRJ038 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2952.36 | COL012
FIN001738 | PRJ038 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2160.64 | COL014
FIN001739 | PRJ038 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2801.73 | COL012
FIN001740 | PRJ038 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2841.9 | COL035
FIN001741 | PRJ038 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2963.84 | COL008
FIN001742 | PRJ038 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 2607.79 | COL035
FIN001743 | PRJ038 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 1668.72 | COL028
FIN001744 | PRJ038 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 3137.89 | 1433.64 | COL012
FIN001745 | PRJ038 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 877.6 | COL020
FIN001746 | PRJ038 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 587.67 | COL012
FIN001747 | PRJ038 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 1086.77 | COL014
FIN001748 | PRJ038 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 1113.95 | COL001
FIN001749 | PRJ038 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 1041.47 | COL001
FIN001750 | PRJ038 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 961.27 | COL014
FIN001751 | PRJ038 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 502.51 | COL014
FIN001752 | PRJ038 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 1045.96 | 495.52 | COL014
FIN001753 | PRJ038 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 681.73 | COL020
FIN001754 | PRJ038 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 609.55 | COL012
FIN001755 | PRJ038 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 629.21 | COL001
FIN001756 | PRJ038 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 710.85 | COL012
FIN001757 | PRJ038 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 745.46 | COL008
FIN001758 | PRJ038 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 844.05 | COL020
FIN001759 | PRJ038 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 396.19 | COL028
FIN001760 | PRJ038 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 836.77 | 354.23 | COL028
FIN001761 | PRJ038 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 1042.9 | COL014
FIN001762 | PRJ038 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 678.26 | COL001
FIN001763 | PRJ038 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 910.2 | COL035
FIN001764 | PRJ038 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 977.06 | COL014
FIN001765 | PRJ038 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 800.13 | COL035
FIN001766 | PRJ038 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 896.84 | COL020
FIN001767 | PRJ038 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 536.33 | COL028
FIN001768 | PRJ038 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 976.23 | 460.22 | COL014
FIN001769 | PRJ038 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 422.66 | COL028
FIN001770 | PRJ038 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 334.2 | COL014
FIN001771 | PRJ038 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 370.66 | COL001
FIN001772 | PRJ038 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 342.73 | COL028
FIN001773 | PRJ038 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 427.51 | COL028
FIN001774 | PRJ038 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 292.09 | COL035
FIN001775 | PRJ038 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 178.87 | COL012
FIN001776 | PRJ038 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 418.39 | 213.15 | COL020
FIN001777 | PRJ038 | 2023-06 | Viagens | Opex | 278.92 | 213.56 | COL008
FIN001778 | PRJ038 | 2023-07 | Viagens | Opex | 278.92 | 215.98 | COL035
FIN001779 | PRJ038 | 2023-08 | Viagens | Opex | 278.92 | 251.94 | COL001
FIN001780 | PRJ038 | 2023-09 | Viagens | Opex | 278.92 | 266.91 | COL014
FIN001781 | PRJ038 | 2023-10 | Viagens | Opex | 278.92 | 241.02 | COL028
FIN001782 | PRJ038 | 2023-11 | Viagens | Opex | 278.92 | 241.7 | COL020
FIN001783 | PRJ038 | 2023-12 | Viagens | Opex | 278.92 | 157.68 | COL028
FIN001784 | PRJ038 | 2024-01 | Viagens | Opex | 278.92 | 138.43 | COL020
FIN001785 | PRJ038 | 2023-06 | Outros | Opex | 278.92 | 265.67 | COL014
FIN001786 | PRJ038 | 2023-07 | Outros | Opex | 278.92 | 232.15 | COL028
FIN001787 | PRJ038 | 2023-08 | Outros | Opex | 278.92 | 245.56 | COL012
FIN001788 | PRJ038 | 2023-09 | Outros | Opex | 278.92 | 312.93 | COL014
FIN001789 | PRJ038 | 2023-10 | Outros | Opex | 278.92 | 289.84 | COL001
FIN001790 | PRJ038 | 2023-11 | Outros | Opex | 278.92 | 238.52 | COL008
FIN001791 | PRJ038 | 2023-12 | Outros | Opex | 278.92 | 108.85 | COL014
FIN001792 | PRJ038 | 2024-01 | Outros | Opex | 278.92 | 155.73 | COL020
FIN001793 | PRJ039 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 20787.15 | COL001
FIN001794 | PRJ039 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 28143.49 | COL028
FIN001795 | PRJ039 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 30591.64 | COL028
FIN001796 | PRJ039 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 30624.82 | COL008
FIN001797 | PRJ039 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 27435.83 | COL014
FIN001798 | PRJ039 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 27718.31 | 20894.27 | COL035
FIN001799 | PRJ039 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 6596.21 | COL020
FIN001800 | PRJ039 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 10446.85 | COL012
FIN001801 | PRJ039 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 8371.18 | COL028
FIN001802 | PRJ039 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 10935.9 | COL035
FIN001803 | PRJ039 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 10187.9 | COL001
FIN001804 | PRJ039 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 9239.44 | 5411.23 | COL028
FIN001805 | PRJ039 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 5601.95 | COL001
FIN001806 | PRJ039 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 7629.72 | COL014
FIN001807 | PRJ039 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 8096.45 | COL028
FIN001808 | PRJ039 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 6845.17 | COL001
FIN001809 | PRJ039 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 6151.31 | COL012
FIN001810 | PRJ039 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 7391.55 | 4073.65 | COL035
FIN001811 | PRJ039 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 6046.74 | COL020
FIN001812 | PRJ039 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 11064.23 | COL008
FIN001813 | PRJ039 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 8103.2 | COL001
FIN001814 | PRJ039 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 9537.03 | COL028
FIN001815 | PRJ039 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 9154.37 | COL028
FIN001816 | PRJ039 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 8623.47 | 5790.53 | COL028
FIN001817 | PRJ039 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 2726.1 | COL035
FIN001818 | PRJ039 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 3789.61 | COL028
FIN001819 | PRJ039 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 4144.88 | COL001
FIN001820 | PRJ039 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 3861 | COL020
FIN001821 | PRJ039 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 4018.52 | COL035
FIN001822 | PRJ039 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 3695.77 | 2094.83 | COL008
FIN001823 | PRJ039 | 2024-07 | Viagens | Opex | 2463.85 | 2097.31 | COL020
FIN001824 | PRJ039 | 2024-08 | Viagens | Opex | 2463.85 | 2657.51 | COL001
FIN001825 | PRJ039 | 2024-09 | Viagens | Opex | 2463.85 | 2313.15 | COL014
FIN001826 | PRJ039 | 2024-10 | Viagens | Opex | 2463.85 | 2419.5 | COL020
FIN001827 | PRJ039 | 2024-11 | Viagens | Opex | 2463.85 | 2938.56 | COL028
FIN001828 | PRJ039 | 2024-12 | Viagens | Opex | 2463.85 | 1954.85 | COL035
FIN001829 | PRJ039 | 2024-07 | Outros | Opex | 2463.85 | 1996.05 | COL035
FIN001830 | PRJ039 | 2024-08 | Outros | Opex | 2463.85 | 2589.04 | COL001
FIN001831 | PRJ039 | 2024-09 | Outros | Opex | 2463.85 | 2734.89 | COL035
FIN001832 | PRJ039 | 2024-10 | Outros | Opex | 2463.85 | 2613.76 | COL014
FIN001833 | PRJ039 | 2024-11 | Outros | Opex | 2463.85 | 2576.61 | COL028
FIN001834 | PRJ039 | 2024-12 | Outros | Opex | 2463.85 | 1506.5 | COL028
FIN001835 | PRJ040 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 17391.93 | 21762.5 | COL014
FIN001836 | PRJ040 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 17391.93 | 16962.88 | COL035
FIN001837 | PRJ040 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 17391.93 | 15270.43 | COL014
FIN001838 | PRJ040 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 17391.93 | 16631.27 | COL014
FIN001839 | PRJ040 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 17391.93 | 6891.74 | COL028
FIN001840 | PRJ040 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 5797.31 | 4954.29 | COL012
FIN001841 | PRJ040 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 5797.31 | 5029.88 | COL020
FIN001842 | PRJ040 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 5797.31 | 4724.57 | COL001
FIN001843 | PRJ040 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 5797.31 | 6329.36 | COL035
FIN001844 | PRJ040 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5797.31 | 3027.93 | COL020
FIN001845 | PRJ040 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 4637.85 | 3799.91 | COL001
FIN001846 | PRJ040 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 4637.85 | 4140.15 | COL012
FIN001847 | PRJ040 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 4637.85 | 4494.79 | COL020
FIN001848 | PRJ040 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 4637.85 | 5040.46 | COL012
FIN001849 | PRJ040 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4637.85 | 2406.79 | COL012
FIN001850 | PRJ040 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 5410.82 | 4798.67 | COL028
FIN001851 | PRJ040 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 5410.82 | 5174.17 | COL020
FIN001852 | PRJ040 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 5410.82 | 4656.4 | COL020
FIN001853 | PRJ040 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 5410.82 | 4076.03 | COL012
FIN001854 | PRJ040 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 5410.82 | 2804.06 | COL020
FIN001855 | PRJ040 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2318.92 | 2352.21 | COL028
FIN001856 | PRJ040 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2318.92 | 2556.37 | COL014
FIN001857 | PRJ040 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2318.92 | 2389.54 | COL035
FIN001858 | PRJ040 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2318.92 | 1881.29 | COL008
FIN001859 | PRJ040 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2318.92 | 1427.78 | COL028
FIN001860 | PRJ040 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1545.95 | 1531.9 | COL001
FIN001861 | PRJ040 | 2023-09 | Viagens | Opex | 1545.95 | 1341.6 | COL001
FIN001862 | PRJ040 | 2023-10 | Viagens | Opex | 1545.95 | 1422.17 | COL028
FIN001863 | PRJ040 | 2023-11 | Viagens | Opex | 1545.95 | 1451.49 | COL028
FIN001864 | PRJ040 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1545.95 | 820.73 | COL035
FIN001865 | PRJ040 | 2023-08 | Outros | Opex | 1545.95 | 1363.21 | COL014
FIN001866 | PRJ040 | 2023-09 | Outros | Opex | 1545.95 | 1360.34 | COL012
FIN001867 | PRJ040 | 2023-10 | Outros | Opex | 1545.95 | 1417.82 | COL020
FIN001868 | PRJ040 | 2023-11 | Outros | Opex | 1545.95 | 1245.67 | COL012
FIN001869 | PRJ040 | 2023-12 | Outros | Opex | 1545.95 | 738.19 | COL020
FIN001870 | PRJ041 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 31025.95 | COL035
FIN001871 | PRJ041 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 16540.7 | COL035
FIN001872 | PRJ041 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 22704.54 | COL028
FIN001873 | PRJ041 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 37429.27 | COL035
FIN001874 | PRJ041 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 32048.65 | COL012
FIN001875 | PRJ041 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 35533.78 | 34990.99 | COL035
FIN001876 | PRJ041 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 10303.32 | COL008
FIN001877 | PRJ041 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 7279.54 | COL035
FIN001878 | PRJ041 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 4414.46 | COL012
FIN001879 | PRJ041 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 11143.94 | COL028
FIN001880 | PRJ041 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 12736.36 | COL008
FIN001881 | PRJ041 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 11844.59 | 14374.59 | COL001
FIN001882 | PRJ041 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 9510.36 | COL001
FIN001883 | PRJ041 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 3957.72 | COL008
FIN001884 | PRJ041 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 4930.29 | COL014
FIN001885 | PRJ041 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 9289.36 | COL001
FIN001886 | PRJ041 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 8241.76 | COL001
FIN001887 | PRJ041 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 9475.67 | 7707.42 | COL012
FIN001888 | PRJ041 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 11208.65 | COL008
FIN001889 | PRJ041 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 6294.54 | COL028
FIN001890 | PRJ041 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 6314.17 | COL028
FIN001891 | PRJ041 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 8455.25 | COL035
FIN001892 | PRJ041 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 10847.39 | COL028
FIN001893 | PRJ041 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 11054.95 | 8320.19 | COL014
FIN001894 | PRJ041 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 5356.62 | COL012
FIN001895 | PRJ041 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 1973.55 | COL014
FIN001896 | PRJ041 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 2478.99 | COL028
FIN001897 | PRJ041 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 5135.42 | COL001
FIN001898 | PRJ041 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 4159.17 | COL001
FIN001899 | PRJ041 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 4737.84 | 4533.49 | COL035
FIN001900 | PRJ041 | 2024-11 | Viagens | Opex | 3158.56 | 2975.01 | COL012
FIN001901 | PRJ041 | 2024-12 | Viagens | Opex | 3158.56 | 1650.15 | COL020
FIN001902 | PRJ041 | 2025-01 | Viagens | Opex | 3158.56 | 1629.56 | COL001
FIN001903 | PRJ041 | 2025-02 | Viagens | Opex | 3158.56 | 3195.77 | COL001
FIN001904 | PRJ041 | 2025-03 | Viagens | Opex | 3158.56 | 2779.97 | COL020
FIN001905 | PRJ041 | 2025-04 | Viagens | Opex | 3158.56 | 3144.47 | COL035
FIN001906 | PRJ041 | 2024-11 | Outros | Opex | 3158.56 | 3389.3 | COL035
FIN001907 | PRJ041 | 2024-12 | Outros | Opex | 3158.56 | 2059.08 | COL012
FIN001908 | PRJ041 | 2025-01 | Outros | Opex | 3158.56 | 1461.35 | COL001
FIN001909 | PRJ041 | 2025-02 | Outros | Opex | 3158.56 | 3093.72 | COL012
FIN001910 | PRJ041 | 2025-03 | Outros | Opex | 3158.56 | 3059.4 | COL035
FIN001911 | PRJ041 | 2025-04 | Outros | Opex | 3158.56 | 3190.74 | COL001
FIN001912 | PRJ042 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 15069.15 | COL001
FIN001913 | PRJ042 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 18882.6 | COL014
FIN001914 | PRJ042 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 21365.05 | COL001
FIN001915 | PRJ042 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 20722.38 | COL008
FIN001916 | PRJ042 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 18159.98 | COL008
FIN001917 | PRJ042 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 13706.87 | COL028
FIN001918 | PRJ042 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 11160.75 | COL020
FIN001919 | PRJ042 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 22323.38 | COL020
FIN001920 | PRJ042 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 25605.14 | COL012
FIN001921 | PRJ042 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 15031.57 | 20552.83 | COL020
FIN001922 | PRJ042 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 5566.37 | COL035
FIN001923 | PRJ042 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 7069.75 | COL020
FIN001924 | PRJ042 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 7816.81 | COL008
FIN001925 | PRJ042 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 6715.41 | COL014
FIN001926 | PRJ042 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 6902.56 | COL020
FIN001927 | PRJ042 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 4029.53 | COL012
FIN001928 | PRJ042 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 4040.93 | COL035
FIN001929 | PRJ042 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 6073.52 | COL020
FIN001930 | PRJ042 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 6202.44 | COL012
FIN001931 | PRJ042 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 5010.52 | 7412.98 | COL001
FIN001932 | PRJ042 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 4384.93 | COL008
FIN001933 | PRJ042 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 5294.54 | COL035
FIN001934 | PRJ042 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 4632.51 | COL035
FIN001935 | PRJ042 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 5445.09 | COL035
FIN001936 | PRJ042 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 6271.2 | COL001
FIN001937 | PRJ042 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 3644.9 | COL008
FIN001938 | PRJ042 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 2907.39 | COL008
FIN001939 | PRJ042 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 4751.1 | COL008
FIN001940 | PRJ042 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 5167.67 | COL028
FIN001941 | PRJ042 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 4008.42 | 4392.4 | COL001
FIN001942 | PRJ042 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 4054.2 | COL035
FIN001943 | PRJ042 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 5734.93 | COL014
FIN001944 | PRJ042 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 5913.72 | COL035
FIN001945 | PRJ042 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 5121.85 | COL028
FIN001946 | PRJ042 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 6352.26 | COL008
FIN001947 | PRJ042 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 3848.14 | COL014
FIN001948 | PRJ042 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 3674.58 | COL001
FIN001949 | PRJ042 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 5820.21 | COL014
FIN001950 | PRJ042 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 6228.91 | COL001
FIN001951 | PRJ042 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 4676.49 | 6497.23 | COL012
FIN001952 | PRJ042 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 1996.2 | COL035
FIN001953 | PRJ042 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2712.27 | COL014
FIN001954 | PRJ042 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2769.23 | COL001
FIN001955 | PRJ042 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2561.93 | COL001
FIN001956 | PRJ042 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 3018.43 | COL020
FIN001957 | PRJ042 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 1568.07 | COL014
FIN001958 | PRJ042 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 1398.06 | COL020
FIN001959 | PRJ042 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2380.85 | COL035
FIN001960 | PRJ042 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2684.52 | COL001
FIN001961 | PRJ042 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2004.21 | 2935.6 | COL020
FIN001962 | PRJ042 | 2023-07 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1478.8 | COL020
FIN001963 | PRJ042 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1878.88 | COL008
FIN001964 | PRJ042 | 2023-09 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1954.6 | COL020
FIN001965 | PRJ042 | 2023-10 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1905.83 | COL028
FIN001966 | PRJ042 | 2023-11 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1380.62 | COL014
FIN001967 | PRJ042 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1150.66 | COL035
FIN001968 | PRJ042 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1336.14 | 955.42 | COL035
FIN001969 | PRJ042 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1521.71 | COL012
FIN001970 | PRJ042 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1336.14 | 2134.75 | COL014
FIN001971 | PRJ042 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1336.14 | 1983.48 | COL008
FIN001972 | PRJ042 | 2023-07 | Outros | Opex | 1336.14 | 1300.31 | COL020
FIN001973 | PRJ042 | 2023-08 | Outros | Opex | 1336.14 | 1925.91 | COL001
FIN001974 | PRJ042 | 2023-09 | Outros | Opex | 1336.14 | 1665.16 | COL014
FIN001975 | PRJ042 | 2023-10 | Outros | Opex | 1336.14 | 1740.11 | COL014
FIN001976 | PRJ042 | 2023-11 | Outros | Opex | 1336.14 | 1835.86 | COL035
FIN001977 | PRJ042 | 2023-12 | Outros | Opex | 1336.14 | 948.58 | COL008
FIN001978 | PRJ042 | 2024-01 | Outros | Opex | 1336.14 | 1138.5 | COL001
FIN001979 | PRJ042 | 2024-02 | Outros | Opex | 1336.14 | 1988.68 | COL012
FIN001980 | PRJ042 | 2024-03 | Outros | Opex | 1336.14 | 1808.95 | COL028
FIN001981 | PRJ042 | 2024-04 | Outros | Opex | 1336.14 | 1859.67 | COL012
FIN001982 | PRJ043 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 11332.18 | COL020
FIN001983 | PRJ043 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 9709.31 | COL035
FIN001984 | PRJ043 | 2024-10 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 10547.24 | COL008
FIN001985 | PRJ043 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 10787.3 | COL028
FIN001986 | PRJ043 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 4616.36 | COL014
FIN001987 | PRJ043 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 5156.74 | COL014
FIN001988 | PRJ043 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 9989.76 | 9279.1 | COL035
FIN001989 | PRJ043 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 4172.43 | COL020
FIN001990 | PRJ043 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 3043.26 | COL028
FIN001991 | PRJ043 | 2024-10 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 2608.45 | COL014
FIN001992 | PRJ043 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 3754.47 | COL014
FIN001993 | PRJ043 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 1791.72 | COL014
FIN001994 | PRJ043 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 1803.59 | COL028
FIN001995 | PRJ043 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 3329.92 | 3204.98 | COL008
FIN001996 | PRJ043 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 2071.36 | COL020
FIN001997 | PRJ043 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 2282.08 | COL014
FIN001998 | PRJ043 | 2024-10 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 2810.59 | COL028
FIN001999 | PRJ043 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 3199.26 | COL012
FIN002000 | PRJ043 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 1202.81 | COL028
FIN002001 | PRJ043 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 1385.94 | COL012
FIN002002 | PRJ043 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 2663.94 | 3675.16 | COL012
FIN002003 | PRJ043 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 3822.4 | COL028
FIN002004 | PRJ043 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 3479.8 | COL014
FIN002005 | PRJ043 | 2024-10 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 3020.81 | COL001
FIN002006 | PRJ043 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 2945.87 | COL012
FIN002007 | PRJ043 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 1875.16 | COL012
FIN002008 | PRJ043 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 2072.68 | COL020
FIN002009 | PRJ043 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 3107.92 | 2899.01 | COL012
FIN002010 | PRJ043 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 1118.18 | COL001
FIN002011 | PRJ043 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 1561.02 | COL020
FIN002012 | PRJ043 | 2024-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 1569.19 | COL008
FIN002013 | PRJ043 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 1428.16 | COL035
FIN002014 | PRJ043 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 756.29 | COL012
FIN002015 | PRJ043 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 648.53 | COL008
FIN002016 | PRJ043 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1331.97 | 1288.39 | COL014
FIN002017 | PRJ043 | 2024-08 | Viagens | Opex | 887.98 | 789.95 | COL001
FIN002018 | PRJ043 | 2024-09 | Viagens | Opex | 887.98 | 903.15 | COL014
FIN002019 | PRJ043 | 2024-10 | Viagens | Opex | 887.98 | 915.9 | COL012
FIN002020 | PRJ043 | 2024-11 | Viagens | Opex | 887.98 | 1031.99 | COL035
FIN002021 | PRJ043 | 2024-12 | Viagens | Opex | 887.98 | 527.51 | COL028
FIN002022 | PRJ043 | 2025-01 | Viagens | Opex | 887.98 | 582 | COL028
FIN002023 | PRJ043 | 2025-02 | Viagens | Opex | 887.98 | 889.76 | COL001
FIN002024 | PRJ043 | 2024-08 | Outros | Opex | 887.98 | 1168.65 | COL028
FIN002025 | PRJ043 | 2024-09 | Outros | Opex | 887.98 | 767.93 | COL014
FIN002026 | PRJ043 | 2024-10 | Outros | Opex | 887.98 | 905.51 | COL008
FIN002027 | PRJ043 | 2024-11 | Outros | Opex | 887.98 | 952.23 | COL012
FIN002028 | PRJ043 | 2024-12 | Outros | Opex | 887.98 | 575.05 | COL001
FIN002029 | PRJ043 | 2025-01 | Outros | Opex | 887.98 | 501.03 | COL008
FIN002030 | PRJ043 | 2025-02 | Outros | Opex | 887.98 | 1029 | COL028
FIN002031 | PRJ044 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2833.54 | COL035
FIN002032 | PRJ044 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2708.32 | COL014
FIN002033 | PRJ044 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 1225.2 | COL008
FIN002034 | PRJ044 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 1715.2 | COL028
FIN002035 | PRJ044 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2179.12 | COL035
FIN002036 | PRJ044 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2130.35 | COL020
FIN002037 | PRJ044 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2739.24 | COL012
FIN002038 | PRJ044 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2384.66 | COL001
FIN002039 | PRJ044 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2727.23 | COL014
FIN002040 | PRJ044 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 1925.51 | COL035
FIN002041 | PRJ044 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2816.23 | COL014
FIN002042 | PRJ044 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 2418.19 | 2778.74 | COL020
FIN002043 | PRJ044 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 757.44 | COL028
FIN002044 | PRJ044 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 707.22 | COL001
FIN002045 | PRJ044 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 514.54 | COL008
FIN002046 | PRJ044 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 520.7 | COL014
FIN002047 | PRJ044 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 796.15 | COL014
FIN002048 | PRJ044 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 760.43 | COL001
FIN002049 | PRJ044 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 840.9 | COL001
FIN002050 | PRJ044 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 953.48 | COL014
FIN002051 | PRJ044 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 801.59 | COL001
FIN002052 | PRJ044 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 786.9 | COL028
FIN002053 | PRJ044 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 752.49 | COL001
FIN002054 | PRJ044 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 806.06 | 989.99 | COL020
FIN002055 | PRJ044 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 638.25 | COL008
FIN002056 | PRJ044 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 647.44 | COL028
FIN002057 | PRJ044 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 397.87 | COL014
FIN002058 | PRJ044 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 375.06 | COL008
FIN002059 | PRJ044 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 640.85 | COL035
FIN002060 | PRJ044 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 703.56 | COL014
FIN002061 | PRJ044 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 561.14 | COL012
FIN002062 | PRJ044 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 712.35 | COL020
FIN002063 | PRJ044 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 615.64 | COL035
FIN002064 | PRJ044 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 479.24 | COL020
FIN002065 | PRJ044 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 653.53 | COL035
FIN002066 | PRJ044 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 644.85 | 815.44 | COL012
FIN002067 | PRJ044 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 528.57 | COL028
FIN002068 | PRJ044 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 831.56 | COL028
FIN002069 | PRJ044 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 420.84 | COL035
FIN002070 | PRJ044 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 480.16 | COL008
FIN002071 | PRJ044 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 656.22 | COL008
FIN002072 | PRJ044 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 798.15 | COL012
FIN002073 | PRJ044 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 668.86 | COL020
FIN002074 | PRJ044 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 774.68 | COL001
FIN002075 | PRJ044 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 884.7 | COL008
FIN002076 | PRJ044 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 673.37 | COL035
FIN002077 | PRJ044 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 788.58 | COL008
FIN002078 | PRJ044 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 752.33 | 623.48 | COL012
FIN002079 | PRJ044 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 322.39 | COL001
FIN002080 | PRJ044 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 330.91 | COL012
FIN002081 | PRJ044 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 189.55 | COL014
FIN002082 | PRJ044 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 207.47 | COL012
FIN002083 | PRJ044 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 344.89 | COL008
FIN002084 | PRJ044 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 349.2 | COL035
FIN002085 | PRJ044 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 330.64 | COL035
FIN002086 | PRJ044 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 380.45 | COL014
FIN002087 | PRJ044 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 307.76 | COL014
FIN002088 | PRJ044 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 225.84 | COL014
FIN002089 | PRJ044 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 393.32 | COL020
FIN002090 | PRJ044 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 322.43 | 358.76 | COL020
FIN002091 | PRJ044 | 2023-10 | Viagens | Opex | 214.95 | 241.91 | COL008
FIN002092 | PRJ044 | 2023-11 | Viagens | Opex | 214.95 | 212.53 | COL028
FIN002093 | PRJ044 | 2023-12 | Viagens | Opex | 214.95 | 121.23 | COL014
FIN002094 | PRJ044 | 2024-01 | Viagens | Opex | 214.95 | 110.7 | COL008
FIN002095 | PRJ044 | 2024-02 | Viagens | Opex | 214.95 | 212.55 | COL001
FIN002096 | PRJ044 | 2024-03 | Viagens | Opex | 214.95 | 232.73 | COL008
FIN002097 | PRJ044 | 2024-04 | Viagens | Opex | 214.95 | 194.15 | COL020
FIN002098 | PRJ044 | 2024-05 | Viagens | Opex | 214.95 | 244.16 | COL008
FIN002099 | PRJ044 | 2024-06 | Viagens | Opex | 214.95 | 240.06 | COL028
FIN002100 | PRJ044 | 2024-07 | Viagens | Opex | 214.95 | 155.22 | COL020
FIN002101 | PRJ044 | 2024-08 | Viagens | Opex | 214.95 | 206.06 | COL020
FIN002102 | PRJ044 | 2024-09 | Viagens | Opex | 214.95 | 248.42 | COL012
FIN002103 | PRJ044 | 2023-10 | Outros | Opex | 214.95 | 248.25 | COL008
FIN002104 | PRJ044 | 2023-11 | Outros | Opex | 214.95 | 241.59 | COL028
FIN002105 | PRJ044 | 2023-12 | Outros | Opex | 214.95 | 139.19 | COL035
FIN002106 | PRJ044 | 2024-01 | Outros | Opex | 214.95 | 131.48 | COL001
FIN002107 | PRJ044 | 2024-02 | Outros | Opex | 214.95 | 240.87 | COL028
FIN002108 | PRJ044 | 2024-03 | Outros | Opex | 214.95 | 227.55 | COL028
FIN002109 | PRJ044 | 2024-04 | Outros | Opex | 214.95 | 261.13 | COL014
FIN002110 | PRJ044 | 2024-05 | Outros | Opex | 214.95 | 220.36 | COL028
FIN002111 | PRJ044 | 2024-06 | Outros | Opex | 214.95 | 254.71 | COL012
FIN002112 | PRJ044 | 2024-07 | Outros | Opex | 214.95 | 160.15 | COL001
FIN002113 | PRJ044 | 2024-08 | Outros | Opex | 214.95 | 194.08 | COL012
FIN002114 | PRJ044 | 2024-09 | Outros | Opex | 214.95 | 202.35 | COL008
FIN002115 | PRJ045 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 28571.64 | 24388.17 | COL035
FIN002116 | PRJ045 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 28571.64 | 32527.24 | COL020
FIN002117 | PRJ045 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 9523.88 | 10441.31 | COL012
FIN002118 | PRJ045 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 9523.88 | 12071.69 | COL035
FIN002119 | PRJ045 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 7619.1 | 9885.54 | COL001
FIN002120 | PRJ045 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 7619.1 | 8300.95 | COL008
FIN002121 | PRJ045 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 8888.95 | 9122.86 | COL008
FIN002122 | PRJ045 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 8888.95 | 9890.47 | COL008
FIN002123 | PRJ045 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 3809.55 | 3775.83 | COL008
FIN002124 | PRJ045 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 3809.55 | 4071.87 | COL035
FIN002125 | PRJ045 | 2024-04 | Viagens | Opex | 2539.7 | 2843.15 | COL035
FIN002126 | PRJ045 | 2024-05 | Viagens | Opex | 2539.7 | 2688.44 | COL020
FIN002127 | PRJ045 | 2024-04 | Outros | Opex | 2539.7 | 2350.17 | COL020
FIN002128 | PRJ045 | 2024-05 | Outros | Opex | 2539.7 | 3024.72 | COL001
FIN002129 | PRJ046 | 2023-01 | Mão de Obra | Opex | 8779.71 | 4529.57 | COL012
FIN002130 | PRJ046 | 2023-02 | Mão de Obra | Opex | 8779.71 | 7847.44 | COL008
FIN002131 | PRJ046 | 2023-01 | Software/Licenças | Capex | 2926.57 | 1459.27 | COL008
FIN002132 | PRJ046 | 2023-02 | Software/Licenças | Capex | 2926.57 | 2160.85 | COL035
FIN002133 | PRJ046 | 2023-01 | Infraestrutura | Capex | 2341.26 | 1167.96 | COL012
FIN002134 | PRJ046 | 2023-02 | Infraestrutura | Capex | 2341.26 | 1800.29 | COL008
FIN002135 | PRJ046 | 2023-01 | Consultoria Externa | Opex | 2731.47 | 1366.45 | COL035
FIN002136 | PRJ046 | 2023-02 | Consultoria Externa | Opex | 2731.47 | 2552.82 | COL014
FIN002137 | PRJ046 | 2023-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1170.63 | 699.6 | COL028
FIN002138 | PRJ046 | 2023-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1170.63 | 923.59 | COL014
FIN002139 | PRJ046 | 2023-01 | Viagens | Opex | 780.42 | 358.34 | COL001
FIN002140 | PRJ046 | 2023-02 | Viagens | Opex | 780.42 | 838.13 | COL035
FIN002141 | PRJ046 | 2023-01 | Outros | Opex | 780.42 | 384.06 | COL001
FIN002142 | PRJ046 | 2023-02 | Outros | Opex | 780.42 | 820.09 | COL035
FIN002143 | PRJ047 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 35001.91 | COL012
FIN002144 | PRJ047 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 25617.81 | COL028
FIN002145 | PRJ047 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 33348.95 | COL001
FIN002146 | PRJ047 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 38189.4 | COL028
FIN002147 | PRJ047 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 36645.56 | COL028
FIN002148 | PRJ047 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 33906.15 | COL028
FIN002149 | PRJ047 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 28698.74 | 17321.77 | COL008
FIN002150 | PRJ047 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 8889.68 | COL014
FIN002151 | PRJ047 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 8328.47 | COL001
FIN002152 | PRJ047 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 12752.84 | COL001
FIN002153 | PRJ047 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 11678.31 | COL008
FIN002154 | PRJ047 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 9073.26 | COL035
FIN002155 | PRJ047 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 11118.64 | COL028
FIN002156 | PRJ047 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 9566.25 | 5861.32 | COL035
FIN002157 | PRJ047 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 9955.3 | COL012
FIN002158 | PRJ047 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 5791.27 | COL001
FIN002159 | PRJ047 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 11719.55 | COL001
FIN002160 | PRJ047 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 10917.57 | COL014
FIN002161 | PRJ047 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 6867.09 | COL028
FIN002162 | PRJ047 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 10232.94 | COL028
FIN002163 | PRJ047 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 7653 | 5623.09 | COL008
FIN002164 | PRJ047 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 9400.4 | COL012
FIN002165 | PRJ047 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 7126.62 | COL014
FIN002166 | PRJ047 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 9844.3 | COL001
FIN002167 | PRJ047 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 8663.96 | COL014
FIN002168 | PRJ047 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 13223.33 | COL012
FIN002169 | PRJ047 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 8955.14 | COL020
FIN002170 | PRJ047 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 8928.5 | 6085.83 | COL001
FIN002171 | PRJ047 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 4239.94 | COL035
FIN002172 | PRJ047 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 2883.08 | COL008
FIN002173 | PRJ047 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 3866.04 | COL028
FIN002174 | PRJ047 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 4574.43 | COL001
FIN002175 | PRJ047 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 4636.71 | COL014
FIN002176 | PRJ047 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 4604.43 | COL014
FIN002177 | PRJ047 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 3826.5 | 2306.86 | COL028
FIN002178 | PRJ047 | 2023-06 | Viagens | Opex | 2551 | 2680.34 | COL035
FIN002179 | PRJ047 | 2023-07 | Viagens | Opex | 2551 | 2191.09 | COL020
FIN002180 | PRJ047 | 2023-08 | Viagens | Opex | 2551 | 3030.13 | COL014
FIN002181 | PRJ047 | 2023-09 | Viagens | Opex | 2551 | 3167.5 | COL014
FIN002182 | PRJ047 | 2023-10 | Viagens | Opex | 2551 | 2525.01 | COL001
FIN002183 | PRJ047 | 2023-11 | Viagens | Opex | 2551 | 3339.3 | COL001
FIN002184 | PRJ047 | 2023-12 | Viagens | Opex | 2551 | 1397.89 | COL035
FIN002185 | PRJ047 | 2023-06 | Outros | Opex | 2551 | 2443.58 | COL001
FIN002186 | PRJ047 | 2023-07 | Outros | Opex | 2551 | 1786.07 | COL001
FIN002187 | PRJ047 | 2023-08 | Outros | Opex | 2551 | 2982.08 | COL012
FIN002188 | PRJ047 | 2023-09 | Outros | Opex | 2551 | 3198.34 | COL020
FIN002189 | PRJ047 | 2023-10 | Outros | Opex | 2551 | 3368.89 | COL028
FIN002190 | PRJ047 | 2023-11 | Outros | Opex | 2551 | 3245.31 | COL014
FIN002191 | PRJ047 | 2023-12 | Outros | Opex | 2551 | 1454.33 | COL014
FIN002192 | PRJ048 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 32536.12 | 30086.21 | COL035
FIN002193 | PRJ048 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 32536.12 | 14532.42 | COL014
FIN002194 | PRJ048 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 32536.12 | 19767.67 | COL014
FIN002195 | PRJ048 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 32536.12 | 33493.38 | COL008
FIN002196 | PRJ048 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 32536.12 | 34463.51 | COL014
FIN002197 | PRJ048 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 10845.37 | 12057.53 | COL020
FIN002198 | PRJ048 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 10845.37 | 6340.52 | COL014
FIN002199 | PRJ048 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 10845.37 | 7496.01 | COL012
FIN002200 | PRJ048 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 10845.37 | 11619.2 | COL012
FIN002201 | PRJ048 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 10845.37 | 9882.11 | COL020
FIN002202 | PRJ048 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 8676.3 | 11021.8 | COL014
FIN002203 | PRJ048 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 8676.3 | 5524.42 | COL008
FIN002204 | PRJ048 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 8676.3 | 5571.98 | COL028
FIN002205 | PRJ048 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 8676.3 | 10051.54 | COL020
FIN002206 | PRJ048 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 8676.3 | 10589.14 | COL035
FIN002207 | PRJ048 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 10122.35 | 10720.09 | COL035
FIN002208 | PRJ048 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 10122.35 | 5095.14 | COL028
FIN002209 | PRJ048 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 10122.35 | 6963.76 | COL035
FIN002210 | PRJ048 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 10122.35 | 12064.41 | COL008
FIN002211 | PRJ048 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 10122.35 | 7229.64 | COL014
FIN002212 | PRJ048 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 4338.15 | 4217.69 | COL014
FIN002213 | PRJ048 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 4338.15 | 2452.64 | COL028
FIN002214 | PRJ048 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 4338.15 | 2527.78 | COL035
FIN002215 | PRJ048 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 4338.15 | 4284.78 | COL012
FIN002216 | PRJ048 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 4338.15 | 4573.82 | COL014
FIN002217 | PRJ048 | 2023-11 | Viagens | Opex | 2892.1 | 2794.43 | COL020
FIN002218 | PRJ048 | 2023-12 | Viagens | Opex | 2892.1 | 2050.49 | COL001
FIN002219 | PRJ048 | 2024-01 | Viagens | Opex | 2892.1 | 1224.52 | COL028
FIN002220 | PRJ048 | 2024-02 | Viagens | Opex | 2892.1 | 3705.07 | COL020
FIN002221 | PRJ048 | 2024-03 | Viagens | Opex | 2892.1 | 3381.55 | COL020
FIN002222 | PRJ048 | 2023-11 | Outros | Opex | 2892.1 | 2802.61 | COL012
FIN002223 | PRJ048 | 2023-12 | Outros | Opex | 2892.1 | 1668.89 | COL012
FIN002224 | PRJ048 | 2024-01 | Outros | Opex | 2892.1 | 1880.08 | COL028
FIN002225 | PRJ048 | 2024-02 | Outros | Opex | 2892.1 | 2811.97 | COL012
FIN002226 | PRJ048 | 2024-03 | Outros | Opex | 2892.1 | 3146.1 | COL008
FIN002227 | PRJ049 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 19690.85 | COL008
FIN002228 | PRJ049 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 11446.61 | COL008
FIN002229 | PRJ049 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 14221.22 | COL014
FIN002230 | PRJ049 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 13407.16 | COL028
FIN002231 | PRJ049 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 14826.25 | COL020
FIN002232 | PRJ049 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 15854.37 | COL035
FIN002233 | PRJ049 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 13298.99 | COL012
FIN002234 | PRJ049 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 14609.17 | COL012
FIN002235 | PRJ049 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 7754.57 | COL035
FIN002236 | PRJ049 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 8956.29 | COL001
FIN002237 | PRJ049 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 15618.07 | COL001
FIN002238 | PRJ049 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 12941.46 | 15228.77 | COL014
FIN002239 | PRJ049 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 5646.93 | COL001
FIN002240 | PRJ049 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 4714.73 | COL028
FIN002241 | PRJ049 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 4123.26 | COL028
FIN002242 | PRJ049 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 2671.95 | COL012
FIN002243 | PRJ049 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 4687.4 | COL008
FIN002244 | PRJ049 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 5030.66 | COL014
FIN002245 | PRJ049 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 4137.81 | COL014
FIN002246 | PRJ049 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 4464.99 | COL035
FIN002247 | PRJ049 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 2519.04 | COL035
FIN002248 | PRJ049 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 2577.29 | COL020
FIN002249 | PRJ049 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 5565.79 | COL014
FIN002250 | PRJ049 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 4313.82 | 5391.62 | COL020
FIN002251 | PRJ049 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 4226.86 | COL014
FIN002252 | PRJ049 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3791.23 | COL035
FIN002253 | PRJ049 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3882.88 | COL014
FIN002254 | PRJ049 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3155.77 | COL028
FIN002255 | PRJ049 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 4141.68 | COL035
FIN002256 | PRJ049 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 5077.02 | COL008
FIN002257 | PRJ049 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3922.92 | COL028
FIN002258 | PRJ049 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3866.73 | COL035
FIN002259 | PRJ049 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 1733.23 | COL020
FIN002260 | PRJ049 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 2586.95 | COL028
FIN002261 | PRJ049 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 5036.53 | COL008
FIN002262 | PRJ049 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 3451.06 | 3604.07 | COL014
FIN002263 | PRJ049 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4252.42 | COL014
FIN002264 | PRJ049 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4720.85 | COL012
FIN002265 | PRJ049 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4682.24 | COL028
FIN002266 | PRJ049 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 2996.14 | COL012
FIN002267 | PRJ049 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 5183.95 | COL014
FIN002268 | PRJ049 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4265.3 | COL012
FIN002269 | PRJ049 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4474.84 | COL008
FIN002270 | PRJ049 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 5875.97 | COL008
FIN002271 | PRJ049 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 2330.77 | COL020
FIN002272 | PRJ049 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 2491.25 | COL028
FIN002273 | PRJ049 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 3596.78 | COL001
FIN002274 | PRJ049 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 4026.23 | 4089.06 | COL014
FIN002275 | PRJ049 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 2326.79 | COL028
FIN002276 | PRJ049 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1850.13 | COL001
FIN002277 | PRJ049 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1776.3 | COL028
FIN002278 | PRJ049 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 869.72 | COL008
FIN002279 | PRJ049 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 2079.74 | COL014
FIN002280 | PRJ049 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 2125.63 | COL008
FIN002281 | PRJ049 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1998.03 | COL014
FIN002282 | PRJ049 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1892.43 | COL008
FIN002283 | PRJ049 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1014.85 | COL035
FIN002284 | PRJ049 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1022.59 | COL012
FIN002285 | PRJ049 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1668.49 | COL020
FIN002286 | PRJ049 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1725.53 | 1914.79 | COL001
FIN002287 | PRJ049 | 2023-04 | Viagens | Opex | 1150.35 | 988.34 | COL014
FIN002288 | PRJ049 | 2023-05 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1249.83 | COL028
FIN002289 | PRJ049 | 2023-06 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1253.1 | COL035
FIN002290 | PRJ049 | 2023-07 | Viagens | Opex | 1150.35 | 697.65 | COL012
FIN002291 | PRJ049 | 2023-08 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1077.65 | COL008
FIN002292 | PRJ049 | 2023-09 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1174.23 | COL014
FIN002293 | PRJ049 | 2023-10 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1505.03 | COL028
FIN002294 | PRJ049 | 2023-11 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1367.91 | COL035
FIN002295 | PRJ049 | 2023-12 | Viagens | Opex | 1150.35 | 669.41 | COL028
FIN002296 | PRJ049 | 2024-01 | Viagens | Opex | 1150.35 | 731.57 | COL035
FIN002297 | PRJ049 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1361.55 | COL008
FIN002298 | PRJ049 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1150.35 | 1216.34 | COL012
FIN002299 | PRJ049 | 2023-04 | Outros | Opex | 1150.35 | 1377.95 | COL012
FIN002300 | PRJ049 | 2023-05 | Outros | Opex | 1150.35 | 1209.31 | COL020
FIN002301 | PRJ049 | 2023-06 | Outros | Opex | 1150.35 | 1263.49 | COL012
FIN002302 | PRJ049 | 2023-07 | Outros | Opex | 1150.35 | 806.69 | COL012
FIN002303 | PRJ049 | 2023-08 | Outros | Opex | 1150.35 | 1261.97 | COL001
FIN002304 | PRJ049 | 2023-09 | Outros | Opex | 1150.35 | 1210.19 | COL001
FIN002305 | PRJ049 | 2023-10 | Outros | Opex | 1150.35 | 1487.49 | COL020
FIN002306 | PRJ049 | 2023-11 | Outros | Opex | 1150.35 | 1231.17 | COL035
FIN002307 | PRJ049 | 2023-12 | Outros | Opex | 1150.35 | 719.14 | COL035
FIN002308 | PRJ049 | 2024-01 | Outros | Opex | 1150.35 | 746.35 | COL014
FIN002309 | PRJ049 | 2024-02 | Outros | Opex | 1150.35 | 1355.43 | COL012
FIN002310 | PRJ049 | 2024-03 | Outros | Opex | 1150.35 | 1472.79 | COL020
FIN002311 | PRJ050 | 2023-02 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 4651.22 | COL020
FIN002312 | PRJ050 | 2023-03 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 4408.27 | COL035
FIN002313 | PRJ050 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 5312.59 | COL035
FIN002314 | PRJ050 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 4865.84 | COL012
FIN002315 | PRJ050 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 3761.26 | COL014
FIN002316 | PRJ050 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 3590.05 | COL035
FIN002317 | PRJ050 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 3320.83 | COL035
FIN002318 | PRJ050 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 4961.55 | COL008
FIN002319 | PRJ050 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 3436.52 | COL008
FIN002320 | PRJ050 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 4297.7 | 4636.61 | COL008
FIN002321 | PRJ050 | 2023-02 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1401.44 | COL020
FIN002322 | PRJ050 | 2023-03 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1277.48 | COL001
FIN002323 | PRJ050 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1345.73 | COL035
FIN002324 | PRJ050 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1666.7 | COL001
FIN002325 | PRJ050 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1536.16 | COL012
FIN002326 | PRJ050 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1148.37 | COL014
FIN002327 | PRJ050 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1725.25 | COL012
FIN002328 | PRJ050 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1320.27 | COL008
FIN002329 | PRJ050 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1223.19 | COL014
FIN002330 | PRJ050 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 1432.57 | 1221.2 | COL028
FIN002331 | PRJ050 | 2023-02 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1227.99 | COL028
FIN002332 | PRJ050 | 2023-03 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1406.03 | COL028
FIN002333 | PRJ050 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1120.65 | COL001
FIN002334 | PRJ050 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1213.41 | COL020
FIN002335 | PRJ050 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1278 | COL028
FIN002336 | PRJ050 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 860.02 | COL008
FIN002337 | PRJ050 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1155.02 | COL001
FIN002338 | PRJ050 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1141.23 | COL001
FIN002339 | PRJ050 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1153.69 | COL008
FIN002340 | PRJ050 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 1146.05 | 1113.5 | COL035
FIN002341 | PRJ050 | 2023-02 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1506.93 | COL014
FIN002342 | PRJ050 | 2023-03 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1450.18 | COL012
FIN002343 | PRJ050 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1426.13 | COL012
FIN002344 | PRJ050 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1297.25 | COL008
FIN002345 | PRJ050 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1373.34 | COL035
FIN002346 | PRJ050 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1092.14 | COL014
FIN002347 | PRJ050 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1124.65 | COL028
FIN002348 | PRJ050 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1244.48 | COL020
FIN002349 | PRJ050 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1486.89 | COL014
FIN002350 | PRJ050 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 1337.06 | 1122.1 | COL028
FIN002351 | PRJ050 | 2023-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 600.78 | COL028
FIN002352 | PRJ050 | 2023-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 553.54 | COL028
FIN002353 | PRJ050 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 533.54 | COL014
FIN002354 | PRJ050 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 595.14 | COL028
FIN002355 | PRJ050 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 669.37 | COL035
FIN002356 | PRJ050 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 379.73 | COL020
FIN002357 | PRJ050 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 431.2 | COL012
FIN002358 | PRJ050 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 592.92 | COL014
FIN002359 | PRJ050 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 695.58 | COL028
FIN002360 | PRJ050 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 573.03 | 459.79 | COL028
FIN002361 | PRJ050 | 2023-02 | Viagens | Opex | 382.02 | 396.91 | COL008
FIN002362 | PRJ050 | 2023-03 | Viagens | Opex | 382.02 | 314.39 | COL028
FIN002363 | PRJ050 | 2023-04 | Viagens | Opex | 382.02 | 419.34 | COL035
FIN002364 | PRJ050 | 2023-05 | Viagens | Opex | 382.02 | 330.18 | COL020
FIN002365 | PRJ050 | 2023-06 | Viagens | Opex | 382.02 | 333.41 | COL035
FIN002366 | PRJ050 | 2023-07 | Viagens | Opex | 382.02 | 340.92 | COL012
FIN002367 | PRJ050 | 2023-08 | Viagens | Opex | 382.02 | 360.2 | COL012
FIN002368 | PRJ050 | 2023-09 | Viagens | Opex | 382.02 | 332.2 | COL028
FIN002369 | PRJ050 | 2023-10 | Viagens | Opex | 382.02 | 453.74 | COL020
FIN002370 | PRJ050 | 2023-11 | Viagens | Opex | 382.02 | 354.04 | COL014
FIN002371 | PRJ050 | 2023-02 | Outros | Opex | 382.02 | 354.95 | COL028
FIN002372 | PRJ050 | 2023-03 | Outros | Opex | 382.02 | 462.99 | COL028
FIN002373 | PRJ050 | 2023-04 | Outros | Opex | 382.02 | 450.36 | COL035
FIN002374 | PRJ050 | 2023-05 | Outros | Opex | 382.02 | 372.51 | COL008
FIN002375 | PRJ050 | 2023-06 | Outros | Opex | 382.02 | 374.22 | COL028
FIN002376 | PRJ050 | 2023-07 | Outros | Opex | 382.02 | 301.04 | COL008
FIN002377 | PRJ050 | 2023-08 | Outros | Opex | 382.02 | 439.72 | COL012
FIN002378 | PRJ050 | 2023-09 | Outros | Opex | 382.02 | 441.62 | COL014
FIN002379 | PRJ050 | 2023-10 | Outros | Opex | 382.02 | 421.42 | COL008
FIN002380 | PRJ050 | 2023-11 | Outros | Opex | 382.02 | 373.48 | COL020
FIN002381 | PRJ051 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 9196.36 | COL035
FIN002382 | PRJ051 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 8730.16 | COL035
FIN002383 | PRJ051 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 15711.01 | COL008
FIN002384 | PRJ051 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 15496.14 | COL035
FIN002385 | PRJ051 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 13952.01 | COL012
FIN002386 | PRJ051 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 13160.16 | COL001
FIN002387 | PRJ051 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 19988.35 | 17476.32 | COL028
FIN002388 | PRJ051 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 2951.07 | COL008
FIN002389 | PRJ051 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 2668.23 | COL020
FIN002390 | PRJ051 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 5156.48 | COL035
FIN002391 | PRJ051 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 4624.16 | COL020
FIN002392 | PRJ051 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 4271.05 | COL008
FIN002393 | PRJ051 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 5358.36 | COL001
FIN002394 | PRJ051 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 6662.78 | 5157.22 | COL012
FIN002395 | PRJ051 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 2671.67 | COL028
FIN002396 | PRJ051 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 2180.81 | COL001
FIN002397 | PRJ051 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 3693.94 | COL028
FIN002398 | PRJ051 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 4545.5 | COL028
FIN002399 | PRJ051 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 4164.21 | COL014
FIN002400 | PRJ051 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 3458.14 | COL014
FIN002401 | PRJ051 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 5330.23 | 4377.15 | COL012
FIN002402 | PRJ051 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 2888.4 | COL035
FIN002403 | PRJ051 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 2551.68 | COL008
FIN002404 | PRJ051 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 4579.17 | COL028
FIN002405 | PRJ051 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 4376.74 | COL028
FIN002406 | PRJ051 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 4015.07 | COL012
FIN002407 | PRJ051 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 4381.97 | COL014
FIN002408 | PRJ051 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 6218.6 | 5389.22 | COL008
FIN002409 | PRJ051 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 1029.16 | COL001
FIN002410 | PRJ051 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 1128.72 | COL008
FIN002411 | PRJ051 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 2178.04 | COL012
FIN002412 | PRJ051 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 2396.14 | COL028
FIN002413 | PRJ051 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 1957.32 | COL014
FIN002414 | PRJ051 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 2212.33 | COL020
FIN002415 | PRJ051 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2665.11 | 1594.67 | COL028
FIN002416 | PRJ051 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1776.74 | 821.84 | COL014
FIN002417 | PRJ051 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1776.74 | 820.76 | COL014
FIN002418 | PRJ051 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1776.74 | 1200.75 | COL012
FIN002419 | PRJ051 | 2025-03 | Viagens | Opex | 1776.74 | 1445.16 | COL008
FIN002420 | PRJ051 | 2025-04 | Viagens | Opex | 1776.74 | 1332.57 | COL012
FIN002421 | PRJ051 | 2025-05 | Viagens | Opex | 1776.74 | 1393.25 | COL035
FIN002422 | PRJ051 | 2025-06 | Viagens | Opex | 1776.74 | 1200.05 | COL001
FIN002423 | PRJ051 | 2024-12 | Outros | Opex | 1776.74 | 764.89 | COL001
FIN002424 | PRJ051 | 2025-01 | Outros | Opex | 1776.74 | 698.13 | COL012
FIN002425 | PRJ051 | 2025-02 | Outros | Opex | 1776.74 | 1384.89 | COL012
FIN002426 | PRJ051 | 2025-03 | Outros | Opex | 1776.74 | 1471.75 | COL001
FIN002427 | PRJ051 | 2025-04 | Outros | Opex | 1776.74 | 1423 | COL035
FIN002428 | PRJ051 | 2025-05 | Outros | Opex | 1776.74 | 1468.91 | COL008
FIN002429 | PRJ051 | 2025-06 | Outros | Opex | 1776.74 | 1350.35 | COL020
FIN002430 | PRJ052 | 2024-11 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 21757.85 | COL028
FIN002431 | PRJ052 | 2024-12 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 11628.9 | COL020
FIN002432 | PRJ052 | 2025-01 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 17399.96 | COL020
FIN002433 | PRJ052 | 2025-02 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 21324.16 | COL001
FIN002434 | PRJ052 | 2025-03 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 22371.7 | COL020
FIN002435 | PRJ052 | 2025-04 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 25956.53 | COL001
FIN002436 | PRJ052 | 2025-05 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 25187.08 | COL008
FIN002437 | PRJ052 | 2025-06 | Mão de Obra | Opex | 19147.26 | 25297.78 | COL008
FIN002438 | PRJ052 | 2024-11 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 7527.64 | COL001
FIN002439 | PRJ052 | 2024-12 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 4498.07 | COL001
FIN002440 | PRJ052 | 2025-01 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 4060.77 | COL035
FIN002441 | PRJ052 | 2025-02 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 8497.03 | COL028
FIN002442 | PRJ052 | 2025-03 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 7660.53 | COL035
FIN002443 | PRJ052 | 2025-04 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 8736.71 | COL001
FIN002444 | PRJ052 | 2025-05 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 9294.99 | COL012
FIN002445 | PRJ052 | 2025-06 | Software/Licenças | Capex | 6382.42 | 7914.88 | COL035
FIN002446 | PRJ052 | 2024-11 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 5180.39 | COL020
FIN002447 | PRJ052 | 2024-12 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 3720.92 | COL020
FIN002448 | PRJ052 | 2025-01 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 3596.27 | COL001
FIN002449 | PRJ052 | 2025-02 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 7028.13 | COL020
FIN002450 | PRJ052 | 2025-03 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 5787.49 | COL012
FIN002451 | PRJ052 | 2025-04 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 7825.03 | COL020
FIN002452 | PRJ052 | 2025-05 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 6301.6 | COL020
FIN002453 | PRJ052 | 2025-06 | Infraestrutura | Capex | 5105.94 | 6524.31 | COL035
FIN002454 | PRJ052 | 2024-11 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 8060.06 | COL028
FIN002455 | PRJ052 | 2024-12 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 3911.33 | COL008
FIN002456 | PRJ052 | 2025-01 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 3717.19 | COL012
FIN002457 | PRJ052 | 2025-02 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 7980.88 | COL008
FIN002458 | PRJ052 | 2025-03 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 8337.49 | COL028
FIN002459 | PRJ052 | 2025-04 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 8469.65 | COL008
FIN002460 | PRJ052 | 2025-05 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 6766.7 | COL020
FIN002461 | PRJ052 | 2025-06 | Consultoria Externa | Opex | 5956.93 | 8041.78 | COL012
FIN002462 | PRJ052 | 2024-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 3753.42 | COL014
FIN002463 | PRJ052 | 2024-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 1874.55 | COL014
FIN002464 | PRJ052 | 2025-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 1645.38 | COL008
FIN002465 | PRJ052 | 2025-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 2896.56 | COL014
FIN002466 | PRJ052 | 2025-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 2947.53 | COL014
FIN002467 | PRJ052 | 2025-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 2985.92 | COL020
FIN002468 | PRJ052 | 2025-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 3528.85 | COL035
FIN002469 | PRJ052 | 2025-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2552.97 | 3148.53 | COL012
FIN002470 | PRJ052 | 2024-11 | Viagens | Opex | 1701.98 | 1744.62 | COL014
FIN002471 | PRJ052 | 2024-12 | Viagens | Opex | 1701.98 | 1264.61 | COL008
FIN002472 | PRJ052 | 2025-01 | Viagens | Opex | 1701.98 | 1189.59 | COL001
FIN002473 | PRJ052 | 2025-02 | Viagens | Opex | 1701.98 | 2038.67 | COL035
FIN002474 | PRJ052 | 2025-03 | Viagens | Opex | 1701.98 | 2278.99 | COL035
FIN002475 | PRJ052 | 2025-04 | Viagens | Opex | 1701.98 | 2216.14 | COL001
FIN002476 | PRJ052 | 2025-05 | Viagens | Opex | 1701.98 | 2344.43 | COL001
FIN002477 | PRJ052 | 2025-06 | Viagens | Opex | 1701.98 | 2335.13 | COL001
FIN002478 | PRJ052 | 2024-11 | Outros | Opex | 1701.98 | 1946.97 | COL020
FIN002479 | PRJ052 | 2024-12 | Outros | Opex | 1701.98 | 1259.69 | COL012
FIN002480 | PRJ052 | 2025-01 | Outros | Opex | 1701.98 | 1289 | COL001
FIN002481 | PRJ052 | 2025-02 | Outros | Opex | 1701.98 | 2200.45 | COL014
FIN002482 | PRJ052 | 2025-03 | Outros | Opex | 1701.98 | 2082.01 | COL008
FIN002483 | PRJ052 | 2025-04 | Outros | Opex | 1701.98 | 2264.85 | COL035
FIN002484 | PRJ052 | 2025-05 | Outros | Opex | 1701.98 | 2280.44 | COL035
FIN002485 | PRJ052 | 2025-06 | Outros | Opex | 1701.98 | 1926.89 | COL001
FIN002486 | PRJ053 | 2023-04 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 4238.21 | COL020
FIN002487 | PRJ053 | 2023-05 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 4199.6 | COL012
FIN002488 | PRJ053 | 2023-06 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 4528.14 | COL035
FIN002489 | PRJ053 | 2023-07 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 3392.81 | COL008
FIN002490 | PRJ053 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 3844.79 | COL012
FIN002491 | PRJ053 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 4355.38 | COL001
FIN002492 | PRJ053 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 4528.04 | 4065.63 | COL001
FIN002493 | PRJ053 | 2023-04 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1283.72 | COL020
FIN002494 | PRJ053 | 2023-05 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1416.13 | COL008
FIN002495 | PRJ053 | 2023-06 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1411.05 | COL012
FIN002496 | PRJ053 | 2023-07 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1157.13 | COL012
FIN002497 | PRJ053 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1577.82 | COL035
FIN002498 | PRJ053 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1376.45 | COL035
FIN002499 | PRJ053 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1509.35 | 1285.39 | COL008
FIN002500 | PRJ053 | 2023-04 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 1019.84 | COL035
FIN002501 | PRJ053 | 2023-05 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 1040.34 | COL028
FIN002502 | PRJ053 | 2023-06 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 1127.65 | COL028
FIN002503 | PRJ053 | 2023-07 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 943.37 | COL008
FIN002504 | PRJ053 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 1038.4 | COL020
FIN002505 | PRJ053 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 988.97 | COL012
FIN002506 | PRJ053 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 1207.48 | 982.11 | COL028
FIN002507 | PRJ053 | 2023-04 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1165.56 | COL012
FIN002508 | PRJ053 | 2023-05 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1023.12 | COL014
FIN002509 | PRJ053 | 2023-06 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1389.79 | COL008
FIN002510 | PRJ053 | 2023-07 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1031.44 | COL014
FIN002511 | PRJ053 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1164.7 | COL035
FIN002512 | PRJ053 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1362.01 | COL035
FIN002513 | PRJ053 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 1408.72 | 1249.83 | COL035
FIN002514 | PRJ053 | 2023-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 576.02 | COL035
FIN002515 | PRJ053 | 2023-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 679.64 | COL020
FIN002516 | PRJ053 | 2023-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 465.19 | COL008
FIN002517 | PRJ053 | 2023-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 380.45 | COL020
FIN002518 | PRJ053 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 593.73 | COL014
FIN002519 | PRJ053 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 560.34 | COL014
FIN002520 | PRJ053 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 603.74 | 548 | COL001
FIN002521 | PRJ053 | 2023-04 | Viagens | Opex | 402.49 | 364.71 | COL028
FIN002522 | PRJ053 | 2023-05 | Viagens | Opex | 402.49 | 404.57 | COL028
FIN002523 | PRJ053 | 2023-06 | Viagens | Opex | 402.49 | 353.65 | COL012
FIN002524 | PRJ053 | 2023-07 | Viagens | Opex | 402.49 | 230.67 | COL012
FIN002525 | PRJ053 | 2023-08 | Viagens | Opex | 402.49 | 351.62 | COL008
FIN002526 | PRJ053 | 2023-09 | Viagens | Opex | 402.49 | 406.27 | COL028
FIN002527 | PRJ053 | 2023-10 | Viagens | Opex | 402.49 | 338.13 | COL008
FIN002528 | PRJ053 | 2023-04 | Outros | Opex | 402.49 | 359.86 | COL014
FIN002529 | PRJ053 | 2023-05 | Outros | Opex | 402.49 | 349.41 | COL028
FIN002530 | PRJ053 | 2023-06 | Outros | Opex | 402.49 | 434.53 | COL008
FIN002531 | PRJ053 | 2023-07 | Outros | Opex | 402.49 | 249.71 | COL012
FIN002532 | PRJ053 | 2023-08 | Outros | Opex | 402.49 | 361.62 | COL014
FIN002533 | PRJ053 | 2023-09 | Outros | Opex | 402.49 | 381.27 | COL020
FIN002534 | PRJ053 | 2023-10 | Outros | Opex | 402.49 | 357.63 | COL012
FIN002535 | PRJ054 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 10738.66 | COL028
FIN002536 | PRJ054 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 12975.46 | COL012
FIN002537 | PRJ054 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 11682.32 | COL014
FIN002538 | PRJ054 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 13452.91 | COL001
FIN002539 | PRJ054 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 12217.06 | COL001
FIN002540 | PRJ054 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 12053.93 | COL008
FIN002541 | PRJ054 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 13183.98 | 13503.34 | COL001
FIN002542 | PRJ054 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 5186.11 | COL028
FIN002543 | PRJ054 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 3709.54 | COL020
FIN002544 | PRJ054 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 4164.23 | COL008
FIN002545 | PRJ054 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 4703.12 | COL008
FIN002546 | PRJ054 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 3402.36 | COL001
FIN002547 | PRJ054 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 4531.96 | COL008
FIN002548 | PRJ054 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 4394.66 | 4708.02 | COL012
FIN002549 | PRJ054 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3929.42 | COL035
FIN002550 | PRJ054 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3791.87 | COL008
FIN002551 | PRJ054 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3764.61 | COL012
FIN002552 | PRJ054 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3719.15 | COL028
FIN002553 | PRJ054 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3022.01 | COL020
FIN002554 | PRJ054 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 3384.27 | COL012
FIN002555 | PRJ054 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 3515.73 | 2315.55 | COL035
FIN002556 | PRJ054 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 4482.61 | COL001
FIN002557 | PRJ054 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 4596.57 | COL028
FIN002558 | PRJ054 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 3508.92 | COL014
FIN002559 | PRJ054 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 4436.56 | COL001
FIN002560 | PRJ054 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 2733.36 | COL001
FIN002561 | PRJ054 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 4172.94 | COL020
FIN002562 | PRJ054 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 4101.68 | 3147.75 | COL012
FIN002563 | PRJ054 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1538.28 | COL008
FIN002564 | PRJ054 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1353.52 | COL001
FIN002565 | PRJ054 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1680.98 | COL012
FIN002566 | PRJ054 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1979.67 | COL028
FIN002567 | PRJ054 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1389.41 | COL012
FIN002568 | PRJ054 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1797.71 | COL001
FIN002569 | PRJ054 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 1757.86 | 1514.04 | COL014
FIN002570 | PRJ054 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1156.42 | COL001
FIN002571 | PRJ054 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1218.11 | COL028
FIN002572 | PRJ054 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1164.18 | COL008
FIN002573 | PRJ054 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1083.7 | COL020
FIN002574 | PRJ054 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1014.71 | COL014
FIN002575 | PRJ054 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1225.65 | COL035
FIN002576 | PRJ054 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1171.91 | 1297.77 | COL014
FIN002577 | PRJ054 | 2024-03 | Outros | Opex | 1171.91 | 1396.66 | COL012
FIN002578 | PRJ054 | 2024-04 | Outros | Opex | 1171.91 | 1256.71 | COL020
FIN002579 | PRJ054 | 2024-05 | Outros | Opex | 1171.91 | 1066.25 | COL020
FIN002580 | PRJ054 | 2024-06 | Outros | Opex | 1171.91 | 1184.08 | COL012
FIN002581 | PRJ054 | 2024-07 | Outros | Opex | 1171.91 | 847.49 | COL008
FIN002582 | PRJ054 | 2024-08 | Outros | Opex | 1171.91 | 1028.82 | COL020
FIN002583 | PRJ054 | 2024-09 | Outros | Opex | 1171.91 | 1154.64 | COL028
FIN002584 | PRJ055 | 2023-08 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 2664.3 | COL028
FIN002585 | PRJ055 | 2023-09 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4283.12 | COL020
FIN002586 | PRJ055 | 2023-10 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 3797.76 | COL008
FIN002587 | PRJ055 | 2023-11 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4370.4 | COL014
FIN002588 | PRJ055 | 2023-12 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 2188.3 | COL001
FIN002589 | PRJ055 | 2024-01 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 1982.41 | COL008
FIN002590 | PRJ055 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4016.06 | COL012
FIN002591 | PRJ055 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4009.62 | COL035
FIN002592 | PRJ055 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4043.13 | COL020
FIN002593 | PRJ055 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 4256.81 | COL028
FIN002594 | PRJ055 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 4905.03 | 3658.94 | COL028
FIN002595 | PRJ055 | 2023-08 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1106.94 | COL012
FIN002596 | PRJ055 | 2023-09 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1213.32 | COL008
FIN002597 | PRJ055 | 2023-10 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1118.54 | COL028
FIN002598 | PRJ055 | 2023-11 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1319.91 | COL012
FIN002599 | PRJ055 | 2023-12 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 506.48 | COL020
FIN002600 | PRJ055 | 2024-01 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 735.99 | COL008
FIN002601 | PRJ055 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1302.05 | COL035
FIN002602 | PRJ055 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1402.98 | COL008
FIN002603 | PRJ055 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1303.44 | COL012
FIN002604 | PRJ055 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1123.43 | COL028
FIN002605 | PRJ055 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 1635.01 | 1225.49 | COL001
FIN002606 | PRJ055 | 2023-08 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 762.64 | COL028
FIN002607 | PRJ055 | 2023-09 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1139.63 | COL020
FIN002608 | PRJ055 | 2023-10 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1181.54 | COL008
FIN002609 | PRJ055 | 2023-11 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1096.36 | COL001
FIN002610 | PRJ055 | 2023-12 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 585.81 | COL008
FIN002611 | PRJ055 | 2024-01 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 493.05 | COL028
FIN002612 | PRJ055 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 801.95 | COL012
FIN002613 | PRJ055 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1157 | COL028
FIN002614 | PRJ055 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 923.64 | COL020
FIN002615 | PRJ055 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1072.25 | COL012
FIN002616 | PRJ055 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 1308.01 | 1032.64 | COL012
FIN002617 | PRJ055 | 2023-08 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1218.57 | COL028
FIN002618 | PRJ055 | 2023-09 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1111.23 | COL012
FIN002619 | PRJ055 | 2023-10 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1330.11 | COL028
FIN002620 | PRJ055 | 2023-11 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1116.18 | COL014
FIN002621 | PRJ055 | 2023-12 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 670.29 | COL020
FIN002622 | PRJ055 | 2024-01 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 514.61 | COL008
FIN002623 | PRJ055 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1400.12 | COL014
FIN002624 | PRJ055 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1055.29 | COL014
FIN002625 | PRJ055 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 979.44 | COL001
FIN002626 | PRJ055 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1001.73 | COL035
FIN002627 | PRJ055 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 1526.01 | 1159.7 | COL008
FIN002628 | PRJ055 | 2023-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 451.4 | COL020
FIN002629 | PRJ055 | 2023-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 464.4 | COL012
FIN002630 | PRJ055 | 2023-10 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 606.25 | COL028
FIN002631 | PRJ055 | 2023-11 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 541.99 | COL012
FIN002632 | PRJ055 | 2023-12 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 301.89 | COL001
FIN002633 | PRJ055 | 2024-01 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 239.19 | COL035
FIN002634 | PRJ055 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 451.56 | COL020
FIN002635 | PRJ055 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 463.44 | COL028
FIN002636 | PRJ055 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 543.73 | COL035
FIN002637 | PRJ055 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 414.01 | COL012
FIN002638 | PRJ055 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 654 | 480.13 | COL028
FIN002639 | PRJ055 | 2023-08 | Viagens | Opex | 436 | 313.29 | COL001
FIN002640 | PRJ055 | 2023-09 | Viagens | Opex | 436 | 310.01 | COL012
FIN002641 | PRJ055 | 2023-10 | Viagens | Opex | 436 | 333.8 | COL028
FIN002642 | PRJ055 | 2023-11 | Viagens | Opex | 436 | 341.03 | COL008
FIN002643 | PRJ055 | 2023-12 | Viagens | Opex | 436 | 183.37 | COL035
FIN002644 | PRJ055 | 2024-01 | Viagens | Opex | 436 | 208.61 | COL001
FIN002645 | PRJ055 | 2024-02 | Viagens | Opex | 436 | 286.2 | COL028
FIN002646 | PRJ055 | 2024-03 | Viagens | Opex | 436 | 322.18 | COL001
FIN002647 | PRJ055 | 2024-04 | Viagens | Opex | 436 | 368.94 | COL012
FIN002648 | PRJ055 | 2024-05 | Viagens | Opex | 436 | 393.01 | COL035
FIN002649 | PRJ055 | 2024-06 | Viagens | Opex | 436 | 364.63 | COL028
FIN002650 | PRJ055 | 2023-08 | Outros | Opex | 436 | 389.34 | COL008
FIN002651 | PRJ055 | 2023-09 | Outros | Opex | 436 | 325.98 | COL035
FIN002652 | PRJ055 | 2023-10 | Outros | Opex | 436 | 445.61 | COL035
FIN002653 | PRJ055 | 2023-11 | Outros | Opex | 436 | 354.9 | COL012
FIN002654 | PRJ055 | 2023-12 | Outros | Opex | 436 | 203.65 | COL020
FIN002655 | PRJ055 | 2024-01 | Outros | Opex | 436 | 169.65 | COL012
FIN002656 | PRJ055 | 2024-02 | Outros | Opex | 436 | 293.79 | COL020
FIN002657 | PRJ055 | 2024-03 | Outros | Opex | 436 | 319.6 | COL020
FIN002658 | PRJ055 | 2024-04 | Outros | Opex | 436 | 338.24 | COL020
FIN002659 | PRJ055 | 2024-05 | Outros | Opex | 436 | 269.14 | COL001
FIN002660 | PRJ055 | 2024-06 | Outros | Opex | 436 | 369.92 | COL028
FIN002661 | PRJ056 | 2024-02 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 9629.01 | COL020
FIN002662 | PRJ056 | 2024-03 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 11026.28 | COL028
FIN002663 | PRJ056 | 2024-04 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 8748.92 | COL020
FIN002664 | PRJ056 | 2024-05 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 10045.68 | COL014
FIN002665 | PRJ056 | 2024-06 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 9983.4 | COL012
FIN002666 | PRJ056 | 2024-07 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 8143.79 | COL001
FIN002667 | PRJ056 | 2024-08 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 8028.62 | COL028
FIN002668 | PRJ056 | 2024-09 | Mão de Obra | Opex | 15207.31 | 11476.75 | COL008
FIN002669 | PRJ056 | 2024-02 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3064.79 | COL014
FIN002670 | PRJ056 | 2024-03 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3617.57 | COL014
FIN002671 | PRJ056 | 2024-04 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3545.25 | COL028
FIN002672 | PRJ056 | 2024-05 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3117.78 | COL014
FIN002673 | PRJ056 | 2024-06 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3276.23 | COL028
FIN002674 | PRJ056 | 2024-07 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 2886.46 | COL020
FIN002675 | PRJ056 | 2024-08 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 4024.06 | COL028
FIN002676 | PRJ056 | 2024-09 | Software/Licenças | Capex | 5069.1 | 3580 | COL008
FIN002677 | PRJ056 | 2024-02 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 2519.08 | COL028
FIN002678 | PRJ056 | 2024-03 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 3484.99 | COL012
FIN002679 | PRJ056 | 2024-04 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 2171.43 | COL012
FIN002680 | PRJ056 | 2024-05 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 3341.19 | COL014
FIN002681 | PRJ056 | 2024-06 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 2911.02 | COL012
FIN002682 | PRJ056 | 2024-07 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 1886.77 | COL008
FIN002683 | PRJ056 | 2024-08 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 3498.41 | COL028
FIN002684 | PRJ056 | 2024-09 | Infraestrutura | Capex | 4055.28 | 3403.59 | COL012
FIN002685 | PRJ056 | 2024-02 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3743.43 | COL008
FIN002686 | PRJ056 | 2024-03 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3327.95 | COL014
FIN002687 | PRJ056 | 2024-04 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3184.24 | COL014
FIN002688 | PRJ056 | 2024-05 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3986.18 | COL001
FIN002689 | PRJ056 | 2024-06 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3209.69 | COL001
FIN002690 | PRJ056 | 2024-07 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 2371.32 | COL008
FIN002691 | PRJ056 | 2024-08 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3193.25 | COL014
FIN002692 | PRJ056 | 2024-09 | Consultoria Externa | Opex | 4731.16 | 3545.1 | COL028
FIN002693 | PRJ056 | 2024-02 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1571.61 | COL028
FIN002694 | PRJ056 | 2024-03 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1696.94 | COL012
FIN002695 | PRJ056 | 2024-04 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1817.5 | COL012
FIN002696 | PRJ056 | 2024-05 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1629.62 | COL014
FIN002697 | PRJ056 | 2024-06 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1424.86 | COL035
FIN002698 | PRJ056 | 2024-07 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 861.91 | COL020
FIN002699 | PRJ056 | 2024-08 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1331.34 | COL028
FIN002700 | PRJ056 | 2024-09 | Marketing/Divulgação | Opex | 2027.64 | 1271.24 | COL020
FIN002701 | PRJ056 | 2024-02 | Viagens | Opex | 1351.76 | 1074.6 | COL014
FIN002702 | PRJ056 | 2024-03 | Viagens | Opex | 1351.76 | 743.34 | COL028
FIN002703 | PRJ056 | 2024-04 | Viagens | Opex | 1351.76 | 1207.91 | COL008
FIN002704 | PRJ056 | 2024-05 | Viagens | Opex | 1351.76 | 867.56 | COL020
FIN002705 | PRJ056 | 2024-06 | Viagens | Opex | 1351.76 | 911.16 | COL001
FIN002706 | PRJ056 | 2024-07 | Viagens | Opex | 1351.76 | 788.93 | COL001
FIN002707 | PRJ056 | 2024-08 | Viagens | Opex | 1351.76 | 941.8 | COL020
FIN002708 | PRJ056 | 2024-09 | Viagens | Opex | 1351.76 | 1085.68 | COL012
FIN002709 | PRJ056 | 2024-02 | Outros | Opex | 1351.76 | 790.5 | COL012
FIN002710 | PRJ056 | 2024-03 | Outros | Opex | 1351.76 | 951.32 | COL008
FIN002711 | PRJ056 | 2024-04 | Outros | Opex | 1351.76 | 1099.52 | COL014
FIN002712 | PRJ056 | 2024-05 | Outros | Opex | 1351.76 | 808.11 | COL012
FIN002713 | PRJ056 | 2024-06 | Outros | Opex | 1351.76 | 1023.84 | COL035
FIN002714 | PRJ056 | 2024-07 | Outros | Opex | 1351.76 | 728.02 | COL014
FIN002715 | PRJ056 | 2024-08 | Outros | Opex | 1351.76 | 1041.2 | COL012
FIN002716 | PRJ056 | 2024-09 | Outros | Opex | 1351.76 | 933.7 | COL028